## Petunjuk
RAB Kawasan Peternakan Ayam KUB Semi Umbaran 10.000 Ekor - Adeva Farm, Konawe Selatan
Rencana Anggaran Biaya untuk gambar teknik GT-01 (kandang), GT-02 (kawasan, pagar), GT-03 (fasilitas). Oktober 2026.
CARA MEMAKAI
1 | Sel berwarna BIRU adalah input: harga dasar (sheet Harga Dasar), koefisien analisa (sheet AHSP), dan persentase di bawah.
2 | Sel HIJAU mengambil angka dari sheet lain. Sel HITAM adalah rumus. Jangan menimpa rumus.
3 | Ganti harga dasar dengan harga toko/penawaran setempat atau HSPK Kabupaten Konawe Selatan terbaru; seluruh RAB otomatis berubah.
4 | Volume dihitung dari ukuran gambar (rumus di kolom Volume menunjukkan cara hitungnya).
DASAR PERHITUNGAN
• | Koefisien analisa mengikuti pola AHSP Bidang Cipta Karya (Permen PUPR No. 8 Tahun 2023 dan SNI analisa harga satuan) untuk pekerjaan manual, disederhanakan untuk bangunan kandang. Item yang tidak ada di AHSP (baja ringan, kawat, tirai, perlengkapan kandang) memakai analisa pasar.
• | Harga dasar upah dan bahan adalah PERKIRAAN Konawe Selatan/Kendari 2026, karena HSPK resmi Konawe Selatan 2026 tidak dapat diakses saat penyusunan. Rujukan: Perbup Konawe Selatan No. 85/2024 (HSPK), UMK Sultra 2026 Rp 3.306.496, Indeks Kemahalan Konstruksi Konawe Selatan 2025 = 91,52.
• | Bekisting dihitung dengan kayu dipakai ulang sekitar 3 kali (koefisien kayu lebih kecil dari AHSP standar).
• | Belum termasuk: pembelian lahan, perizinan (PBG/SLF, izin usaha), PPN, pengawasan konsultan, dan pengangkutan khusus ke lokasi yang sulit.
KOMPONEN TAMBAHAN
| Biaya umum dan keuntungan pemborong (isi 0% bila swakelola/upah harian) | 10%
| Biaya tak terduga (dihitung di Rekap) | 5%

## Rekap
REKAPITULASI RAB KAWASAN PETERNAKAN AYAM KUB SEMI UMBARAN 10.000 EKOR
Adeva Farm, Kabupaten Konawe Selatan · Oktober 2026 · harga perkiraan, wajib dicek dengan harga setempat
No | Uraian | Jumlah unit | Harga per unit (Rp) | Jumlah (Rp) | Porsi
1 | Kandang postal semi umbaran 10 x 40 m (5 layer + 1 starter) | 6
2 | Pos jaga | 1
3 | Kantor | 1
4 | Mes anak kandang | 1
5 | Rumah telur (sortir & simpan) | 1
6 | Rumah pakan (olah & campur) | 1
7 | Gudang pakan jadi | 1
8 | Gudang jagung | 1
9 | Ruang ganti + celup kaki | 1
10 | Rumah kompos | 1
11 | Rumah maggot BSF | 1
12 | Kandang karantina | 1
13 | Pagar harmonika, gerbang, bak celup, umbaran | 1
14 | Utilitas: lahan, jalan, lantai jemur, air, embung, listrik | 1
JUMLAH
Biaya tak terduga
TOTAL BIAYA PEMBANGUNAN
Dibulatkan
Opsional, tidak termasuk total: jembatan titian kayu 20 m ke lahan seberang sungai
Biaya bangunan per ekor (10.000 ekor)
Kandang saja per ekor (6 unit / 12.000 kapasitas)
PILIHAN PENGHEMATAN (bila dana terbatas)
1. Bangun bertahap: tahap 1 = 3 kandang + gudang pakan + ruang ganti + pagar zona; tahap 2 = 3 kandang + fasilitas lain.
2. Lantai kandang tanah dipadatkan + kapur + sekam tebal (tanpa rabat beton) menghemat ±Rp 45 juta per kandang, tetapi lebih sulit dibersihkan.
3. Overstek atap 60 cm (bukan 100 cm) memangkas bidang atap ±8%.
4. Tiang pagar sekat umbaran memakai kayu ulin bekas / bambu awetan (umur 3-5 tahun) bila dana belum cukup.
5. Biaya umum & keuntungan 10% dapat menjadi 0% bila dikerjakan swakelola dengan tukang harian dan pengawasan sendiri.

## Harga Dasar
Harga Satuan Dasar Upah, Bahan dan Alat - perkiraan Kab. Konawe Selatan 2026
Kolom Harga (biru) WAJIB dicek ke toko bangunan Andoolo/Kendari, pemasok, atau HSPK Kabupaten terbaru sebelum dipakai.
Kode | Uraian | Satuan | Harga (Rp) | Catatan
A. UPAH TENAGA KERJA (per orang-hari)
L01 | Pekerja | OH | 130000 | UMK Sultra 2026 Rp 3.306.496 / ±25 hari kerja
L02 | Tukang (batu/kayu/besi/las) | OH | 165000 | perkiraan ±1,25 x pekerja
L03 | Kepala tukang | OH | 180000 | perkiraan
L04 | Mandor | OH | 195000 | perkiraan
B. BAHAN BANGUNAN
M01 | Semen Portland (zak 40 kg = Rp 62.000) | kg | 1550 | Tonasa/Bosowa, harga toko
M02 | Pasir pasang / pasir beton | m³ | 250000 | franco lokasi
M03 | Pasir urug | m³ | 200000
M04 | Kerikil / batu pecah 2/3 | m³ | 400000
M05 | Sirtu (pasir batu) | m³ | 180000 | untuk jalan dan lantai kerja
M06 | Tanah urug (termasuk angkut) | m³ | 80000 | bisa memakai tanah galian embung
M07 | Batu bata merah | bh | 1000
M08 | Besi beton polos/ulir | kg | 14000
M09 | Kawat bendrat | kg | 22000
M10 | Kayu kelas III (bekisting, papan) | m³ | 3500000
M11 | Kayu kelas II (kusen, rangka pintu kecil) | m³ | 5500000
M12 | Paku campur | kg | 24000
M13 | Minyak bekisting | liter | 10000
M14 | Kawat harmonika galvanis 1" BWG 16 (dinding kandang) | m² | 35000 | anti burung liar
M15 | Kawat harmonika galvanis 2" BWG 12 (pagar) | m² | 30000
M16 | Kawat seling / besi Ø3 mm | m | 4000
M17 | Terpal A5 tirai | m² | 12000
M18 | Tali nilon 6 mm | m | 2500
M19 | Katrol tirai | bh | 25000
M20 | Pipa PVC 3/4" (4 m) | btg | 25000
M21 | Hollow galvanis 40x40x1,2 (6 m) | btg | 140000
M22 | Hollow galvanis 50x50x1,6 (6 m) | btg | 230000 | gerbang
M23 | Plat galvalum 0,4 mm | m² | 75000
M24 | Engsel 4" | bh | 35000
M25 | Grendel + kunci | bh | 30000
M26 | Cat besi / meni | kg | 70000
M27 | Cat dasar tembok | kg | 30000
M28 | Cat tembok eksterior | kg | 35000
M29 | Baja ringan C75.75 (6 m) | btg | 105000 | G550 AZ100
M30 | Reng baja ringan U30.45 (6 m) | btg | 50000
M31 | Sekrup baja ringan / atap | bh | 300
M32 | Dynabolt M10 | bh | 8000
M33 | Galvalum spandek 0,30 TCT AZ100 | m² | 70000
M34 | Nok / bubungan galvalum | m | 45000
M35 | Flashing / lisplang galvalum | m | 40000
M36 | Papan GRC 4 mm 120x240 | lbr | 75000 | plafon kantor
M37 | Keramik 40x40 | bh | 9200 | ±Rp 55.000 per dus 1 m²
M38 | Semen warna / nat | kg | 15000
M39 | Tiang beton pracetak 10x10x240, 4Ø6 | bh | 85000 | boleh dicor sendiri
M40 | Wiremesh M8 (2,1 x 5,4 m) | lbr | 650000
M41 | Pipa PVC 3" (4 m) | btg | 175000
M42 | Kasa nyamuk | m² | 15000 | unit BSF
M43 | Bibit pohon peneduh (lamtoro/indigofera/gamal/mangga) | bh | 15000
M44 | Bronjong bambu pelindung bibit | bh | 10000
M45 | Bibit rumput / stek per m² | m² | 1500
M46 | Stek lamtoro/gamal pagar hidup | bh | 500
C. PERLENGKAPAN DAN PEKERJAAN BORONGAN (bahan + pasang)
P01 | Tempat pakan gantung 8 kg | bh | 45000
P02 | Tempat minum galon 5 liter | bh | 35000
P03 | Titik lampu LED 15 W + kabel + saklar | titik | 275000
P04 | Titik stop kontak / daya mesin | titik | 350000
P05 | Pintu panel kayu + kusen 90x210 terpasang | unit | 1750000
P06 | Jendela kusen aluminium + kaca | m² | 450000
P07 | Kloset jongkok + perlengkapan KM | unit | 650000
P08 | Septic tank biofil 1 m³ terpasang | unit | 3500000
P09 | Tandon air 2.200 liter | bh | 3200000
P10 | Pengeboran sumur Ø4" termasuk casing PVC | m | 300000
P11 | Pompa submersible 1 HP + panel | unit | 7500000
P12 | Pompa air sungai 3" mesin 6,5 HP | unit | 4500000
P13 | Pasang baru PLN 3.500 VA + SLO + panel | ls | 6500000
P14 | Kabel NYY 4x6 mm² tanam + galian | m | 60000
P15 | Biopond maggot BSF bata 100x150 terpasang | unit | 350000
P16 | Jembatan titian kayu lebar 1,5 m (opsional) | m | 1250000
P17 | Bangunan rumah pompa sederhana (bata, atap galvalum, lantai beton) | m² | 2200000 | perkiraan per m² lantai
D. ALAT
E01 | Sewa excavator PC-100 termasuk operator dan BBM | jam | 450000

## AHSP
Analisa Harga Satuan Pekerjaan (pola AHSP PUPR)
Koefisien biru boleh disesuaikan. Harga satuan = (upah + bahan + alat) x (1 + biaya umum & keuntungan di sheet Petunjuk).
A.1 | Perataan lokasi bangunan dan peil | m² | Koefisien | Harga dasar | Jumlah (Rp)
L01 | Pekerja | OH | 0.05
L04 | Mandor | OH | 0.005
Jumlah upah + bahan + alat
Biaya umum dan keuntungan
HARGA SATUAN PEKERJAAN per m²
A.2 | Pengukuran dan pemasangan bouwplank | m' | Koefisien | Harga dasar | Jumlah (Rp)
L01 | Pekerja | OH | 0.1
L02 | Tukang (batu/kayu/besi/las) | OH | 0.1
L03 | Kepala tukang | OH | 0.01
L04 | Mandor | OH | 0.005
M10 | Kayu kelas III (bekisting, papan) | m³ | 0.012
M12 | Paku campur | kg | 0.02
Jumlah upah + bahan + alat
Biaya umum dan keuntungan
HARGA SATUAN PEKERJAAN per m'
A.3 | Galian tanah biasa sedalam s.d. 1 m | m³ | Koefisien | Harga dasar | Jumlah (Rp)
L01 | Pekerja | OH | 0.75
L04 | Mandor | OH | 0.025
Jumlah upah + bahan + alat
Biaya umum dan keuntungan
HARGA SATUAN PEKERJAAN per m³
A.4 | Urugan kembali galian | m³ | Koefisien | Harga dasar | Jumlah (Rp)
L01 | Pekerja | OH | 0.25
L04 | Mandor | OH | 0.008
Jumlah upah + bahan + alat
Biaya umum dan keuntungan
HARGA SATUAN PEKERJAAN per m³
A.5 | Urugan tanah peninggian dipadatkan | m³ | Koefisien | Harga dasar | Jumlah (Rp)
M06 | Tanah urug (termasuk angkut) | m³ | 1.2
L01 | Pekerja | OH | 0.5
L04 | Mandor | OH | 0.05
Jumlah upah + bahan + alat
Biaya umum dan keuntungan
HARGA SATUAN PEKERJAAN per m³
A.6 | Urugan pasir | m³ | Koefisien | Harga dasar | Jumlah (Rp)
M03 | Pasir urug | m³ | 1.2
L01 | Pekerja | OH | 0.3
L04 | Mandor | OH | 0.01
Jumlah upah + bahan + alat
Biaya umum dan keuntungan
HARGA SATUAN PEKERJAAN per m³
A.7 | Lapis sirtu dipadatkan | m³ | Koefisien | Harga dasar | Jumlah (Rp)
M05 | Sirtu (pasir batu) | m³ | 1.2
L01 | Pekerja | OH | 0.25
L04 | Mandor | OH | 0.025
Jumlah upah + bahan + alat
Biaya umum dan keuntungan
HARGA SATUAN PEKERJAAN per m³
A.8 | Pembersihan dan perataan lahan dengan excavator | m² | Koefisien | Harga dasar | Jumlah (Rp)
E01 | Sewa excavator PC-100 termasuk operator dan BBM | jam | 0.004
L01 | Pekerja | OH | 0.005
Jumlah upah + bahan + alat
Biaya umum dan keuntungan
HARGA SATUAN PEKERJAAN per m²
A.9 | Galian embung dengan excavator | m³ | Koefisien | Harga dasar | Jumlah (Rp)
E01 | Sewa excavator PC-100 termasuk operator dan BBM | jam | 0.025
L01 | Pekerja | OH | 0.02
L04 | Mandor | OH | 0.002
Jumlah upah + bahan + alat
Biaya umum dan keuntungan
HARGA SATUAN PEKERJAAN per m³
A.10 | Lapis kerikil garis tetesan atap / drainase | m³ | Koefisien | Harga dasar | Jumlah (Rp)
M04 | Kerikil / batu pecah 2/3 | m³ | 1.2
L01 | Pekerja | OH | 0.3
L04 | Mandor | OH | 0.01
Jumlah upah + bahan + alat
Biaya umum dan keuntungan
HARGA SATUAN PEKERJAAN per m³
B.1 | Beton K-100 (lantai kerja) | m³ | Koefisien | Harga dasar | Jumlah (Rp)
M01 | Semen Portland (zak 40 kg = Rp 62.000) | kg | 247
M02 | Pasir pasang / pasir beton | m³ | 0.621
M04 | Kerikil / batu pecah 2/3 | m³ | 0.74
L01 | Pekerja | OH | 1.65
L02 | Tukang (batu/kayu/besi/las) | OH | 0.275
L03 | Kepala tukang | OH | 0.028
L04 | Mandor | OH | 0.083
Jumlah upah + bahan + alat
Biaya umum dan keuntungan
HARGA SATUAN PEKERJAAN per m³
B.2 | Beton K-175 (lantai) | m³ | Koefisien | Harga dasar | Jumlah (Rp)
M01 | Semen Portland (zak 40 kg = Rp 62.000) | kg | 326
M02 | Pasir pasang / pasir beton | m³ | 0.543
M04 | Kerikil / batu pecah 2/3 | m³ | 0.762
L01 | Pekerja | OH | 1.65
L02 | Tukang (batu/kayu/besi/las) | OH | 0.275
L03 | Kepala tukang | OH | 0.028
L04 | Mandor | OH | 0.083
Jumlah upah + bahan + alat
Biaya umum dan keuntungan
HARGA SATUAN PEKERJAAN per m³
B.3 | Beton K-225 (footplat, kolom, sloof, ring balk) | m³ | Koefisien | Harga dasar | Jumlah (Rp)
M01 | Semen Portland (zak 40 kg = Rp 62.000) | kg | 371
M02 | Pasir pasang / pasir beton | m³ | 0.499
M04 | Kerikil / batu pecah 2/3 | m³ | 0.776
L01 | Pekerja | OH | 1.65
L02 | Tukang (batu/kayu/besi/las) | OH | 0.275
L03 | Kepala tukang | OH | 0.028
L04 | Mandor | OH | 0.083
Jumlah upah + bahan + alat
Biaya umum dan keuntungan
HARGA SATUAN PEKERJAAN per m³
B.4 | Pembesian besi polos/ulir | kg | Koefisien | Harga dasar | Jumlah (Rp)
M08 | Besi beton polos/ulir | kg | 1.05
M09 | Kawat bendrat | kg | 0.015
L01 | Pekerja | OH | 0.007
L02 | Tukang (batu/kayu/besi/las) | OH | 0.007
L03 | Kepala tukang | OH | 0.0007
L04 | Mandor | OH | 0.0004
Jumlah upah + bahan + alat
Biaya umum dan keuntungan
HARGA SATUAN PEKERJAAN per kg
B.5 | Bekisting (kayu dipakai ulang ±3 kali) | m² | Koefisien | Harga dasar | Jumlah (Rp)
M10 | Kayu kelas III (bekisting, papan) | m³ | 0.02
M12 | Paku campur | kg | 0.3
M13 | Minyak bekisting | liter | 0.1
L01 | Pekerja | OH | 0.6
L02 | Tukang (batu/kayu/besi/las) | OH | 0.3
L03 | Kepala tukang | OH | 0.03
L04 | Mandor | OH | 0.03
Jumlah upah + bahan + alat
Biaya umum dan keuntungan
HARGA SATUAN PEKERJAAN per m²
C.1 | Pasangan bata merah 1/2 bata, 1PC : 4PP | m² | Koefisien | Harga dasar | Jumlah (Rp)
M07 | Batu bata merah | bh | 70
M01 | Semen Portland (zak 40 kg = Rp 62.000) | kg | 11.5
M02 | Pasir pasang / pasir beton | m³ | 0.043
L01 | Pekerja | OH | 0.3
L02 | Tukang (batu/kayu/besi/las) | OH | 0.1
L03 | Kepala tukang | OH | 0.01
L04 | Mandor | OH | 0.015
Jumlah upah + bahan + alat
Biaya umum dan keuntungan
HARGA SATUAN PEKERJAAN per m²
C.2 | Plesteran 1PC : 4PP tebal 15 mm | m² | Koefisien | Harga dasar | Jumlah (Rp)
M01 | Semen Portland (zak 40 kg = Rp 62.000) | kg | 6.24
M02 | Pasir pasang / pasir beton | m³ | 0.024
L01 | Pekerja | OH | 0.3
L02 | Tukang (batu/kayu/besi/las) | OH | 0.15
L03 | Kepala tukang | OH | 0.015
L04 | Mandor | OH | 0.015
Jumlah upah + bahan + alat
Biaya umum dan keuntungan
HARGA SATUAN PEKERJAAN per m²
C.3 | Acian | m² | Koefisien | Harga dasar | Jumlah (Rp)
M01 | Semen Portland (zak 40 kg = Rp 62.000) | kg | 3.25
L01 | Pekerja | OH | 0.2
L02 | Tukang (batu/kayu/besi/las) | OH | 0.1
L03 | Kepala tukang | OH | 0.01
L04 | Mandor | OH | 0.01
Jumlah upah + bahan + alat
Biaya umum dan keuntungan
HARGA SATUAN PEKERJAAN per m²
C.4 | Pengecatan tembok (1 dasar + 2 penutup) | m² | Koefisien | Harga dasar | Jumlah (Rp)
M27 | Cat dasar tembok | kg | 0.1
M28 | Cat tembok eksterior | kg | 0.26
L01 | Pekerja | OH | 0.02
L02 | Tukang (batu/kayu/besi/las) | OH | 0.063
L03 | Kepala tukang | OH | 0.0063
L04 | Mandor | OH | 0.003
Jumlah upah + bahan + alat
Biaya umum dan keuntungan
HARGA SATUAN PEKERJAAN per m²
C.5 | Finishing lantai beton dipel kasar | m² | Koefisien | Harga dasar | Jumlah (Rp)
L01 | Pekerja | OH | 0.1
L02 | Tukang (batu/kayu/besi/las) | OH | 0.05
L04 | Mandor | OH | 0.005
Jumlah upah + bahan + alat
Biaya umum dan keuntungan
HARGA SATUAN PEKERJAAN per m²
C.6 | Pasang keramik 40x40 | m² | Koefisien | Harga dasar | Jumlah (Rp)
M37 | Keramik 40x40 | bh | 6.63
M01 | Semen Portland (zak 40 kg = Rp 62.000) | kg | 10
M02 | Pasir pasang / pasir beton | m³ | 0.045
M38 | Semen warna / nat | kg | 1.5
L01 | Pekerja | OH | 0.7
L02 | Tukang (batu/kayu/besi/las) | OH | 0.35
L03 | Kepala tukang | OH | 0.035
L04 | Mandor | OH | 0.035
Jumlah upah + bahan + alat
Biaya umum dan keuntungan
HARGA SATUAN PEKERJAAN per m²
D.1 | Rangka atap baja ringan C75 + reng U30 (bidang atap) | m² | Koefisien | Harga dasar | Jumlah (Rp)
M29 | Baja ringan C75.75 (6 m) | btg | 0.8
M30 | Reng baja ringan U30.45 (6 m) | btg | 0.6
M31 | Sekrup baja ringan / atap | bh | 25
M32 | Dynabolt M10 | bh | 0.15
L01 | Pekerja | OH | 0.05
L02 | Tukang (batu/kayu/besi/las) | OH | 0.1
L03 | Kepala tukang | OH | 0.01
L04 | Mandor | OH | 0.005
Jumlah upah + bahan + alat
Biaya umum dan keuntungan
HARGA SATUAN PEKERJAAN per m²
D.2 | Penutup atap galvalum spandek 0,30 | m² | Koefisien | Harga dasar | Jumlah (Rp)
M33 | Galvalum spandek 0,30 TCT AZ100 | m² | 1.1
M31 | Sekrup baja ringan / atap | bh | 6
L01 | Pekerja | OH | 0.05
L02 | Tukang (batu/kayu/besi/las) | OH | 0.08
L03 | Kepala tukang | OH | 0.008
L04 | Mandor | OH | 0.004
Jumlah upah + bahan + alat
Biaya umum dan keuntungan
HARGA SATUAN PEKERJAAN per m²
D.3 | Nok / bubungan galvalum | m' | Koefisien | Harga dasar | Jumlah (Rp)
M34 | Nok / bubungan galvalum | m | 1.05
M31 | Sekrup baja ringan / atap | bh | 4
L01 | Pekerja | OH | 0.04
L02 | Tukang (batu/kayu/besi/las) | OH | 0.06
Jumlah upah + bahan + alat
Biaya umum dan keuntungan
HARGA SATUAN PEKERJAAN per m'
D.4 | Lisplang / flashing galvalum | m' | Koefisien | Harga dasar | Jumlah (Rp)
M35 | Flashing / lisplang galvalum | m | 1.05
M31 | Sekrup baja ringan / atap | bh | 4
L01 | Pekerja | OH | 0.04
L02 | Tukang (batu/kayu/besi/las) | OH | 0.06
Jumlah upah + bahan + alat
Biaya umum dan keuntungan
HARGA SATUAN PEKERJAAN per m'
D.5 | Plafon GRC 4 mm rangka hollow 40x40 | m² | Koefisien | Harga dasar | Jumlah (Rp)
M36 | Papan GRC 4 mm 120x240 | lbr | 0.38
M21 | Hollow galvanis 40x40x1,2 (6 m) | btg | 0.58
M31 | Sekrup baja ringan / atap | bh | 15
L01 | Pekerja | OH | 0.1
L02 | Tukang (batu/kayu/besi/las) | OH | 0.2
L03 | Kepala tukang | OH | 0.02
L04 | Mandor | OH | 0.005
Jumlah upah + bahan + alat
Biaya umum dan keuntungan
HARGA SATUAN PEKERJAAN per m²
E.1 | Kawat harmonika 1" pada rangka | m² | Koefisien | Harga dasar | Jumlah (Rp)
M14 | Kawat harmonika galvanis 1" BWG 16 (dinding kandang) | m² | 1.05
M09 | Kawat bendrat | kg | 0.05
L01 | Pekerja | OH | 0.1
L02 | Tukang (batu/kayu/besi/las) | OH | 0.1
L03 | Kepala tukang | OH | 0.01
L04 | Mandor | OH | 0.005
Jumlah upah + bahan + alat
Biaya umum dan keuntungan
HARGA SATUAN PEKERJAAN per m²
E.2 | Rangka hollow galvanis 40x40 terpasang | m' | Koefisien | Harga dasar | Jumlah (Rp)
M21 | Hollow galvanis 40x40x1,2 (6 m) | btg | 0.175
M32 | Dynabolt M10 | bh | 0.5
L01 | Pekerja | OH | 0.05
L02 | Tukang (batu/kayu/besi/las) | OH | 0.08
L03 | Kepala tukang | OH | 0.008
Jumlah upah + bahan + alat
Biaya umum dan keuntungan
HARGA SATUAN PEKERJAAN per m'
E.3 | Tirai terpal + tali, katrol, pipa penggulung | m² | Koefisien | Harga dasar | Jumlah (Rp)
M17 | Terpal A5 tirai | m² | 1.1
M18 | Tali nilon 6 mm | m | 0.6
M19 | Katrol tirai | bh | 0.025
M20 | Pipa PVC 3/4" (4 m) | btg | 0.125
L01 | Pekerja | OH | 0.08
L02 | Tukang (batu/kayu/besi/las) | OH | 0.04
Jumlah upah + bahan + alat
Biaya umum dan keuntungan
HARGA SATUAN PEKERJAAN per m²
E.4 | Pagar kawat harmonika 2" tinggi 210 (30 ditanam) | m' | Koefisien | Harga dasar | Jumlah (Rp)
M15 | Kawat harmonika galvanis 2" BWG 12 (pagar) | m² | 2.2
M16 | Kawat seling / besi Ø3 mm | m | 3.15
M09 | Kawat bendrat | kg | 0.1
L01 | Pekerja | OH | 0.15
L02 | Tukang (batu/kayu/besi/las) | OH | 0.1
L04 | Mandor | OH | 0.01
Jumlah upah + bahan + alat
Biaya umum dan keuntungan
HARGA SATUAN PEKERJAAN per m'
E.5 | Tiang pagar beton pracetak + dudukan cor 30x30x60 | bh | Koefisien | Harga dasar | Jumlah (Rp)
M39 | Tiang beton pracetak 10x10x240, 4Ø6 | bh | 1
M01 | Semen Portland (zak 40 kg = Rp 62.000) | kg | 17.6
M02 | Pasir pasang / pasir beton | m³ | 0.03
M04 | Kerikil / batu pecah 2/3 | m³ | 0.042
L01 | Pekerja | OH | 0.2
L02 | Tukang (batu/kayu/besi/las) | OH | 0.08
L04 | Mandor | OH | 0.01
Jumlah upah + bahan + alat
Biaya umum dan keuntungan
HARGA SATUAN PEKERJAAN per bh
E.6 | Pintu/gerbang rangka hollow 40x40 + kawat + plat bawah | m² | Koefisien | Harga dasar | Jumlah (Rp)
M21 | Hollow galvanis 40x40x1,2 (6 m) | btg | 0.8
M14 | Kawat harmonika galvanis 1" BWG 16 (dinding kandang) | m² | 1.05
M23 | Plat galvalum 0,4 mm | m² | 0.2
M24 | Engsel 4" | bh | 1.25
M25 | Grendel + kunci | bh | 0.42
M26 | Cat besi / meni | kg | 0.3
L01 | Pekerja | OH | 0.4
L02 | Tukang (batu/kayu/besi/las) | OH | 0.6
L03 | Kepala tukang | OH | 0.06
Jumlah upah + bahan + alat
Biaya umum dan keuntungan
HARGA SATUAN PEKERJAAN per m²
E.7 | Gerbang rangka hollow 50x50 + kawat 2" + plat bawah | m² | Koefisien | Harga dasar | Jumlah (Rp)
M22 | Hollow galvanis 50x50x1,6 (6 m) | btg | 1
M15 | Kawat harmonika galvanis 2" BWG 12 (pagar) | m² | 1.05
M23 | Plat galvalum 0,4 mm | m² | 0.25
M24 | Engsel 4" | bh | 0.7
M25 | Grendel + kunci | bh | 0.2
M26 | Cat besi / meni | kg | 0.35
L01 | Pekerja | OH | 0.45
L02 | Tukang (batu/kayu/besi/las) | OH | 0.7
L03 | Kepala tukang | OH | 0.07
Jumlah upah + bahan + alat
Biaya umum dan keuntungan
HARGA SATUAN PEKERJAAN per m²
E.8 | Kasa nyamuk pada rangka hollow | m² | Koefisien | Harga dasar | Jumlah (Rp)
M42 | Kasa nyamuk | m² | 1.1
M21 | Hollow galvanis 40x40x1,2 (6 m) | btg | 0.3
L01 | Pekerja | OH | 0.05
L02 | Tukang (batu/kayu/besi/las) | OH | 0.08
Jumlah upah + bahan + alat
Biaya umum dan keuntungan
HARGA SATUAN PEKERJAAN per m²
F.1 | Pintu umbaran 40x45 kusen kayu + daun galvalum + titian | unit | Koefisien | Harga dasar | Jumlah (Rp)
M11 | Kayu kelas II (kusen, rangka pintu kecil) | m³ | 0.008
M10 | Kayu kelas III (bekisting, papan) | m³ | 0.011
M23 | Plat galvalum 0,4 mm | m² | 0.3
M12 | Paku campur | kg | 0.2
M18 | Tali nilon 6 mm | m | 3
L01 | Pekerja | OH | 0.3
L02 | Tukang (batu/kayu/besi/las) | OH | 0.6
Jumlah upah + bahan + alat
Biaya umum dan keuntungan
HARGA SATUAN PEKERJAAN per unit
F.2 | Sarang bertelur kayu (per lubang) | lubang | Koefisien | Harga dasar | Jumlah (Rp)
M10 | Kayu kelas III (bekisting, papan) | m³ | 0.0035
M12 | Paku campur | kg | 0.04
L01 | Pekerja | OH | 0.03
L02 | Tukang (batu/kayu/besi/las) | OH | 0.06
Jumlah upah + bahan + alat
Biaya umum dan keuntungan
HARGA SATUAN PEKERJAAN per lubang
F.3 | Tenggeran kayu/bambu bertingkat | m' | Koefisien | Harga dasar | Jumlah (Rp)
M10 | Kayu kelas III (bekisting, papan) | m³ | 0.004
M12 | Paku campur | kg | 0.05
L01 | Pekerja | OH | 0.05
L02 | Tukang (batu/kayu/besi/las) | OH | 0.1
Jumlah upah + bahan + alat
Biaya umum dan keuntungan
HARGA SATUAN PEKERJAAN per m'
F.4 | Bak celup kaki beton 60x120 | unit | Koefisien | Harga dasar | Jumlah (Rp)
M01 | Semen Portland (zak 40 kg = Rp 62.000) | kg | 33
M02 | Pasir pasang / pasir beton | m³ | 0.055
M04 | Kerikil / batu pecah 2/3 | m³ | 0.076
L01 | Pekerja | OH | 0.3
L02 | Tukang (batu/kayu/besi/las) | OH | 0.15
Jumlah upah + bahan + alat
Biaya umum dan keuntungan
HARGA SATUAN PEKERJAAN per unit
F.5 | Instalasi pipa air minum PVC 3/4" + kran | m' | Koefisien | Harga dasar | Jumlah (Rp)
M20 | Pipa PVC 3/4" (4 m) | btg | 0.27
L01 | Pekerja | OH | 0.05
L02 | Tukang (batu/kayu/besi/las) | OH | 0.05
Jumlah upah + bahan + alat
Biaya umum dan keuntungan
HARGA SATUAN PEKERJAAN per m'
G.1 | Saluran drainase pasangan bata 30/30 diplester | m' | Koefisien | Harga dasar | Jumlah (Rp)
M07 | Batu bata merah | bh | 49
M01 | Semen Portland (zak 40 kg = Rp 62.000) | kg | 21.3
M02 | Pasir pasang / pasir beton | m³ | 0.07
M04 | Kerikil / batu pecah 2/3 | m³ | 0.023
L01 | Pekerja | OH | 0.71
L02 | Tukang (batu/kayu/besi/las) | OH | 0.22
L03 | Kepala tukang | OH | 0.02
L04 | Mandor | OH | 0.03
Jumlah upah + bahan + alat
Biaya umum dan keuntungan
HARGA SATUAN PEKERJAAN per m'
G.2 | Penanaman pohon peneduh + pelindung | bh | Koefisien | Harga dasar | Jumlah (Rp)
M43 | Bibit pohon peneduh (lamtoro/indigofera/gamal/mangga) | bh | 1
M44 | Bronjong bambu pelindung bibit | bh | 1
L01 | Pekerja | OH | 0.1
Jumlah upah + bahan + alat
Biaya umum dan keuntungan
HARGA SATUAN PEKERJAAN per bh
G.3 | Penanaman rumput / legum penutup tanah | m² | Koefisien | Harga dasar | Jumlah (Rp)
M45 | Bibit rumput / stek per m² | m² | 1
L01 | Pekerja | OH | 0.02
Jumlah upah + bahan + alat
Biaya umum dan keuntungan
HARGA SATUAN PEKERJAAN per m²
G.4 | Penanaman pagar hidup lamtoro/gamal | m' | Koefisien | Harga dasar | Jumlah (Rp)
M46 | Stek lamtoro/gamal pagar hidup | bh | 3
L01 | Pekerja | OH | 0.02
Jumlah upah + bahan + alat
Biaya umum dan keuntungan
HARGA SATUAN PEKERJAAN per m'
G.5 | Perapian talud embung + rumput | m² | Koefisien | Harga dasar | Jumlah (Rp)
M45 | Bibit rumput / stek per m² | m² | 1
L01 | Pekerja | OH | 0.05
Jumlah upah + bahan + alat
Biaya umum dan keuntungan
HARGA SATUAN PEKERJAAN per m²

## RAB Kandang
RAB 1 unit kandang postal semi umbaran 10 x 40 m (2.000 ekor)
Gambar GT-01 lembar K-01 s/d K-09. Kawasan memerlukan 6 unit (5 layer + 1 starter).
No | Uraian pekerjaan | Volume | Sat | Harga satuan (Rp) | Jumlah (Rp) | Dasar volume (dari gambar)
I. PEKERJAAN PERSIAPAN
1 | Perataan lokasi kandang + teras 3 m dan peil |  | m² |  |  | (panjang + 6) x (lebar + 6)
2 | Pengukuran dan bouwplank |  | m' |  |  | keliling bouwplank 2 m di luar as
Jumlah pekerjaan persiapan
II. PEKERJAAN TANAH
1 | Galian tanah pondasi footplat 100x100x70 |  | m³ |  |  | 24 titik x 1 x 1 x 0,7
2 | Galian dasar sloof |  | m³ |  |  | keliling x 0,35 x 0,10
3 | Urugan kembali galian footplat |  | m³ |  |  | galian - (footplat + pedestal + lantai kerja + pasir)
4 | Urugan tanah peninggian lantai dipadatkan t=18 |  | m³ |  |  | luas dalam 39,85 x 9,85 x 0,18
5 | Urugan pasir bawah lantai, footplat, sloof t=5 |  | m³ |  |  | lantai + footplat + sloof
Jumlah pekerjaan tanah
III. PEKERJAAN STRUKTUR BETON
1 | Lantai kerja beton K-100 t=5 bawah footplat |  | m³ |  |  | 24 x 0,9 x 0,9 x 0,05
2 | Beton K-225 footplat P1 70x70x20 |  | m³ |  |  | 24 x 0,7 x 0,7 x 0,2
3 | Beton K-225 kolom K1 15/15 (pedestal + kolom, tinggi 3,20) |  | m³ |  |  | 24 x 0,15 x 0,15 x 3,20
4 | Beton K-225 sloof S1 15/25 |  | m³ |  |  | (keliling - kolom) x 0,15 x 0,25
5 | Beton K-225 ring balk RB 15/20 |  | m³ |  |  | (keliling - kolom) x 0,15 x 0,20
6 | Pembesian D10 dan Ø8 (footplat, kolom, sloof, ring balk) |  | kg |  |  | footplat 4,44 kg/bh; kolom 13,8 kg/bh; sloof & ring balk 4D10 + Ø8-150
7 | Bekisting footplat, kolom, sloof, ring balk |  | m² |  |  | luas permukaan cetakan
Jumlah pekerjaan struktur beton
IV. PEKERJAAN DINDING DAN LANTAI
1 | Pasangan bata 1/2 bata tinggi 50 |  | m² |  |  | (keliling - pintu - pintu umbaran - kolom) x 0,5
2 | Plesteran dua sisi + atas dinding |  | m² |  |  | 2 sisi + bidang atas
3 | Acian |  | m² |  |  | sama dengan plesteran
4 | Pengecatan dinding, kolom, ring balk |  | m² |  |  | dinding 2 sisi + kolom terlihat + ring balk
5 | Lantai rabat beton K-175 t=7 |  | m³ |  |  | luas dalam x 0,07
6 | Finishing lantai dipel kasar |  | m² |  |  | luas dalam
7 | Lapis kerikil garis tetesan atap 50 x 15 cm kiri-kanan |  | m³ |  |  | 2 x 42 m x 0,5 x 0,15 (pengganti saluran bata)
Jumlah pekerjaan dinding dan lantai
V. PEKERJAAN KAWAT, RANGKA DAN TIRAI
1 | Rangka hollow 40x40 (rel atas-bawah + tiang antara) |  | m' |  |  | rel 2 x keliling bersih + 24 tiang antara x 2 m
2 | Kawat harmonika 1" dinding, gevel, celah monitor |  | m² |  |  | dinding 2 m + 2 segitiga gevel + 2 celah monitor 40 cm
3 | Tirai terpal sisi panjang dan sisi pendek |  | m² |  |  | keliling x 2 m - pintu
Jumlah pekerjaan kawat, rangka dan tirai
VI. PEKERJAAN ATAP
1 | Rangka atap baja ringan (bidang atap utama + monitor) |  | m² |  |  | 2 x 5.74 x 41 + 2 x 1.32 x 41
2 | Penutup atap galvalum spandek 0,30 |  | m² |  |  | sama dengan bidang atap
3 | Nok atap monitor |  | m' |  |  | panjang atap 41 m
4 | Lisplang/flashing (tepi bawah, tepi miring, sambungan monitor) |  | m' |  |  | tepi bawah 2 x 41 + tepi miring + flashing monitor 2 x 41
Jumlah pekerjaan atap
VII. PINTU DAN PERLENGKAPAN KANDANG
1 | Pintu utama 120x200 rangka hollow + kawat (2 unit) |  | m² |  |  | 2 x 1,2 x 2,0
2 | Pintu umbaran 40x45 + titian papan |  | unit |  |  | 8 unit sisi selatan
3 | Bak celup kaki di pintu |  | unit |  |  | 2 unit
4 | Sarang bertelur kayu 3 tingkat |  | lubang |  |  | 130 lubang x 3 tingkat
5 | Tenggeran bertingkat |  | m' |  |  | 2 x 14 m
6 | Tempat pakan gantung 8 kg |  | bh |  |  | 1 per 25 ekor
7 | Tempat minum galon 5 liter |  | bh |  |  | 1 per 50 ekor
8 | Titik lampu LED |  | titik |  |  | 1 per bentang 4 m
9 | Instalasi pipa air minum 3/4" + kran |  | m' |  |  | dari tandon kawasan ke kandang
Jumlah pintu dan perlengkapan kandang
TOTAL

## RAB Fasilitas
RAB bangunan fasilitas (gambar GT-03 dan GT-04)
Struktur tipikal: footplat, kolom 15/15, sloof, ring balk, dinding bata, atap baja ringan + galvalum.
No | Uraian pekerjaan | Volume | Sat | Harga satuan (Rp) | Jumlah (Rp) | Dasar volume
POS JAGA (4 x 3 m)
I. PERSIAPAN DAN TANAH
1 | Perataan lokasi dan peil |  | m² |  |  | (panjang + 4) x (lebar + 4)
2 | Pengukuran dan bouwplank |  | m' |  |  | keliling + 2 m
3 | Galian footplat 100x100x70 |  | m³ |  |  | 4 titik
4 | Urugan kembali |  | m³ |  |  | sisa galian
5 | Urugan tanah peninggian dipadatkan |  | m³ |  |  | luas dalam x 0.15
6 | Urugan pasir bawah lantai, footplat, sloof |  | m³
II. STRUKTUR BETON
7 | Lantai kerja K-100 |  | m³
8 | Beton K-225 footplat 70x70x20 |  | m³
9 | Beton K-225 kolom 15/15 tinggi 3,70 |  | m³ |  |  | pedestal + kolom sampai +300
10 | Beton K-225 sloof 15/25 |  | m³
11 | Beton K-225 ring balk 15/20 |  | m³
12 | Pembesian |  | kg |  |  | footplat + kolom + sloof + ring balk
13 | Bekisting |  | m²
III. DINDING, LANTAI, ATAP
14 | Pasangan bata 1/2 bata |  | m² |  |  | dinding luar h 3 m + dinding dalam 3.0 m, dikurangi bukaan
15 | Plesteran dua sisi |  | m²
16 | Acian sisi luar |  | m²
17 | Pengecatan sisi luar |  | m²
18 | Lantai beton K-175 t=10 (dasar keramik) |  | m³
19 | Rangka atap baja ringan |  | m² |  |  | kemiringan sisi utara + selatan (termasuk teras) x (panjang + 1)
20 | Penutup atap galvalum |  | m²
21 | Nok |  | m'
22 | Lisplang/flashing |  | m'
23 | Penutup gevel kawat harmonika |  | m² |  |  | 2 segitiga di atas ring balk
IV. PINTU, JENDELA DAN UTILITAS
24 | Keramik 40x40 |  | m²
25 | Plafon GRC rangka hollow |  | m²
26 | Pintu panel kayu 90x210 |  | unit |  |  | sesuai denah GT-04
27 | Jendela + boven aluminium kaca |  | m² |  |  | luas bukaan GT-04
28 | Kloset + perlengkapan KM |  | unit
29 | Septic tank biofil 1 m³ |  | unit
30 | Titik lampu |  | titik
31 | Stop kontak |  | titik
Jumlah pos jaga
KANTOR (8 x 6 m)
I. PERSIAPAN DAN TANAH
1 | Perataan lokasi dan peil |  | m² |  |  | (panjang + 4) x (lebar + 4)
2 | Pengukuran dan bouwplank |  | m' |  |  | keliling + 2 m
3 | Galian footplat 100x100x70 |  | m³ |  |  | 11 titik
4 | Urugan kembali |  | m³ |  |  | sisa galian
5 | Urugan tanah peninggian dipadatkan |  | m³ |  |  | luas dalam x 0.15
6 | Urugan pasir bawah lantai, footplat, sloof |  | m³
II. STRUKTUR BETON
7 | Lantai kerja K-100 |  | m³
8 | Beton K-225 footplat 70x70x20 |  | m³
9 | Beton K-225 kolom 15/15 tinggi 3,70 |  | m³ |  |  | pedestal + kolom sampai +300
10 | Beton K-225 sloof 15/25 |  | m³
11 | Beton K-225 ring balk 15/20 |  | m³
12 | Pembesian |  | kg |  |  | footplat + kolom + sloof + ring balk
13 | Bekisting |  | m²
III. DINDING, LANTAI, ATAP
14 | Pasangan bata 1/2 bata |  | m² |  |  | dinding luar h 3 m + dinding dalam 16.5 m, dikurangi bukaan
15 | Plesteran dua sisi |  | m²
16 | Acian dua sisi |  | m²
17 | Pengecatan dua sisi |  | m²
18 | Lantai beton K-175 t=10 (dasar keramik) |  | m³
19 | Rangka atap baja ringan |  | m² |  |  | kemiringan sisi utara + selatan (termasuk teras) x (panjang + 1)
20 | Penutup atap galvalum |  | m²
21 | Nok |  | m'
22 | Lisplang/flashing |  | m'
23 | Penutup gevel kawat harmonika |  | m² |  |  | 2 segitiga di atas ring balk
IV. PINTU, JENDELA DAN UTILITAS
24 | Keramik 40x40 |  | m²
25 | Plafon GRC rangka hollow |  | m²
26 | Pintu panel kayu 90x210 |  | unit |  |  | sesuai denah GT-04
27 | Jendela + boven aluminium kaca |  | m² |  |  | luas bukaan GT-04
28 | Kloset + perlengkapan KM |  | unit
29 | Septic tank biofil 1 m³ |  | unit
30 | Titik lampu |  | titik
31 | Stop kontak |  | titik
32 | Lantai teras beton K-175 t=10 |  | m³
33 | Keramik teras 40x40 |  | m²
Jumlah kantor
MES ANAK KANDANG (12 x 8 m)
I. PERSIAPAN DAN TANAH
1 | Perataan lokasi dan peil |  | m² |  |  | (panjang + 4) x (lebar + 4)
2 | Pengukuran dan bouwplank |  | m' |  |  | keliling + 2 m
3 | Galian footplat 100x100x70 |  | m³ |  |  | 15 titik
4 | Urugan kembali |  | m³ |  |  | sisa galian
5 | Urugan tanah peninggian dipadatkan |  | m³ |  |  | luas dalam x 0.15
6 | Urugan pasir bawah lantai, footplat, sloof |  | m³
II. STRUKTUR BETON
7 | Lantai kerja K-100 |  | m³
8 | Beton K-225 footplat 70x70x20 |  | m³
9 | Beton K-225 kolom 15/15 tinggi 3,70 |  | m³ |  |  | pedestal + kolom sampai +300
10 | Beton K-225 sloof 15/25 |  | m³
11 | Beton K-225 ring balk 15/20 |  | m³
12 | Pembesian |  | kg |  |  | footplat + kolom + sloof + ring balk
13 | Bekisting |  | m²
III. DINDING, LANTAI, ATAP
14 | Pasangan bata 1/2 bata |  | m² |  |  | dinding luar h 3 m + dinding dalam 38.4 m, dikurangi bukaan
15 | Plesteran dua sisi |  | m²
16 | Acian sisi luar |  | m²
17 | Pengecatan sisi luar |  | m²
18 | Lantai beton K-175 t=10 (dasar keramik) |  | m³
19 | Rangka atap baja ringan |  | m² |  |  | kemiringan sisi utara + selatan (termasuk teras) x (panjang + 1)
20 | Penutup atap galvalum |  | m²
21 | Nok |  | m'
22 | Lisplang/flashing |  | m'
23 | Penutup gevel kawat harmonika |  | m² |  |  | 2 segitiga di atas ring balk
IV. PINTU, JENDELA DAN UTILITAS
24 | Keramik 40x40 |  | m²
25 | Plafon GRC rangka hollow |  | m²
26 | Pintu panel kayu 90x210 |  | unit |  |  | sesuai denah GT-04
27 | Jendela + boven aluminium kaca |  | m² |  |  | luas bukaan GT-04
28 | Kloset + perlengkapan KM |  | unit
29 | Septic tank biofil 1 m³ |  | unit
30 | Titik lampu |  | titik
31 | Stop kontak |  | titik
32 | Lantai teras beton K-175 t=10 |  | m³
33 | Keramik teras 40x40 |  | m²
Jumlah mes anak kandang
RUMAH TELUR (SORTIR & SIMPAN) (12 x 8 m)
I. PERSIAPAN DAN TANAH
1 | Perataan lokasi dan peil |  | m² |  |  | (panjang + 4) x (lebar + 4)
2 | Pengukuran dan bouwplank |  | m' |  |  | keliling + 2 m
3 | Galian footplat 100x100x70 |  | m³ |  |  | 13 titik
4 | Urugan kembali |  | m³ |  |  | sisa galian
5 | Urugan tanah peninggian dipadatkan |  | m³ |  |  | luas dalam x 0.15
6 | Urugan pasir bawah lantai, footplat, sloof |  | m³
II. STRUKTUR BETON
7 | Lantai kerja K-100 |  | m³
8 | Beton K-225 footplat 70x70x20 |  | m³
9 | Beton K-225 kolom 15/15 tinggi 3,70 |  | m³ |  |  | pedestal + kolom sampai +300
10 | Beton K-225 sloof 15/25 |  | m³
11 | Beton K-225 ring balk 15/20 |  | m³
12 | Pembesian |  | kg |  |  | footplat + kolom + sloof + ring balk
13 | Bekisting |  | m²
III. DINDING, LANTAI, ATAP
14 | Pasangan bata 1/2 bata |  | m² |  |  | dinding luar h 3 m + dinding dalam 24.0 m, dikurangi bukaan
15 | Plesteran dua sisi |  | m²
16 | Acian dua sisi |  | m²
17 | Pengecatan dua sisi |  | m²
18 | Lantai beton K-175 t=10 (dasar keramik) |  | m³
19 | Rangka atap baja ringan |  | m² |  |  | kemiringan sisi utara + selatan (termasuk teras) x (panjang + 1)
20 | Penutup atap galvalum |  | m²
21 | Nok |  | m'
22 | Lisplang/flashing |  | m'
23 | Penutup gevel kawat harmonika |  | m² |  |  | 2 segitiga di atas ring balk
IV. PINTU, JENDELA DAN UTILITAS
24 | Keramik 40x40 |  | m² |  |  | mudah dibersihkan
25 | Plafon GRC rangka hollow |  | m² |  |  | menjaga suhu telur
26 | Pintu panel kayu (P1/P2) |  | unit |  |  | sesuai denah B-04
27 | Jendela + boven aluminium kaca |  | m²
28 | Titik lampu |  | titik
29 | Stop kontak + kipas exhaust |  | titik
30 | Lantai teras beton K-175 t=10 |  | m³
31 | Keramik teras 40x40 |  | m²
Jumlah rumah telur (sortir & simpan)
RUMAH PAKAN (OLAH & CAMPUR) (16 x 12 m)
I. PERSIAPAN DAN TANAH
1 | Perataan lokasi dan peil |  | m² |  |  | (panjang + 4) x (lebar + 4)
2 | Pengukuran dan bouwplank |  | m' |  |  | keliling + 2 m
3 | Galian footplat 100x100x70 |  | m³ |  |  | 14 titik
4 | Urugan kembali |  | m³ |  |  | sisa galian
5 | Urugan tanah peninggian dipadatkan |  | m³ |  |  | luas dalam x 0.15
6 | Urugan pasir bawah lantai, footplat, sloof |  | m³
II. STRUKTUR BETON
7 | Lantai kerja K-100 |  | m³
8 | Beton K-225 footplat 70x70x20 |  | m³
9 | Beton K-225 kolom 15/15 tinggi 3,70 |  | m³ |  |  | pedestal + kolom sampai +300
10 | Beton K-225 sloof 15/25 |  | m³
11 | Beton K-225 ring balk 15/20 |  | m³
12 | Pembesian |  | kg |  |  | footplat + kolom + sloof + ring balk
13 | Bekisting |  | m²
III. DINDING, LANTAI, ATAP
14 | Pasangan bata 1/2 bata |  | m² |  |  | dinding luar h 1.5 m + dinding dalam 6.0 m, dikurangi bukaan
15 | Plesteran dua sisi |  | m²
16 | Acian sisi luar |  | m²
17 | Pengecatan sisi luar |  | m²
18 | Lantai beton K-175 t=10 |  | m³
19 | Rangka atap baja ringan |  | m² |  |  | kemiringan sisi utara + selatan (termasuk teras) x (panjang + 1)
20 | Penutup atap galvalum |  | m²
21 | Nok |  | m'
22 | Lisplang/flashing |  | m'
23 | Penutup gevel kawat harmonika |  | m² |  |  | 2 segitiga di atas ring balk
IV. PINTU, JENDELA DAN UTILITAS
24 | Finishing lantai |  | m²
25 | Pintu geser 300x300 rangka hollow + plat galvalum |  | m²
26 | Ventilasi/jendela kawat + teralis |  | m²
27 | Titik lampu |  | titik
28 | Kawat harmonika di atas dinding 150 cm |  | m²
29 | Rangka hollow pemegang kawat |  | m'
30 | Pondasi mesin beton K-225 (hammer mill + mixer) |  | m³ |  |  | B-09 detail A
31 | Pembesian pondasi mesin |  | kg |  |  | ±100 kg/m³
32 | Pintu panel kayu R. premix |  | unit
33 | Daya mesin (mixer) + stop kontak |  | titik
Jumlah rumah pakan (olah & campur)
GUDANG PAKAN JADI (20 x 10 m)
I. PERSIAPAN DAN TANAH
1 | Perataan lokasi dan peil |  | m² |  |  | (panjang + 4) x (lebar + 4)
2 | Pengukuran dan bouwplank |  | m' |  |  | keliling + 2 m
3 | Galian footplat 100x100x70 |  | m³ |  |  | 14 titik
4 | Urugan kembali |  | m³ |  |  | sisa galian
5 | Urugan tanah peninggian dipadatkan |  | m³ |  |  | luas dalam x 0.15
6 | Urugan pasir bawah lantai, footplat, sloof |  | m³
II. STRUKTUR BETON
7 | Lantai kerja K-100 |  | m³
8 | Beton K-225 footplat 70x70x20 |  | m³
9 | Beton K-225 kolom 15/15 tinggi 3,70 |  | m³ |  |  | pedestal + kolom sampai +300
10 | Beton K-225 sloof 15/25 |  | m³
11 | Beton K-225 ring balk 15/20 |  | m³
12 | Pembesian |  | kg |  |  | footplat + kolom + sloof + ring balk
13 | Bekisting |  | m²
III. DINDING, LANTAI, ATAP
14 | Pasangan bata 1/2 bata |  | m² |  |  | dinding luar h 3 m, dikurangi bukaan
15 | Plesteran dua sisi |  | m²
16 | Acian sisi luar |  | m²
17 | Pengecatan sisi luar |  | m²
18 | Lantai beton K-175 t=10 |  | m³
19 | Rangka atap baja ringan |  | m² |  |  | kemiringan sisi utara + selatan (termasuk teras) x (panjang + 1)
20 | Penutup atap galvalum |  | m²
21 | Nok |  | m'
22 | Lisplang/flashing |  | m'
23 | Penutup gevel kawat harmonika |  | m² |  |  | 2 segitiga di atas ring balk
IV. PINTU, JENDELA DAN UTILITAS
24 | Finishing lantai |  | m²
25 | Pintu geser 300x300 rangka hollow + plat galvalum |  | m²
26 | Ventilasi/jendela kawat + teralis |  | m²
27 | Titik lampu |  | titik
Jumlah gudang pakan jadi
GUDANG JAGUNG (20 x 12 m)
I. PERSIAPAN DAN TANAH
1 | Perataan lokasi dan peil |  | m² |  |  | (panjang + 4) x (lebar + 4)
2 | Pengukuran dan bouwplank |  | m' |  |  | keliling + 2 m
3 | Galian footplat 100x100x70 |  | m³ |  |  | 14 titik
4 | Urugan kembali |  | m³ |  |  | sisa galian
5 | Urugan tanah peninggian dipadatkan |  | m³ |  |  | luas dalam x 0.15
6 | Urugan pasir bawah lantai, footplat, sloof |  | m³
II. STRUKTUR BETON
7 | Lantai kerja K-100 |  | m³
8 | Beton K-225 footplat 70x70x20 |  | m³
9 | Beton K-225 kolom 15/15 tinggi 3,70 |  | m³ |  |  | pedestal + kolom sampai +300
10 | Beton K-225 sloof 15/25 |  | m³
11 | Beton K-225 ring balk 15/20 |  | m³
12 | Pembesian |  | kg |  |  | footplat + kolom + sloof + ring balk
13 | Bekisting |  | m²
III. DINDING, LANTAI, ATAP
14 | Pasangan bata 1/2 bata |  | m² |  |  | dinding luar h 3 m, dikurangi bukaan
15 | Plesteran dua sisi |  | m²
16 | Acian sisi luar |  | m²
17 | Pengecatan sisi luar |  | m²
18 | Lantai beton K-175 t=10 |  | m³
19 | Rangka atap baja ringan |  | m² |  |  | kemiringan sisi utara + selatan (termasuk teras) x (panjang + 1)
20 | Penutup atap galvalum |  | m²
21 | Nok |  | m'
22 | Lisplang/flashing |  | m'
23 | Penutup gevel kawat harmonika |  | m² |  |  | 2 segitiga di atas ring balk
IV. PINTU, JENDELA DAN UTILITAS
24 | Finishing lantai |  | m²
25 | Pintu geser 300x300 rangka hollow + plat galvalum |  | m²
26 | Ventilasi/jendela kawat + teralis |  | m²
27 | Titik lampu |  | titik
Jumlah gudang jagung
RUANG GANTI + CELUP KAKI (6 x 4 m)
I. PERSIAPAN DAN TANAH
1 | Perataan lokasi dan peil |  | m² |  |  | (panjang + 4) x (lebar + 4)
2 | Pengukuran dan bouwplank |  | m' |  |  | keliling + 2 m
3 | Galian footplat 100x100x70 |  | m³ |  |  | 6 titik
4 | Urugan kembali |  | m³ |  |  | sisa galian
5 | Urugan tanah peninggian dipadatkan |  | m³ |  |  | luas dalam x 0.15
6 | Urugan pasir bawah lantai, footplat, sloof |  | m³
II. STRUKTUR BETON
7 | Lantai kerja K-100 |  | m³
8 | Beton K-225 footplat 70x70x20 |  | m³
9 | Beton K-225 kolom 15/15 tinggi 3,70 |  | m³ |  |  | pedestal + kolom sampai +300
10 | Beton K-225 sloof 15/25 |  | m³
11 | Beton K-225 ring balk 15/20 |  | m³
12 | Pembesian |  | kg |  |  | footplat + kolom + sloof + ring balk
13 | Bekisting |  | m²
III. DINDING, LANTAI, ATAP
14 | Pasangan bata 1/2 bata |  | m² |  |  | dinding luar h 3 m, dikurangi bukaan
15 | Plesteran dua sisi |  | m²
16 | Acian dua sisi |  | m²
17 | Pengecatan dua sisi |  | m²
18 | Lantai beton K-175 t=10 |  | m³
19 | Rangka atap baja ringan |  | m² |  |  | kemiringan sisi utara + selatan (termasuk teras) x (panjang + 1)
20 | Penutup atap galvalum |  | m²
21 | Nok |  | m'
22 | Lisplang/flashing |  | m'
23 | Penutup gevel kawat harmonika |  | m² |  |  | 2 segitiga di atas ring balk
IV. PINTU, JENDELA DAN UTILITAS
24 | Finishing lantai |  | m²
25 | Pintu panel kayu 90x210 |  | unit |  |  | pintu luar dan dalam
26 | Jendela aluminium kaca |  | m²
27 | Bak celup kaki |  | unit
28 | Instalasi air shower |  | m'
29 | Kloset + perlengkapan |  | unit
30 | Septic tank biofil 1 m³ |  | unit
31 | Titik lampu |  | titik
Jumlah ruang ganti + celup kaki
RUMAH KOMPOS (16 x 10 m)
I. PERSIAPAN DAN TANAH
1 | Perataan lokasi dan peil |  | m² |  |  | (panjang + 4) x (lebar + 4)
2 | Pengukuran dan bouwplank |  | m' |  |  | keliling + 2 m
3 | Galian footplat 100x100x70 |  | m³ |  |  | 12 titik
4 | Urugan kembali |  | m³ |  |  | sisa galian
5 | Urugan tanah peninggian dipadatkan |  | m³ |  |  | luas dalam x 0.15
6 | Urugan pasir bawah lantai, footplat, sloof |  | m³
II. STRUKTUR BETON
7 | Lantai kerja K-100 |  | m³
8 | Beton K-225 footplat 70x70x20 |  | m³
9 | Beton K-225 kolom 15/15 tinggi 3,70 |  | m³ |  |  | pedestal + kolom sampai +300
10 | Beton K-225 sloof 15/25 |  | m³
11 | Beton K-225 ring balk 15/20 |  | m³
12 | Pembesian |  | kg |  |  | footplat + kolom + sloof + ring balk
13 | Bekisting |  | m²
III. DINDING, LANTAI, ATAP
14 | Pasangan bata 1/2 bata |  | m² |  |  | dinding luar h 1 m + dinding dalam 25.5 m, dikurangi bukaan
15 | Plesteran dua sisi |  | m²
16 | Acian sisi luar |  | m²
17 | Pengecatan sisi luar |  | m²
18 | Lantai beton K-175 t=10 |  | m³
19 | Rangka atap baja ringan |  | m² |  |  | kemiringan sisi utara + selatan (termasuk teras) x (panjang + 1)
20 | Penutup atap galvalum |  | m²
21 | Nok |  | m'
22 | Lisplang/flashing |  | m'
23 | Penutup gevel kawat harmonika |  | m² |  |  | 2 segitiga di atas ring balk
IV. PINTU, JENDELA DAN UTILITAS
24 | Finishing lantai miring 1% |  | m²
25 | Bak lindi beton 100x100x100 (beton K-175) |  | m³
26 | Saluran lindi 20x20 + tutup ram besi (beton K-175) |  | m³
27 | Titik lampu |  | titik
Jumlah rumah kompos
RUMAH MAGGOT BSF (12 x 8 m)
I. PERSIAPAN DAN TANAH
1 | Perataan lokasi dan peil |  | m² |  |  | (panjang + 4) x (lebar + 4)
2 | Pengukuran dan bouwplank |  | m' |  |  | keliling + 2 m
3 | Galian footplat 100x100x70 |  | m³ |  |  | 10 titik
4 | Urugan kembali |  | m³ |  |  | sisa galian
5 | Urugan tanah peninggian dipadatkan |  | m³ |  |  | luas dalam x 0.15
6 | Urugan pasir bawah lantai, footplat, sloof |  | m³
II. STRUKTUR BETON
7 | Lantai kerja K-100 |  | m³
8 | Beton K-225 footplat 70x70x20 |  | m³
9 | Beton K-225 kolom 15/15 tinggi 3,70 |  | m³ |  |  | pedestal + kolom sampai +300
10 | Beton K-225 sloof 15/25 |  | m³
11 | Beton K-225 ring balk 15/20 |  | m³
12 | Pembesian |  | kg |  |  | footplat + kolom + sloof + ring balk
13 | Bekisting |  | m²
III. DINDING, LANTAI, ATAP
14 | Pasangan bata 1/2 bata |  | m² |  |  | dinding luar h 1 m, dikurangi bukaan
15 | Plesteran dua sisi |  | m²
16 | Acian sisi luar |  | m²
17 | Pengecatan sisi luar |  | m²
18 | Lantai beton K-175 t=10 |  | m³
19 | Rangka atap baja ringan |  | m² |  |  | kemiringan sisi utara + selatan (termasuk teras) x (panjang + 1)
20 | Penutup atap galvalum |  | m²
21 | Nok |  | m'
22 | Lisplang/flashing |  | m'
23 | Penutup gevel kawat harmonika |  | m² |  |  | 2 segitiga di atas ring balk
IV. PINTU, JENDELA DAN UTILITAS
24 | Finishing lantai |  | m²
25 | Kasa nyamuk di atas dinding 100 cm |  | m²
26 | Sekat kasa ruang kandang lalat |  | m²
27 | Pintu rangka hollow + kawat |  | m²
28 | Biopond bata 100x150 |  | unit
29 | Titik lampu |  | titik
Jumlah rumah maggot bsf
KANDANG KARANTINA (8 x 6 m)
I. PERSIAPAN DAN TANAH
1 | Perataan lokasi dan peil |  | m² |  |  | (panjang + 4) x (lebar + 4)
2 | Pengukuran dan bouwplank |  | m' |  |  | keliling + 2 m
3 | Galian footplat 100x100x70 |  | m³ |  |  | 6 titik
4 | Urugan kembali |  | m³ |  |  | sisa galian
5 | Urugan tanah peninggian dipadatkan |  | m³ |  |  | luas dalam x 0.18
6 | Urugan pasir bawah lantai, footplat, sloof |  | m³
II. STRUKTUR BETON
7 | Lantai kerja K-100 |  | m³
8 | Beton K-225 footplat 70x70x20 |  | m³
9 | Beton K-225 kolom 15/15 tinggi 3,70 |  | m³ |  |  | pedestal + kolom sampai +300
10 | Beton K-225 sloof 15/25 |  | m³
11 | Beton K-225 ring balk 15/20 |  | m³
12 | Pembesian |  | kg |  |  | footplat + kolom + sloof + ring balk
13 | Bekisting |  | m²
III. DINDING, LANTAI, ATAP
14 | Pasangan bata 1/2 bata |  | m² |  |  | dinding luar h 0.5 m, dikurangi bukaan
15 | Plesteran dua sisi |  | m²
16 | Acian sisi luar |  | m²
17 | Pengecatan sisi luar |  | m²
18 | Lantai beton K-175 t=7 |  | m³
19 | Rangka atap baja ringan |  | m² |  |  | kemiringan sisi utara + selatan (termasuk teras) x (panjang + 1)
20 | Penutup atap galvalum |  | m²
21 | Nok |  | m'
22 | Lisplang/flashing |  | m'
23 | Penutup gevel kawat harmonika |  | m² |  |  | 2 segitiga di atas ring balk
IV. PINTU, JENDELA DAN UTILITAS
24 | Finishing lantai |  | m²
25 | Kawat harmonika 1" di atas dinding 50 |  | m²
26 | Rangka hollow pemegang kawat |  | m'
27 | Tirai terpal |  | m²
28 | Pintu rangka hollow + kawat |  | m²
29 | Tempat pakan gantung |  | bh
30 | Tempat minum galon |  | bh
31 | Titik lampu |  | titik
Jumlah kandang karantina

## RAB Pagar Umbaran
RAB pagar harmonika, gerbang, dan umbaran (gambar GT-02)
Panjang pagar sesuai rencana tapak 100 x 400 m.
No | Uraian pekerjaan | Volume | Sat | Harga satuan (Rp) | Jumlah (Rp) | Dasar volume (dari gambar)
I. PAGAR KELILING LAHAN
1 | Pagar kawat harmonika 2" tinggi 210 |  | m' |  |  | depan 100 - gerbang 12 + sisi 2 x 340 m (sampai sabuk hijau sungai)
2 | Tiang beton pracetak + dudukan cor |  | bh |  |  | jarak 250 + skur sudut/25 m
3 | Gerbang utama 600 x 220 (2 daun, hollow 50x50) |  | m²
4 | Gerbang kebun 400 x 220 |  | m²
5 | Tiang gerbang beton 20/20 + footplat 60x60 (beton) |  | m³ |  |  | 4 tiang
6 | Pembesian tiang gerbang |  | kg |  |  | 4 D12 + Ø8-150
7 | Bak celup kendaraan 8 x 4 m: galian |  | m³
8 | Bak celup kendaraan: sirtu dipadatkan t=15 |  | m³
9 | Bak celup kendaraan: pelat beton K-225 t=15 |  | m³
10 | Bak celup kendaraan: wiremesh M8 |  | lbr |  |  | lembar 2,1 x 5,4
11 | Penanaman pagar hidup lamtoro/gamal |  | m' |  |  | di dalam pagar keliling
Jumlah pagar keliling lahan
II. PAGAR ZONA KANDANG
1 | Pagar kawat harmonika 2" tinggi 210 |  | m' |  |  | keliling zona - gerbang gerobak - gerbang kotor
2 | Tiang beton pracetak + dudukan cor |  | bh
3 | Gerbang gerobak 300 x 200 (2 buah: depan dan belakang) |  | m²
Jumlah pagar zona kandang
III. UMBARAN (6 PETAK 45 x 38 m)
1 | Pagar sekat umbaran kawat harmonika 2" tinggi 210 |  | m' |  |  | 88 m per petak (sisi luar memakai pagar zona)
2 | Tiang beton pracetak + dudukan cor |  | bh
3 | Pintu umbaran 100 x 180 |  | m² |  |  | 1 per petak
4 | Pohon peneduh + pelindung bambu |  | bh |  |  | 18 pohon per petak
5 | Rumput / legum penutup tanah |  | m²
Jumlah umbaran (6 petak 45 x 38 m)
TOTAL

## RAB Utilitas Lahan
RAB utilitas, jalan, lantai jemur, air, listrik (gambar GT-00, GT-02, GT-03 F-03 dan F-04)
Jembatan titian bersifat opsional.
No | Uraian pekerjaan | Volume | Sat | Harga satuan (Rp) | Jumlah (Rp) | Dasar volume (dari gambar)
I. PENYIAPAN LAHAN DAN JALAN
1 | Pembersihan dan perataan lahan zona servis, kandang, kotor (alat) |  | m²
2 | Jalan servis, jalan gerobak, jalan masuk: sirtu t=12 (jalur kerja cukup rumput) |  | m³ |  |  | luas jalan x 0,12
Jumlah penyiapan lahan dan jalan
II. LANTAI JEMUR 40 x 18 m
1 | Perataan dan sirtu dipadatkan t=10 |  | m³
2 | Beton K-175 t=8 |  | m³
3 | Finishing permukaan dipel kasar |  | m²
4 | Parit kerikil keliling 30 x 30 |  | m³
Jumlah lantai jemur 40 x 18 m
III. AIR BERSIH: SUMUR BOR DAN MENARA TANDON
1 | Pengeboran sumur Ø4" kedalaman ±60 m |  | m
2 | Pompa submersible 1 HP + panel |  | unit
3 | Beton K-225 menara tandon (kolom, balok, plat, footplat) |  | m³ |  |  | kolom 20/20 h 650 + balok + plat t 15
4 | Pembesian menara tandon (±120 kg/m³) |  | kg
5 | Bekisting menara tandon |  | m²
6 | Galian footplat menara |  | m³
7 | Tandon air 2.200 liter |  | bh
8 | Pipa distribusi PVC ke kandang dan bangunan |  | m' |  |  | pipa induk
Jumlah air bersih: sumur bor dan menara tandon
IV. AIR SUNGAI DAN EMBUNG
1 | Rumah pompa 3 x 3 m |  | m² |  |  | bangunan sederhana
2 | Pompa air sungai 3" |  | unit
3 | Pipa PVC 3" sungai - embung - kebun |  | btg |  |  | 150 m
4 | Galian embung 30 x 20 x 2,5 m talud 1:1,5 (excavator) |  | m³ |  |  | rumus limas terpancung
5 | Perapian talud dan tanggul + rumput |  | m² |  |  | luas talud + tanggul 3 m
Jumlah air sungai dan embung
V. LISTRIK KAWASAN
1 | Pasang baru PLN 3.500 VA + SLO + panel |  | ls
2 | Kabel NYY 4x6 tanam ke zona kandang dan servis |  | m
Jumlah listrik kawasan
TOTAL