METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pembangunan Gedung 1 Lantai (sesuaikan dengan gambar kerja)

Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah — Tahun Anggaran 2026

Disusun oleh: Project Manager / Kontraktor Pelaksana

Dokumen ini bersifat draf awal. Detail teknis (dimensi, mutu, merek, spesifikasi) akan disesuaikan setelah gambar kerja dan RKS dilampirkan.

# 1. Pendahuluan

Dokumen ini menguraikan metode pelaksanaan pekerjaan dari tahap persiapan sampai serah terima akhir. Urutan dan pembagian pekerjaan mengikuti struktur RAB (Divisi I–XI) pada file RAB_Morowali_Utara_2026.xlsx, sehingga metode, volume, biaya, dan jadwal (Kurva S) saling konsisten.

## 1.1 Dasar pelaksanaan

- Gambar kerja dan RKS/spesifikasi teknis (akan dilampirkan).

- Dokumen kontrak, RAB, dan jadwal pelaksanaan (Kurva S).

- SNI beton (SNI 2847), SNI 03-2495/semen & agregat, SNI pasangan bata, serta pedoman K3 konstruksi (SMKK) yang berlaku.

- Rencana Mutu Kontrak (RMK) dan Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK).

## 1.2 Karakteristik lokasi dan implikasinya

Lokasi di Kabupaten Morowali Utara memiliki kondisi yang harus diantisipasi sejak perencanaan:

| Kondisi | Dampak | Antisipasi |
| --- | --- | --- |
| Jarak pasok material jauh dan jalan akses terbatas | Harga bahan tinggi, risiko keterlambatan material | Pengadaan material kritis (semen, besi, atap, keramik) dipesan dini; stok aman 2–3 minggu; beberapa pemasok alternatif |
| Curah hujan tinggi, terutama musim hujan | Pekerjaan galian, pengecoran, dan cat terganggu | Jadwal pengecoran pada cuaca baik; terpal penutup; saluran drainase sementara; buffer waktu di jadwal |
| Ketersediaan tenaga terampil terbatas | Mutu dan produktivitas bervariasi | Mobilisasi tukang inti lebih awal; briefing mutu; mandor tetap di lapangan |
| Listrik dan air kerja terbatas | Beton dan pengerjaan bergantung sumber air/listrik | Genset cadangan; tandon air; uji kualitas air kerja |

# 2. Organisasi dan Tanggung Jawab

| Jabatan | Tugas utama |
| --- | --- |
| Project Manager | Pengendali keseluruhan biaya, mutu, waktu; hubungan dengan PPK/konsultan; laporan progres |
| Site Manager / Pelaksana | Mengatur pekerjaan harian, tenaga, dan material; menjamin kesesuaian dengan gambar |
| Quality Control (QC) | Pemeriksaan material, uji beton/besi, inspeksi sebelum pekerjaan ditutup, serta pencatatan hasil |
| Ahli K3 / Petugas K3 | Menjalankan RKK/SMKK, inspeksi harian, toolbox meeting, pelaporan kecelakaan |
| Logistik / Gudang | Pemesanan, penerimaan, penyimpanan, dan pencatatan stok material |
| Quantity Surveyor / Administrasi | Opname volume, perhitungan termin, pengendalian biaya terhadap RAB, dokumentasi |
| Mandor dan kepala tukang | Pengawasan langsung regu kerja per bidang (batu/beton, kayu, besi, finishing, MEP) |

# 3. Tahap Persiapan

- Rapat persiapan (pre-construction meeting) dengan PPK, konsultan pengawas, dan pemangku kepentingan; menyepakati prosedur persetujuan material dan gambar.

- Pengurusan administrasi: SPMK, jaminan, asuransi, pendaftaran tenaga kerja, perizinan lokasi dan izin lingkungan sekitar bila diperlukan.

- Survei lapangan: akses jalan, sumber air dan listrik, kondisi tanah, utilitas existing, patok batas, serta pengambilan foto kondisi awal (0%).

- Mobilisasi personel dan peralatan; pembangunan direksi keet, gudang semen/material, bedeng pekerja, toilet, dan area penyimpanan. Pagar pengaman dan papan nama proyek dipasang.

- Penyusunan dan pengajuan: shop drawing, jadwal rinci (minggu dan harian), rencana mutu, RKK/SMKK, daftar material dan sample, serta rencana pengadaan.

- Pengadaan material awal dan pemesanan material kritis; uji material (pasir, split, besi) sebelum digunakan.

- Pengukuran dan penetapan titik duga (benchmark), pematokan as bangunan, serta pemasangan bouwplank dan persetujuan konsultan.

Keluaran: dokumen persetujuan, lokasi siap kerja, dan Mutual Check 0% (MC-0) bila disyaratkan.

# 4. Metode Pelaksanaan per Pekerjaan

Berikut metode untuk setiap divisi RAB. Setiap pekerjaan harus mendapat persetujuan inspeksi (request for inspection) dari pengawas sebelum dilanjutkan ke tahap berikutnya.

## 4.1 Divisi I — Pekerjaan Persiapan

Lingkup: Mobilisasi, direksi keet, papan nama, SMKK, dokumentasi, pembersihan lahan, dan pengukuran.

Urutan pelaksanaan:

- Bersihkan lahan dari semak, akar, dan sampah; buang ke lokasi yang ditentukan.

- Ukur dan patok as bangunan memakai theodolite/waterpass; pasang bouwplank dari kayu dan papan, lalu tandai as kolom dan pondasi.

- Verifikasi dimensi dengan gambar dan dapatkan persetujuan pengawas.

- Dokumentasi progres 0% dan buat laporan harian.

Peralatan & tenaga: waterpass/theodolite, meteran, benang, pekerja, tukang kayu, mandor.

Pengendalian mutu: as dan elevasi diperiksa dua kali; toleransi sesuai RKS.

K3: APD dasar (helm, sepatu, rompi), rambu dan pagar pengaman.

## 4.2 Divisi II — Tanah dan Pondasi

Lingkup: Galian, urugan pasir, aanstamping, pondasi batu kali, urugan kembali, dan urugan peninggi lantai.

Urutan pelaksanaan:

- Galian pondasi mengikuti as dan kedalaman rencana; dinding galian dijaga agar tidak longsor, genangan air dipompa.

- Periksa dasar galian; padatkan, lalu hamparkan pasir urug tebal 10 cm dan padatkan.

- Susun batu kosong (aanstamping) rapat dengan ujung runcing di bawah, isi celah dengan pasir.

- Pasang pondasi batu kali campuran 1 PC : 5 PS berlapis; batu terisi penuh adukan, ada batu kunci, dan permukaan atas rata sesuai elevasi.

- Urug kembali galian berlapis 20 cm dan padatkan; urug peninggi lantai (tanah didatangkan) berlapis dan padatkan sampai elevasi rencana.

- Urug pasir bawah lantai tebal 10 cm.

Peralatan & tenaga: cangkul, sekop, pompa air, pemadat (stamper), molen kecil, pekerja, tukang batu.

Pengendalian mutu: uji kualitas adukan, kedalaman dan lebar pondasi diukur, pondasi tidak ditutup sebelum disetujui pengawas.

K3: galian dalam diberi pengaman tepi; jaga jarak alat dengan pekerja; angkat batu dengan teknik aman.

## 4.3 Divisi III — Struktur Beton Bertulang

Lingkup: Lantai kerja K-125, beton K-225 (kolom, sloof, balok, ring balk), pembesian, dan bekisting.

Urutan pelaksanaan:

- Cor lantai kerja K-125 tebal 5 cm sebagai alas.

- Fabrikasi besi sesuai bar bending schedule; rakit tulangan, pastikan sambungan, kait, dan jarak sengkang sesuai gambar; pasang beton decking sebagai selimut.

- Pasang bekisting (plywood/papan) yang kaku, rapat air, dan diberi perancah; periksa vertikal dan elevasi.

- Inspeksi tulangan dan bekisting oleh pengawas sebelum pengecoran.

- Pengecoran beton K-225 dengan molen: komposisi takaran konsisten, cor berlapis, padatkan dengan vibrator/penusuk, jangan jatuh bebas lebih dari 1,5 m.

- Ambil benda uji kubus beton dan uji slump setiap pengecoran.

- Perawatan (curing) dengan karung basah/air minimal 7 hari; bongkar bekisting sesuai umur beton (kolom ≥ 3 hari, balok dan sloof ≥ 7 hari, atau sesuai RKS).

Peralatan & tenaga: molen, vibrator, gerinda/bar cutter, bar bender, scaffolding, pekerja, tukang besi, tukang kayu.

Pengendalian mutu: slump, kubus beton (7, 28 hari), uji tarik besi per batch, jarak sengkang, selimut beton, vertikalitas kolom.

K3: hindari pengecoran saat hujan deras; pemasangan perancah kuat; ujung besi diberi penutup; APD lengkap.

## 4.4 Divisi IV — Pekerjaan Dinding

Lingkup: Pasangan bata 1 PC : 4 PS, plesteran, dan acian.

Urutan pelaksanaan:

- Rendam bata, pasang benang dan angkur ke kolom setiap 6 lapis.

- Pasang bata berlapis, adukan merata, siar vertikal tidak segaris; periksa waterpass dan unting-unting.

- Dinding setinggi maksimum per hari sesuai RKS agar tidak runtuh; pasang kolom praktis dan balok latei sesuai gambar.

- Plester setelah dinding berumur cukup; bidang rata, tebal rata-rata 15 mm, gunakan kepala plesteran (taxs).

- Acian setelah plesteran kering dan bersih; rapikan siku dan sudut.

Peralatan & tenaga: benang, waterpass, unting-unting, jidar, molen, pekerja, tukang batu.

Pengendalian mutu: kerataan ±3 mm per 2 m; kekuatan adukan; kebersihan dari retak.

K3: scaffolding kokoh dan berpagar; jangan menumpuk bata di atas perancah berlebihan.

## 4.5 Divisi V — Atap dan Plafon

Lingkup: Rangka atap baja ringan, penutup spandek, nok, serta plafon gypsum dengan rangka hollow.

Urutan pelaksanaan:

- Cek ukuran dan level ring balk; pasang angkur kuda-kuda.

- Pasang rangka kuda-kuda, gording, dan reng sesuai gambar/kalkulasi pabrikan, bracing terpasang.

- Pasang penutup spandek dari bawah ke atas, overlap dan sekrup sesuai spesifikasi, pasang nok dan talang.

- Pasang rangka plafon hollow dan penggantung, level, lalu pasang lembaran gypsum; kembangkan siar, dempul (plamir), dan lapis cat.

Peralatan & tenaga: gerinda, bor/impact, scaffolding, tali pengaman, pekerja, tukang atap.

Pengendalian mutu: kelurusan reng, overlap sambungan, kebocoran diuji setelah hujan.

K3: bekerja di ketinggian wajib memakai full body harness, tidak bekerja saat hujan/angin kencang.

## 4.6 Divisi VI — Lantai dan Keramik

Lingkup: Pemasangan keramik lantai 40x40 dan keramik dinding KM/WC.

Urutan pelaksanaan:

- Pastikan lantai kerja dan screed rata; tentukan titik elevasi dan kemiringan KM/WC.

- Pasang keramik dengan adukan semen–pasir (spesi), pola dan arah siar sesuai gambar, jarak siar dijaga dengan spacer.

- Pasang keramik dinding KM/WC dari bawah ke atas; cek vertikal.

- Isi nat dengan grout, bersihkan permukaan, lindungi keramik sampai serah terima.

Peralatan & tenaga: waterpass, palu karet, pemotong keramik, pekerja, tukang batu.

Pengendalian mutu: tes bunyi (ketukan) untuk rongga, kerataan 2 mm per 2 m, kemiringan KM/WC menuju floor drain.

K3: pemakaian masker/kacamata saat memotong keramik.

## 4.7 Divisi VII — Kusen, Pintu, dan Jendela

Lingkup: Pemasangan pintu panel kayu dan jendela aluminium kaca.

Urutan pelaksanaan:

- Periksa ukuran bukaan; pasang kusen dengan angkur, plumb, dan level.

- Pasang daun pintu, engsel, dan kunci; atur kelurusan.

- Pasang rangka jendela aluminium dan kaca, beri sealant pada celah dan lindungi permukaan sampai serah terima.

Peralatan & tenaga: bor, waterpass, pahat, tukang kayu, pekerja.

Pengendalian mutu: unjuk kerja engsel dan kunci, kelurusan kusen, kekedapan jendela.

K3: kaca ditangani dengan sarung tangan, pemasangan dilakukan berpasangan.

## 4.8 Divisi VIII — Finishing (Cat)

Lingkup: Pengecatan dinding dan plafon.

Urutan pelaksanaan:

- Pastikan permukaan kering (kadar air rendah), bersih dari debu; tutup retak dengan plamir.

- Aplikasi cat dasar (sealer) 1 lapis, amplas halus.

- Aplikasi cat penutup 2 lapis dengan interval pengeringan sesuai pabrikan.

- Perbaiki cacat, lindungi lantai/kusen dari cipratan.

Peralatan & tenaga: kuas, roller, amplas, scaffolding, tukang cat.

Pengendalian mutu: warna sesuai sample yang disetujui; ketebalan merata; tidak belang.

K3: ventilasi baik, masker, hindari pekerjaan cat saat lembap tinggi.

## 4.9 Divisi IX — Sanitasi dan Air

Lingkup: Closet, kran, pipa air bersih dan air kotor, septic tank dan resapan.

Urutan pelaksanaan:

- Pasang jalur pipa sesuai gambar dengan kemiringan dan sambungan lem PVC; uji tekanan/kebocoran sebelum ditutup.

- Pasang closet jongkok pada elevasi yang benar, sambungkan ke jaringan air kotor.

- Bangun septic tank dan sumur resapan sesuai jarak aman dari sumber air; tutup dengan pelat beton dan manhole.

- Uji fungsi seluruh titik air dan buangan.

Peralatan & tenaga: gergaji pipa, alat uji tekanan, pekerja, tukang pipa, tukang batu.

Pengendalian mutu: tidak ada kebocoran, aliran lancar, kemiringan sesuai gambar.

K3: lubang septic tank diberi pengaman; penanganan lem PVC dengan ventilasi.

## 4.10 Divisi X — Instalasi Listrik

Lingkup: Titik lampu, stop kontak, panel, dan grounding.

Urutan pelaksanaan:

- Tanam pipa conduit sebelum plesteran; tarik kabel sesuai diagram instalasi.

- Pasang saklar, stop kontak, lampu, panel MCB, dan grounding.

- Uji isolasi dan fungsi seluruh sirkuit; beri label panel.

Peralatan & tenaga: tang, multimeter, megger, tukang listrik, pekerja.

Pengendalian mutu: pengujian tahanan isolasi, polaritas, grounding sesuai persyaratan.

K3: pemutusan tegangan saat pemasangan; prosedur lock-out/tag-out; APD isolasi.

## 4.11 Divisi XI — Pekerjaan Akhir

Lingkup: Pembersihan akhir, perapihan, dan perbaikan cacat (punch list).

Urutan pelaksanaan:

- Susun daftar cacat (punch list) bersama pengawas dan perbaiki.

- Bersihkan seluruh bangunan, bongkar bedeng dan fasilitas sementara, rapikan halaman.

- Uji fungsi akhir (air, listrik, pintu-jendela) dan dokumentasi akhir.

Peralatan & tenaga: alat pembersih, pekerja, tim perbaikan.

Pengendalian mutu: punch list tuntas sebelum serah terima.

K3: limbah dibuang ke tempat yang ditentukan.

# 5. Pengendalian Mutu

| Pekerjaan | Pengujian/pemeriksaan | Frekuensi |
| --- | --- | --- |
| Material semen, pasir, split | Pemeriksaan kondisi, kadar lumpur pasir, gradasi | Tiap kedatangan / per batch |
| Besi beton | Sertifikat pabrik, uji tarik/ukuran diameter | Per batch / sesuai RKS |
| Beton K-225 | Uji slump, benda uji kubus (7 & 28 hari) | Setiap pengecoran / tiap 5 m³ |
| Pasangan dan plesteran | Pemeriksaan kerataan, vertikal, kekuatan adukan | Tiap bidang kerja |
| Pipa air | Uji tekanan atau kebocoran | Sebelum ditutup |
| Listrik | Uji isolasi, grounding, fungsi | Sebelum serah terima |

Setiap pekerjaan yang akan ditutup (tulangan, pondasi, pipa tertanam) wajib diperiksa dan disetujui pengawas dengan form inspeksi (Request for Inspection), dan hasilnya didokumentasikan.

# 6. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMKK)

- Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) disusun sebelum pekerjaan dimulai; Petugas K3 ditunjuk.

- Induksi K3 untuk semua pekerja dan tamu; toolbox meeting setiap pagi.

- APD wajib: helm, sepatu, rompi, sarung tangan; harness untuk pekerjaan di ketinggian.

- Rambu K3, pagar pengaman, kotak P3K, alat pemadam api ringan (APAR) dan jalur evakuasi.

- Pencatatan dan pelaporan insiden; inspeksi K3 mingguan.

- Pengelolaan limbah dan kebersihan lokasi; menjaga lingkungan sekitar dan masyarakat.

# 7. Pengendalian Waktu dan Biaya

- Jadwal pelaksanaan dan Kurva S (sheet Schedule pada file RAB) menjadi baseline; bobot setiap divisi mengikuti Rekap RAB.

- Pelaporan harian, mingguan, dan bulanan: progres rencana vs realisasi, tenaga kerja, material, cuaca, masalah, dan foto progres.

- Rapat koordinasi mingguan dengan pengawas dan PPK; rapat internal harian.

- Bila deviasi progres melewati batas yang ditetapkan, jalankan rencana percepatan: tambah regu, tambah shift, atau percepat pengadaan.

- Opname volume dan termin sesuai kontrak; pengendalian biaya terhadap RAB, setiap perubahan lingkup dicatat sebagai addendum/CCO.

# 8. Manajemen Risiko Lokal

| Risiko | Tingkat | Penanganan |
| --- | --- | --- |
| Keterlambatan pasok material | Tinggi | Pesan dini, stok aman, pemasok alternatif, pantau pengiriman |
| Cuaca hujan lama | Tinggi | Buffer waktu jadwal, penutup terpal, atur urutan pekerjaan yang tahan cuaca saat hujan |
| Kenaikan harga bahan | Sedang | Pembelian lebih awal untuk material kritis; pemantauan harga pasar |
| Kekurangan tenaga terampil | Sedang | Perekrutan awal, tim inti, pelatihan singkat |
| Perubahan desain/lingkup | Sedang | Prosedur perubahan tertulis (CCO), persetujuan sebelum pelaksanaan |

# 9. Serah Terima dan Pemeliharaan

- Pemeriksaan akhir bersama (punch list) dan perbaikan cacat.

- Penyerahan pertama (PHO): dokumen as built drawing, manual alat, sertifikat/uji material, laporan akhir, dan foto 100%.

- Masa pemeliharaan sesuai kontrak; perbaikan kerusakan akibat mutu pekerjaan tanpa biaya tambahan.

- Penyerahan akhir (FHO) setelah masa pemeliharaan, pengembalian jaminan pemeliharaan, serta penutupan administrasi kontrak.

Catatan: Dokumen ini bersifat umum. Setelah gambar kerja, RKS, dan lingkup pekerjaan definitif diterima, metode di atas akan disesuaikan (struktur, ukuran, mutu, dan jenis bahan).