## Informasi Project
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
Sel BIRU = input pengguna; hitam = rumus; hijau = tautan antar sheet; kuning = asumsi kunci. Data di bawah adalah CONTOH sampai gambar kerja dilampirkan.
Nama Pekerjaan | Pembangunan Gedung Kantor 1 Lantai (CONTOH - sesuaikan dengan gambar)
Lokasi Pekerjaan | Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah
Pemilik / PPK | (isi nama instansi / PPK)
Project Manager | (isi nama PM)
Konsultan Perencana / Pengawas | (isi)
Kontraktor Pelaksana | (isi)
Jenis Pekerjaan | Konstruksi Bangunan Gedung (Cipta Karya)
Tahun Anggaran | 2026
Acuan Harga Satuan | HSPK/Analisis Standar Biaya & HSD Kab. Morowali Utara TA 2026 (isi nomor Perbup)
Status Harga | ASUMSI INDIKATIF - belum diverifikasi ke Perbup/survei; WAJIB diganti
Luas Bangunan (m²) | 120
Waktu Pelaksanaan (hari kalender) | 150
Waktu Pelaksanaan (minggu) | 22
Overhead & Profit (%) | 15%
PPN (%) | 11%
Pembulatan ke kelipatan (Rp) | 1000
Tanggal Mulai (rencana) | 2026-01-05
Sumber Dana | APBD Kab. Morowali Utara TA 2026 (sesuaikan)
CATATAN & ASUMSI
1. Harga bahan & upah adalah ESTIMASI INDIKATIF level Kab. Morowali Utara (daerah dengan biaya angkut tinggi). Data resmi Perbup HSPK/HSD Morowali Utara TA 2026 tidak dapat saya akses; ganti seluruh sel biru di sheet Harga Bahan & Harga Upah dengan angka Perbup / survei pasar.
2. Koefisien AHSP mengacu pola SNI/Permen PUPR (Analisis Harga Satuan Pekerjaan) - bersifat indikatif; sesuaikan dengan spesifikasi teknis.
3. Volume pada sheet RAB adalah volume CONTOH untuk gedung 1 lantai +/-120 m² (kolom Keterangan menjelaskan dasar hitungnya). Ganti dengan quantity take-off dari gambar kerja.
4. Pekerjaan Lump Sum (LS) memakai harga input langsung (biru) pada sheet RAB.
5. Alur: Harga Bahan & Harga Upah -> Analisa Harga Satuan -> RAB -> Rekap RAB -> Schedule (bobot & kurva S).
6. Tarif PPN 11% adalah input; ubah di B18 bila ketentuan perpajakan berbeda.

## Rekap RAB
REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN BIAYA
Pekerjaan: Pembangunan Gedung Kantor 1 Lantai (CONTOH - sesuaikan dengan gambar)
Lokasi: Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun Anggaran: 2026
No | Uraian Pekerjaan | Jumlah Harga (Rp) | Bobot (%)
I | PEKERJAAN PERSIAPAN | 37880933.5 | 5.909%
II | PEKERJAAN TANAH & PONDASI | 68993990.1 | 10.76%
III | PEKERJAAN STRUKTUR BETON | 128428092.875 | 20.03%
IV | PEKERJAAN DINDING | 122063035.5 | 19.04%
V | PEKERJAAN ATAP & PLAFON | 125467760 | 19.57%
VI | PEKERJAAN LANTAI & KERAMIK | 54110777.5 | 8.441%
VII | PEKERJAAN KUSEN, PINTU & JENDELA | 38170110 | 5.954%
VIII | PEKERJAAN FINISHING | 24990420 | 3.898%
IX | PEKERJAAN SANITASI & AIR | 22296390 | 3.478%
X | PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK | 17260670 | 2.693%
XI | PEKERJAAN AKHIR | 1390781.25 | 0.217%
| JUMLAH | 641052960.725 | 100%
| PPN | 70515825.6797
| JUMLAH TOTAL (termasuk PPN) | 711568786.4047
| DIBULATKAN | 711569000
| Biaya per m² bangunan (dibulatkan) | 5929741.6667
| Disusun oleh, | Disetujui oleh,
| ( Project Manager ) | ( PPK / Pemilik )

## RAB
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
Pekerjaan: Pembangunan Gedung Kantor 1 Lantai (CONTOH - sesuaikan dengan gambar)
Lokasi: Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah
Kode AHSP & Volume (biru) = input. Volume contoh - ganti dari gambar kerja. Baris 'LS' = lump sum, harga input langsung.
No | Uraian Pekerjaan | Kode AHSP | Satuan | Volume | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) | Dasar Volume (contoh)
I | PEKERJAAN PERSIAPAN
1 | Mobilisasi & demobilisasi peralatan/personel | - | LS | 1 | 7500000 | 7500000 | Lump sum, biaya angkut ke Morowali Utara
2 | Direksi keet, gudang & fasilitas sementara | - | LS | 1 | 9000000 | 9000000 | Lump sum
3 | Papan nama proyek | - | LS | 1 | 750000 | 750000 | Lump sum
4 | Keselamatan & kesehatan kerja (SMKK) | - | LS | 1 | 6500000 | 6500000 | Lump sum - APD, rambu, P3K
5 | Dokumentasi, pelaporan & gambar as built drawing | - | LS | 1 | 3500000 | 3500000 | Lump sum
6 | Pembersihan lahan & perataan | P.2 | m² | 220 | 9271.875 | 2039812.5 | Luas lahan kerja = bangunan + 100 m²
7 | Pengukuran & pemasangan bouwplank | P.1 | m' | 44 | 195252.75 | 8591121 | Keliling 2x(10+12) m
| Sub Total I |  |  |  |  | 37880933.5
II | PEKERJAAN TANAH & PONDASI
1 | Galian tanah biasa kedalaman s.d. 1 m | T.1 | m³ | 38.4 | 135843.75 | 5216400 | 80 m' x 0,6 m x 0,8 m
2 | Urugan pasir bawah pondasi / lantai | T.2 | m³ | 4.8 | 468337.5 | 2248020 | 80 m' x 0,6 m x 0,1 m
3 | Pasangan batu kosong (aanstamping) | T.3 | m³ | 9.6 | 843714.75 | 8099661.6 | 80 m' x 0,6 m x 0,2 m
4 | Pondasi batu kali campuran 1 PC : 5 PS | T.4 | m³ | 25.2 | 1478698.75 | 37263208.5 | 80 m' x 0,45 m x 0,7 m
5 | Urugan tanah kembali (galian setempat) | T.5 | m³ | 12 | 54337.5 | 652050 | Sisa galian setelah pondasi
6 | Urugan tanah peninggi lantai (didatangkan) | T.6 | m³ | 48 | 206137.5 | 9894600 | 120 m² x 0,4 m peninggian lantai
7 | Urugan pasir bawah pondasi / lantai | T.2 | m³ | 12 | 468337.5 | 5620050 | 120 m² x 0,1 m (pasir bawah lantai)
| Sub Total II |  |  |  |  | 68993990.1
III | PEKERJAAN STRUKTUR BETON
1 | Beton K-125 (lantai kerja) | S.1 | m³ | 6 | 1828781.75 | 10972690.5 | 120 m² x 0,05 m lantai kerja
2 | Beton K-225 (kolom, sloof, balok, ring balk) | S.2 | m³ | 9.5 | 2005134.25 | 19048775.375 | Kolom 3,65 + sloof 2,4 + ring balk 2,4 + lain-lain
3 | Pembesian dengan besi beton | S.3 | kg | 1450 | 24623.8 | 35704510 | +/-150 kg/m³ beton
4 | Bekisting kolom (plywood) | S.4 | m² | 73 | 391184 | 28556432 | 24 kolom x 0,8 m x 3,8 m
5 | Bekisting sloof / balok (papan kayu) | S.5 | m² | 90 | 379396.5 | 34145685 | 160 m' sloof+balok x 0,55 m
| Sub Total III |  |  |  |  | 128428092.875
IV | PEKERJAAN DINDING
1 | Pasangan dinding bata merah 1 PC : 4 PS | D.1 | m² | 210 | 216458.75 | 45456337.5 | (74 m' x 3,2 m) - bukaan
2 | Plesteran 1 PC : 4 PS tebal 15 mm | D.2 | m² | 420 | 113943.15 | 47856123 | Dua sisi dinding
3 | Acian | D.3 | m² | 420 | 68453.75 | 28750575 | Dua sisi dinding
| Sub Total IV |  |  |  |  | 122063035.5
V | PEKERJAAN ATAP & PLAFON
1 | Rangka atap baja ringan + penutup spandek | A.1 | m² | 190 | 523422.5 | 99450275 | Luas atap miring + overstek
2 | Nok / bubungan zincalume | A.2 | m' | 36 | 120031.25 | 4321125 | Nok 12 m' + rusuk 24 m'
3 | Plafon gypsum rangka hollow | A.3 | m² | 140 | 154974 | 21696360 | Plafon ruang + teras
| Sub Total V |  |  |  |  | 125467760
VI | PEKERJAAN LANTAI & KERAMIK
1 | Lantai keramik 40x40 | L.1 | m² | 114 | 378896.25 | 43194172.5 | 120 m² - KM/WC 6 m²
2 | Dinding keramik 20x25 (KM/WC) | L.2 | m² | 28 | 389878.75 | 10916605 | 2 KM/WC x 14 m²
| Sub Total VI |  |  |  |  | 54110777.5
VII | PEKERJAAN KUSEN, PINTU & JENDELA
1 | Pintu panel kayu lengkap (kusen, daun, engsel, kunci) | K.1 | unit | 8 | 2620102.5 | 20960820 | 8 daun pintu
2 | Jendela aluminium + kaca 5 mm | K.2 | m² | 14 | 1229235 | 17209290 | Jendela total 14 m²
| Sub Total VII |  |  |  |  | 38170110
VIII | PEKERJAAN FINISHING
1 | Pengecatan dinding (plamir, cat dasar, cat penutup) | F.1 | m² | 420 | 44625.75 | 18742815 | Dinding dua sisi
2 | Pengecatan plafon | F.2 | m² | 140 | 44625.75 | 6247605 | Luas plafon
| Sub Total VIII |  |  |  |  | 24990420
IX | PEKERJAAN SANITASI & AIR
1 | Pasang closet jongkok | N.1 | unit | 2 | 860832.5 | 1721665 | 2 KM/WC
2 | Pasang kran air | N.2 | unit | 4 | 93725 | 374900 | 4 titik kran
3 | Pipa air bersih PVC 3/4" | N.3 | m' | 40 | 70753.75 | 2830150 | Pipa air bersih
4 | Pipa air kotor PVC 4" | N.4 | m' | 30 | 162322.5 | 4869675 | Pipa air kotor
5 | Septic tank & sumur resapan (pas. bata + beton) | - | LS | 1 | 12500000 | 12500000 | Lump sum - sesuaikan gambar
| Sub Total IX |  |  |  |  | 22296390
X | PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK
1 | Titik lampu (kabel, conduit, saklar, lampu) | E.1 | titik | 18 | 505252.5 | 9094545 | 18 titik lampu
2 | Titik stop kontak (kabel, conduit) | E.2 | titik | 12 | 388843.75 | 4666125 | 12 titik stop kontak
3 | Panel listrik, MCB & grounding | - | LS | 1 | 3500000 | 3500000 | Lump sum
| Sub Total X |  |  |  |  | 17260670
XI | PEKERJAAN AKHIR
1 | Pembersihan akhir lokasi | Z.1 | m² | 150 | 9271.875 | 1390781.25 | Luas bangunan + teras
| Sub Total XI |  |  |  |  | 1390781.25
| JUMLAH TOTAL |  |  |  |  | 641052960.725

## Analisa Harga Satuan
ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN (AHSP)
Koefisien (biru) mengacu pola SNI/Permen PUPR - indikatif. Uraian, satuan & harga komponen otomatis dari sheet Harga Bahan/Harga Upah. Overhead & profit dari Informasi Project.
Kode | Uraian | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) | Kategori
P.1 | Pengukuran & pemasangan bouwplank | m' |  | Harga satuan: | 195252.75
B-11 | Kayu kelas III (papan bekisting/bouwplank) | m³ | 0.012 | 4500000 | 54000 | Bahan
B-10 | Kayu kelas II (balok/usuk/kusen) | m³ | 0.012 | 6500000 | 78000 | Bahan
B-13 | Paku campuran | kg | 0.02 | 28000 | 560 | Bahan
U-01 | Pekerja | OH | 0.1 | 150000 | 15000 | Upah
U-03 | Tukang kayu | OH | 0.1 | 190000 | 19000 | Upah
U-08 | Kepala tukang | OH | 0.01 | 210000 | 2100 | Upah
U-09 | Mandor | OH | 0.005 | 225000 | 1125 | Upah
| Jumlah harga bahan |  |  |  | 132560
| Jumlah harga upah |  |  |  | 37225
| Overhead & profit (15.0%) |  |  |  | 25467.75
| HARGA SATUAN PEKERJAAN |  |  |  | 195252.75
P.2 | Pembersihan lahan & perataan | m² |  | Harga satuan: | 9271.875
U-01 | Pekerja | OH | 0.05 | 150000 | 7500 | Upah
U-09 | Mandor | OH | 0.0025 | 225000 | 562.5 | Upah
| Jumlah harga bahan |  |  |  | 0
| Jumlah harga upah |  |  |  | 8062.5
| Overhead & profit (15.0%) |  |  |  | 1209.375
| HARGA SATUAN PEKERJAAN |  |  |  | 9271.875
T.1 | Galian tanah biasa kedalaman s.d. 1 m | m³ |  | Harga satuan: | 135843.75
U-01 | Pekerja | OH | 0.75 | 150000 | 112500 | Upah
U-09 | Mandor | OH | 0.025 | 225000 | 5625 | Upah
| Jumlah harga bahan |  |  |  | 0
| Jumlah harga upah |  |  |  | 118125
| Overhead & profit (15.0%) |  |  |  | 17718.75
| HARGA SATUAN PEKERJAAN |  |  |  | 135843.75
T.2 | Urugan pasir bawah pondasi / lantai | m³ |  | Harga satuan: | 468337.5
B-02 | Pasir pasang | m³ | 1.2 | 300000 | 360000 | Bahan
U-01 | Pekerja | OH | 0.3 | 150000 | 45000 | Upah
U-09 | Mandor | OH | 0.01 | 225000 | 2250 | Upah
| Jumlah harga bahan |  |  |  | 360000
| Jumlah harga upah |  |  |  | 47250
| Overhead & profit (15.0%) |  |  |  | 61087.5
| HARGA SATUAN PEKERJAAN |  |  |  | 468337.5
T.3 | Pasangan batu kosong (aanstamping) | m³ |  | Harga satuan: | 843714.75
B-06 | Batu kosong (aanstamping) | m³ | 1.2 | 330000 | 396000 | Bahan
B-02 | Pasir pasang | m³ | 0.432 | 300000 | 129600 | Bahan
U-01 | Pekerja | OH | 0.78 | 150000 | 117000 | Upah
U-02 | Tukang batu | OH | 0.39 | 190000 | 74100 | Upah
U-08 | Kepala tukang | OH | 0.039 | 210000 | 8190 | Upah
U-09 | Mandor | OH | 0.039 | 225000 | 8775 | Upah
| Jumlah harga bahan |  |  |  | 525600
| Jumlah harga upah |  |  |  | 208065
| Overhead & profit (15.0%) |  |  |  | 110049.75
| HARGA SATUAN PEKERJAAN |  |  |  | 843714.75
T.4 | Pondasi batu kali campuran 1 PC : 5 PS | m³ |  | Harga satuan: | 1478698.75
B-05 | Batu kali belah | m³ | 1.2 | 350000 | 420000 | Bahan
B-01 | Semen Portland (PC) | kg | 163 | 1900 | 309700 | Bahan
B-02 | Pasir pasang | m³ | 0.52 | 300000 | 156000 | Bahan
U-01 | Pekerja | OH | 1.5 | 150000 | 225000 | Upah
U-02 | Tukang batu | OH | 0.75 | 190000 | 142500 | Upah
U-08 | Kepala tukang | OH | 0.075 | 210000 | 15750 | Upah
U-09 | Mandor | OH | 0.075 | 225000 | 16875 | Upah
| Jumlah harga bahan |  |  |  | 885700
| Jumlah harga upah |  |  |  | 400125
| Overhead & profit (15.0%) |  |  |  | 192873.75
| HARGA SATUAN PEKERJAAN |  |  |  | 1478698.75
T.5 | Urugan tanah kembali (galian setempat) | m³ |  | Harga satuan: | 54337.5
U-01 | Pekerja | OH | 0.3 | 150000 | 45000 | Upah
U-09 | Mandor | OH | 0.01 | 225000 | 2250 | Upah
| Jumlah harga bahan |  |  |  | 0
| Jumlah harga upah |  |  |  | 47250
| Overhead & profit (15.0%) |  |  |  | 7087.5
| HARGA SATUAN PEKERJAAN |  |  |  | 54337.5
T.6 | Urugan tanah peninggi lantai (didatangkan) | m³ |  | Harga satuan: | 206137.5
B-15 | Tanah urug (didatangkan) | m³ | 1.2 | 110000 | 132000 | Bahan
U-01 | Pekerja | OH | 0.3 | 150000 | 45000 | Upah
U-09 | Mandor | OH | 0.01 | 225000 | 2250 | Upah
| Jumlah harga bahan |  |  |  | 132000
| Jumlah harga upah |  |  |  | 47250
| Overhead & profit (15.0%) |  |  |  | 26887.5
| HARGA SATUAN PEKERJAAN |  |  |  | 206137.5
S.1 | Beton K-125 (lantai kerja) | m³ |  | Harga satuan: | 1828781.75
B-01 | Semen Portland (PC) | kg | 276 | 1900 | 524400 | Bahan
B-03 | Pasir beton | m³ | 0.828 | 330000 | 273240 | Bahan
B-04 | Batu split / kerikil 2/3 | m³ | 1.012 | 450000 | 455400 | Bahan
B-14 | Air kerja | liter | 215 | 60 | 12900 | Bahan
U-01 | Pekerja | OH | 1.65 | 150000 | 247500 | Upah
U-02 | Tukang batu | OH | 0.275 | 190000 | 52250 | Upah
U-08 | Kepala tukang | OH | 0.028 | 210000 | 5880 | Upah
U-09 | Mandor | OH | 0.083 | 225000 | 18675 | Upah
| Jumlah harga bahan |  |  |  | 1265940
| Jumlah harga upah |  |  |  | 324305
| Overhead & profit (15.0%) |  |  |  | 238536.75
| HARGA SATUAN PEKERJAAN |  |  |  | 1828781.75
S.2 | Beton K-225 (kolom, sloof, balok, ring balk) | m³ |  | Harga satuan: | 2005134.25
B-01 | Semen Portland (PC) | kg | 371 | 1900 | 704900 | Bahan
B-03 | Pasir beton | m³ | 0.698 | 330000 | 230340 | Bahan
B-04 | Batu split / kerikil 2/3 | m³ | 1.047 | 450000 | 471150 | Bahan
B-14 | Air kerja | liter | 215 | 60 | 12900 | Bahan
U-01 | Pekerja | OH | 1.65 | 150000 | 247500 | Upah
U-02 | Tukang batu | OH | 0.275 | 190000 | 52250 | Upah
U-08 | Kepala tukang | OH | 0.028 | 210000 | 5880 | Upah
U-09 | Mandor | OH | 0.083 | 225000 | 18675 | Upah
| Jumlah harga bahan |  |  |  | 1419290
| Jumlah harga upah |  |  |  | 324305
| Overhead & profit (15.0%) |  |  |  | 261539.25
| HARGA SATUAN PEKERJAAN |  |  |  | 2005134.25
S.3 | Pembesian dengan besi beton | kg |  | Harga satuan: | 24623.8
B-08 | Besi beton polos/ulir | kg | 1.05 | 17500 | 18375 | Bahan
B-09 | Kawat beton (bendrat) | kg | 0.015 | 28000 | 420 | Bahan
U-01 | Pekerja | OH | 0.007 | 150000 | 1050 | Upah
U-04 | Tukang besi | OH | 0.007 | 190000 | 1330 | Upah
U-08 | Kepala tukang | OH | 0.0007 | 210000 | 147 | Upah
U-09 | Mandor | OH | 0.0004 | 225000 | 90 | Upah
| Jumlah harga bahan |  |  |  | 18795
| Jumlah harga upah |  |  |  | 2617
| Overhead & profit (15.0%) |  |  |  | 3211.8
| HARGA SATUAN PEKERJAAN |  |  |  | 24623.8
S.4 | Bekisting kolom (plywood) | m² |  | Harga satuan: | 391184
B-12 | Plywood 12 mm | lembar | 0.35 | 285000 | 99750 | Bahan
B-10 | Kayu kelas II (balok/usuk/kusen) | m³ | 0.015 | 6500000 | 97500 | Bahan
B-13 | Paku campuran | kg | 0.15 | 28000 | 4200 | Bahan
U-01 | Pekerja | OH | 0.52 | 150000 | 78000 | Upah
U-03 | Tukang kayu | OH | 0.26 | 190000 | 49400 | Upah
U-08 | Kepala tukang | OH | 0.026 | 210000 | 5460 | Upah
U-09 | Mandor | OH | 0.026 | 225000 | 5850 | Upah
| Jumlah harga bahan |  |  |  | 201450
| Jumlah harga upah |  |  |  | 138710
| Overhead & profit (15.0%) |  |  |  | 51024
| HARGA SATUAN PEKERJAAN |  |  |  | 391184
S.5 | Bekisting sloof / balok (papan kayu) | m² |  | Harga satuan: | 379396.5
B-11 | Kayu kelas III (papan bekisting/bouwplank) | m³ | 0.04 | 4500000 | 180000 | Bahan
B-13 | Paku campuran | kg | 0.4 | 28000 | 11200 | Bahan
U-01 | Pekerja | OH | 0.52 | 150000 | 78000 | Upah
U-03 | Tukang kayu | OH | 0.26 | 190000 | 49400 | Upah
U-08 | Kepala tukang | OH | 0.026 | 210000 | 5460 | Upah
U-09 | Mandor | OH | 0.026 | 225000 | 5850 | Upah
| Jumlah harga bahan |  |  |  | 191200
| Jumlah harga upah |  |  |  | 138710
| Overhead & profit (15.0%) |  |  |  | 49486.5
| HARGA SATUAN PEKERJAAN |  |  |  | 379396.5
D.1 | Pasangan dinding bata merah 1 PC : 4 PS | m² |  | Harga satuan: | 216458.75
B-07 | Batu bata merah | bh | 70 | 1200 | 84000 | Bahan
B-01 | Semen Portland (PC) | kg | 11.5 | 1900 | 21850 | Bahan
B-02 | Pasir pasang | m³ | 0.043 | 300000 | 12900 | Bahan
U-01 | Pekerja | OH | 0.3 | 150000 | 45000 | Upah
U-02 | Tukang batu | OH | 0.1 | 190000 | 19000 | Upah
U-08 | Kepala tukang | OH | 0.01 | 210000 | 2100 | Upah
U-09 | Mandor | OH | 0.015 | 225000 | 3375 | Upah
| Jumlah harga bahan |  |  |  | 118750
| Jumlah harga upah |  |  |  | 69475
| Overhead & profit (15.0%) |  |  |  | 28233.75
| HARGA SATUAN PEKERJAAN |  |  |  | 216458.75
D.2 | Plesteran 1 PC : 4 PS tebal 15 mm | m² |  | Harga satuan: | 113943.15
B-01 | Semen Portland (PC) | kg | 6.24 | 1900 | 11856 | Bahan
B-02 | Pasir pasang | m³ | 0.024 | 300000 | 7200 | Bahan
U-01 | Pekerja | OH | 0.3 | 150000 | 45000 | Upah
U-02 | Tukang batu | OH | 0.15 | 190000 | 28500 | Upah
U-08 | Kepala tukang | OH | 0.015 | 210000 | 3150 | Upah
U-09 | Mandor | OH | 0.015 | 225000 | 3375 | Upah
| Jumlah harga bahan |  |  |  | 19056
| Jumlah harga upah |  |  |  | 80025
| Overhead & profit (15.0%) |  |  |  | 14862.15
| HARGA SATUAN PEKERJAAN |  |  |  | 113943.15
D.3 | Acian | m² |  | Harga satuan: | 68453.75
B-01 | Semen Portland (PC) | kg | 3.25 | 1900 | 6175 | Bahan
U-01 | Pekerja | OH | 0.2 | 150000 | 30000 | Upah
U-02 | Tukang batu | OH | 0.1 | 190000 | 19000 | Upah
U-08 | Kepala tukang | OH | 0.01 | 210000 | 2100 | Upah
U-09 | Mandor | OH | 0.01 | 225000 | 2250 | Upah
| Jumlah harga bahan |  |  |  | 6175
| Jumlah harga upah |  |  |  | 53350
| Overhead & profit (15.0%) |  |  |  | 8928.75
| HARGA SATUAN PEKERJAAN |  |  |  | 68453.75
A.1 | Rangka atap baja ringan + penutup spandek | m² |  | Harga satuan: | 523422.5
B-16 | Rangka atap baja ringan (terpasang kompl. bahan) | m² | 1 | 285000 | 285000 | Bahan
B-17 | Atap spandek zincalume 0,35 mm | m² | 1.15 | 98000 | 112700 | Bahan
U-01 | Pekerja | OH | 0.15 | 150000 | 22500 | Upah
U-10 | Tukang pasang atap / rangka baja ringan | OH | 0.15 | 200000 | 30000 | Upah
U-08 | Kepala tukang | OH | 0.015 | 210000 | 3150 | Upah
U-09 | Mandor | OH | 0.008 | 225000 | 1800 | Upah
| Jumlah harga bahan |  |  |  | 397700
| Jumlah harga upah |  |  |  | 57450
| Overhead & profit (15.0%) |  |  |  | 68272.5
| HARGA SATUAN PEKERJAAN |  |  |  | 523422.5
A.2 | Nok / bubungan zincalume | m' |  | Harga satuan: | 120031.25
B-18 | Nok / bubungan zincalume | m' | 1.05 | 65000 | 68250 | Bahan
U-01 | Pekerja | OH | 0.1 | 150000 | 15000 | Upah
U-10 | Tukang pasang atap / rangka baja ringan | OH | 0.1 | 200000 | 20000 | Upah
U-09 | Mandor | OH | 0.005 | 225000 | 1125 | Upah
| Jumlah harga bahan |  |  |  | 68250
| Jumlah harga upah |  |  |  | 36125
| Overhead & profit (15.0%) |  |  |  | 15656.25
| HARGA SATUAN PEKERJAAN |  |  |  | 120031.25
A.3 | Plafon gypsum rangka hollow | m² |  | Harga satuan: | 154974
B-19 | Plafon gypsum 9 mm (120x240) | lembar | 0.35 | 95000 | 33250 | Bahan
B-20 | Rangka plafon hollow galvalum | m² | 1 | 45000 | 45000 | Bahan
B-13 | Paku campuran | kg | 0.02 | 28000 | 560 | Bahan
U-01 | Pekerja | OH | 0.15 | 150000 | 22500 | Upah
U-03 | Tukang kayu | OH | 0.15 | 190000 | 28500 | Upah
U-08 | Kepala tukang | OH | 0.015 | 210000 | 3150 | Upah
U-09 | Mandor | OH | 0.008 | 225000 | 1800 | Upah
| Jumlah harga bahan |  |  |  | 78810
| Jumlah harga upah |  |  |  | 55950
| Overhead & profit (15.0%) |  |  |  | 20214
| HARGA SATUAN PEKERJAAN |  |  |  | 154974
L.1 | Lantai keramik 40x40 | m² |  | Harga satuan: | 378896.25
B-21 | Keramik lantai 40x40 | m² | 1.05 | 105000 | 110250 | Bahan
B-01 | Semen Portland (PC) | kg | 10 | 1900 | 19000 | Bahan
B-02 | Pasir pasang | m³ | 0.045 | 300000 | 13500 | Bahan
U-01 | Pekerja | OH | 0.7 | 150000 | 105000 | Upah
U-02 | Tukang batu | OH | 0.35 | 190000 | 66500 | Upah
U-08 | Kepala tukang | OH | 0.035 | 210000 | 7350 | Upah
U-09 | Mandor | OH | 0.035 | 225000 | 7875 | Upah
| Jumlah harga bahan |  |  |  | 142750
| Jumlah harga upah |  |  |  | 186725
| Overhead & profit (15.0%) |  |  |  | 49421.25
| HARGA SATUAN PEKERJAAN |  |  |  | 378896.25
L.2 | Dinding keramik 20x25 (KM/WC) | m² |  | Harga satuan: | 389878.75
B-22 | Keramik dinding 20x25 | m² | 1.05 | 115000 | 120750 | Bahan
B-01 | Semen Portland (PC) | kg | 9.5 | 1900 | 18050 | Bahan
B-02 | Pasir pasang | m³ | 0.045 | 300000 | 13500 | Bahan
U-01 | Pekerja | OH | 0.7 | 150000 | 105000 | Upah
U-02 | Tukang batu | OH | 0.35 | 190000 | 66500 | Upah
U-08 | Kepala tukang | OH | 0.035 | 210000 | 7350 | Upah
U-09 | Mandor | OH | 0.035 | 225000 | 7875 | Upah
| Jumlah harga bahan |  |  |  | 152300
| Jumlah harga upah |  |  |  | 186725
| Overhead & profit (15.0%) |  |  |  | 50853.75
| HARGA SATUAN PEKERJAAN |  |  |  | 389878.75
K.1 | Pintu panel kayu lengkap (kusen, daun, engsel, kunci) | unit |  | Harga satuan: | 2620102.5
B-26 | Pintu panel kayu kelas II lengkap kusen, engsel, kunci | unit | 1 | 2100000 | 2100000 | Bahan
U-01 | Pekerja | OH | 0.3 | 150000 | 45000 | Upah
U-03 | Tukang kayu | OH | 0.6 | 190000 | 114000 | Upah
U-08 | Kepala tukang | OH | 0.06 | 210000 | 12600 | Upah
U-09 | Mandor | OH | 0.03 | 225000 | 6750 | Upah
| Jumlah harga bahan |  |  |  | 2100000
| Jumlah harga upah |  |  |  | 178350
| Overhead & profit (15.0%) |  |  |  | 341752.5
| HARGA SATUAN PEKERJAAN |  |  |  | 2620102.5
K.2 | Jendela aluminium + kaca 5 mm | m² |  | Harga satuan: | 1229235
B-27 | Jendela aluminium + kaca 5 mm | m² | 1 | 950000 | 950000 | Bahan
U-01 | Pekerja | OH | 0.2 | 150000 | 30000 | Upah
U-03 | Tukang kayu | OH | 0.4 | 190000 | 76000 | Upah
U-08 | Kepala tukang | OH | 0.04 | 210000 | 8400 | Upah
U-09 | Mandor | OH | 0.02 | 225000 | 4500 | Upah
| Jumlah harga bahan |  |  |  | 950000
| Jumlah harga upah |  |  |  | 118900
| Overhead & profit (15.0%) |  |  |  | 160335
| HARGA SATUAN PEKERJAAN |  |  |  | 1229235
F.1 | Pengecatan dinding (plamir, cat dasar, cat penutup) | m² |  | Harga satuan: | 44625.75
B-23 | Plamir tembok | kg | 0.1 | 28000 | 2800 | Bahan
B-25 | Cat dasar (sealer) | kg | 0.1 | 48000 | 4800 | Bahan
B-24 | Cat tembok (penutup) | kg | 0.26 | 55000 | 14300 | Bahan
U-01 | Pekerja | OH | 0.02 | 150000 | 3000 | Upah
U-05 | Tukang cat | OH | 0.063 | 190000 | 11970 | Upah
U-08 | Kepala tukang | OH | 0.006 | 210000 | 1260 | Upah
U-09 | Mandor | OH | 0.003 | 225000 | 675 | Upah
| Jumlah harga bahan |  |  |  | 21900
| Jumlah harga upah |  |  |  | 16905
| Overhead & profit (15.0%) |  |  |  | 5820.75
| HARGA SATUAN PEKERJAAN |  |  |  | 44625.75
F.2 | Pengecatan plafon | m² |  | Harga satuan: | 44625.75
B-23 | Plamir tembok | kg | 0.1 | 28000 | 2800 | Bahan
B-25 | Cat dasar (sealer) | kg | 0.1 | 48000 | 4800 | Bahan
B-24 | Cat tembok (penutup) | kg | 0.26 | 55000 | 14300 | Bahan
U-01 | Pekerja | OH | 0.02 | 150000 | 3000 | Upah
U-05 | Tukang cat | OH | 0.063 | 190000 | 11970 | Upah
U-08 | Kepala tukang | OH | 0.006 | 210000 | 1260 | Upah
U-09 | Mandor | OH | 0.003 | 225000 | 675 | Upah
| Jumlah harga bahan |  |  |  | 21900
| Jumlah harga upah |  |  |  | 16905
| Overhead & profit (15.0%) |  |  |  | 5820.75
| HARGA SATUAN PEKERJAAN |  |  |  | 44625.75
N.1 | Pasang closet jongkok | unit |  | Harga satuan: | 860832.5
B-28 | Closet jongkok | bh | 1 | 480000 | 480000 | Bahan
B-01 | Semen Portland (PC) | kg | 8 | 1900 | 15200 | Bahan
B-02 | Pasir pasang | m³ | 0.1 | 300000 | 30000 | Bahan
U-01 | Pekerja | OH | 0.6 | 150000 | 90000 | Upah
U-07 | Tukang pipa | OH | 0.6 | 190000 | 114000 | Upah
U-08 | Kepala tukang | OH | 0.06 | 210000 | 12600 | Upah
U-09 | Mandor | OH | 0.03 | 225000 | 6750 | Upah
| Jumlah harga bahan |  |  |  | 525200
| Jumlah harga upah |  |  |  | 223350
| Overhead & profit (15.0%) |  |  |  | 112282.5
| HARGA SATUAN PEKERJAAN |  |  |  | 860832.5
N.2 | Pasang kran air | unit |  | Harga satuan: | 93725
B-29 | Kran air | bh | 1 | 55000 | 55000 | Bahan
U-07 | Tukang pipa | OH | 0.1 | 190000 | 19000 | Upah
U-01 | Pekerja | OH | 0.05 | 150000 | 7500 | Upah
| Jumlah harga bahan |  |  |  | 55000
| Jumlah harga upah |  |  |  | 26500
| Overhead & profit (15.0%) |  |  |  | 12225
| HARGA SATUAN PEKERJAAN |  |  |  | 93725
N.3 | Pipa air bersih PVC 3/4" | m' |  | Harga satuan: | 70753.75
B-30 | Pipa PVC 3/4" | m' | 1.1 | 24000 | 26400 | Bahan
U-01 | Pekerja | OH | 0.1 | 150000 | 15000 | Upah
U-07 | Tukang pipa | OH | 0.1 | 190000 | 19000 | Upah
U-09 | Mandor | OH | 0.005 | 225000 | 1125 | Upah
| Jumlah harga bahan |  |  |  | 26400
| Jumlah harga upah |  |  |  | 35125
| Overhead & profit (15.0%) |  |  |  | 9228.75
| HARGA SATUAN PEKERJAAN |  |  |  | 70753.75
N.4 | Pipa air kotor PVC 4" | m' |  | Harga satuan: | 162322.5
B-31 | Pipa PVC 4" | m' | 1.1 | 90000 | 99000 | Bahan
U-01 | Pekerja | OH | 0.12 | 150000 | 18000 | Upah
U-07 | Tukang pipa | OH | 0.12 | 190000 | 22800 | Upah
U-09 | Mandor | OH | 0.006 | 225000 | 1350 | Upah
| Jumlah harga bahan |  |  |  | 99000
| Jumlah harga upah |  |  |  | 42150
| Overhead & profit (15.0%) |  |  |  | 21172.5
| HARGA SATUAN PEKERJAAN |  |  |  | 162322.5
E.1 | Titik lampu (kabel, conduit, saklar, lampu) | titik |  | Harga satuan: | 505252.5
B-32 | Kabel NYM 2x1,5 mm² | m' | 12 | 11000 | 132000 | Bahan
B-36 | Pipa conduit | m' | 6 | 6500 | 39000 | Bahan
B-33 | Saklar | bh | 0.5 | 38000 | 19000 | Bahan
B-35 | Lampu LED 12W + fitting | bh | 1 | 65000 | 65000 | Bahan
U-01 | Pekerja | OH | 0.3 | 150000 | 45000 | Upah
U-06 | Tukang listrik | OH | 0.6 | 200000 | 120000 | Upah
U-08 | Kepala tukang | OH | 0.06 | 210000 | 12600 | Upah
U-09 | Mandor | OH | 0.03 | 225000 | 6750 | Upah
| Jumlah harga bahan |  |  |  | 255000
| Jumlah harga upah |  |  |  | 184350
| Overhead & profit (15.0%) |  |  |  | 65902.5
| HARGA SATUAN PEKERJAAN |  |  |  | 505252.5
E.2 | Titik stop kontak (kabel, conduit) | titik |  | Harga satuan: | 388843.75
B-32 | Kabel NYM 2x1,5 mm² | m' | 10 | 11000 | 110000 | Bahan
B-36 | Pipa conduit | m' | 5 | 6500 | 32500 | Bahan
B-34 | Stop kontak | bh | 1 | 42000 | 42000 | Bahan
U-01 | Pekerja | OH | 0.25 | 150000 | 37500 | Upah
U-06 | Tukang listrik | OH | 0.5 | 200000 | 100000 | Upah
U-08 | Kepala tukang | OH | 0.05 | 210000 | 10500 | Upah
U-09 | Mandor | OH | 0.025 | 225000 | 5625 | Upah
| Jumlah harga bahan |  |  |  | 184500
| Jumlah harga upah |  |  |  | 153625
| Overhead & profit (15.0%) |  |  |  | 50718.75
| HARGA SATUAN PEKERJAAN |  |  |  | 388843.75
Z.1 | Pembersihan akhir lokasi | m² |  | Harga satuan: | 9271.875
U-01 | Pekerja | OH | 0.05 | 150000 | 7500 | Upah
U-09 | Mandor | OH | 0.0025 | 225000 | 562.5 | Upah
| Jumlah harga bahan |  |  |  | 0
| Jumlah harga upah |  |  |  | 8062.5
| Overhead & profit (15.0%) |  |  |  | 1209.375
| HARGA SATUAN PEKERJAAN |  |  |  | 9271.875

## Harga Bahan
DAFTAR HARGA SATUAN BAHAN - KAB. MOROWALI UTARA TA 2026
Sel biru = harga input. ASUMSI INDIKATIF (bukan data resmi) - ganti dengan harga Perbup HSPK/HSD Kab. Morowali Utara TA 2026 atau survei. Boleh tambah baris (lookup sampai baris 200).
Kode | Uraian | Satuan | Harga Satuan (Rp)
B-01 | Semen Portland (PC) | kg | 1900
B-02 | Pasir pasang | m³ | 300000
B-03 | Pasir beton | m³ | 330000
B-04 | Batu split / kerikil 2/3 | m³ | 450000
B-05 | Batu kali belah | m³ | 350000
B-06 | Batu kosong (aanstamping) | m³ | 330000
B-07 | Batu bata merah | bh | 1200
B-08 | Besi beton polos/ulir | kg | 17500
B-09 | Kawat beton (bendrat) | kg | 28000
B-10 | Kayu kelas II (balok/usuk/kusen) | m³ | 6500000
B-11 | Kayu kelas III (papan bekisting/bouwplank) | m³ | 4500000
B-12 | Plywood 12 mm | lembar | 285000
B-13 | Paku campuran | kg | 28000
B-14 | Air kerja | liter | 60
B-15 | Tanah urug (didatangkan) | m³ | 110000
B-16 | Rangka atap baja ringan (terpasang kompl. bahan) | m² | 285000
B-17 | Atap spandek zincalume 0,35 mm | m² | 98000
B-18 | Nok / bubungan zincalume | m' | 65000
B-19 | Plafon gypsum 9 mm (120x240) | lembar | 95000
B-20 | Rangka plafon hollow galvalum | m² | 45000
B-21 | Keramik lantai 40x40 | m² | 105000
B-22 | Keramik dinding 20x25 | m² | 115000
B-23 | Plamir tembok | kg | 28000
B-24 | Cat tembok (penutup) | kg | 55000
B-25 | Cat dasar (sealer) | kg | 48000
B-26 | Pintu panel kayu kelas II lengkap kusen, engsel, kunci | unit | 2100000
B-27 | Jendela aluminium + kaca 5 mm | m² | 950000
B-28 | Closet jongkok | bh | 480000
B-29 | Kran air | bh | 55000
B-30 | Pipa PVC 3/4" | m' | 24000
B-31 | Pipa PVC 4" | m' | 90000
B-32 | Kabel NYM 2x1,5 mm² | m' | 11000
B-33 | Saklar | bh | 38000
B-34 | Stop kontak | bh | 42000
B-35 | Lampu LED 12W + fitting | bh | 65000
B-36 | Pipa conduit | m' | 6500

## Harga Upah
DAFTAR HARGA SATUAN UPAH TENAGA KERJA - KAB. MOROWALI UTARA TA 2026
Sel biru = harga input. ASUMSI INDIKATIF (bukan data resmi) - ganti dengan harga Perbup HSPK/HSD Kab. Morowali Utara TA 2026 atau survei. Boleh tambah baris (lookup sampai baris 200).
Kode | Uraian | Satuan | Harga Satuan (Rp)
U-01 | Pekerja | OH | 150000
U-02 | Tukang batu | OH | 190000
U-03 | Tukang kayu | OH | 190000
U-04 | Tukang besi | OH | 190000
U-05 | Tukang cat | OH | 190000
U-06 | Tukang listrik | OH | 200000
U-07 | Tukang pipa | OH | 190000
U-08 | Kepala tukang | OH | 210000
U-09 | Mandor | OH | 225000
U-10 | Tukang pasang atap / rangka baja ringan | OH | 200000

## Schedule
JADWAL PELAKSANAAN & KURVA S
Mulai & Selesai (minggu ke-, biru) = input. Bobot mingguan = bobot divisi dibagi rata pada minggu aktif. Bobot dari Rekap RAB.
No | Uraian Pekerjaan | Bobot (%) | Mulai (Mgg) | Selesai (Mgg) | Durasi (Mgg) | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20 | M21 | M22 | M23 | M24
I | PEKERJAAN PERSIAPAN | 5.909% | 1 | 2 | 2 | 2.955% | 2.955% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
II | PEKERJAAN TANAH & PONDASI | 10.76% | 2 | 5 | 4 | 0% | 2.691% | 2.691% | 2.691% | 2.691% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
III | PEKERJAAN STRUKTUR BETON | 20.03% | 4 | 10 | 7 | 0% | 0% | 0% | 2.862% | 2.862% | 2.862% | 2.862% | 2.862% | 2.862% | 2.862% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
IV | PEKERJAAN DINDING | 19.04% | 9 | 14 | 6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.174% | 3.174% | 3.174% | 3.174% | 3.174% | 3.174% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
V | PEKERJAAN ATAP & PLAFON | 19.57% | 12 | 18 | 7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.796% | 2.796% | 2.796% | 2.796% | 2.796% | 2.796% | 2.796% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
VI | PEKERJAAN LANTAI & KERAMIK | 8.441% | 15 | 19 | 5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.688% | 1.688% | 1.688% | 1.688% | 1.688% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
VII | PEKERJAAN KUSEN, PINTU & JENDELA | 5.954% | 13 | 17 | 5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.191% | 1.191% | 1.191% | 1.191% | 1.191% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
VIII | PEKERJAAN FINISHING | 3.898% | 17 | 21 | 5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7797% | 0.7797% | 0.7797% | 0.7797% | 0.7797% | 0% | 0% | 0%
IX | PEKERJAAN SANITASI & AIR | 3.478% | 14 | 19 | 6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.5797% | 0.5797% | 0.5797% | 0.5797% | 0.5797% | 0.5797% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
X | PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK | 2.693% | 15 | 20 | 6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.4488% | 0.4488% | 0.4488% | 0.4488% | 0.4488% | 0.4488% | 0% | 0% | 0% | 0%
XI | PEKERJAAN AKHIR | 0.217% | 21 | 22 | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1085% | 0.1085% | 0% | 0%
| RENCANA PROGRES MINGGUAN | 100% |  |  |  | 2.955% | 5.645% | 2.691% | 5.553% | 5.553% | 2.862% | 2.862% | 2.862% | 6.035% | 6.035% | 3.174% | 5.97% | 7.16% | 7.74% | 6.704% | 6.704% | 7.483% | 6.292% | 3.496% | 1.228% | 0.8881% | 0.1085% | 0% | 0%
| RENCANA PROGRES KUMULATIF (KURVA S) |  |  |  |  | 2.955% | 8.6% | 11.29% | 16.84% | 22.4% | 25.26% | 28.12% | 30.98% | 37.02% | 43.05% | 46.23% | 52.2% | 59.36% | 67.1% | 73.8% | 80.5% | 87.99% | 94.28% | 97.77% | 99% | 99.89% | 100% | 100% | 100%
| Cek: kumulatif akhir harus 100% | 100% | OK
| Tanggal akhir minggu (rencana) |  |  |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-18 | 2026-01-25 | 2026-02-01 | 2026-02-08 | 2026-02-15 | 2026-02-22 | 2026-03-01 | 2026-03-08 | 2026-03-15 | 2026-03-22 | 2026-03-29 | 2026-04-05 | 2026-04-12 | 2026-04-19 | 2026-04-26 | 2026-05-03 | 2026-05-10 | 2026-05-17 | 2026-05-24 | 2026-05-31 | 2026-06-07 | 2026-06-14 | 2026-06-21