METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN

(termasuk Manajemen Keselamatan Konstruksi)

PEMBANGUNAN BALAI PELATIHAN VOKASI
DAN PRODUKTIVITAS MOROWALI UTARA

Jl. Trans Sulawesi, Tompira, Petasia
Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah

Tahun Anggaran 2026

Satuan Kerja: Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas

Pagu Konstruksi: Rp 61.132.457.000

Disusun oleh: PT/CV ................................................ (isi)

Status dokumen: DRAFT 1 - disusun berdasarkan BoQ (RAB_1 & RAB_2). Gambar kerja menyusul; dokumen akan direvisi setelah gambar diterima.

# DAFTAR ISI

BAB I      Pendahuluan

BAB II     Strategi, Organisasi, dan Sumber Daya Pelaksanaan

BAB III    Pekerjaan Persiapan

BAB IV     Metode Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi

BAB V      Pengendalian Mutu (QA/QC)

BAB VI     Pengendalian Waktu, Biaya, Komunikasi, dan Risiko

BAB VII    Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

BAB VIII   Pekerjaan Akhir: Testing, Commissioning, Serah Terima

LAMPIRAN A Daftar Gambar Acuan (diisi setelah gambar diterima)

LAMPIRAN B Formulir: Checklist Inspeksi K3, Izin Kerja, Laporan Insiden, Matriks Risiko

# BAB I  PENDAHULUAN

## 1.1 Maksud dan Tujuan

Dokumen ini menguraikan metode pelaksanaan pekerjaan konstruksi Pembangunan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Morowali Utara dari tahap persiapan sampai serah terima akhir, termasuk Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh kegiatan lapangan. Tujuannya agar pekerjaan selesai tepat mutu, tepat waktu, tepat biaya, dan tanpa kecelakaan kerja.

## 1.2 Data Proyek

| Uraian | Keterangan |
| --- | --- |
| Satuan kerja | Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Prosuktivitas |
| Pekerjaan | Pembangunan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Morowali Utara |
| Lokasi | Jl. Trans Sulawesi, Tompira, Petasia, Kab. Morowali Utara, Sulawesi Tengah |
| Tahun anggaran | 2026 |
| Pagu konstruksi | Rp 61.132.457.000 |
| Waktu pelaksanaan (rencana) | 300 hari kalender (43 minggu) - asumsi dari BoQ (sewa drone 10 bulan); sesuaikan dengan kontrak |
| Masa pemeliharaan | 180 hari kalender (asumsi; sesuaikan kontrak) |
| Pelaksana / Pengawas | PT/CV ........ / Konsultan MK ........ (isi) |

## 1.3 Lingkup Pekerjaan

Lingkup mengikuti Bill of Quantity: Pendahuluan (persiapan dan SMKK), 6 kelompok bangunan, dan Fasilitas Umum (FASUM) kawasan. Volume utama (dari BoQ, perlu diverifikasi dengan gambar):

| Bangunan | Beton (m3) | Besi beton (kg) | Baja struktur (kg) | Tiang pancang (btg) | Dinding AAC (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Gedung Kantor (2 lantai + top floor, lift 400 kg, VRF) | 427 | 68.262 | - | 128 | 1.735 |
| B. Workshop Berat (Las) - struktur baja | 224 | 24.984 | 18.531 | 71 | 653 |
| C. Workshop Berat (Mekanik) - struktur baja | 222 | 25.009 | 18.531 | 142 | 653 |
| D. Workshop Ringan (TIK) | 219 | 26.343 | - | 40 | 717 |
| E. Gardu PLN & Power House | 329 | 34.340 | - | - | 278 |
| F. Pump House | 101 | 12.922 | - | - | 84 |

FASUM (G): pematangan lahan (cut & fill 71.714 m3), turap batu leveling 4.408 m3, galian jalur kabel & jalan kawasan, MEP kawasan (panel outdoor MDP, kabel feeder, hydrant, sumur dalam, tangki FRP 300 m3, pemipaan air bersih 1.020 m), IPAL komunal biofilter 10 m3/hari + 6 sump pit, TPS LB3, dan TPS 3R.

## 1.4 Dasar dan Acuan

UU No. 2/2017 tentang Jasa Konstruksi dan peraturan turunannya (PP No. 14/2021).

Permen PUPR No. 10/2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK).

SNI 2847 (beton struktural), SNI 1729 (baja struktural), SNI 1726 (ketahanan gempa), SNI 8460 (geoteknik), SNI 2052 (baja tulangan), SNI 7394 (harga satuan beton) - edisi yang berlaku.

PUIL 2011 (SNI 0225:2011) dan standar PLN untuk instalasi listrik dan gardu; SNI sistem plambing; SNI/NFPA untuk fire alarm dan hydrant.

Dokumen kontrak: BoQ (RAB_1 & RAB_2), gambar kerja, RKS/spesifikasi teknis, addendum (menyusul).

## 1.5 Catatan Penting tentang Gambar

Gambar kerja belum diterima pada saat dokumen ini disusun. Karena itu, metode di sini bersifat umum-teknis dan memakai kuantitas BoQ sebagai acuan. Setelah gambar masuk, dokumen akan direvisi: nomor gambar, detail sambungan, urutan zona/segmen pengecoran, dan spesifikasi material akan dirujuk langsung (lihat Lampiran A).

# BAB II  STRATEGI, ORGANISASI, DAN SUMBER DAYA

## 2.1 Strategi Pelaksanaan

Kawasan dikerjakan secara paralel bertahap (fast-track) agar 300 hari kalender tercapai. Prinsipnya:

Pematangan lahan lebih dulu. Cut & fill, turap leveling, dan akses jalan kerja diselesaikan sebelum pondasi bangunan, agar alat pancang dan crane dapat beroperasi pada platform yang stabil.

Pondasi tiang sebagai jalur kritis. Total tiang pancang pada BoQ: Kantor 128 btg, Workshop Las 71 btg, Workshop Mekanik 142 btg, TIK 40 btg. Satu set alat pancang digeser antar bangunan berurutan (Kantor, Las, Mekanik, TIK); PDA test 12 titik dijadwalkan sedini mungkin.

Struktur beton dan baja paralel. Gedung Kantor (beton) dan workshop (baja) memakai tim terpisah. Fabrikasi baja dilakukan lebih dulu di workshop/bengkel agar erection langsung begitu pondasi dan angkur siap.

Atap dulu, finishing kemudian. Setelah atap terpasang (bitumen/spandek) dan bangunan tertutup, dinding, plafon, dan finishing lantai dikerjakan terlindung dari hujan.

MEP mengikuti struktur. Sleeve, conduit, dan pipa tanam dipasang bersamaan dengan struktur; instalasi utama setelah dinding, perangkat setelah finishing.

Pengujian dan serah terima terakhir. Testing-commissioning per sistem, lalu terpadu, PHO, masa pemeliharaan, FHO.

Gambar 2.1 Urutan dan tumpang tindih pekerjaan per bangunan (selaras dengan lembar Schedule pada file RAB).

## 2.2 Organisasi Pelaksana

Gambar 2.2 Struktur organisasi pelaksana lapangan (usulan).

| Jabatan | Tanggung jawab utama |
| --- | --- |
| Project Manager | Penanggung jawab mutu-biaya-waktu-K3 proyek; interface dengan Pemberi Tugas/MK; keputusan teknis & komersial. |
| Site Manager | Memimpin pelaksanaan harian, koordinasi mandor/subkon, memastikan urutan kerja sesuai jadwal dan metode. |
| Manajer QA/QC & Inspektor | Menjalankan rencana mutu (ITP), inspeksi, pengujian material, dokumentasi mutu. |
| Engineering & QS | Shop drawing, as-built, perhitungan volume/opname, kurva S, claim & CCO. |
| Manajer Logistik & Peralatan | Pengadaan material (jalur darat/laut), stok penyangga, mobilisasi alat, perawatan alat berat. |
| Manajer MEP | Koordinasi instalasi mekanikal-elektrikal-plumbing, vendor lift/VRF/genset/trafo, testing-commissioning. |
| Ahli K3 Konstruksi & Petugas K3 | Menyusun/menjalankan RKK, IBPRP, induksi, inspeksi, izin kerja, investigasi insiden (lihat Bab VII). |
| Administrasi, Keuangan & Legal | Kontrak, penagihan termin, perizinan, jaminan, pelaporan. |

## 2.3 Sumber Daya Utama

### Peralatan

| Peralatan | Kegunaan | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| Crawler crane + diesel hammer | Pemancangan spun pile Dia. 40 cm | 1 set, mobilisasi/demobilisasi pada BoQ |
| Excavator, bulldozer, dump truck, vibro roller, motor grader | Cut & fill 71.714 m3, galian, timbunan, jalan kawasan | Jumlah unit sesuai produktivitas (hasil survei topografi) |
| Mobile crane 25-50 ton | Erection baja workshop, pengangkatan material, curtain wall | Sertifikat laik operasi & operator bersertifikat |
| Concrete mixer / batching plant / truck mixer + vibrator | Pengecoran beton f'c 25/30 MPa, K-175, K-100 | Pertimbangkan ready-mix bila batching plant terdekat tersedia |
| Mesin las, genset las, alat uji (UT/MT sampling) | Fabrikasi & erection baja | Juru las bersertifikat (welder qualification) |
| Total station, waterpass, theodolite | Pengukuran, bowplank, kontrol elevasi | Dikalibrasi |
| Scaffolding, bekisting, hoist, genset, pompa air | Pekerjaan struktur-arsitektur | Scaffolding disertai tagging inspeksi |
| Drone & CCTV outdoor (BoQ) | Pengendalian progres via multimedia | Laporan foto/video mingguan |

### Tenaga kerja dan logistik

Tenaga ahli/terampil bersertifikat (SKK): pelaksana gedung, K3 konstruksi, juru las, operator crane/alat berat, teknisi listrik, teknisi AC/VRF, teknisi lift.

Lokasi di kawasan Morowali Utara: rencanakan akomodasi/barak pekerja (BoQ: 36 m2), transportasi, dan fasilitas kesehatan. Pekerja lokal diprioritaskan untuk tenaga tidak terampil.

Logistik material: material besar (spun pile, baja WF, ACP, lift, genset, trafo, tangki FRP) membutuhkan lead time panjang - pemesanan dan approval material dilakukan di minggu 1-4, stok penyangga 2-3 minggu untuk semen, besi, dan agregat.

# BAB III  PEKERJAAN PERSIAPAN

Mengikuti Divisi 1 BoQ (Pekerjaan Persiapan). Urutan kegiatan:

Rapat pra-pelaksanaan (preconstruction meeting): kesepakatan jadwal, metode, prosedur K3 dan mutu, mekanisme persetujuan material dan RFI.

Mobilisasi personil dan peralatan; pengurusan izin kerja, izin angkut, dan koordinasi dengan pemerintah desa/kecamatan dan pengguna jalan Trans Sulawesi.

Pembuatan papan proyek (6 Ls), direksi keet 16 m2, barak pekerja 36 m2, gudang, bengkel fabrikasi, area laydown, toilet/air bersih, pagar pengaman area proyek 556,8 m, akses masuk dan wheel washing.

Pembongkaran bangunan eksisting 405 m2: asesmen bahaya (mis. asbes, instalasi listrik), pemutusan utilitas, pembongkaran bertahap dari atas ke bawah, pemilahan puing, dan pembuangan ke lokasi yang disetujui.

Pengukuran topografi dan pemasangan titik referensi (BM), bowplank; validasi elevasi cut & fill dan koordinat titik tiang.

Penyelidikan/kontrol daya dukung pondasi: boring test 1 titik dan sondir 4 titik; hasilnya dibandingkan dengan data desain sebelum pemancangan massal (urutan pengujian tiang: PDA test 12 titik).

Penyusunan shop drawing, metode kerja per item, jadwal rinci (3-week look-ahead), pengajuan material (sample/brosur/uji), dan Rencana Mutu.

Pengendalian progres multimedia: sewa drone 10 bulan dan 3 CCTV outdoor wifi; pelaporan foto/video rutin.

Pemantauan lingkungan 2 kali (progres 30% dan 80%): getaran, kebisingan, kualitas air permukaan, kualitas udara; data dilaporkan ke Pemberi Tugas.

Penerapan SMKK sejak hari pertama (induksi, APK/APD, rambu, P3K) - lihat Bab VII.

# BAB IV  METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

## 4.1 Pekerjaan Tanah dan Pematangan Lahan

### a. Cut & fill kawasan (BoQ: 71.714 m3) dan turap leveling (4.408 m3)

Pembersihan lahan (land clearing), pengupasan tanah organik, pemasangan patok as dan elevasi berdasarkan topografi.

Cut & fill dengan excavator-bulldozer-dump truck; tanah timbunan dihampar lapis tipis (maks. 30 cm gembur) dan dipadatkan vibro roller sampai kepadatan sesuai spesifikasi (uji sandcone/CBR tiap lapis). Kontrol kadar air optimum.

Drainase sementara dibuat lebih dulu (parit keliling, sump) untuk mencegah erosi dan genangan pada musim hujan.

Turap pasangan batu 1 PC : 4 PP: galian pondasi, aanstamping, pasangan batu bertahap, siar, dan pipa drainase PVC AW 2" (220 m) sebagai weep hole; urugan di belakang turap dipadatkan bertahap setelah mortar mengeras.

Pemeriksaan elevasi akhir platform dengan total station; hasil ditandatangani MK sebelum lahan diserahkan ke pekerjaan pondasi.

### b. Tanah di area bangunan

Galian pondasi pile cap/sloof/tie beam, buangan bekas galian, urugan kembali, urugan pasir, timbunan peninggian lantai, dan pemadatan (BoQ per bangunan). Galian dipantau agar tidak melewati elevasi desain; dinding galian disangga/dilandaikan bila kedalaman > 1,5 m; air tanah dikeluarkan dengan pompa. Timbunan peninggian lantai dipadatkan lapis demi lapis sebelum urugan pasir dan lantai kerja.

### c. Galian jalur kabel/pipa dan jalan kawasan

Penyiapan badan jalan (4.158 m2), timbunan pilihan (415,8 m3), galian kabel dan pipa 236,9 m3 dengan landasan pasir t=5 cm. Kabel NYFGBY ditanam dengan pelindung (pita tanda/pelat beton) dan marker rute; uji megger sebelum penutupan galian.

## 4.2 Pondasi Tiang Pancang (Spun Pile Dia. 40 cm)

Persiapan: konfirmasi titik pancang (surveyor), perataan platform, jalur crane, pemeriksaan sertifikat pabrik dan inspeksi visual tiang (retak, kerusakan ujung).

Pengangkutan dan penyimpanan: tiang disimpan pada tumpuan kayu di titik angkat (maks. 2-3 lapis), sesuai ketentuan produsen.

Pemancangan dengan crawler crane + diesel hammer: tiang diatur vertikal (toleransi kemiringan sesuai spesifikasi, mis. 1:100), dipukul sampai kriteria final set/kalendering tercapai atau kedalaman rencana; dicatat blow count tiap 1 m dan final set per 10 pukulan. Pemancangan dari tengah ke tepi untuk mengurangi heaving; pengendalian getaran dan kebisingan sesuai pemantauan lingkungan.

Penyambungan: pada tiang bersegmen disambung las pelat sambung oleh juru las bersertifikat; sambungan diperiksa visual dan dicat.

Tiang yang tidak mencapai kriteria/miring/retak dicatat dan ditangani sesuai instruksi perencana (tiang pengganti/tambahan).

Pemotongan kepala tiang (BoQ: titik tiang), pengisian beton 1 m dan pembesian angkur lubang pancang, urugan pasir isian lubang, kemudian lantai kerja dan pile cap.

PDA test 12 titik pada tiang terpilih sebelum/selama pemancangan massal untuk memastikan kapasitas; hasil dikirim ke perencana dan MK.

## 4.3 Struktur Beton Bertulang

Mencakup pile cap, pedestal, tie beam, sloof, kolom (K1, K2, praktis), balok (BL, RB), pelat lantai (t=13 cm) dan top floor, tangga, sunscreen, meja beton, serta lisplank. Mutu: lantai kerja K-100 (f'c 7,4 MPa), struktur f'c 25/30 MPa, elemen minor K-175. Urutan kerja tiap elemen:

Pembesian: bar bending schedule dari shop drawing, pemotongan/pembengkokan di bengkel besi, pemasangan, beton decking (tahu beton) sesuai selimut; pemeriksaan MK (checklist pembesian) sebelum bekisting ditutup.

Bekisting: plywood 12 mm + rangka kayu/hollow, perancah (scaffolding) dengan bracing; kontrol dimensi, elevasi, kelurusan, kebersihan, dan minyak bekisting.

Pengecoran: izin cor (RFI) sebelum pengecoran; slump test tiap truk/adukan, suhu beton; penuangan maks. tinggi jatuh 1,5 m; pemadatan dengan vibrator; pelat dicor sekali (segmen/zona sesuai rencana siar konstruksi); pengecoran besar dilakukan pada pagi/malam untuk menghindari hujan dan panas.

Perawatan (curing) minimal 7 hari: karung basah/curing compound; pelat dilindungi dari hujan segera.

Pembongkaran bekisting setelah umur/kuat beton memenuhi syarat (kolom/sisi balok >= 2-3 hari; bawah balok/pelat ditunjang sampai kuat tekan terpenuhi dan reshoring dipertahankan sesuai perhitungan).

Kolom praktis/balok latei (11x11 dan 10x15, ratusan meter lari) dicor bersamaan dengan pemasangan dinding bata ringan; angkur ke struktur utama dengan bor/epoxy sesuai detail.

## 4.3.1 Struktur Baja Workshop (Las dan Mekanik)

Lingkup per workshop sekitar 18,5 ton baja (kolom WF 350x175 dan 200x100, balok WF, rangka atap WF 250x125, gording CNP 150x50, base plate, joint plate, HTB M16, bracing, trekstang, voute) dengan baja BJ-37.

Shop drawing dan pengajuan material baja (mill certificate, uji tarik sampel).

Fabrikasi di bengkel: pemotongan, pengeboran, pengelasan sesuai WPS; inspeksi visual 100% dan NDT sampling (UT/MT) pada las tumpul/utama; pengecatan primer zinc chromate setelah blasting/pembersihan karat.

Angkur Ø19/Ø16 dipasang bersamaan dengan pengecoran pedestal (template angkur, toleransi posisi); grouting non-shrink di bawah base plate setelah kolom diluruskan.

Erection dengan mobile crane: kolom lebih dulu, lalu balok/rangka atap per bay; stabilitas sementara dengan guy wire/bracing; pengukuran vertikal/horizontal dengan theodolite; baut HTB dikencangkan bertahap dengan torque wrench (kalibrasi) dan ditandai.

Pengelasan lapangan dan cat touch-up (erection baja include pengelasan + zinc chromate pada BoQ); pekerjaan di ketinggian memakai full body harness, lifeline, dan scaffolding/MEWP (lihat SMKK).

Pemasangan gording, trekstang, dan atap spandek setelah struktur utama dinyatakan stabil.

## 4.4 Pekerjaan Arsitektur

| Pekerjaan | Metode ringkas | Kontrol mutu |
| --- | --- | --- |
| Dinding bata ringan AAC t=10 cm + angkur | Pasang bidang rata dengan perekat thin-bed, angkur ke kolom, kolom/balok praktis sebagai pengaku, lubang untuk MEP dibuat saat pemasangan; kuat umur perekat sebelum diplester. | Kelurusan (benang/waterpass), kerataan, jarak angkur |
| Plesteran, acian, trasram | Plesteran 1 PC:5 PP t=15 mm dengan kepala plesteran, acian tipis setelah plesteran cukup umur; trasram 1:2 pada area basah/rollag. | Tebal & kerataan 3 mm/2 m; tidak ada retak/kopong |
| Waterproofing & screed atap | Screed 1SP:5PP dengan kemiringan, primer, membran bakar (overlap 10 cm), uji genang 24-48 jam. | Uji genang, tidak ada bocor |
| Atap bitumen/spandek | Rangka baja ringan/WF, pemasangan sekrup rooftop, nok, lisplank, talang; insulasi aluminium foil + thermal foam pada spandek. | Kemiringan, overlap, sealant |
| Plafon | Rangka hollow 4x4 modul 60x60 dengan hanger, gypsum/GRC, compound; plafon dipasang setelah instalasi MEP di atas plafon diuji. | Level, rata, akses inspeksi (manhole) |
| Finishing lantai & dinding KM | Granite tile 60x60 polished/unpolished, 50x50 & 30x60 (KM/WC), plint 10x60, step nosing: pasang dengan spesi/perekat, nat, kemiringan lantai KM; epoxy 2000 micron & floor hardener di workshop setelah curing slab. | Pola/level, kerataan 2 mm/2 m, daya rekat (tap test) |
| Fasade ACP, secondary skin, curtain wall, pergola | Rangka hollow galvanis ke struktur dengan bracket, ACP PVDF dipasang dengan sealant, curtain wall kaca stopsol tempered oleh vendor spesialis; pemasangan dari perancah gantung/gondola dengan pengawasan K3 ketat. | Shop drawing & mock-up, uji kebocoran air, sambungan sealant |
| Pintu, jendela, ventilasi | Kusen aluminium/besi dipasang pada angkur; kaca tempered 12 mm dengan aksesoris; finishing & penyetelan hardware. | As per jadwal pintu, uji buka-tutup |
| Pengecatan | Plamir, cat dasar, 2x cat penutup interior/eksterior/plafon pada permukaan kering, kadar air tembok terkontrol. | Warna, rata, daya tutup |
| Paving block, saluran, rabat keliling | Pasir urug, pemadatan, paving K-300 t=8 cm dengan pengunci beton; saluran rolag bata + plester/acian + bak kontrol; rabat beton K-100. | Kemiringan 1-2% ke saluran, level |

## 4.5 Pekerjaan Mekanikal, Plumbing, dan Elektrikal (MEP)

### a. Mekanikal

AC VRF Gedung Kantor: outdoor 191.080 dan 210.188 BTU/h, 20 y-branch, indoor wall mounted & cassette; pemasangan dudukan, pipa refrigerant ASTM B280 berinsulasi EPDM, pipa drain, hanger/support; uji tekanan nitrogen dan vakum sebelum charge, lalu commissioning dan balancing.

Lift 400 kg 2 stop roomless: pekerjaan sipil pit/hoistway oleh kontraktor, instalasi rel, kabin, dan kontrol oleh vendor bersertifikat; uji beban dan sertifikat laik operasi.

APAR 3 kg: dipasang pada titik evakuasi, tinggi 120 cm, dengan rambu.

### b. Plumbing

Sanitair (kloset, jet washer, wastafel, floor drain, sanitair difabel) dipasang setelah finishing KM; semua pemipaan air bersih (PPR PN-10) diuji tekan 1,5x tekanan kerja selama minimal 2 jam sebelum ditutup.

Pompa booster, tandon stainless 2.200 L, dan perpipaan distribusi; pemipaan air bekas/kotor PVC AW dengan kemiringan minimal 1-2%, clean out, septictank bioseptic, dan sumur resapan; uji aliran dan kebocoran.

Air hujan: roof drain, pipa tegak, dan sambungan ke saluran kawasan; grouting lubang roof drain.

### c. Elektrikal dan Elektronika

Panel (MDP, SDP, LP/PP, AC): instalasi di ruang panel, terminasi kabel, label, uji isolasi (megger) dan fungsi; kabel feeder NYY/NYFGBY dan kabel tray (arus kuat/lemah dipisah).

Penerangan LED, stop kontak, exhaust fan; instalasi conduit tanam diperiksa sebelum plesteran/cor.

CCTV, tata suara, fire alarm (MCFA 10 zone), jaringan data/LAN: instalasi kabel terpisah dari arus kuat, uji per zona, pelatihan pengguna.

Penangkal petir (ESE), grounding (target <= 1-5 ohm sesuai BoQ), bak kontrol; pengukuran tahanan pentanahan dicatat.

Gardu PLN & Power House: cubicle TM, transformator 630 kVA, panel LVMDP + interlock, genset 500 kVA + ATS/AMF, kabel TM N2XSY; koordinasi dengan PLN untuk sambung daya 500 kVA, UJL, dan SLO. Pekerjaan hanya dilakukan oleh personil kompeten dengan prosedur LOTO.

## 4.6 Fasilitas Umum (FASUM)

MEP kawasan: panel outdoor MDP IP65 3/5/7/9, kabel feeder NYFGBY direct burial (50-150 mm2), hydrant kawasan (pipa BSP Ø100 sepanjang 855 m, 6 hydrant box + 6 pillar, valve 16K), pompa kebakaran listrik/diesel/jockey di pump house; sumur dalam (bor sampai debit min. 2 L/detik, pompa submersible 3 HP, standar DepKes), tangki panel FRP 300 m3, dan pemipaan PPR 50 mm 1.020 m. Uji tekan hidrostatik pipa hydrant, uji aliran dan tekanan sebelum PHO.

IPAL komunal: biofilter anaerob-aerob 10 m3/hari (tangki fiberglass, blower, pompa effluent/sirkulasi, sand & carbon filter, panel kontrol) dan 6 bak sump pit beton f'c 25 MPa dengan pompa submersible 150 L/menit; uji kebocoran bak (water test), start-up dan seeding bakteri, pengujian kualitas efluen.

TPS LB3 dan TPS 3R: pondasi batu kali, sloof, kolom/ringbalk, dinding bata ringan, lantai floor hardener/epoxy (LB3), atap spandek, drum HDPE 200 L, drum komposter, pencacah sampah CR-500; LB3 dilengkapi ventilasi, bak penampung tumpahan (spill containment), dan rambu sesuai ketentuan limbah B3.

# BAB V  PENGENDALIAN MUTU (QA/QC)

Pengendalian mutu mengikuti Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK) dan Inspection & Test Plan (ITP). Prinsip: tidak ada pekerjaan yang ditutup atau dilanjutkan sebelum inspeksi (Work Inspection Request, WIR) disetujui MK.

| Pekerjaan | Pengujian / inspeksi | Frekuensi (acuan) | Standar |
| --- | --- | --- | --- |
| Tanah timbunan | Kepadatan (sandcone), CBR, kadar air | Tiap lapis / tiap 500-1.000 m2 | Spesifikasi teknis, SNI |
| Spun pile | Inspeksi pabrik, sertifikat, final set, PDA test | 12 titik PDA (BoQ); 100% final set | SNI 8460, spesifikasi |
| Beton | Slump, kubus/silinder, suhu | Tiap truk (slump); benda uji sekurang-kurangnya tiap hari cor, per 110 m3, atau 460 m2 (yang lebih dulu) | SNI 2847 |
| Baja tulangan | Uji tarik, diameter, sertifikat pabrik | Tiap batch/ukuran | SNI 2052 |
| Baja struktur & las | Mill cert, visual 100%, UT/MT sampling, torque HTB | Sesuai ITP (mis. 10-20% las utama) | SNI 1729, AWS D1.1 |
| Pasangan & plesteran | Kelurusan, kerataan, tebal | Tiap bidang/area | Spesifikasi |
| Waterproofing | Uji genang 24-48 jam | Seluruh area atap/KM | Spesifikasi |
| Pipa air bersih/hydrant | Uji hidrostatik 1,5x tekanan kerja | 100% jaringan | SNI plambing, NFPA |
| Instalasi listrik | Megger, kontinuitas, tahanan grounding, fungsi | 100% panel/feeder | PUIL 2011 |
| VRF/AC | Tekan nitrogen, vakum, kebocoran, test run | 100% sistem | Spesifikasi, ASHRAE |
| Lift, genset, trafo | FAT/SAT, uji beban, sertifikat laik | Per unit | Standar pabrikan/PLN |

Dokumen mutu: MIR (material inspection request), WIR, RFI, NCR (non-conformance report) dengan tindakan korektif, laporan uji laboratorium, dan as-built drawing.

Persetujuan material: sample/brosur/data teknis diajukan 2-3 minggu sebelum dipakai; material tanpa persetujuan tidak boleh masuk area kerja.

Mock-up: dinding+plester+cat, fasade ACP/curtain wall, dan satu ruang KM lengkap sebelum pekerjaan massal.

# BAB VI  PENGENDALIAN WAKTU, BIAYA, KOMUNIKASI, DAN RISIKO

## 6.1 Pengendalian Waktu dan Biaya

Jadwal induk (lembar Schedule pada file RAB) memuat bobot per kegiatan dan Kurva S rencana; realisasi mingguan diisi dan deviasi dihitung otomatis.

Rapat koordinasi mingguan (progres, masalah, rencana 3 minggu ke depan), laporan harian/mingguan/bulanan dengan foto/drone.

Bila deviasi > 5% pada dua minggu berturut-turut: rencana percepatan (tambah shift, tambah alat/tim, lembur terkendali) diajukan dan disetujui MK.

Opname volume bulanan berbasis volume terpasang (BoQ); perubahan pekerjaan (CCO) diajukan tertulis dan dievaluasi sebelum dikerjakan.

## 6.2 Komunikasi dan Pelaporan

| Laporan / forum | Frekuensi | Penerima |
| --- | --- | --- |
| Laporan harian (cuaca, tenaga, alat, hasil kerja, K3) | Harian | MK |
| Rapat koordinasi lapangan | Mingguan | MK, Pemberi Tugas, Pelaksana |
| Laporan mingguan + foto/drone | Mingguan | MK, Pemberi Tugas |
| Laporan bulanan + Kurva S + opname | Bulanan | Pemberi Tugas |
| Laporan SMKK & lingkungan | Mingguan/bulanan; 30% & 80% progres | Pemberi Tugas, instansi terkait |

## 6.3 Manajemen Risiko Proyek

| Risiko | Dampak | Mitigasi |
| --- | --- | --- |
| Hujan tinggi / banjir / tanah lunak | Pekerjaan tanah dan pondasi terlambat | Drainase sementara, platform padat, jadwal pengecoran fleksibel, terpal pelindung, buffer waktu |
| Pasokan material terpencil (tiang, baja, ACP, lift, genset, trafo) | Keterlambatan jalur kritis | Pesan dini (minggu 1-4), kontrak vendor dengan jadwal tegas, stok penyangga |
| Fluktuasi harga bahan | Selisih biaya | Pembelian dini item volume besar (besi, semen, baja), kontrak harga tetap dengan pemasok |
| Daya dukung tanah berbeda dengan desain | Perubahan tiang/pondasi | Sondir/boring + PDA test awal; komunikasi segera dengan perencana |
| Perizinan PLN (sambung daya 500 kVA, SLO) | Energizing terlambat | Pengajuan permohonan di awal proyek, koordinasi rutin dengan PLN |
| Kecelakaan kerja/kebakaran | Korban, henti kerja, sanksi | SMKK ketat (Bab VII), simulasi tanggap darurat |
| Tenaga terampil terbatas | Mutu dan produktivitas | Rekrutmen dini, subkon spesialis (lift, VRF, fasade), pelatihan |

# BAB VII  MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)

Bab ini adalah lampiran metode pelaksanaan yang memuat penerapan SMKK sesuai Permen PUPR No. 10 Tahun 2021 dan harus dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) yang disetujui Pengguna Jasa/MK sebelum pekerjaan dimulai. Pekerjaan tidak boleh dimulai pada area yang belum terpenuhi persyaratan SMKK-nya.

## 7.1 Kebijakan dan Komitmen

Keselamatan lebih utama daripada target jadwal: setiap pekerja berhak dan wajib menghentikan pekerjaan yang tidak aman (stop work authority).

Sasaran: nol kecelakaan fatal, nol kehilangan hari kerja (LTI), 100% pekerja terinduksi, 100% izin kerja berisiko tinggi terbit sebelum pekerjaan, seluruh temuan inspeksi ditutup sesuai batas waktu.

Pimpinan (Project Manager dan Site Manager) memimpin inspeksi dan rapat K3 secara rutin.

## 7.2 Struktur Organisasi dan Tanggung Jawab SMKK

| Peran | Tugas utama |
| --- | --- |
| Project Manager | Menyediakan sumber daya SMKK, menyetujui RKK, memimpin tinjauan manajemen bulanan. |
| Ahli K3 Konstruksi | Menyusun/mengendalikan RKK, IBPRP, induksi, audit internal, rekomendasi stop-work, pelaporan ke Pengguna Jasa. |
| Petugas K3 / Safety Officer | Patroli harian, pengawasan APD/APK, izin kerja, investigasi near-miss/insiden. |
| Paramedis/Petugas P3K | Penanganan awal, kotak P3K, rujukan ke RS/puskesmas terdekat. |
| Site Manager & Pelaksana | Memastikan metode kerja aman, tool box meeting harian, menutup temuan. |
| Mandor/Kepala regu | Mengawasi pekerja, memastikan APD/APK, melaporkan bahaya. |
| Seluruh pekerja & subkon | Mematuhi aturan, hadir induksi, melaporkan kondisi/tindakan tidak aman. |
| Tim Tanggap Darurat (ERT) | Pemadam kebakaran awal, evakuasi, P3K, komunikasi darurat. |

## 7.3 Elemen SMKK

| Elemen SMKK | Penerapan pada proyek |
| --- | --- |
| 1. Kepemimpinan dan partisipasi tenaga kerja | Kebijakan K3 ditandatangani Direktur, komite/rapat K3 mingguan, tool box meeting harian, mekanisme pelaporan bahaya & usulan pekerja, penghargaan dan sanksi. |
| 2. Perencanaan keselamatan konstruksi | Identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan peluang (IBPRP, tabel 7.4); sasaran dan program K3; peraturan perundangan; dokumen RKK, RKPPL, RMLLP, RMPK (item BoQ 12.1). |
| 3. Dukungan keselamatan konstruksi | Sumber daya (anggaran SMKK pada BoQ item 12), kompetensi (SKK, SIO operator, sertifikat juru las), kepedulian (induksi, briefing, poster), komunikasi, dokumentasi terkendali. |
| 4. Operasi keselamatan konstruksi | Perencanaan & pengendalian operasi (metode kerja aman, izin kerja, inspeksi alat/perancah), pengendalian subkon & pemasok, manajemen perubahan, tanggap darurat. |
| 5. Evaluasi kinerja keselamatan konstruksi | Pemantauan (inspeksi harian/mingguan, patroli), pengukuran indikator (LTIFR), audit internal, investigasi insiden, tindakan perbaikan, tinjauan manajemen. |

## 7.4 Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, dan Pengendalian (IBPRP)

Tabel berikut adalah daftar awal untuk aktivitas utama proyek dan harus dilengkapi pada RKK setelah gambar/metode rinci final. Penilaian risiko memakai matriks 5x5 (Lampiran B). Hierarki pengendalian: eliminasi, substitusi, rekayasa teknik, administrasi, APD.

| Aktivitas | Potensi bahaya | Risiko awal | Pengendalian utama |
| --- | --- | --- | --- |
| Mobilisasi alat berat, lalu lintas proyek (Jl. Trans Sulawesi) | Tabrakan, kendaraan masuk/keluar lokasi, debu | Tinggi | Manajemen lalu lintas (RMLLP), flagman, rambu, batas kecepatan, jam pengiriman, wheel washing, operator ber-SIO |
| Land clearing, galian, cut & fill | Alat berat menabrak pekerja, longsor tebing, kendaraan terbalik, jalur utilitas | Tinggi | Zona kerja terpisah, banksman, kemiringan/penahan galian, pemeriksaan utilitas, rambu & barikade |
| Pemancangan tiang | Tiang jatuh/lepas dari sling, kebisingan, getaran, crane terbalik | Tinggi | Rencana angkat, sling/shackle bersertifikat, zona eksklusi radius tinggi tiang, alas crane padat, pemantauan getaran/bising, penutup lubang tiang |
| Pembesian & bekisting | Tertusuk besi, tersayat, jatuh perancah, roboh bekisting | Sedang-Tinggi | Penutup ujung besi, sarung tangan, perancah bersertifikat dengan tag, shoring dihitung, pembongkaran bertahap |
| Pengecoran beton | Roboh bekisting, terpapar semen, jatuh, kelistrikan vibrator | Sedang-Tinggi | Inspeksi bekisting sebelum cor, GFCI, APD kimia, jalur kerja aman, izin cor |
| Pekerjaan di ketinggian (baja, atap, fasade, plafon) | Jatuh dari ketinggian, benda jatuh | Sangat tinggi | Izin kerja ketinggian, harness ganda + lifeline, edge protection, MEWP/scaffold terinspeksi, jaring pengaman, daerah di bawah dipagari, larangan kerja saat hujan/angin kencang/petir |
| Pengelasan & pemotongan (hot work) | Kebakaran, ledakan, radiasi, asap, sengatan listrik | Tinggi | Izin hot work, APAR/fire watch 30 menit, tabung gas diikat/tegak, face shield, ventilasi, kabel las diperiksa |
| Pengangkatan dengan crane (baja, ACP, panel, lift, trafo/genset) | Beban jatuh, crane terbalik, tersengat kabel listrik | Sangat tinggi | Lift plan, uji SLO crane, rigger bersertifikat, jarak aman listrik, pembatasan angin, komunikasi radio |
| Pekerjaan listrik & commissioning (LV/TM, trafo, genset) | Sengatan listrik, arc flash, kebakaran | Tinggi | Hanya teknisi kompeten, LOTO, test sebelum energize, APD arc-rated, prosedur koordinasi PLN |
| Galian kabel/pipa, sump pit, septictank | Longsor, gas, ruang terbatas, tenggelam | Tinggi | Izin ruang terbatas, uji gas, penyangga galian, pengawas luar, alat penyelamat |
| Pekerjaan finishing (cat, epoxy, sealant, adhesive) | Uap kimia, kebakaran, iritasi | Sedang | SDS tersedia, ventilasi, masker respirator, penyimpanan terpisah, larangan api |
| Instalasi lift | Jatuh ke hoistway, beban jatuh, sengatan | Tinggi | Barikade pintu hoistway, harness, prosedur vendor, area bawah dikosongkan |
| Pengelolaan limbah (LB3, oli bekas, majun) | Pencemaran, kebakaran | Sedang | TPS LB3 sementara, label, manifes, pihak pengangkut berizin |
| Cuaca ekstrem & petir | Sambaran petir, banjir, angin | Tinggi | Peringatan dini, stop kerja ketinggian, jalur evakuasi, penangkal petir sementara/shelter |

## 7.5 Program dan Fasilitas Keselamatan (sesuai komponen BoQ item 12)

| Komponen | Kuantitas BoQ | Pelaksanaan |
| --- | --- | --- |
| Dokumen RKK, RKPPL, RMLLP, RMPK; prosedur & instruksi kerja; pelaporan SMKK | 1 set masing-masing | Disusun sebelum mobilisasi; disetujui MK/Pengguna Jasa; diperbarui bila metode berubah |
| Induksi keselamatan (safety induction) | 6 OB | Wajib bagi semua pekerja & tamu sebelum masuk; kartu/stiker induksi |
| Pengarahan keselamatan (safety briefing) | 6 OB | Tool box meeting harian 10-15 menit sebelum kerja |
| Patroli keselamatan konstruksi | 6 durasi | Patroli terjadwal oleh Ahli K3 dan Site Manager |
| Simulasi keselamatan konstruksi | 1 Ls | Minimal 1 kali simulasi kebakaran/evakuasi/medis sebelum pekerjaan puncak |
| Spanduk, poster/leaflet, papan informasi K3 | 1 lb, 1 lb, 1 bh | Dipasang di gerbang, kantor, dan area kerja |
| Pagar pengaman area proyek (APK) | 556,8 m | Seng gelombang + rangka, pintu masuk satu jalur, rambu dan penerangan |
| APD: helm / kacamata / masker / sarung tangan / sepatu / rompi | 80 / 20 / 20 / 80 psg / 80 psg / 80 | Disediakan dan diganti berkala; pengawasan oleh petugas K3; APD tambahan (harness, helm las, respirator) mengikuti aktivitas |
| Peralatan P3K | 1 set | Kotak P3K di keet & area kerja, paramedis terjadwal |
| Rambu: petunjuk / larangan / peringatan / kewajiban / informasi / pekerjaan sementara / jalur evakuasi | 10 / 5 / 1 / 1 / 10 / 3 / 1 | Tambah sesuai kebutuhan area (mis. area crane, galian, listrik) |
| APAR 3 kg dan bendera K3 | 1 bh / 1 bh | Tambah APAR di keet, gudang, area hot work |
| Pemantauan lingkungan (getaran, kebisingan, air, udara) | 2x (progres 30% & 80%) | Laporan ke Pengguna Jasa |

Catatan PM: anggaran SMKK pada BoQ (Rp 245 juta, sekitar 0,43% dari real cost estimasi) tergolong ringan untuk proyek dengan pekerjaan ketinggian, pemancangan, crane, dan listrik tegangan menengah. APD yang disediakan (80 set) perlu diuji kecukupannya terhadap puncak tenaga kerja; kebutuhan di luar BoQ (harness, scaffolding bersertifikat, jaring pengaman, ERT, alat uji gas) perlu dianggarkan sebagai biaya umum/overhead pelaksana atau dimintakan penyesuaian.

## 7.6 Prosedur Kerja Aman (ringkasan)

| Prosedur | Ketentuan pokok |
| --- | --- |
| Izin kerja berisiko tinggi | Hot work, kerja ketinggian (> 1,8 m), ruang terbatas, galian > 1,5 m, pengangkatan kritis, dan pekerjaan listrik energized wajib izin tertulis oleh Site Manager dan petugas K3; berlaku 1 shift; ditutup setelah pekerjaan. |
| Kerja di ketinggian | Harness full body dengan titik jangkar >= 15 kN, lifeline, edge protection setinggi 90-120 cm, scaffolding ber-tag hijau, larangan melempar benda, area bawah dibarikade. |
| Pengangkatan & crane | Lift plan, load chart, rigger & signalman, uji sling/shackle, sudut sling >= 45 derajat, tidak berdiri di bawah beban, hentikan bila angin > 30 km/jam (atau sesuai manual). |
| Pengelasan/pemotongan | Pembersihan bahan mudah terbakar 11 m, perisai percikan, APAR dan fire watch, tabung diikat, regulator & flashback arrestor, tutup area bahaya. |
| Galian & perancah | Penyangga/kemiringan, jarak tumpukan tanah >= 1 m dari tepi, tangga akses tiap 7,5 m, inspeksi harian; scaffolding oleh perancah bersertifikat. |
| Listrik (LOTO) | Isolasi sumber, kunci & tag, uji tidak bertegangan, pentanahan sementara, satu orang satu gembok. |
| Ruang terbatas | Izin masuk, uji gas O2/H2S/LEL, ventilasi, pengawas luar, tali penyelamat, komunikasi. |
| Pemancangan | Zona eksklusi, pemeriksaan wire rope, sling & helm, juru sinyal, hentikan saat petir. |
| Pengecoran | Inspeksi bekisting/perancah oleh Ahli K3 & QC sebelum cor, jalur pompa/talang aman, APD kimia. |
| Housekeeping | Jalur lalu lintas bebas, material tersusun, pengelolaan limbah harian, penerangan memadai. |

## 7.7 Tanggap Darurat

Skenario: kebakaran, kecelakaan/medis, sengatan listrik, pekerja jatuh/terjebak, longsor galian, banjir, gempa, petir, tumpahan B3.

Organisasi ERT: Koordinator (Site Manager), regu pemadam awal, regu P3K, regu evakuasi, petugas komunikasi.

Sarana: jalur dan titik kumpul (assembly point) berambu, APAR, kotak P3K, tandu, alarm manual, nomor darurat terpampang (RS/puskesmas terdekat, kepolisian, BPBD, PLN - lengkapi nama dan jarak setelah survei lokasi).

Prosedur singkat: hentikan pekerjaan, amankan korban, panggil bantuan, P3K, rujuk ke fasilitas kesehatan terdekat, amankan lokasi, laporkan ke Ahli K3 dan Project Manager.

Pelatihan: simulasi minimal 1 kali sebelum pekerjaan puncak dan setiap perubahan besar kondisi lapangan; evaluasi hasil dan perbaikan prosedur.

## 7.8 Pelaporan dan Investigasi Insiden

Setiap insiden/near-miss dilaporkan lisan segera dan tertulis maksimal 24 jam ke Ahli K3 dan Project Manager.

Insiden berat/fatal dilaporkan ke Pengguna Jasa dan instansi berwenang sesuai ketentuan; lokasi dipertahankan untuk investigasi.

Investigasi (analisis akar masalah) selesai maksimal 3-7 hari; tindakan korektif/pencegahan ditetapkan dengan penanggung jawab dan tenggat.

Statistik: jumlah jam kerja, LTI, LTIFR, severity rate, near-miss, hasil induksi, dan temuan inspeksi dilaporkan mingguan/bulanan.

## 7.9 Pengendalian Lingkungan dan Lalu Lintas

Debu: penyiraman air, penutup truk, wheel washing, pembatasan kecepatan.

Kebisingan & getaran: jam kerja pemancangan terukur, pemantauan 2x (progres 30% dan 80%) + pemantauan tambahan saat pemancangan di dekat permukiman.

Air limbah & erosi: sedimentasi, saluran sementara, tidak membuang limbah ke badan air.

Limbah B3 (oli, filter, majun, kaleng cat): TPS LB3 sementara, label, manifes, diangkut pihak berizin.

Lalu lintas Jl. Trans Sulawesi: manajemen lalu lintas (RMLLP), flagman, rambu pekerjaan sementara, jam pengiriman material berukuran besar di luar jam padat.

## 7.10 Evaluasi Kinerja Keselamatan

Inspeksi: harian (petugas K3 dan pelaksana), mingguan (gabungan Site Manager-K3-MK), perancah/alat angkat sebelum dipakai.

Audit internal SMKK tiap 3 bulan; tinjauan manajemen bulanan oleh Project Manager.

Indikator: LTIFR, jumlah near-miss dilaporkan, % induksi, % izin kerja sesuai, % temuan ditutup tepat waktu, % kehadiran tool box meeting.

Tindakan perbaikan dan sanksi/penghargaan sesuai tabel pelanggaran (teguran, SP, penghentian kerja).

# BAB VIII  PEKERJAAN AKHIR: TESTING, COMMISSIONING, DAN SERAH TERIMA

Pembersihan akhir, perapihan area, penyelesaian punch list (daftar kekurangan) per bangunan bersama MK dan Pengguna Jasa.

Testing & commissioning per sistem: VRF/AC, lift (uji laik), listrik (energize bertahap, trafo, genset ATS), fire alarm, hydrant & pompa kebakaran, plumbing, IPAL, CCTV/tata suara/LAN, grounding & penangkal petir. Berita acara uji ditandatangani.

Pelatihan operator dan penyerahan manual O&M, garansi, spare part, dan kunci.

Penyusunan gambar terbangun (as-built drawing) dan dokumen mutu lengkap.

Pemeriksaan bersama (PHO) -> berita acara serah terima pertama; masa pemeliharaan 180 hari (asumsi) dengan perbaikan cacat; pemeriksaan akhir (FHO) dan serah terima akhir; pencairan jaminan pemeliharaan.

Demobilisasi dan pemulihan lokasi, penutupan SMKK, laporan akhir K3, dan lessons learned.

# LAMPIRAN A  DAFTAR GAMBAR ACUAN

Gambar belum diterima. Tabel berikut diisi setelah gambar kerja dilampirkan; metode pada Bab IV akan dirujuk silang ke nomor gambar.

| No | Kelompok gambar | Nomor gambar | Revisi/Tanggal | Dipakai pada bagian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Situasi, topografi, cut & fill, turap |  |  | 4.1, 4.6 |
| 2 | Arsitektur: denah, tampak, potongan, detail (Kantor) |  |  | 4.4 |
| 3 | Struktur: pondasi tiang, pile cap, sloof, kolom, balok, pelat (Kantor) |  |  | 4.2, 4.3 |
| 4 | Struktur baja & atap Workshop Las/Mekanik/TIK |  |  | 4.3.1 |
| 5 | Arsitektur & struktur Gardu PLN, Pump House, TPS |  |  | 4.4, 4.6 |
| 6 | Mekanikal: VRF, lift, fire extinguisher |  |  | 4.5a |
| 7 | Plumbing: air bersih, kotor, bekas, hujan, sanitair |  |  | 4.5b |
| 8 | Elektrikal: single line, panel, lampu, kabel tray, grounding, penangkal petir |  |  | 4.5c |
| 9 | Elektronika: CCTV, tata suara, fire alarm, LAN |  |  | 4.5c |
| 10 | MEP kawasan: elektrikal, hydrant, sumur dalam, tangki FRP, IPAL |  |  | 4.6 |
| 11 | Spesifikasi teknis (RKS) dan jadwal finishing/pintu-jendela |  |  | 4.4, Bab V |

# LAMPIRAN B  FORMULIR

## B.1 Matriks Risiko 5x5

| Kemungkinan \ Keparahan | 1 Ringan | 2 Sedang | 3 Berat | 4 Sangat berat | 5 Fatal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 Hampir pasti | Sedang (5) | Tinggi (10) | Tinggi (15) | Sangat tinggi (20) | Sangat tinggi (25) |
| 4 Sangat mungkin | Sedang (4) | Sedang (8) | Tinggi (12) | Tinggi (16) | Sangat tinggi (20) |
| 3 Mungkin | Rendah (3) | Sedang (6) | Sedang (9) | Tinggi (12) | Tinggi (15) |
| 2 Kecil kemungkinan | Rendah (2) | Rendah (4) | Sedang (6) | Sedang (8) | Tinggi (10) |
| 1 Hampir tidak mungkin | Rendah (1) | Rendah (2) | Rendah (3) | Sedang (4) | Sedang (5) |

## B.2 Checklist Inspeksi K3 Harian

| No | Item pemeriksaan | Ya | Tidak | N/A | Tindak lanjut / PIC / tenggat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Semua pekerja memakai APD dasar (helm, sepatu, rompi) |  |  |  |  |
| 2 | Pekerja baru sudah induksi dan berkartu |  |  |  |  |
| 3 | Pagar/barikade area kerja utuh dan rambu terpasang |  |  |  |  |
| 4 | Galian: penyangga/kemiringan baik, tepi dipagari, tangga akses ada |  |  |  |  |
| 5 | Scaffolding/perancah memiliki tag inspeksi, bracing lengkap, lantai kerja penuh |  |  |  |  |
| 6 | Kerja ketinggian: harness tertambat, edge protection terpasang |  |  |  |  |
| 7 | Alat angkat/crane: sling/shackle terinspeksi, rigger & signalman ada |  |  |  |  |
| 8 | Hot work: izin terbit, APAR & fire watch tersedia |  |  |  |  |
| 9 | Instalasi listrik sementara aman (kabel terangkat, GFCI, panel tertutup) |  |  |  |  |
| 10 | Tabung gas diikat tegak, tutup pelindung terpasang |  |  |  |  |
| 11 | Housekeeping: jalur bebas, material tersusun, limbah dipilah |  |  |  |  |
| 12 | P3K tersedia dan lengkap, nomor darurat terpampang |  |  |  |  |
| 13 | Jalur evakuasi/titik kumpul jelas |  |  |  |  |
| 14 | Pengendalian debu/lalu lintas proyek berjalan (flagman/rambu) |  |  |  |  |

## B.3 Format Izin Kerja Berisiko Tinggi (ringkas)

| Kolom | Isi |
| --- | --- |
| Jenis izin | Hot work / ketinggian / ruang terbatas / galian / pengangkatan / listrik |
| Lokasi, tanggal, jam berlaku | ........ |
| Uraian pekerjaan & pelaksana | ........ |
| Bahaya & pengendalian (ceklis) | APD, barikade, fire watch, uji gas, LOTO, lift plan, dll. |
| Persetujuan | Pelaksana / Petugas K3 / Site Manager (tanda tangan) |
| Penutupan izin | Pekerjaan selesai, area aman (tanda tangan & jam) |

## B.4 Format Laporan Insiden (ringkas)

| Kolom | Isi |
| --- | --- |
| Tanggal, jam, lokasi | ........ |
| Jenis (near-miss / P3K / medis / LTI / properti / lingkungan) | ........ |
| Korban / pihak terdampak | ........ |
| Kronologi singkat & bukti (foto) | ........ |
| Penyebab langsung & akar masalah | ........ |
| Tindakan perbaikan & pencegahan (PIC, tenggat) | ........ |
| Dilaporkan oleh / diverifikasi oleh | ........ |