## Informasi Proyek
INFORMASI PROYEK
Rencana Anggaran Biaya (RAB) - Pembangunan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Morowali Utara
A. DATA PROYEK
Satuan Kerja | : | Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Prosuktivitas
Pekerjaan | : | Pembangunan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Morowali Utara
Lokasi | : | Jl. Trans Sulawesi, Tompira, Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah
Pagu Konstruksi (Rp) | : | 61132457000
Tahun Anggaran | : | 2026
Pelaksana (PT/CV) | : | ................................ (isi)
Konsultan Pengawas / MK | : | ................................ (isi)
Jenis Kontrak | : | Harga satuan / lump sum - sesuai dokumen kontrak (isi)
Waktu Pelaksanaan (hari kalender) | : | 300 | Asumsi: BoQ memuat sewa drone 10 bulan (item 8). Sesuaikan dgn dokumen kontrak.
Jumlah Minggu Pelaksanaan | : | 43
Tanggal Mulai (SPMK) - asumsi | : | 2026-11-02 | Isi sesuai tanggal SPMK. Jadwal pada lembar Schedule mengikuti sel ini.
Tanggal Selesai (rencana) | : | 2027-08-28
Masa Pemeliharaan | : | 180 hari kalender (asumsi - sesuaikan kontrak)
B. PARAMETER BIAYA
Overhead & Profit (%) | : | 10% | Diterapkan pada seluruh analisa harga satuan (maks. 15% menurut pola AHSP Permen PUPR 8/2023).
PPN (%) | : | 11% | Tarif efektif konstruksi 11% (DPP 11/12 x 12%) - sesuaikan ketentuan perpajakan yang berlaku.
C. RINGKASAN HASIL
Real cost biaya konstruksi (Rp) | : | 56359846641
Total biaya konstruksi incl. PPN, dibulatkan (Rp) | : | 62559430000
Pagu konstruksi (Rp) | : | 61132457000
Selisih pagu - total biaya (Rp) | : | -1426973000
Rasio total biaya terhadap pagu | : | 102.3%
Jumlah item pekerjaan pada RAB | : | 1398
- harga dari analisa koefisien (AHSP) | : | 651
- harga survei pasar (estimasi) | : | 619
- lump sum estimasi, perlu verifikasi gambar/vendor | : | 128
D. SUSUNAN LEMBAR KERJA
Informasi Proyek |  | Data proyek, parameter O&P/PPN, ringkasan hasil, catatan
Rekap |  | Rekapitulasi biaya per bangunan/kelompok pekerjaan, PPN, perbandingan dgn pagu
RAB |  | Bill of Quantity lengkap: volume (dari BoQ), harga satuan (dari AHSP), jumlah harga
Analisa Harga Satuan |  | Bagian A: analisa koefisien; Bagian B: harga paket/peralatan/survei
Harga Bahan dan Tenaga |  | Harga dasar upah, bahan, dan peralatan (input biru)
Schedule |  | Jadwal mingguan (Gantt), bobot, dan Kurva S
E. CATATAN & ASUMSI PENTING
1. VOLUME diambil apa adanya dari dokumen BoQ (RAB_1.pdf & RAB_2.pdf, 22 halaman). Gambar kerja belum diterima - volume belum diverifikasi terhadap gambar.
2. HARGA SATUAN DASAR (upah, bahan, alat) adalah ESTIMASI. Dokumen HSD/AHSP resmi Kabupaten Morowali Utara TA 2026 tidak ditemukan pada sumber publik. Ganti sel biru pada lembar "Harga Bahan dan Tenaga" dan "Analisa Harga Satuan" Bagian B dengan harga resmi - seluruh lembar terhitung otomatis.
3. Koefisien analisa mengacu pola SNI 7394:2008 dan Permen PUPR No. 8 Tahun 2023 (disederhanakan). Verifikasi dengan buku AHSP resmi sebelum dipakai untuk penawaran/kontrak.
4. Item bertanda "Lump sum estimasi" (curtain wall, fasade, pintu/jendela, panel, genset, trafo, lift, tangki FRP, IPAL, dsb.) tidak memiliki dimensi pada BoQ; harga merupakan perkiraan dan WAJIB diverifikasi dengan gambar, spesifikasi, dan penawaran vendor.
5. Satu baris bernilai Rp 1.500.000 (Test and Commisioning, panel listrik kantor) sudah terisi pada BoQ asli; nilai tsb dipakai untuk seluruh item "Test and Commisioning" Ls.
6. Waktu pelaksanaan 300 hari kalender (43 minggu) adalah asumsi dari item sewa drone 10 bulan; tanggal mulai asumsi 2 Nov 2026. Ubah pada sel biru.
7. Schedule memakai distribusi progres seragam per kegiatan dgn urutan logis (pondasi - struktur - arsitektur - MEP - finishing - testing). Atur ulang minggu mulai/durasi pada lembar Schedule (sel biru).
8. Real cost = Pendahuluan + Gedung A-F + FASUM (sesuai format rekap BoQ). PPN ditambahkan di bawah real cost.
Legenda warna: teks BIRU = input/asumsi yang boleh diubah; HITAM = rumus; HIJAU = tautan ke lembar lain; sel KUNING = parameter kunci.

## Rekap
REKAPITULASI BILL OF QUANTITY
SATUAN KERJA |  | Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Prosuktivitas
PEKERJAAN |  | Pembangunan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Morowali Utara
LOKASI |  | Jl. Trans Sulawesi, Tompira, Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah
TAHUN ANGGARAN |  | 2026
PAGU KONSTRUKSI (Rp) |  | 61132457000
No | URAIAN PEKERJAAN | JUMLAH HARGA (Rp) | BOBOT (%)
KONSTRUKSI GEDUNG
PENDAHULUAN
I | PEKERJAAN PERSIAPAN | 1070391300 | 1.899%
| JUMLAH PENDAHULUAN | 1070391300 | 1.899%
A | GEDUNG KANTOR
II | PEKERJAAN TANAH (KANTOR) | 139193331 | 0.247%
III | PEKERJAAN STRUKTURAL (KANTOR) | 4859770070 | 8.623%
IV | PEKERJAAN ARSITEKTURAL (KANTOR) | 4981319345 | 8.838%
V | PEKERJAAN MEKANIKAL (KANTOR) | 2323248400 | 4.122%
VI | PEKERJAAN PLUMBING (KANTOR) | 375664025 | 0.6665%
VII | PEKERJAAN ELEKTRIKAL (KANTOR) | 816963895 | 1.45%
| JUMLAH GEDUNG KANTOR | 13496159066 | 23.95%
B | WORKSHOP BERAT (LAS)
II | PEKERJAAN TANAH (WORKSHOP LAS) | 170661767 | 0.3028%
III | PEKERJAAN STRUKTURAL (WORKSHOP LAS) | 2376992884 | 4.218%
IV | PEKERJAAN ARSITEKTURAL (WORKSHOP LAS) | 2669851369 | 4.737%
V | PEKERJAAN MEKANIKAL (WORKSHOP LAS) | 78897500 | 0.14%
VI | PEKERJAAN PLUMBING (WORKSHOP LAS) | 188814450 | 0.335%
VII | PEKERJAAN ELEKTRIKAL (WORKSHOP LAS) | 197810415 | 0.351%
| JUMLAH WORKSHOP BERAT (LAS) | 5683028385 | 10.08%
C | WORKSHOP BERAT (MEKANIK)
II | PEKERJAAN TANAH (WORKSHOP MEKANIK) | 170661767 | 0.3028%
III | PEKERJAAN STRUKTURAL (WORKSHOP MEKANIK) | 3275711654 | 5.812%
IV | PEKERJAAN ARSITEKTURAL (WORKSHOP MEKANIK) | 2659482782 | 4.719%
V | PEKERJAAN MEKANIKAL (WORKSHOP MEKANIK) | 78897500 | 0.14%
VI | PEKERJAAN PLUMBING (WORKSHOP MEKANIK) | 181600815 | 0.3222%
VII | PEKERJAAN ELEKTRIKAL (WORKSHOP MEKANIK) | 202212395 | 0.3588%
| JUMLAH WORKSHOP BERAT (MEKANIK) | 6568566913 | 11.65%
D | WORKSHOP RINGAN (TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER / TIK)
II | PEKERJAAN TANAH (WORKSHOP RINGAN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER (TIK)) | 174234748 | 0.3091%
III | PEKERJAAN STRUKTURAL (WORKSHOP RINGAN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER (TIK)) | 1756129526 | 3.116%
IV | PEKERJAAN ARSITEKTURAL (WORKSHOP RINGAN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER (TIK)) | 2241920775 | 3.978%
V | PEKERJAAN MEKANIKAL PLUMBING (WORKSHOP TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER (TIK)) | 360555525 | 0.6397%
VI | PEKERJAAN ELEKTRIKAL (WORKSHOP TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER (TIK)) | 231667865 | 0.4111%
| JUMLAH WORKSHOP RINGAN (TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER / TIK) | 4764508439 | 8.454%
E | GARDU PLN DAN POWER HOUSE
II | PEKERJAAN TANAH (PLN) | 211233296 | 0.3748%
III | PEKERJAAN STRUKTURAL (PLN) | 2059294531 | 3.654%
IV | PEKERJAAN ARSITEKTURAL (PLN) | 624471649 | 1.108%
V | PEKERJAAN MEKANIKAL (PLN) | 17782160 | 0.03155%
VI | PEKERJAAN ELEKTRIKAL (PLN) | 3203352350 | 5.684%
| JUMLAH GARDU PLN DAN POWER HOUSE | 6116133986 | 10.85%
F | PUMP HOUSE
II | PEKERJAAN TANAH (PUMP HOUSE) | 112677100 | 0.1999%
III | PEKERJAAN STRUKTURAL (PUMP HOUSE) | 724976032 | 1.286%
IV | PEKERJAAN ARSITEKTURAL (PUMP HOUSE) | 316376864 | 0.5614%
V | PEKERJAAN MEKANIKAL (PUMP HOUSE) | 860805000 | 1.527%
VI | PEKERJAAN PLUMBING (PUMP HOUSE) | 257161080 | 0.4563%
VII | PEKERJAAN ELEKTRIKAL (PUMP HOUSE) | 23997655 | 0.04258%
| JUMLAH PUMP HOUSE | 2295993731 | 4.074%
| TOTAL PEKERJAAN KONSTRUKSI GEDUNG | 39994781820 | 70.96%
G | PEKERJAAN FASILITAS UMUM (FASUM)
1 | PEKERJAAN PEMATANGAN LAHAN KAWASAN | 4784424862 | 8.489%
2 | PEKERJAAN TURAP LEVELING LAHAN KAWASAN | 6704822822 | 11.9%
3 | PEKERJAAN GALIAN JALUR KABEL DAN JALAN KAWASAN | 155299221 | 0.2755%
4 | PEKERJAAN MEP KAWASAN (Elektrikal, Hydrant, Air Bersih & Water Tank) | 3696214500 | 6.558%
5 | PEKERJAAN IPAL | 658367783 | 1.168%
6 | PEKERJAAN TPS LB3 | 96076728 | 0.1705%
7 | PEKERJAAN TPS 3R | 269858905 | 0.4788%
| JUMLAH PEKERJAAN FASILITAS UMUM (FASUM) | 16365064821 | 29.04%
| REAL COST BIAYA KONSTRUKSI | 56359846641 | 100%
| PPN (11.0%) | 6199583131
| TOTAL BIAYA KONSTRUKSI (incl. PPN) | 62559429772
| TOTAL BIAYA KONSTRUKSI - DIBULATKAN (ke ribuan) | 62559430000
| PAGU KONSTRUKSI | 61132457000
| SELISIH PAGU - TOTAL BIAYA (positif = di bawah pagu) | -1426973000
| RASIO TOTAL BIAYA TERHADAP PAGU | 102.3%
Catatan: harga satuan masih ESTIMASI (lihat lembar Informasi Proyek). Lembar ini otomatis terhitung dari lembar RAB.
............., ........................ 2026
PT/CV. ................................
................................................
Direktur

## RAB
BILL OF QUANTITY / RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
SATUAN KERJA |  | Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Prosuktivitas
PEKERJAAN |  | Pembangunan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Morowali Utara
LOKASI |  | Jl. Trans Sulawesi, Tompira, Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah
TAHUN ANGGARAN |  | 2026
PAGU KONSTRUKSI (Rp) |  | 61132457000
No | URAIAN PEKERJAAN | SATUAN | VOLUME | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH HARGA (Rp) | KODE AHSP | DASAR HARGA
a | d | e | f | g | h = f x g
PENDAHULUAN - DIVISI 1: PERSIAPAN
I | PEKERJAAN PERSIAPAN
1 | Pek. Pembuatan Papan Proyek (1 m2) | Ls | 6 | 1320000 | 7920000 | B.001 | Survei pasar (estimasi)
2 | Pek. Pembuatan Barak Pekerja Minimal 36 m2 | Set | 1 | 59400000 | 59400000 | B.002 | Survei pasar (estimasi)
3 | Pek. Direksi Keet luas 16 m2 | Set | 1 | 38720000 | 38720000 | B.003 | Survei pasar (estimasi)
4 | Pek. Pengukuran Dan Pemasangan Bowplank | Ls | 1 | 19800000 | 19800000 | B.004 | Lump sum estimasi - verifikasi gambar
5 | Biaya PDA Test 3 Titik | titik | 12 | 9350000 | 112200000 | B.005 | Survei pasar (estimasi)
6 | Biaya Mobilisasi dan Demobilisasi Alat Pancang include Personil | Ls | 1 | 313500000 | 313500000 | B.006 | Lump sum estimasi - verifikasi gambar
7 Pek. Kontrol Daya Dukung Pondasi
- | Boring Test | titik | 1 | 16500000 | 16500000 | B.007 | Survei pasar (estimasi)
- | Sondir | titik | 4 | 3850000 | 15400000 | B.008 | Survei pasar (estimasi)
8 Pek. Pengendalian Progres Pekerjaan (Via Multimedia)
- | Sewa Drone | Bulan | 10 | 2750000 | 27500000 | B.009 | Survei pasar (estimasi)
- | Pengadaan CCTV Outdoor Wifi | Bh | 3 | 3850000 | 11550000 | B.010 | Survei pasar (estimasi)
9 | Biaya Pemantauan dan Pengujian Lingkungan sebanyak 2x (Progres 30% dan 80%) | Set | 1 | 93500000 | 93500000 | B.011 | Lump sum estimasi - verifikasi gambar
a) Pemantauan Tingkat Getaran
b) Pemantauan Tingkat Kebisingan
c) Pemantauan Kualitas Air Permukaan
d) Pemantauan Kualitas Udara
e) Operasional dan Sewa Alat
f) Honorarium Tenaga Lapangan
10 | Biaya Pembongkaran Bangunan Eksisting | m2 | 405 | 93500 | 37867500 | B.012 | Survei pasar (estimasi)
11 | Biaya Pengukuran Topografi | Ls | 1 | 71500000 | 71500000 | B.013 | Lump sum estimasi - verifikasi gambar
12 Komponen Biaya Keselamatan Konstruksi
1.Penyiapan dokumen RKK, RKPPL,RMLLP,RMPK:
a) | Pembuatan dokumen RKK, RKPPL, RMLLP, RMPK | Set | 1 | 13200000 | 13200000 | B.014 | Lump sum estimasi - verifikasi gambar
b) | Pembuatan prosedur dan instruksi kerja | Set | 1 | 6600000 | 6600000 | B.015 | Lump sum estimasi - verifikasi gambar
c) | Penyusunan pelaporan penerapan SMKK | Set | 1 | 8800000 | 8800000 | B.016 | Lump sum estimasi - verifikasi gambar
2. Sosialisasi, promosi dan pelatihan:
a) | Induksi Keselamatan Konstruksi (Safety Induction) | OB | 6 | 1375000 | 8250000 | B.017 | Survei pasar (estimasi)
b) | Pengarahan Keselamatan Konstruksi (Safety Briefing) | OB | 6 | 825000 | 4950000 | B.018 | Survei pasar (estimasi)
d) | Patroli keselamatan konstruksi | durasi | 6 | 1650000 | 9900000 | B.019 | Survei pasar (estimasi)
g) | Simulasi Keselamatan Konstruksi | Ls | 1 | 5500000 | 5500000 | B.020 | Lump sum estimasi - verifikasi gambar
h) | Spanduk (Banner) | lb | 1 | 495000 | 495000 | B.021 | Survei pasar (estimasi)
i) | Poster/leaflet | lb | 1 | 275000 | 275000 | B.022 | Survei pasar (estimasi)
j) | Papan Informasi Keselamatan konstruksi | bh | 1 | 1650000 | 1650000 | B.023 | Survei pasar (estimasi)
3. Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri:
a) APK, antara lain :
- | Pagar pengaman area proyek | m | 556.8 | 203500 | 113308800 | B.024 | Survei pasar (estimasi)
b) APD, antara lain:
- | Topi pelindung (Safety Helmet) | bh | 80 | 93500 | 7480000 | B.025 | Survei pasar (estimasi)
- | Pelindung mata (Goggles, Spectacles) | bh | 20 | 60500 | 1210000 | B.026 | Survei pasar (estimasi)
- | Pelindung pernafasan dan mulut (masker, masker respirator) | bh | 20 | 82500 | 1650000 | B.027 | Survei pasar (estimasi)
- | Sarung tangan (Safety Gloves) | psg | 80 | 49500 | 3960000 | B.028 | Survei pasar (estimasi)
- | Sepatu keselamatan (Safety Shoes, rubber safety shoes and toe cap) | psg | 80 | 418000 | 33440000 | B.029 | Survei pasar (estimasi)
- | Rompi keselamatan (Safety Vest) / Rompi Jaring | bh | 80 | 93500 | 7480000 | B.030 | Survei pasar (estimasi)
6. Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan:
a) | Peralatan P3K | Set | 1 | 3850000 | 3850000 | B.031 | Survei pasar (estimasi)
7. Rambu dan Perlengkapan lalu lintas yang diperlukan atau manajemen lalu lintas:
a) | Rambu petunjuk | bh | 10 | 385000 | 3850000 | B.032 | Survei pasar (estimasi)
b) | Rambu larangan | bh | 5 | 385000 | 1925000 | B.032 | Survei pasar (estimasi)
c) | Rambu peringatan | bh | 1 | 385000 | 385000 | B.032 | Survei pasar (estimasi)
d) | Rambu kewajiban | bh | 1 | 385000 | 385000 | B.032 | Survei pasar (estimasi)
e) | Rambu informasi | bh | 10 | 385000 | 3850000 | B.032 | Survei pasar (estimasi)
f) | Rambu pekerjaan sementara | bh | 3 | 495000 | 1485000 | B.033 | Survei pasar (estimasi)
g) | Jalur Evakuasi (Petunjuk Escape Route) | bh | 1 | 275000 | 275000 | B.034 | Survei pasar (estimasi)
9. Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi:
a) | Alat Pemadam Api Ringan (APAR) 3kg | bh | 1 | 715000 | 715000 | B.035 | Survei pasar (estimasi)
d) | Bendera K3 | bh | 1 | 165000 | 165000 | B.036 | Survei pasar (estimasi)
| JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN |  |  |  | 1070391300
| JUMLAH PENDAHULUAN (DIVISI 1 - PERSIAPAN) |  |  |  | 1070391300
A | GEDUNG KANTOR
II | PEKERJAAN TANAH (KANTOR)
A | Pekerjaan Tanah Area Pile Cap, Sloof, dan Rollag Bata
1 | Pek. Galian Tanah | M3 | 114.22 | 105050 | 11998811 | A.01 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Buangan Bekas Galian | M3 | 75.78 | 113135 | 8573370 | A.02 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Urugan Kembali Bekas Galian | M3 | 38.44 | 65175 | 2505327 | A.03 | Analisa AHSP (koefisien)
4 | Pek. Urugan Pasir | M3 | 11.56 | 470250 | 5436090 | A.04 | Analisa AHSP (koefisien)
B | Pekerjaan Peninggian Lantai
1 | Pek. Timbunan | M3 | 423.48 | 211750 | 89671890 | A.05 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Pemadatan Tanah | M3 | 423.48 | 25355 | 10737335 | A.06 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Urugan Pasir | M3 | 21.31 | 470250 | 10021028 | A.04 | Analisa AHSP (koefisien)
4 | Pek. Tanah Subur | M3 | 1.05 | 237600 | 249480 | A.07 | Analisa AHSP (koefisien)
| JUMLAH PEKERJAAN TANAH (KANTOR) |  |  |  | 139193331
III | PEKERJAAN STRUKTURAL (KANTOR)
III.3.1 | PEKERJAAN STRUKTUR BAWAH
A | Pekerjaan Pile Cap (PC1)
1 | Pek. Lantai Kerja beton f'c = 7,4 Mpa K-100 | M3 | 6.4 | 1386820 | 8875648 | A.15 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Beton f'c = 30 MPa | M3 | 64 | 1803236 | 115407104 | A.18 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Pembesian | Kg | 7540.24 | 23191 | 174865706 | A.19 | Analisa AHSP (koefisien)
4 | Pek. Bekisting | M2 | 128 | 398959 | 51066752 | A.20 | Analisa AHSP (koefisien)
B | Pekerjaan Kolom Pedestal 50X50 (PD1)
1 | Pek. Beton f'c = 30 MPa | M3 | 6.16 | 1803236 | 11107934 | A.18 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Pembesian | Kg | 2165.16 | 23191 | 50212226 | A.19 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Bekisting | M2 | 49.28 | 398959 | 19660700 | A.20 | Analisa AHSP (koefisien)
C | Pekerjaan Kolom Pedestal 50X70 (PD2)
1 | Pek. Beton f'c = 30 MPa | M3 | 2.77 | 1803236 | 4994964 | A.18 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Pembesian | Kg | 735.97 | 23191 | 17067880 | A.19 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Bekisting | M2 | 19.01 | 398959 | 7584211 | A.20 | Analisa AHSP (koefisien)
D | Pekerjaan Tie Beam 40x60 (Entrance) (TB2)
1 | Pek. Lantai Kerja beton f'c = 7,4 Mpa K-100 | M3 | 0.54 | 1386820 | 748883 | A.15 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Beton f'c = 30 MPa | M3 | 7.82 | 1803236 | 14101306 | A.18 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Pembesian | Kg | 1129.67 | 23191 | 26198177 | A.19 | Analisa AHSP (koefisien)
4 | Pek. Bekisting | M2 | 39.12 | 398959 | 15607276 | A.20 | Analisa AHSP (koefisien)
E | Pekerjaan Tie Beam 25x50 (TB1)
1 | Pek. Lantai Kerja beton f'c = 7,4 Mpa K-100 | M3 | 1.55 | 1386820 | 2149571 | A.15 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Beton f'c = 30 MPa | M3 | 26.12 | 1803236 | 47100524 | A.18 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Pembesian | Kg | 5588.18 | 23191 | 129595482 | A.19 | Analisa AHSP (koefisien)
4 | Pek. Bekisting | M2 | 208.96 | 398959 | 83366473 | A.20 | Analisa AHSP (koefisien)
F | Pekerjaan Pondasi Rolag Batu Kali
1 | Pek. Pondasi Batu Kali Camp. 1 Pc : 5 PP | M3 | 8.07 | 1456103 | 11750751 | A.13 | Analisa AHSP (koefisien)
G | Pekerjaan Pondasi Tiang (dalam 10 m)
1 | Pengadaan tiang pancang Dia.40 spun pile runcing (panjang 10 m) | btg | 128 | 7480000 | 957440000 | B.037 | Survei pasar (estimasi)
2 | Biaya pemancangan (Crawler Crane + Driver Hammer) | m | 1280 | 181500 | 232320000 | B.038 | Survei pasar (estimasi)
3 | Biaya Pemotongan Kepala Tiang Pancang | titik | 128 | 313500 | 40128000 | B.039 | Survei pasar (estimasi)
4 | Pek. Urugan Pasir Isian Lubang Tiang Pancang | M3 | 53.41 | 470250 | 25116053 | A.04 | Analisa AHSP (koefisien)
5 | Pek. Pembesian Angkur Lubang Pancang | Kg | 2764.32 | 23191 | 64107345 | A.19 | Analisa AHSP (koefisien)
6 | Pek. Beton f'c = 25 Mpa (isian beton 1 meter) | M3 | 6.28 | 1747048 | 10971461 | A.17 | Analisa AHSP (koefisien)
III.3.2 | PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 1
A | Pekerjaan Cor Rabat Lantai (T=12cm)
1 | Pek. Lantai Kerja beton f'c = 7,4 Mpa K-100 | M3 | 21.72 | 1386820 | 30121730 | A.15 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Beton f'c = 25 MPa | M3 | 57.1 | 1747048 | 99756441 | A.17 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Pembesian | Kg | 5236.38 | 23191 | 121436889 | A.19 | Analisa AHSP (koefisien)
B | Pekerjaan Kolom 50X50 (K1)
1 | Pek. Beton f'c = 25 MPa | M3 | 32.34 | 1747048 | 56499532 | A.17 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Pembesian | Kg | 5846.64 | 23191 | 135589428 | A.19 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Bekisting | M2 | 258.72 | 398959 | 103218672 | A.20 | Analisa AHSP (koefisien)
C | Pekerjaan Kolom 50X70 (K2)
1 | Pek. Beton f'c = 25 MPa | M3 | 6.82 | 1747048 | 11914867 | A.17 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Pembesian | Kg | 1256.94 | 23191 | 29149696 | A.19 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Bekisting | M2 | 46.75 | 398959 | 18651333 | A.20 | Analisa AHSP (koefisien)
D | Pekerjaan Struktur Tangga Utama
1 | Pek. Beton f'c = 25 MPa | M3 | 5.01 | 1747048 | 8752710 | A.17 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Pembesian | Kg | 260.91 | 23191 | 6050764 | A.19 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Bekisting | M2 | 39.66 | 398959 | 15822714 | A.20 | Analisa AHSP (koefisien)
E | Pekerjaan Balok Bordes Struktur Tangga (20x35)
1 | Pek. Beton f'c = 25 MPa | M3 | 0.96 | 1747048 | 1677166 | A.17 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Pembesian | Kg | 167.82 | 23191 | 3891914 | A.19 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Bekisting | M2 | 12.34 | 398959 | 4923154 | A.20 | Analisa AHSP (koefisien)
F | Pekerjaan Meja Beton
1 | Pek. Beton K 175 | M3 | 0.27 | 1605610 | 433515 | A.16 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Pembesian | Kg | 40.5 | 23191 | 939236 | A.19 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Bekisting | M2 | 3.38 | 398959 | 1348481 | A.20 | Analisa AHSP (koefisien)
G | Pekerjaan Sunscreen Beton
1 | Pek. Beton K 175 | M3 | 0.47 | 1605610 | 754637 | A.16 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Pembesian | Kg | 50.27 | 23191 | 1165812 | A.19 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Bekisting | M2 | 10.6 | 398959 | 4228965 | A.20 | Analisa AHSP (koefisien)
H | Pekerjaan Kolom Praktis, Balok Praktis, dan Balok Latei (Arsitek)
1 | Pek. Kolom 11 x 11 (Termasuk Bekisting Dan Pembesian) | M' | 217.33 | 246954 | 53670513 | A.22 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Balok dan Latei 10 x 15 (Termasuk Bekisting Dan Pembesian) | M' | 80 | 238292 | 19063360 | A.23 | Analisa AHSP (koefisien)
III.3.3 | PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 2
A | Pekerjaan Plat Lantai (T=13cm)
1 | Pek. Beton f'c = 25 MPa | M3 | 54.61 | 1747048 | 95406291 | A.17 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Pembesian | Kg | 8840.05 | 23191 | 205009600 | A.19 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Bekisting | M2 | 420.08 | 398959 | 167594697 | A.20 | Analisa AHSP (koefisien)
B | Pekerjaan Kolom 50X50 (K1)
1 | Pek. Beton f'c = 25 MPa | M3 | 31.5 | 1747048 | 55032012 | A.17 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Pembesian | Kg | 5695.99 | 23191 | 132095704 | A.19 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Bekisting | M2 | 252 | 398959 | 100537668 | A.20 | Analisa AHSP (koefisien)
C | Pekerjaan Balok 25x50 (BL.1)
1 | Pek. Beton f'c = 25 MPa | M3 | 22.36 | 1747048 | 39063993 | A.17 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Pembesian | Kg | 4982.42 | 23191 | 115547302 | A.19 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Bekisting | M2 | 223.6 | 398959 | 89207232 | A.20 | Analisa AHSP (koefisien)
D | Pekerjaan Balok 25x40 (BL.2)
1 | Pek. Beton f'c = 25 MPa | M3 | 4.57 | 1747048 | 7984009 | A.17 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Pembesian | Kg | 2397.88 | 23191 | 55609235 | A.19 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Bekisting | M2 | 47.99 | 398959 | 19146042 | A.20 | Analisa AHSP (koefisien)
E | Pekerjaan Balok 20x30 (BL.3)
1 | Pek. Beton f'c = 25 MPa | M3 | 7.09 | 1747048 | 12386570 | A.17 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Pembesian | Kg | 2551.87 | 23191 | 59180417 | A.19 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Bekisting | M2 | 94.53 | 398959 | 37713594 | A.20 | Analisa AHSP (koefisien)
F | Pekerjaan Balok 15x60 (BL.4)
1 | Pek. Beton f'c = 25 MPa | M3 | 7.21 | 1747048 | 12596216 | A.17 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Pembesian | Kg | 1562.08 | 23191 | 36226197 | A.19 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Bekisting | M2 | 108.15 | 398959 | 43147416 | A.20 | Analisa AHSP (koefisien)
G | Pekerjaan Balok 30x50 (entrance) (BL.5)
1 | Pek. Beton f'c = 25 MPa | M3 | 2.55 | 1747048 | 4454972 | A.17 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Pembesian | Kg | 591.89 | 23191 | 13726521 | A.19 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Bekisting | M2 | 22.1 | 398959 | 8816994 | A.20 | Analisa AHSP (koefisien)
H | Pekerjaan Balok 30x70 (entrance) (BL.6)
1 | Pek. Beton f'c = 25 MPa | M3 | 4.62 | 1747048 | 8071362 | A.17 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Pembesian | Kg | 1103.97 | 23191 | 25602168 | A.19 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Bekisting | M2 | 37.4 | 398959 | 14921067 | A.20 | Analisa AHSP (koefisien)
I | Pekerjaan Meja Beton
1 | Pek. Beton K 175 | M3 | 0.35 | 1605610 | 561964 | A.16 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Pembesian | Kg | 52.5 | 23191 | 1217528 | A.19 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Bekisting | M2 | 4.45 | 398959 | 1775368 | A.20 | Analisa AHSP (koefisien)
J | Pekerjaan Sunscreen Beton
1 | Pek. Beton K 175 | M3 | 0.43 | 1605610 | 690412 | A.16 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Pembesian | Kg | 44.8 | 23191 | 1038957 | A.19 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Bekisting | M2 | 9.58 | 398959 | 3822027 | A.20 | Analisa AHSP (koefisien)
K | Pekerjaan Kolom Praktis, Balok Praktis, dan Balok Latei (Arsitek)
1 | Pek. Kolom 11 x 11 (Termasuk Bekisting Dan Pembesian) | M' | 305.78 | 246954 | 75513594 | A.22 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Balok dan Latei 10 x 15 (Termasuk Bekisting Dan Pembesian) | M' | 83.56 | 238292 | 19911680 | A.23 | Analisa AHSP (koefisien)
III.3.4 | PEKERJAAN STRUKTUR TOP FLOOR
A | Pekerjaan Plat Top Floor (T = 12cm)
1 | Pek. Beton f'c = 25 MPa | M3 | 4.64 | 1747048 | 8106303 | A.17 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Pembesian | Kg | 601.11 | 23191 | 13940342 | A.19 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Bekisting | M2 | 38.67 | 398959 | 15427745 | A.20 | Analisa AHSP (koefisien)
B | Pekerjaan Plat Top Floor (T = 10cm)
1 | Pek. Beton f'c = 25 MPa | M3 | 10.13 | 1747048 | 17697596 | A.17 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Pembesian | Kg | 1418.6 | 23191 | 32898753 | A.19 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Bekisting | M2 | 101.3 | 398959 | 40414547 | A.20 | Analisa AHSP (koefisien)
C | Pekerjaan Balok 25x50 (RB.1)
1 | Pek. Beton f'c = 25 MPa | M3 | 4.38 | 1747048 | 7652070 | A.17 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Pembesian | Kg | 957.55 | 23191 | 22206542 | A.19 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Bekisting | M2 | 43.75 | 398959 | 17454456 | A.20 | Analisa AHSP (koefisien)
D | Pekerjaan Balok 25x40 (RB.2)
1 | Pek. Beton f'c = 25 MPa | M3 | 18.32 | 1747048 | 32005919 | A.17 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Pembesian | Kg | 3650.22 | 23191 | 84652252 | A.19 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Bekisting | M2 | 192.36 | 398959 | 76743753 | A.20 | Analisa AHSP (koefisien)
E | Pekerjaan Balok 20x30 (RB.3)
1 | Pek. Beton f'c = 25 MPa | M3 | 0.39 | 1747048 | 681349 | A.17 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Pembesian | Kg | 85.49 | 23191 | 1982599 | A.19 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Bekisting | M2 | 5.2 | 398959 | 2074587 | A.20 | Analisa AHSP (koefisien)
F | Pekerjaan Lisplank Beton 15x65 (RB.4)
1 | Pek. Beton f'c = 25 MPa | M3 | 5.31 | 1747048 | 9276825 | A.17 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Pembesian | Kg | 633.98 | 23191 | 14702630 | A.19 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Bekisting | M2 | 78.97 | 398959 | 31505792 | A.20 | Analisa AHSP (koefisien)
G | Pekerjaan Lisplank Beton 15x40 (RB.5)
1 | Pek. Beton f'c = 25 MPa | M3 | 1.82 | 1747048 | 3179627 | A.17 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Pembesian | Kg | 308.31 | 23191 | 7150017 | A.19 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Bekisting | M2 | 28.82 | 398959 | 11497998 | A.20 | Analisa AHSP (koefisien)
H | Pekerjaan Kolom Praktis, Balok Praktis, dan Balok Latei (Arsitek)
1 | Pek. Kolom 11 x 11 (Termasuk Bekisting Dan Pembesian) | M' | 103.11 | 246954 | 25463427 | A.22 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Balok dan Latei 10 x 15 (Termasuk Bekisting Dan Pembesian) | M' | 288.89 | 238292 | 68840176 | A.23 | Analisa AHSP (koefisien)
| JUMLAH PEKERJAAN STRUKTURAL (KANTOR) |  |  |  | 4859770070
IV | PEKERJAAN ARSITEKTURAL (KANTOR)
IV.4.1 | PEKERJAAN FINISHING DINDING
A | LANTAI 1
1 | Pek. Pasangan Dinding Bata Ringan AAC T=10cm | M2 | 641.33 | 265023 | 169967201 | A.26 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Angkur Dinding | Kg | 159.8 | 23191 | 3705922 | A.19 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Plesteran Bata Ringan | M2 | 1134.78 | 103703 | 117680090 | A.27 | Analisa AHSP (koefisien)
4 | Pek. Plesteran Trasram Bata Ringan | M2 | 64.35 | 107987 | 6948963 | A.28 | Analisa AHSP (koefisien)
5 | Pek. Acian | M2 | 1134.78 | 58982 | 66931594 | A.30 | Analisa AHSP (koefisien)
6 | Pek. Dinding Granite Tile Ukuran 50 X 50 cm Area KM/WC | M2 | 147.88 | 436755 | 64587329 | A.32 | Analisa AHSP (koefisien)
B | LANTAI 2
1 | Pek. Pasangan Dinding Bata Ringan AAC T=10cm | M2 | 833.22 | 265023 | 220822464 | A.26 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Angkur Dinding | Kg | 182.15 | 23191 | 4224241 | A.19 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Plesteran Bata Ringan | M2 | 1486.95 | 103703 | 154201176 | A.27 | Analisa AHSP (koefisien)
4 | Pek. Plesteran Trasram Bata Ringan | M2 | 69.75 | 107987 | 7532093 | A.28 | Analisa AHSP (koefisien)
5 | Pek. Acian | M2 | 1486.95 | 58982 | 87703285 | A.30 | Analisa AHSP (koefisien)
6 | Pek. Dinding Granite Tile Ukuran 50 X 50 cm Area KM/WC | M2 | 179.49 | 436755 | 78393155 | A.32 | Analisa AHSP (koefisien)
C | LANTAI TOP FLOOR
1 | Pek. Pasangan Dinding Bata Ringan AAC T=10cm | M2 | 259.96 | 265023 | 68895379 | A.26 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Angkur Dinding | Kg | 101.74 | 23191 | 2359452 | A.19 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Plesteran Bata Ringan | M2 | 519.92 | 103703 | 53917264 | A.27 | Analisa AHSP (koefisien)
4 | Pek. Acian | M2 | 519.92 | 58982 | 30665921 | A.30 | Analisa AHSP (koefisien)
IV.4.2 | PEKERJAAN FASADE
1 | Pek. Aluminium Composite Panel Grey Colour PVDF + Rangka Besi Hollow | M2 | 805.35 | 715000 | 575825250 | B.040 | Survei pasar (estimasi)
2 | Pek. Aluminium Composite Panel Dark Grey Colour PVDF + Rangka Besi Hollow | M2 | 56.36 | 715000 | 40297400 | B.040 | Survei pasar (estimasi)
3 | Pek. Kisi - Kisi Woodplank Type Fasade 1 (FD1) | Set | 1 | 181500000 | 181500000 | B.041 | Lump sum estimasi - verifikasi gambar
4 | Pek. Secondary Skin Material Plat Cutting Type Fasade 2 + Rangka Hollow (FD2) | Set | 1 | 214500000 | 214500000 | B.042 | Lump sum estimasi - verifikasi gambar
5 | Pek. Secondary Skin Material Plat Cutting Type Fasade 3 + Rangka Hollow (FD3) | Set | 1 | 181500000 | 181500000 | B.043 | Lump sum estimasi - verifikasi gambar
6 | Pek. Curtain Wall (CW1) Kaca Stopsol Tempered Uk. 6mm | Set | 2 | 132000000 | 264000000 | B.044 | Lump sum estimasi - verifikasi gambar
7 | Pek. Curtain Wall (CW2) Kaca Stopsol Tempered Uk. 6mm | Set | 2 | 104500000 | 209000000 | B.045 | Lump sum estimasi - verifikasi gambar
8 | Pek. Curtain Wall (CW3) Kaca Stopsol Uk. 5mm | Set | 1 | 66000000 | 66000000 | B.046 | Lump sum estimasi - verifikasi gambar
9 | Pek. Pergola Entrance (Include ACP Grey Colour PVDF + Acrylic 5mm) | Set | 1 | 93500000 | 93500000 | B.047 | Lump sum estimasi - verifikasi gambar
10 | Pek. Logo Gedung Dan Papan Nama + Lampu LED | M2 | 7.29 | 4950000 | 36085500 | B.048 | Survei pasar (estimasi)
11 | Pek. Railing Stainless Tangga Utama+ Acrylic 5 mm | m' | 6 | 2541000 | 15246000 | B.049 | Survei pasar (estimasi)
IV.4.3 | PEKERJAAN INTERIOR GEDUNG
1 | Pek. Railing Stainless Tangga Utama+ Acrylic 5 mm | m' | 10.32 | 2541000 | 26223120 | B.049 | Survei pasar (estimasi)
IV.4.4 | PEKERJAAN FINISHING LANTAI
A | LANTAI 1
1 | Pek. Step Nozing Area Tangga | M' | 46 | 240515 | 11063690 | A.37 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Tegel Granite Tile Type Polished Ukuran 60 X 60 cm Area Ruang Utama, Tangga Utama | M2 | 422.71 | 513931 | 217243773 | A.33 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Tegel Granite Tile Type Unpolished Ukuran 60 X 60 cm Area Teras | M2 | 34.5 | 467731 | 16136720 | A.34 | Analisa AHSP (koefisien)
4 | Pek. Tegel Granite Tile Type Unpolished Ukuran 50 X 50 cm Area KM/WC | M2 | 33.9 | 444631 | 15072991 | A.35 | Analisa AHSP (koefisien)
5 | Pek. Plint Granite Tile 10x60 | M' | 251.83 | 63745 | 16052903 | A.36 | Analisa AHSP (koefisien)
B | LANTAI 2
1 | Pek. Tegel Granite Tile Type Polished Ukuran 60 X 60 cm Area Ruang Utama, List Lantai, Meja Beton | M2 | 427.15 | 513931 | 219525627 | A.33 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Tegel Granite Tile Type Unpolished Ukuran 50 X 50 cm Area KM/WC | M2 | 36.6 | 444631 | 16273495 | A.35 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Plint Granite Tile 10x60 | M' | 322.71 | 63745 | 20571149 | A.36 | Analisa AHSP (koefisien)
IV.4.5 | PEKERJAAN PAVING BLOCK
1 | Pek. Paving Blok 8cm K-300 (Include Pasir Urug) | M2 | 1258.37 | 226710 | 285285063 | A.38 | Analisa AHSP (koefisien)
IV.4.6 | PEKERJAAN PINTU, JENDELA DAN VENTILASI
LANTAI 1
1 | Pek. Pintu Utama (PJ-01) Tempered Glass 12mm + Aksesoris | Set | 1 | 19602000 | 19602000 | B.050 | Lump sum estimasi - verifikasi gambar
2 | Pek. Pintu Utama (PJ-02) Tempered Glass 12mm + Aksesoris | Set | 2 | 17226000 | 34452000 | B.051 | Lump sum estimasi - verifikasi gambar
3 | Pek. Pintu (PJ-03) + Aksesoris | Set | 6 | 11286000 | 67716000 | B.052 | Lump sum estimasi - verifikasi gambar
4 | Pek. Pintu (P-01) + Aksesoris | Set | 1 | 5049000 | 5049000 | B.053 | Lump sum estimasi - verifikasi gambar
5 | Pek. Pintu (P-02) + Aksesoris | Set | 3 | 4276800 | 12830400 | B.054 | Lump sum estimasi - verifikasi gambar
6 | Pek. Pintu (P-03) + Aksesoris | Set | 3 | 2791800 | 8375400 | B.055 | Lump sum estimasi - verifikasi gambar
7 | Pek. Pintu (P-04) + Aksesoris | Set | 5 | 3682800 | 18414000 | B.056 | Lump sum estimasi - verifikasi gambar
8 | Pek. Pintu Shaft (PS) + Aksesoris | Set | 1 | 2613600 | 2613600 | B.057 | Lump sum estimasi - verifikasi gambar
9 | Pek. Jendela (J-01) + Aksesoris | Set | 3 | 3326400 | 9979200 | B.058 | Lump sum estimasi - verifikasi gambar
10 | Pek. Ventilasi (V-01) + Aksesoris | Set | 2 | 1009800 | 2019600 | B.059 | Lump sum estimasi - verifikasi gambar
11 | Pek. Ventilasi (V-02) + Aksesoris | Set | 2 | 772200 | 1544400 | B.060 | Lump sum estimasi - verifikasi gambar
LANTAI 2
1 | Pek. Pintu (PJ-03) + Aksesoris | Set | 6 | 11286000 | 67716000 | B.052 | Lump sum estimasi - verifikasi gambar
2 | Pek. Pintu (P-01) + Aksesoris | Set | 4 | 5049000 | 20196000 | B.053 | Lump sum estimasi - verifikasi gambar
3 | Pek. Pintu (P-02) + Aksesoris | Set | 3 | 4276800 | 12830400 | B.054 | Lump sum estimasi - verifikasi gambar
4 | Pek. Pintu (P-03) + Aksesoris | Set | 4 | 2791800 | 11167200 | B.055 | Lump sum estimasi - verifikasi gambar
5 | Pek. Pintu (P-04) + Aksesoris | Set | 6 | 3682800 | 22096800 | B.056 | Lump sum estimasi - verifikasi gambar
6 | Pek. Pintu (P-05) + Aksesoris | Set | 5 | 3564000 | 17820000 | B.061 | Lump sum estimasi - verifikasi gambar
7 | Pek. Pintu Shaft (PS) + Aksesoris | Set | 1 | 2613600 | 2613600 | B.057 | Lump sum estimasi - verifikasi gambar
8 | Pek. Jendela (J-01) + Aksesoris | Set | 10 | 3326400 | 33264000 | B.058 | Lump sum estimasi - verifikasi gambar
9 | Pek. Ventilasi (V-01) + Aksesoris | Set | 2 | 1009800 | 2019600 | B.059 | Lump sum estimasi - verifikasi gambar
10 | Pek. Ventilasi (V-02) + Aksesoris | Set | 3 | 772200 | 2316600 | B.060 | Lump sum estimasi - verifikasi gambar
IV.4.7 | PEKERJAAN ATAP DAN LANGIT-LANGIT
A | PEKERJAAN LANGIT-LANGIT
LANTAI 1
1 | Pek. Rangka Plafond Metal Hollow 4 x 4 (Modul 60 x 60) | M2 | 613.01 | 113025 | 69285455 | A.39 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Langit-Langit Gypsum | M2 | 433.88 | 99605 | 43216617 | A.40 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Langit-Langit GRC | M2 | 179.13 | 157850 | 28275671 | A.41 | Analisa AHSP (koefisien)
LANTAI 2
1 | Pek. Rangka Plafond Metal Hollow 4 x 4 (Modul 60 x 60) | M2 | 635.53 | 113025 | 71830778 | A.39 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Langit-Langit Gypsum | M2 | 595.34 | 99605 | 59298841 | A.40 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Langit-Langit GRC | M2 | 40.19 | 157850 | 6343992 | A.41 | Analisa AHSP (koefisien)
TOP FLOOR
1 | Pek. Rangka Plafond Metal Hollow 4 x 4 (Modul 60 x 60) | M2 | 28.22 | 113025 | 3189566 | A.39 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Langit-Langit GRC | M2 | 28.22 | 157850 | 4454527 | A.41 | Analisa AHSP (koefisien)
B | PEKERJAAN ATAP
1 | Pek. Screed Dak, 1SP:5PP | M2 | 99.88 | 78914 | 7881930 | A.42 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Waterproofing Membrane Bakar | M2 | 99.88 | 187220 | 18699534 | A.43 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Atap Bitumen | M2 | 424.92 | 268125 | 113931675 | B.062 | Survei pasar (estimasi)
4 | Pek. Nok Atap Bitumen | M' | 23.8 | 199375 | 4745125 | B.063 | Survei pasar (estimasi)
5 | Pek. Lisplank 20x3 | m' | 54.95 | 125400 | 6890730 | B.064 | Survei pasar (estimasi)
IV.4.8 | PEKERJAAN PENGECATAN
1 | Pek. Cat Dinding Interior | M2 | 2403.62 | 38744 | 93125853 | A.44 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Cat Dinding Eksterior | M2 | 738.03 | 47896 | 35348685 | A.45 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Cat Langit-Langit | M2 | 1455.89 | 28932 | 42121809 | A.46 | Analisa AHSP (koefisien)
IV.4.9 | PEKERJAAN SALURAN DAN RABAT KELILING BANGUNAN
1 | Pek. Pasangan Rolag 1/2 Bata, Camp. 1 Pc : 5 Ps | M2 | 111.29 | 247478 | 27541827 | A.24 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Plesteran Dinding, Campuran 1 Pc : 5 Ps, tebal 15 mm | M2 | 111.29 | 103703 | 11541107 | A.27 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Acian Dinding | M2 | 111.29 | 58982 | 6564107 | A.30 | Analisa AHSP (koefisien)
4 | Pek. Bak Kontrol | Bh | 4 | 1518000 | 6072000 | B.065 | Survei pasar (estimasi)
5 | Pek. Urugan Pasir | M2 | 1.95 | 23568 | 45958 | A.49 | Analisa AHSP (koefisien)
6 | Pek. Lantai Saluran beton f'c = 7,4 Mpa K-100 (T=10cm) | M3 | 2.55 | 1386820 | 3536391 | A.15 | Analisa AHSP (koefisien)
7 | Pek. Kolom 11 x 11 (Termasuk Bekisting Dan Pembesian) | M' | 41.11 | 246954 | 10152279 | A.22 | Analisa AHSP (koefisien)
8 | Pek. Balok dan Latei 10 x 15 (Termasuk Bekisting Dan Pembesian) | M' | 306.98 | 238292 | 73150878 | A.23 | Analisa AHSP (koefisien)
| JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTURAL (KANTOR) |  |  |  | 4981319345
V | PEKERJAAN MEKANIKAL (KANTOR)
A | PEMASANGAN FIRE EXTINGUISER
1 | Fire Extinguiser Type ABC Powder 3 KG, Lantai 1 | Unit | 5 | 715000 | 3575000 | B.066 | Survei pasar (estimasi)
2 | Fire Extinguiser Type ABC Powder 3 KG, Lantai 2 | Unit | 4 | 715000 | 2860000 | B.066 | Survei pasar (estimasi)
I.2 | PEKERJAAN TATA UDARA
A | Pekerjaan Unit Tata Udara Lantai 1
1 | Indoor AC Tipe Wall Mounted; 7.500 BTU/h | Unit | 1 | 8580000 | 8580000 | B.067 | Survei pasar (estimasi)
2 | Indoor AC Tipe Wall Mounted; 12.300 BTU/h | Unit | 2 | 10120000 | 20240000 | B.068 | Survei pasar (estimasi)
3 | Indoor AC Tipe Wall Mounted; 19.100 BTU/h | Unit | 1 | 12980000 | 12980000 | B.069 | Survei pasar (estimasi)
4 | Indoor AC Tipe 4- way ceiling cassette; 15.400 BTU/h | Unit | 2 | 13750000 | 27500000 | B.070 | Survei pasar (estimasi)
5 | Indoor AC Tipe 4- way ceiling cassette; 19.100 BTU/h | Unit | 1 | 15950000 | 15950000 | B.071 | Survei pasar (estimasi)
6 | Indoor AC Tipe 4- way ceiling cassette; 24.200 BTU/h | Unit | 3 | 19250000 | 57750000 | B.072 | Survei pasar (estimasi)
B | Pekerjaan Unit Tata Udara Lantai 2
1 | Indoor AC Tipe Wall Mounted; 7.500 BTU/h | Unit | 3 | 8580000 | 25740000 | B.067 | Survei pasar (estimasi)
2 | Indoor AC Tipe Wall Mounted; 12.300 BTU/h | Unit | 2 | 10120000 | 20240000 | B.068 | Survei pasar (estimasi)
3 | Indoor AC Tipe Wall Mounted; 15.400 BTU/h | Unit | 1 | 11550000 | 11550000 | B.073 | Survei pasar (estimasi)
4 | Indoor AC Tipe 4- way ceiling cassette; 19.100 BTU/h | Unit | 1 | 15950000 | 15950000 | B.071 | Survei pasar (estimasi)
5 | Indoor AC Tipe 4- way ceiling cassette; 28.000 BTU/h | Unit | 3 | 21450000 | 64350000 | B.074 | Survei pasar (estimasi)
6 | Indoor AC Tipe 4- way ceiling cassette; 30.700 BTU/h | Unit | 1 | 23650000 | 23650000 | B.075 | Survei pasar (estimasi)
C | SINGLE RAC
1 | Wall Mounted Inverter; 17.000 BTU/h | Unit | 2 | 10450000 | 20900000 | B.076 | Survei pasar (estimasi)
C | Pekerjaan Unit Outdoor Tata Udara
1 | Outdoor High COP; 191.080 BTU/h | Unit | 1 | 313500000 | 313500000 | B.077 | Survei pasar (estimasi)
2 | Outdoor High COP; 210.188 BTU/h | Unit | 1 | 346500000 | 346500000 | B.078 | Survei pasar (estimasi)
D | Pekerjaan Acessoris VRF
Pekerjaan Pemasangan Acessoris VRF
1 | Y-Branch | Unit | 20 | 2035000 | 40700000 | B.079 | Survei pasar (estimasi)
2 | Standard II Wired Remocon | Unit | 11 | 1045000 | 11495000 | B.080 | Survei pasar (estimasi)
3 | Wireless Remocon | Unit | 10 | 1375000 | 13750000 | B.081 | Survei pasar (estimasi)
4 | Central Controller; AC Smart | Unit | 1 | 9350000 | 9350000 | B.082 | Survei pasar (estimasi)
A | Instalasi Air Conditioner System VRF
Instalasi Outdoor
1 | Pekerjaan Instalasi module outdoor Module | Set | 2 | 9350000 | 18700000 | B.083 | Survei pasar (estimasi)
2 | Pekerjaan dudukan outdoor Tipe 1 (concrete uk. 120 x 250 x 2000 - K175 besi 3Ø6mm) | Module | 2 | 3135000 | 6270000 | B.084 | Survei pasar (estimasi)
3 | Pekerjaan tray kabel & pipa (slot angle, nut & bolt) | m' | 20 | 313500 | 6270000 | B.085 | Survei pasar (estimasi)
Instalasi Indoor
1 | Instalasi Unit Wall Mounted termasuk bracket & support | Unit | 10 | 1375000 | 13750000 | B.086 | Survei pasar (estimasi)
2 | Instalasi Unit Ceiling Cassette termasuk hanger & support | Unit | 11 | 1815000 | 19965000 | B.087 | Survei pasar (estimasi)
Instalasi Centralized Controller
1 | Pekerjaan Instalasi Centralized Controller | Unit | 1 | 715000 | 715000 | B.088 | Survei pasar (estimasi)
PEKERJAAN INSTALASI UNIT SCAC/RAC
1 | Pekerjaan Instalasi Set Unit Wall Mounted termasuk bracket outdoor & support indoor | Unit | 2 | 2035000 | 4070000 | B.089 | Survei pasar (estimasi)
B | Pekerjaan Instalasi Pipa Refrigerant
Pekerjaan Supply & Instalasi Pipa Pair Refrigerant
1 | Pekerjaan Supply & Instalasi Pipa pair refrigerant Uk. 1/4" - 1/2" | m' | 45 | 269500 | 12127500 | B.090 | Survei pasar (estimasi)
Pekerjaan Supply & Instalasi Pipa Refrigerant ASTM B280
Pekerjaan Supply & Instalasi Pipa Refrigerant ASTM B280, termasuk insulasi tipe closed cell EPDM tebal 3/4" dan duct tape
1 | Pekerjaan Supply & Instalasi Pipa Refrigerant ASTM B280 uk. 1/4" | m' | 75 | 104500 | 7837500 | B.091 | Survei pasar (estimasi)
2 | Pekerjaan Supply & Instalasi Pipa Refrigerant ASTM B280 uk. 3/8" | m' | 75 | 137500 | 10312500 | B.092 | Survei pasar (estimasi)
3 | Pekerjaan Supply & Instalasi Pipa Refrigerant ASTM B280 uk. 1/2" | m' | 90 | 170500 | 15345000 | B.093 | Survei pasar (estimasi)
4 | Pekerjaan Supply & Instalasi Pipa Refrigerant ASTM B280 uk. 5/8" | m' | 90 | 203500 | 18315000 | B.094 | Survei pasar (estimasi)
5 | Pekerjaan Supply & Instalasi Pipa Refrigerant ASTM B280 uk. 3/4" | m' | 15 | 258500 | 3877500 | B.095 | Survei pasar (estimasi)
6 | Pekerjaan Supply & Instalasi Pipa Refrigerant ASTM B280 uk. 7/8" | m' | 18 | 313500 | 5643000 | B.096 | Survei pasar (estimasi)
7 | Pekerjaan Supply & Instalasi Pipa Refrigerant ASTM B280 uk. 1-1/8" | m' | 53 | 401500 | 21279500 | B.097 | Survei pasar (estimasi)
8 | Instalasi Branch | Set | 20 | 715000 | 14300000 | B.098 | Survei pasar (estimasi)
C | Pekerjaan Pipa Drain AC
Pipa drain (PVC tipe AW) ex. Rucika/Setara, termasuk insulasi closed cell EPDM tebal 3/8"
1 | Pekerjaan Supply & Instalasi pipa pvc uk. 1/2" (drain indoor unit wall mounted | m' | 80 | 57200 | 4576000 | B.099 | Survei pasar (estimasi)
2 | Pekerjaan Supply & Instalasi pipa pvc uk. 1" (drain indoor unit ceiling mounted) | m' | 56 | 74800 | 4188800 | B.100 | Survei pasar (estimasi)
3 | Pekerjaan Supply & Instalasi pipa pvc uk. 2" (Main Drain line) | m' | 92 | 107800 | 9917600 | B.101 | Survei pasar (estimasi)
D | Pekerjaan Instalasi Hanger & Support Pipa
Pekerjaan Supply & Instalasi Hanger & Support Pipa Refrigerant
1 | Pekerjaan Supply & Instalasi Hanger & Support Pipa Refrigerant Tipe I (long drat 6 mm, dynaset, besi siku, u bolt, pipa pvc) | Set | 234 | 203500 | 47619000 | B.102 | Survei pasar (estimasi)
2 | Pekerjaan Supply & Instalasi Hanger & Support Pipa Refrigerant Tipe VI uk. 3 inch (clamp omega, dynabolt) | Set | 17 | 247500 | 4207500 | B.103 | Survei pasar (estimasi)
Pekerjaan Supply & Instalasi Hanger & Support Pipa Drain
1 | Pekerjaan Supply & Instalasi Hanger & Support Pipa Drain Tipe I (long drat 6 mm, dynaset, besi siku, u bolt, pipa pvc) | Set | 137 | 137500 | 18837500 | B.104 | Survei pasar (estimasi)
2 | Pekerjaan Supply & Instalasi Hanger & Support Pipa Drain Tipe II uk. 1 inch (clamp omega, dynabolt) | Set | 45 | 104500 | 4702500 | B.105 | Survei pasar (estimasi)
3 | Pekerjaan Supply & Instalasi Hanger & Support Pipa Drain Tipe V uk. 3 inch (clamp omega, dynabolt) | Set | 8 | 181500 | 1452000 | B.106 | Survei pasar (estimasi)
D | Pekerjaan Instalasi Listrik AC VRF
Pekerjaan Supply & Instalasi Kabel Power dan Grounding Outdoor
1 | Pekerjaan Supply & Instalasi Kabel NYY 4 X 35 mm2 + BC 1 x 10 mm2 | m' | 5 | 649000 | 3245000 | B.107 | Survei pasar (estimasi)
1 | Pekerjaan Supply & Instalasi Kabel NYY 4 X 25 mm2 + BC 1 x 10 mm2 | m' | 5 | 484000 | 2420000 | B.108 | Survei pasar (estimasi)
1 | Pekerjaan Supply & Instalasi Kabel NYY 4 X 16 mm2 + BC 1 x 10 mm2 | m' | 80 | 363000 | 29040000 | B.109 | Survei pasar (estimasi)
Instalasi Kabel Power dan Komunikasi Indoor (termasuk pipa conduit)
1 | Pekerjaan Supply & Instalasi Kabel NYM 3 x 2.5 mm2 termasuk pipa conduit | m' | 700 | 35200 | 24640000 | B.110 | Survei pasar (estimasi)
2 | Pekerjaan Supply & Instalasi Kabel AWG 18 pair termasuk pipa conduit | m' | 350 | 74800 | 26180000 | B.111 | Survei pasar (estimasi)
F | TESTING & COMMISSIONING
Testing & Commisioning
1 | Added Refrigerant Liquid (Freon R32) | /100gr | 2 | 104500 | 209000 | B.112 | Survei pasar (estimasi)
2 | Added Refrigerant Liquid (Freon R410A) | Ls | 1 | 3850000 | 3850000 | B.113 | Survei pasar (estimasi)
3 | Testing (tes kebocoran dan tekanan koneksi pipa refrigerant, tes vakum, tes megger, tes tegangan listrik, tes phasa) | Ls | 1 | 9350000 | 9350000 | B.114 | Lump sum estimasi - verifikasi gambar
4 | Commissioning | Ls | 1 | 13750000 | 13750000 | B.115 | Lump sum estimasi - verifikasi gambar
5 | Testing Pipa drain (tes kebocoran dan tekanan koneksi pipa drain) | Ls | 1 | 2750000 | 2750000 | B.116 | Lump sum estimasi - verifikasi gambar
F | PEKERJAAN INSTALASI ELEVATOR (LIFT)
PEKERJAAN PEMASANGAN LIFT
1 | Pengadaan dan Pemasangan Lift Kap. 400 KG | Set | 1 | 863500000 | 863500000 | B.117 | Lump sum estimasi - verifikasi gambar
- Lift Type Machine Roomless
- Passenger Lift
- Kapasitas 400 KG
- 2 Stops
- Speed 1 m/s
- Termasuk Aksesoris Cover Enterance/WideJamb dan Interior lift
- Test and Commissioning
2 | Instalasi jaringan Listrik Lift; NYY 3 x 6 mm2 | m' | 28 | 104500 | 2926000 | B.118 | Survei pasar (estimasi)
| JUMLAH PEKERJAAN MEKANIKAL (KANTOR) |  |  |  | 2323248400
VI | PEKERJAAN PLUMBING (KANTOR)
A | Sanitair Lt. 1
1 | Kloset Duduk; Water Closer flow rate 4,5/3 L Dual Flush + Aksesoris | Unit | 5 | 2964500 | 14822500 | B.119 | Survei pasar (estimasi)
2 | Kloset Duduk Difabel; Water Closer flow rate 4,5/3 L Dual Flush + Aksesoris | Unit | 1 | 4658500 | 4658500 | B.120 | Survei pasar (estimasi)
3 | Jet Washer Toilet | Unit | 6 | 360525 | 2163150 | B.121 | Survei pasar (estimasi)
4 | Floor Drain | Unit | 7 | 208725 | 1461075 | B.122 | Survei pasar (estimasi)
5 | Kran Air | Unit | 7 | 234025 | 1638175 | B.123 | Survei pasar (estimasi)
6 | Kitchen Sink | Unit | 1 | 1996500 | 1996500 | B.124 | Survei pasar (estimasi)
7 | Kran Kitchen Sink; flow rate 7 L/m | Unit | 1 | 574750 | 574750 | B.125 | Survei pasar (estimasi)
8 | Wastafel Full Set Kran Wastafel flow rate 4 L/m | Set | 4 | 1633500 | 6534000 | B.126 | Survei pasar (estimasi)
9 | Wastafel Difabel | Unit | 1 | 2601500 | 2601500 | B.127 | Survei pasar (estimasi)
10 | Kran Wastafel Difabel; flow rate 7 L/m | Unit | 1 | 786500 | 786500 | B.128 | Survei pasar (estimasi)
11 | Hand Drail Difabel | Unit | 1 | 1996500 | 1996500 | B.129 | Survei pasar (estimasi)
12 | Hand Bar Difabel | Unit | 1 | 1633500 | 1633500 | B.130 | Survei pasar (estimasi)
13 | Cermin | Unit | 5 | 786500 | 3932500 | B.131 | Survei pasar (estimasi)
B | Sanitair Lt. 2
1 | Kloset Duduk; Water Closer flow rate 4,5/3 L Dual Flush + Aksesoris | Unit | 7 | 2964500 | 20751500 | B.119 | Survei pasar (estimasi)
2 | Jet Washer Toilet | Unit | 7 | 360525 | 2523675 | B.121 | Survei pasar (estimasi)
3 | Floor Drain | Unit | 8 | 208725 | 1669800 | B.122 | Survei pasar (estimasi)
4 | Kran Air | Unit | 6 | 234025 | 1404150 | B.123 | Survei pasar (estimasi)
5 | Hand Shower Set With Sink Tap | Unit | 1 | 1028500 | 1028500 | B.132 | Survei pasar (estimasi)
6 | Kitchen Sink | Unit | 1 | 1996500 | 1996500 | B.124 | Survei pasar (estimasi)
7 | Kran Kitchen Sink; flow rate 7 L/m | Unit | 1 | 574750 | 574750 | B.125 | Survei pasar (estimasi)
8 | Wastafel Full Set Kran Wastafel flow rate 4 L/m | Unit | 5 | 1633500 | 8167500 | B.126 | Survei pasar (estimasi)
9 | Cermin | Unit | 5 | 786500 | 3932500 | B.131 | Survei pasar (estimasi)
I.2 | PEKERJAAN SUMBER AIR BERSIH DAN PERPOMPAAN
A | Pek. Sumber Air Bersih
C | Pek. Mesin Pompa Distribusi
1 | Pompa Booster Semi Jet Pump; Semi Jet Pump | Unit | 1 | 20350000 | 20350000 | B.133 | Survei pasar (estimasi)
Kap. 83 Lpm, Head 61
| Include dengan WLC | M' | 4 | 165000 | 660000 | B.134 | Survei pasar (estimasi)
2 | Header Pipa GIP 4" + Coating | M' | 2 | 1375000 | 2750000 | B.135 | Survei pasar (estimasi)
3 | Gate Valve dia 65 mm 10K | Unit | 1 | 2695000 | 2695000 | B.136 | Survei pasar (estimasi)
4 | Check Valve dia 65 mm 10K | Unit | 6 | 3135000 | 18810000 | B.137 | Survei pasar (estimasi)
5 | Gate Valve Bronze dia 25 mm | Bh | 1 | 423500 | 423500 | B.138 | Survei pasar (estimasi)
6 | Pressure Switch | Bh | 1 | 495000 | 495000 | B.139 | Survei pasar (estimasi)
7 | Pressure Gauge | Bh | 1 | 385000 | 385000 | B.140 | Survei pasar (estimasi)
8 | Strainer dia 65 mm 10K | Unit | 2 | 2365000 | 4730000 | B.141 | Survei pasar (estimasi)
9 | Flexible Joint dia 65 mm 10K | Bh | 2 | 1815000 | 3630000 | B.142 | Survei pasar (estimasi)
10 | Water Level Control | Unit | 1 | 1045000 | 1045000 | B.143 | Survei pasar (estimasi)
12 | Instalasi Daya Pompa Distribusi NYY 3x4 mm2 | M' | 27 | 68200 | 1841400 | B.144 | Survei pasar (estimasi)
D | Pek. Pemasangan Water Tank
1 | Tandon Air Stainless Steel, Kap 2200 Liter | Unit | 3 | 21450000 | 64350000 | B.145 | Survei pasar (estimasi)
| Test and Commisioning | Ls | 1 | 1650000 | 1650000 | B.146 | Survei pasar (estimasi)
I.3 | PEKERJAAN INSTALASI AIR BERSIH
B | Instalasi Pipa Gedung Lantai 1
1 | Pipa PPR PN 10 Ø 50 mm + Aksesoris (Dari Pompa + Pipa Riser) | M' | 20 | 159500 | 3190000 | B.147 | Survei pasar (estimasi)
1 | Pipa PPR PN 10 Ø 32 mm + Aksesoris | M' | 20 | 85800 | 1716000 | B.148 | Survei pasar (estimasi)
2 | Pipa PPR PN 10 Ø 25 mm + Aksesoris | M' | 30 | 63800 | 1914000 | B.149 | Survei pasar (estimasi)
3 | Pipa PPR PN 10 Ø 20 mm + Aksesoris | M' | 110 | 52800 | 5808000 | B.150 | Survei pasar (estimasi)
4 | Gate Valve PPR - Ø 2'' | Bh | 4 | 643500 | 2574000 | B.151 | Survei pasar (estimasi)
C | Instalasi Pipa Gedung Lantai 2
1 | Pipa PPR PN 10 Ø 50 mm + Aksesoris (Dari Pompa + Pipa Riser) | M' | 32 | 159500 | 5104000 | B.147 | Survei pasar (estimasi)
1 | Pipa PPR PN 10 Ø 32 mm + Aksesoris | M' | 20 | 85800 | 1716000 | B.148 | Survei pasar (estimasi)
2 | Pipa PPR PN 10 Ø 25 mm + Aksesoris | M' | 40 | 63800 | 2552000 | B.149 | Survei pasar (estimasi)
3 | Pipa PPR PN 10 Ø 20 mm + Aksesoris | M' | 108 | 52800 | 5702400 | B.150 | Survei pasar (estimasi)
4 | Gate Valve PPR - Ø 2'' | Bh | 5 | 643500 | 3217500 | B.151 | Survei pasar (estimasi)
I.4 | PEKERJAAN INSTALASI AIR BEKAS (GREY WATER)
A | Instalasi Pipa Air Bekas Lantai 1
1 | Pipa PVC Type AW Diameter 4" + Aksesoris | M' | 30 | 181500 | 5445000 | B.152 | Survei pasar (estimasi)
2 | Pipa PVC Type AW Diameter 3" + Aksesoris | M' | 36 | 126500 | 4554000 | B.153 | Survei pasar (estimasi)
3 | Pipa PVC Type AW Diameter 1 1/4" + Aksesoris | M' | 8 | 57200 | 457600 | B.154 | Survei pasar (estimasi)
3 | Clean Out Stainles Dia. 4" | Bh | 2 | 935000 | 1870000 | B.155 | Survei pasar (estimasi)
4 | Clean Out PVC Dia. 4" | Bh | 1 | 313500 | 313500 | B.156 | Survei pasar (estimasi)
5 | Sumur Resapan | Set | 2 | 4950000 | 9900000 | B.157 | Survei pasar (estimasi)
B | Instalasi Pipa Air Bekas Lantai 2
1 | Pipa PVC Type AW Diameter 4" | M' | 25 | 181500 | 4537500 | B.152 | Survei pasar (estimasi)
1 | Pipa PVC Type AW Diameter 3" + Aksesoris | M' | 24 | 126500 | 3036000 | B.153 | Survei pasar (estimasi)
2 | Pipa PVC Type AW Diameter 1 1/4" + Aksesoris | M' | 18 | 57200 | 1029600 | B.154 | Survei pasar (estimasi)
3 | Clean Out PVC 4" | Bh | 3 | 313500 | 940500 | B.156 | Survei pasar (estimasi)
I.5 | PEKERJAAN INSTALASI AIR KOTOR
A | Instalasi Pipa Air Kotor Lantai 1
1 | Pipa PVC Type AW Diameter 6"; Pipa Utama dan Pipa Riser + Aksesoris | M' | 24 | 291500 | 6996000 | B.158 | Survei pasar (estimasi)
1 | Pipa PVC Type AW Diameter 4" + Aksesoris | M' | 32 | 181500 | 5808000 | B.152 | Survei pasar (estimasi)
2 | Clean Out Stanless 4" | Bh | 1 | 935000 | 935000 | B.155 | Survei pasar (estimasi)
3 | Clean Out stanles 6" | Bh | 1 | 1375000 | 1375000 | B.159 | Survei pasar (estimasi)
4 | Clean Out PVC 6" | Bh | 1 | 467500 | 467500 | B.160 | Survei pasar (estimasi)
5 | Septicktank Bioseptic (10 M3) | Bh | 1 | 46200000 | 46200000 | B.161 | Survei pasar (estimasi)
6 | Septicktank Bioseptic (1 M3) | Bh | 1 | 9350000 | 9350000 | B.162 | Survei pasar (estimasi)
B | Instalasi Pipa Air Kotor Lantai 2
1 | Pipa PVC Type AW Diameter 4" + Aksesoris | M' | 15 | 181500 | 2722500 | B.152 | Survei pasar (estimasi)
2 | Clean Out Stanless Dia. 4" | Bh | 2 | 935000 | 1870000 | B.155 | Survei pasar (estimasi)
I.5 | PEKERJAAN INSTALASI AIR HUJAN
A | Instalasi Air Hujan Roof Top / Dak
1 | Pipa PVC Type AW Diameter 4" + Aksesoris | M' | 101 | 181500 | 18331500 | B.152 | Survei pasar (estimasi)
2 | Roof Drain | Bh | 8 | 533500 | 4268000 | B.163 | Survei pasar (estimasi)
3 | Grouting Lubang Roof Drain | Titik | 8 | 137500 | 1100000 | B.164 | Survei pasar (estimasi)
| JUMLAH PEKERJAAN PLUMBING (KANTOR) |  |  |  | 375664025
VII | PEKERJAAN ELEKTRIKAL (KANTOR)
I.1 | PEKERJAAN PANEL, KABEL FEEDER & KABEL TRAY
B | Pek. Panel Listrik
1 | Panel MDP | Set | 1 | 71500000 | 71500000 | B.165 | Lump sum estimasi - verifikasi gambar
2 | Panel SDP-1 | Set | 1 | 30800000 | 30800000 | B.166 | Lump sum estimasi - verifikasi gambar
3 | Panel SDP-2 | Set | 1 | 30800000 | 30800000 | B.166 | Lump sum estimasi - verifikasi gambar
2 | Panel LP/PP-1 | Set | 1 | 10450000 | 10450000 | B.167 | Lump sum estimasi - verifikasi gambar
3 | Panel LP/PP-2 | Set | 1 | 10450000 | 10450000 | B.168 | Lump sum estimasi - verifikasi gambar
7 | Panel AC-1 | Set | 1 | 24200000 | 24200000 | B.169 | Lump sum estimasi - verifikasi gambar
8 | Panel AC-2 | Set | 1 | 24200000 | 24200000 | B.169 | Lump sum estimasi - verifikasi gambar
C | Pek. Kabel Feeder
2 | Dari Panel MDP ke Panel SDP 1, NYY 4 x 35 mm2 | m' | 5 | 484000 | 2420000 | B.170 | Survei pasar (estimasi)
3 | Dari Panel MDP ke Panel SDP 2, NYY 4 x 35 mm2 | m' | 8 | 484000 | 3872000 | B.170 | Survei pasar (estimasi)
2 | Dari Panel SDP 1 Ke panel LP/PP-1, NYY 4 x 10 mm2 | m' | 6 | 165000 | 990000 | B.171 | Survei pasar (estimasi)
3 | Dari Panel SDP 2 Ke panel LP/PP-2, NYY 4 x 10 mm2 | m' | 6 | 165000 | 990000 | B.171 | Survei pasar (estimasi)
8 | Dari Panel SDP 1 ke Panel AC-1, NYY 4 x 16 mm2 | m' | 6 | 247500 | 1485000 | B.172 | Survei pasar (estimasi)
9 | Dari Panel SDP 2 ke Panel AC-2, NYY 4 x 16 mm2 | m' | 6 | 247500 | 1485000 | B.172 | Survei pasar (estimasi)
D | Pek. Kabel Tray
Pekerjaan Lantai 1
1 | Ukuran 40 cm (Arus Kuat), termasuk sambungan & penunjangya | m' | 45 | 423500 | 19057500 | B.173 | Survei pasar (estimasi)
2 | Ukuran 40 cm (Arus Lemah), termasuk sambungan & penunjangya | m' | 43 | 401500 | 17264500 | B.174 | Survei pasar (estimasi)
Pekerjaan Lantai 2
1 | Ukuran 40 cm (Arus Kuat), termasuk sambungan & penunjangya | m' | 43 | 423500 | 18210500 | B.173 | Survei pasar (estimasi)
2 | Ukuran 40 cm (Arus Lemah), termasuk sambungan & penunjangya | m' | 37 | 401500 | 14855500 | B.174 | Survei pasar (estimasi)
II.2 | PEKERJAAN INSTALASI STOP KONTAK DAN ARMATUR PENERANGAN
A | Pekerjaan Instalasi & Armatur Lantai 1
1 | Lampu Downlight LED 7 W; Downlight LED 7 Watt | Bh | 63 | 107525 | 6774075 | B.175 | Survei pasar (estimasi)
2 | Lampu Downlight LED 13 W; Downlight LED 13 Watt | Bh | 13 | 170775 | 2220075 | B.176 | Survei pasar (estimasi)
3 | Lampu Panel 40 W; Lampu Panel LED 40 Watt | Bh | 16 | 499675 | 7994800 | B.177 | Survei pasar (estimasi)
4 | LED STRIP; Kuning | M' | 125 | 120175 | 15021875 | B.178 | Survei pasar (estimasi)
5 | Saklar Tunggal | Bh | 12 | 72600 | 871200 | B.179 | Survei pasar (estimasi)
6 | Saklar Ganda | Bh | 12 | 99000 | 1188000 | B.180 | Survei pasar (estimasi)
7 | Stop Kontak | Bh | 21 | 81840 | 1718640 | B.181 | Survei pasar (estimasi)
8 | Exhaust Fan 8" | Bh | 6 | 487025 | 2922150 | B.182 | Survei pasar (estimasi)
9 | Instalasi penerangan, NYM 3 x 2,5 mm2 + Pipa Conduit | Titik | 98 | 236500 | 23177000 | B.183 | Survei pasar (estimasi)
10 | Instalasi stop kontak, NYM 3 x 2,5 mm2 + Pipa Conduit | Titik | 21 | 258500 | 5428500 | B.184 | Survei pasar (estimasi)
11 | Instalasi Exhaust Fan, NYM 3 x 2,5 mm2 + Pipa Conduit | Titik | 12 | 236500 | 2838000 | B.185 | Survei pasar (estimasi)
B | Pekerjaan Instalasi & Armatur Lantai 2
1 | Lampu Downlight LED 7 W; Downlight LED 7 Watt | Bh | 14 | 107525 | 1505350 | B.175 | Survei pasar (estimasi)
2 | Lampu Downlight LED 13 W; Downlight LED 13 Watt | Bh | 59 | 170775 | 10075725 | B.176 | Survei pasar (estimasi)
3 | Lampu Panel 40 W; Lampu Panel LED 40 Watt | Bh | 22 | 499675 | 10992850 | B.177 | Survei pasar (estimasi)
4 | LED STRIP; Kuning | M' | 146 | 120175 | 17545550 | B.178 | Survei pasar (estimasi)
5 | Saklar Tunggal | Bh | 20 | 72600 | 1452000 | B.179 | Survei pasar (estimasi)
6 | Saklar Ganda | Bh | 11 | 99000 | 1089000 | B.180 | Survei pasar (estimasi)
7 | Stop Kontak | Bh | 32 | 81840 | 2618880 | B.181 | Survei pasar (estimasi)
8 | Exhaust Fan 8" | Bh | 7 | 487025 | 3409175 | B.182 | Survei pasar (estimasi)
9 | Instalasi penerangan, NYM 3 x 2,5 mm2 + Pipa Conduit | Titik | 95 | 236500 | 22467500 | B.183 | Survei pasar (estimasi)
10 | Instalasi stop kontak, NYM 3 x 2,5 mm2 + Pipa Conduit | Titik | 32 | 258500 | 8272000 | B.184 | Survei pasar (estimasi)
11 | Instalasi Exhaust Fan, NYM 3 x 2,5 mm2 + Pipa Conduit | Titik | 7 | 236500 | 1655500 | B.185 | Survei pasar (estimasi)
12 | Test and Commisioning | Ls | 1 | 1650000 | 1650000 | B.146 | Survei pasar (estimasi)
II.1 | PEKERJAAN ELEKTRONIKA
I.6 | PEKERJAAN INSTALASI CCTV
A | Pek. Peralatan Utama
1 | Pemasangan DVR 16 Channel + Hardisk 4 TB | Set | 1 | 13750000 | 13750000 | B.186 | Survei pasar (estimasi)
2 | Pemasangan Monitor TV LED 32" + Bracket Full Motion | Unit | 1 | 4675000 | 4675000 | B.187 | Survei pasar (estimasi)
3 | Pemasangan UPS 1300 VA | bh | 1 | 3135000 | 3135000 | B.188 | Survei pasar (estimasi)
4 | Power Distribution Unit | Set | 1 | 1375000 | 1375000 | B.189 | Survei pasar (estimasi)
B | Pekerjaan CCTV Lantai 1
1 | Pemasangan CCTV Dome | Unit | 2 | 1815000 | 3630000 | B.190 | Survei pasar (estimasi)
2 | Pemasangan CCTV Fix | Unit | 5 | 1595000 | 7975000 | B.191 | Survei pasar (estimasi)
3 | Instalasi kabel CCTV, Kabel RG59+Power dalam Pipa Conduit PVC 20mm | Titik | 7 | 643500 | 4504500 | B.192 | Survei pasar (estimasi)
C | Pekerjaan CCTV Lantai 2
1 | Pemasangan CCTV Dome | Unit | 3 | 1815000 | 5445000 | B.190 | Survei pasar (estimasi)
2 | Pemasangan CCTV Fix | Unit | 4 | 1595000 | 6380000 | B.191 | Survei pasar (estimasi)
3 | Instalasi kabel CCTV, Kabel RG59+Power dalam Pipa Conduit PVC 20mm | Titik | 7 | 643500 | 4504500 | B.192 | Survei pasar (estimasi)
4 | Test and Commisioning | Ls | 1 | 1650000 | 1650000 | B.146 | Survei pasar (estimasi)
I.6 | PEKERJAAN INSTALASI TATA SUARA
A | Pekerjaan Lantai 1
1 | Rak Equipment | Unit | 1 | 4675000 | 4675000 | B.193 | Survei pasar (estimasi)
2 | Mic Paging | Unit | 1 | 2035000 | 2035000 | B.194 | Survei pasar (estimasi)
3 | Volume Control | Unit | 8 | 313500 | 2508000 | B.195 | Survei pasar (estimasi)
4 | Ceiling Speaker 6 Watt | Unit | 6 | 291500 | 1749000 | B.196 | Survei pasar (estimasi)
5 | Power Amplifier 1x480 Watt | Unit | 1 | 9350000 | 9350000 | B.197 | Survei pasar (estimasi)
6 | Instalasi Titik Speaker, NYMHY 2 x 1,5 mm2 dalam conduit | M' | 165 | 41800 | 6897000 | B.198 | Survei pasar (estimasi)
B | Pekerjaan Lantai 1
1 | Volume Control | Unit | 5 | 313500 | 1567500 | B.195 | Survei pasar (estimasi)
2 | Ceiling Speaker 6 Watt | Unit | 5 | 291500 | 1457500 | B.196 | Survei pasar (estimasi)
3 | Instalasi Titik Speaker, NYMHY 2 x 1,5 mm2 dalam conduit | M' | 92 | 41800 | 3845600 | B.198 | Survei pasar (estimasi)
B | Pekerjaan Lantai 2
1 | Rak Equipment | Unit | 1 | 4675000 | 4675000 | B.193 | Survei pasar (estimasi)
2 | Mic Paging | Unit | 5 | 2035000 | 10175000 | B.194 | Survei pasar (estimasi)
3 | Mixer Frame With Usb Input | Unit | 1 | 5335000 | 5335000 | B.199 | Survei pasar (estimasi)
4 | Coloum Speaker | Unit | 4 | 1815000 | 7260000 | B.200 | Survei pasar (estimasi)
5 | Power Amplifier 1x120 Watt | Unit | 1 | 3575000 | 3575000 | B.201 | Survei pasar (estimasi)
6 | Instalasi Titik Speaker, NYMHY 2 x 1,5 mm2 dalam conduit | M' | 30 | 41800 | 1254000 | B.198 | Survei pasar (estimasi)
II.3 | PEKERJAAN INSTALASI FIRE ALARM
A | Pek. Peralatan Utama
1 | MCFA 10 Zone Konvensional + Battery | Unit | 1 | 15950000 | 15950000 | B.202 | Survei pasar (estimasi)
2 | Annunciator Panel | Unit | 1 | 6050000 | 6050000 | B.203 | Survei pasar (estimasi)
3 | Instalasi Daya Alat Dari Panel Arus Lemah Ke Unit, NYM 3 x 2,5 mm2 + Pipa Conduit | Titik | 1 | 495000 | 495000 | B.204 | Survei pasar (estimasi)
B | Pekerjaan Instalasi Fire Alarm Lantai 1
1 | TB-FA | Unit | 1 | 715000 | 715000 | B.205 | Survei pasar (estimasi)
2 | Kabel Power Dari MCFA Ke TBFA-1 | M' | 12 | 52800 | 633600 | B.206 | Survei pasar (estimasi)
3 | ROR Heat Detector | Bh | 15 | 487025 | 7305375 | B.207 | Survei pasar (estimasi)
4 | Smoke Detector | Bh | 13 | 436425 | 5673525 | B.208 | Survei pasar (estimasi)
5 | Manual Break Glass | Bh | 2 | 360525 | 721050 | B.209 | Survei pasar (estimasi)
6 | Bell Alarm | Bh | 2 | 487025 | 974050 | B.210 | Survei pasar (estimasi)
7 | Lampu Indikator | Bh | 2 | 208725 | 417450 | B.211 | Survei pasar (estimasi)
8 | Instalasi Detector Fire Alarm, Kabel NYA 2(1x 1,5) mm didalam Pipa Conduit PVC 20mm | Titik | 28 | 324500 | 9086000 | B.212 | Survei pasar (estimasi)
9 | Instalasi Bell & Indikator Fire Alarm, Kabel NYA 2(1x 1,5) mm didalam Pipa Conduit PVC 20mm | Titik | 2 | 324500 | 649000 | B.212 | Survei pasar (estimasi)
10 | Instalasi Manual Break Fire Alarm, Kabel NYA 2(1x 1,5) mm didalam Pipa Conduit PVC 20mm | Titik | 2 | 324500 | 649000 | B.212 | Survei pasar (estimasi)
C | Pekerjaan Instalasi Fire Alarm Lantai 2
1 | TB-FA-2 | Unit | 1 | 715000 | 715000 | B.205 | Survei pasar (estimasi)
2 | Kabel Power Dari MCFA Ke TBFA-2 | M' | 5 | 52800 | 264000 | B.206 | Survei pasar (estimasi)
3 | ROR Heat Detector | Bh | 14 | 487025 | 6818350 | B.207 | Survei pasar (estimasi)
4 | Smoke Detector | Bh | 18 | 436425 | 7855650 | B.208 | Survei pasar (estimasi)
4 | Manual Break Glass | Bh | 2 | 360525 | 721050 | B.209 | Survei pasar (estimasi)
5 | Bell Alarm | Bh | 2 | 487025 | 974050 | B.210 | Survei pasar (estimasi)
6 | Lampu Indikator | Bh | 2 | 208725 | 417450 | B.211 | Survei pasar (estimasi)
7 | Instalasi Fire Alarm, Kabel NYA 2(1x 1,5) mm didalam Pipa Conduit PVC 20mm | Titik | 32 | 324500 | 10384000 | B.212 | Survei pasar (estimasi)
8 | Instalasi Bell & Indikator Fire Alarm, Kabel NYA 2(1x 1,5) mm didalam Pipa Conduit PVC 20mm | Titik | 2 | 324500 | 649000 | B.212 | Survei pasar (estimasi)
9 | Instalasi Manual Break Fire Alarm, Kabel NYA 2(1x 1,5) mm didalam Pipa Conduit PVC 20mm | Titik | 2 | 324500 | 649000 | B.212 | Survei pasar (estimasi)
II.5 | PEKERJAAN INSTALASI JARINGAN DATA/LAN
A | Pek. Peralatan Utama
1 | Biaya Penyambungan Baru Jaringan Internet | Set | 1 | 8250000 | 8250000 | B.213 | Survei pasar (estimasi)
2 | Switch hub 24 Port | Unit | 2 | 7150000 | 14300000 | B.214 | Survei pasar (estimasi)
3 | Rack Server 6U | Unit | 1 | 3850000 | 3850000 | B.215 | Survei pasar (estimasi)
B | Pekerjaan Instalasi Jaringan Data/LAN Lantai 1
1 | Acces Point; Tenda i24 Access Point Wireless | Bh | 4 | 715000 | 2860000 | B.216 | Survei pasar (estimasi)
2 | Outlet Data | Bh | 4 | 107525 | 430100 | B.217 | Survei pasar (estimasi)
3 | Instalasi Titik Access Point, Kabel UTP Cat.6 di dalam pipa conduit PVC 20 mm | M' | 95 | 46200 | 4389000 | B.218 | Survei pasar (estimasi)
4 | Instalasi Titik Outlet Data, Kabel UTP Cat.6 di dalam pipa conduit PVC 20 mm | M' | 130 | 46200 | 6006000 | B.218 | Survei pasar (estimasi)
C | Pekerjaan Instalasi Jaringan Data/LAN Lantai 2
1 | Acces Point; Tenda i24 Access Point Wireless | Bh | 4 | 715000 | 2860000 | B.216 | Survei pasar (estimasi)
2 | Outlet Data | Bh | 10 | 107525 | 1075250 | B.217 | Survei pasar (estimasi)
3 | Instalasi Titik Access Point, Kabel UTP Cat.6 di dalam pipa conduit PVC 20 mm | M' | 65 | 46200 | 3003000 | B.218 | Survei pasar (estimasi)
4 | Instalasi Titik Outlet Data, Kabel UTP Cat.6 di dalam pipa conduit PVC 20 mm | M' | 300 | 46200 | 13860000 | B.218 | Survei pasar (estimasi)
I.7 | PEKERJAAN SISTEM PENTANAHAN (GROUNDING)
A | Pekerjaan Penangkal Petir
1 | Pemasangan 1 Set Air Terminal Elektrostatis Radius 100 meter + Connector (Air Terminal LPI Guardian ESE 30) | Unit | 1 | 35200000 | 35200000 | B.219 | Survei pasar (estimasi)
2 | Tiang Pipa Galvanized 2'' | M' | 2 | 313500 | 627000 | B.220 | Survei pasar (estimasi)
3 | Down Conductor, Kabel BC 70mm + Pipa Conduit | M' | 30 | 181500 | 5445000 | B.221 | Survei pasar (estimasi)
4 | Bor untuk Grounding, termasuk pipa galvanize 1'' dan Kabel BC 95mm (mencapai tahanan 2 ohm) | Lot | 1 | 20350000 | 20350000 | B.222 | Lump sum estimasi - verifikasi gambar
5 | Bak Kontrol | Ls | 1 | 1375000 | 1375000 | B.223 | Survei pasar (estimasi)
B | Pekerjaan Grounding Arus Kuat
1 | Bor untuk Grounding, termasuk pipa galvanize 1'' dan Kabel BC 95mm (mencapai tahanan 2 ohm) | Lot | 1 | 20350000 | 20350000 | B.222 | Lump sum estimasi - verifikasi gambar
2 | Kabel BC 70 mm ke Panel MDP | M' | 15 | 148500 | 2227500 | B.224 | Survei pasar (estimasi)
3 | Kabel BC 70 mm ( Vertikal ) | M' | 12 | 148500 | 1782000 | B.224 | Survei pasar (estimasi)
4 | Kabel BC 50 mm dari Kabel Grounding Vertikal ke SDP 1, SDP 2 | M' | 22 | 115500 | 2541000 | B.225 | Survei pasar (estimasi)
5 | Bak Kontrol | Ls | 1 | 1375000 | 1375000 | B.223 | Survei pasar (estimasi)
C | Pekerjaan Grounding Arus Lemah
1 | Kabel BC 4 mm + Aksesoris | M' | 20 | 30800 | 616000 | B.226 | Survei pasar (estimasi)
2 | Pek. Grounding System Max. 1 Ohm | Lot | 1 | 24750000 | 24750000 | B.227 | Lump sum estimasi - verifikasi gambar
3 | Bak Kontrol | Ls | 1 | 1375000 | 1375000 | B.223 | Survei pasar (estimasi)
| JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL (KANTOR) |  |  |  | 816963895
| JUMLAH GEDUNG KANTOR |  |  |  | 13496159066
B | WORKSHOP BERAT (LAS)
II | PEKERJAAN TANAH (WORKSHOP LAS)
A | Pekerjaan Tanah Area Poer Plat dan Tie Beam
1 | Pek. Galian Tanah | M3 | 85.2 | 105050 | 8950260 | A.01 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Buangan Bekas Galian | M3 | 85.2 | 113135 | 9639102 | A.02 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Urugan Pasir Poer Plat dan Tie Beam | M3 | 7.1 | 470250 | 3338775 | A.04 | Analisa AHSP (koefisien)
B | Pekerjaan Peninggian Lantai
1 | Pek. Timbunan | M3 | 521.62 | 211750 | 110453035 | A.05 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Pemadatan Tanah | M3 | 521.62 | 25355 | 13225675 | A.06 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Urugan Pasir | M3 | 53.28 | 470250 | 25054920 | A.04 | Analisa AHSP (koefisien)
| JUMLAH PEKERJAAN TANAH (WORKSHOP LAS) |  |  |  | 170661767
III | PEKERJAAN STRUKTURAL (WORKSHOP LAS)
III.1 | PEKERJAAN STRUKTUR BAWAH
A | Pekerjaan Pondasi Tiang (dalam 6 m)
1 | Pengadaan tiang pancang Dia.40 spun pile runcing (panjang 6 m) | btg | 71 | 4510000 | 320210000 | B.228 | Survei pasar (estimasi)
2 | Biaya pemancangan (Crawler Crane + Driver Hammer) | m | 426 | 181500 | 77319000 | B.038 | Survei pasar (estimasi)
3 | Biaya Pemotongan Kepala Tiang Pancang | titik | 71 | 313500 | 22258500 | B.039 | Survei pasar (estimasi)
4 | Pek. Urugan Pasir Isian Lubang Tiang Pancang | M3 | 15.68 | 470250 | 7373520 | A.04 | Analisa AHSP (koefisien)
5 | Pek. Pembesian Angkur Lubang Pancang | Kg | 1727.61 | 23191 | 40065004 | A.19 | Analisa AHSP (koefisien)
6 | Pek. Beton f'c = 25 Mpa (isian beton 1 meter) | M3 | 3.49 | 1747048 | 6097198 | A.17 | Analisa AHSP (koefisien)
B | Pekerjaan Pile Cap PC1
1 | Pek. Lantai Kerja beton f'c = 7,4 Mpa K-100 | M3 | 3.2 | 1386820 | 4437824 | A.15 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Beton f'c = 30 MPa | M3 | 25.92 | 1803236 | 46739877 | A.18 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Pembesian | Kg | 2600.99 | 23191 | 60319559 | A.19 | Analisa AHSP (koefisien)
4 | Pek. Bekisting | M2 | 57.6 | 398959 | 22980038 | A.20 | Analisa AHSP (koefisien)
C | Pekerjaan Pile Cap PC2
1 | Pek. Lantai Kerja beton f'c = 7,4 Mpa K-100 | M3 | 0.5 | 1386820 | 693410 | A.15 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Beton f'c = 30 MPa | M3 | 2.8 | 1803236 | 5049061 | A.18 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Pembesian | Kg | 291.28 | 23191 | 6755074 | A.19 | Analisa AHSP (koefisien)
4 | Pek. Bekisting | M2 | 11.2 | 398959 | 4468341 | A.20 | Analisa AHSP (koefisien)
D | Pekerjaan Kolom Pedestal 40X60 (K1)
1 | Pek. Beton f'c = 30 MPa | M3 | 5.76 | 1803236 | 10386639 | A.18 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Pembesian | Kg | 960.42 | 23191 | 22273100 | A.19 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Bekisting | M2 | 48 | 398959 | 19150032 | A.20 | Analisa AHSP (koefisien)
E | Pekerjaan Kolom Pedestal 40X40 (K2)
1 | Pek. Beton f'c = 30 MPa | M3 | 1.23 | 1803236 | 2217980 | A.18 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Pembesian | Kg | 271.24 | 23191 | 6290327 | A.19 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Bekisting | M2 | 12.32 | 398959 | 4915175 | A.20 | Analisa AHSP (koefisien)
F | Pekerjaan Tie Beam 30x50
1 | Pek. Lantai Kerja beton f'c = 7,4 Mpa K-100 | M3 | 4.09 | 1386820 | 5672094 | A.15 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Beton f'c = 30 MPa | M3 | 40.85 | 1803236 | 73662191 | A.18 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Pembesian | Kg | 8267.16 | 23191 | 191723708 | A.19 | Analisa AHSP (koefisien)
4 | Pek. Bekisting | M2 | 272.3 | 398959 | 108636536 | A.20 | Analisa AHSP (koefisien)
G | Pekerjaan Sloof 15x20
1 | Pek. Beton f'c = 25 MPa | M3 | 1.26 | 1747048 | 2201280 | A.17 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Pembesian | Kg | 328.53 | 23191 | 7618939 | A.19 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Bekisting | M2 | 16.83 | 398959 | 6714480 | A.20 | Analisa AHSP (koefisien)
III.2 | PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 1
Termasuk Pekerjaan Pengecatan Zincromate (Anti Karat), Pengelasan, dan Perakitan
A | Pekerjaan Struktur Baja Lantai 1
1 | Pek. Base Plate Kolom BJ 37 Uk. 450X275X10 | kg | 155.43 | 23320 | 3624628 | A.47 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Base Plate Kolom BJ 37 Uk. 300X200X10 | kg | 32.97 | 23320 | 768860 | A.47 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Angkur Ø19 | Bh | 64 | 57200 | 3660800 | B.229 | Survei pasar (estimasi)
4 | Pek. Angkur Ø16 | Bh | 28 | 41800 | 1170400 | B.230 | Survei pasar (estimasi)
5 | Pek. Grouting | M3 | 0.13 | 27225000 | 3539250 | B.231 | Survei pasar (estimasi)
6 | Pek. Kolom Baja WF 350 x 175 x 7 x 11 mm El. 0m | kg | 4712 | 23320 | 109883840 | A.47 | Analisa AHSP (koefisien)
7 | Pek. Kolom Baja WF 200 x 100 x 5,5 x 8 mm El. 0m | kg | 562.107 | 23320 | 13108335 | A.47 | Analisa AHSP (koefisien)
8 | Pek. Balok Baja WF 200 x 100 x 5,5 x 8 mm El. 4,8m | kg | 2124.888 | 23320 | 49552388 | A.47 | Analisa AHSP (koefisien)
9 | Pek. Balok Baja WF 200 x 100 x 5,5 x 8 mm El. 6m | kg | 2124.888 | 23320 | 49552388 | A.47 | Analisa AHSP (koefisien)
10 | Pek. Balok Baja WF 150 x 75 x 5 x 7 mm El. 3,68m | kg | 1055.25 | 23320 | 24608430 | A.47 | Analisa AHSP (koefisien)
11 | Pek. Joint Plate Tebal 12mm | kg | 200.85 | 23320 | 4683822 | A.47 | Analisa AHSP (koefisien)
12 | Pek. Joint Plate Tebal 10mm | kg | 34.7 | 23320 | 809204 | A.47 | Analisa AHSP (koefisien)
13 | Pek. Baut HTB M16 | Bh | 378 | 52800 | 19958400 | B.232 | Survei pasar (estimasi)
14 | Pek. Erection Baja include Pengelasan + Pengecatan zinc chromate | Kg | 10579.13 | 14430 | 152656846 | A.48 | Analisa AHSP (koefisien)
B | Pekerjaan Plat Lantai (T=12cm)
1 | Pek. Lantai Kerja beton f'c = 7,5 Mpa K-100 (T=5cm) | M3 | 35.06 | 1386820 | 48621909 | A.15 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Beton f'c = 25 MPa | M3 | 92.68 | 1747048 | 161916409 | A.17 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Pembesian | Kg | 9649.69 | 23191 | 223785961 | A.19 | Analisa AHSP (koefisien)
C | Pekerjaan Plat Dak Talang (T=10cm)
1 | Pek. Beton f'c = 25 MPa | M3 | 3.41 | 1747048 | 5957434 | A.17 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Wiremesh M8 2 Lapis | Kg | 165.64 | 26098 | 4322873 | A.21 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Bekisting | M2 | 34.11 | 398959 | 13608491 | A.20 | Analisa AHSP (koefisien)
D | Pekerjaan Kolom 15x30 (K3)
1 | Pek. Beton f'c = 25 MPa | M3 | 1.3 | 1747048 | 2271162 | A.17 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Pembesian | Kg | 187.17 | 23191 | 4340659 | A.19 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Bekisting | M2 | 23.08 | 398959 | 9207974 | A.20 | Analisa AHSP (koefisien)
E | Pekerjaan Kolom 25x25 (K4)
1 | Pek. Beton f'c = 25 MPa | M3 | 1.07 | 1747048 | 1869341 | A.17 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Pembesian | Kg | 131.95 | 23191 | 3060052 | A.19 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Bekisting | M2 | 17.2 | 398959 | 6862095 | A.20 | Analisa AHSP (koefisien)
F | Pekerjaan Balok 25x25 (B1)
1 | Pek. Beton f'c = 25 MPa | M3 | 0.45 | 1747048 | 786172 | A.17 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Pembesian | Kg | 59.06 | 23191 | 1369660 | A.19 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Bekisting | M2 | 5.4 | 398959 | 2154379 | A.20 | Analisa AHSP (koefisien)
G | Pekerjaan Balok 15x20 (B2)
1 | Pek. Beton f'c = 25 MPa | M3 | 1.35 | 1747048 | 2358515 | A.17 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Pembesian | Kg | 343.62 | 23191 | 7968891 | A.19 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Bekisting | M2 | 23.4 | 398959 | 9335641 | A.20 | Analisa AHSP (koefisien)
H | Pekerjaan Kolom Praktis, Balok Praktis, dan Balok Latei (Arsitek)
1 | Pek. Kolom 11 x 11 (Termasuk Bekisting Dan Pembesian) | M' | 200.22 | 246954 | 49445130 | A.22 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Balok dan Latei 10 x 15 (Termasuk Bekisting Dan Pembesian) | M' | 52.89 | 238292 | 12603264 | A.23 | Analisa AHSP (koefisien)
III.3 | PEKERJAAN STRUKTUR ATAP
1 | Pek. Rangka Atap Baja WF 250 x 125 x 6 x 9 mm | kg | 3230.25 | 23320 | 75329430 | A.47 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Gording CNP 150 x 50 x 20 x 2,3mm | kg | 3314.52 | 23320 | 77294606 | A.47 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Joint Plate Tebal 12mm | kg | 70.89 | 23320 | 1653155 | A.47 | Analisa AHSP (koefisien)
4 | Pek. Top Plate Tebal 10mm | kg | 71.44 | 23320 | 1665981 | A.47 | Analisa AHSP (koefisien)
5 | Pek. Besi Siku 75x75x6 | Kg | 108.2 | 23320 | 2523224 | A.47 | Analisa AHSP (koefisien)
6 | Pek. Baut HTB M16 | Bh | 196 | 52800 | 10348800 | B.232 | Survei pasar (estimasi)
7 | Pek. Voute | kg | 435.12 | 23320 | 10146998 | A.47 | Analisa AHSP (koefisien)
8 | Pek. Bracing Rangka Atap Besi Ø 12 mm | Kg | 181.24 | 23320 | 4226517 | A.47 | Analisa AHSP (koefisien)
9 | Pek. Trekstang Ø 10 mm | Kg | 116.1 | 23320 | 2707452 | A.47 | Analisa AHSP (koefisien)
10 | Pek. Jarum keras M-12 | bh | 24 | 41800 | 1003200 | B.233 | Survei pasar (estimasi)
11 | Pek. Erection Baja include Pengelasan + Pengecatan zinc chromate | Kg | 6544.77 | 14430 | 94441031 | A.48 | Analisa AHSP (koefisien)
| JUMLAH PEKERJAAN STRUKTURAL (WORKSHOP LAS) |  |  |  | 2376992884
IV | PEKERJAAN ARSITEKTURAL (WORKSHOP LAS)
IV.1 | PEKERJAAN FINISHING DINDING
A | LANTAI 1
1 | Pek. Pasangan Dinding Bata Ringan AAC T=10cm | M2 | 652.56 | 265023 | 172943409 | A.26 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Angkur Dinding | Kg | 161.19 | 23191 | 3738157 | A.19 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Plesteran Dinding Bata Ringan | M2 | 1305.12 | 103703 | 135344859 | A.27 | Analisa AHSP (koefisien)
4 | Pek. Plesteran Beton | M2 | 149.48 | 103703 | 15501524 | A.27 | Analisa AHSP (koefisien)
5 | Pek. Plesteran Trasram Bata Ringan | M2 | 50.85 | 107987 | 5491139 | A.28 | Analisa AHSP (koefisien)
6 | Pek. Acian Dinding dan Beton | M2 | 1454.6 | 58982 | 85795217 | A.30 | Analisa AHSP (koefisien)
7 | Pek. Dinding Granite Tile Ukuran 30 X 60 cm Area KM/WC | M2 | 61.93 | 448305 | 27763529 | A.31 | Analisa AHSP (koefisien)
IV.2 | PEKERJAAN FASADE
1 | Pek. Aluminium Composite Panel China Grey Colour PVDF + Rangka Besi Hollow | M2 | 115.27 | 715000 | 82418050 | B.040 | Survei pasar (estimasi)
2 | Pek. Aluminium Composite Panel Sparkling White Colour PVDF + Rangka Besi Hollow | M2 | 545.05 | 715000 | 389710750 | B.040 | Survei pasar (estimasi)
3 | Pek. Aluminium Composite Panel Grey Ral Colour PVDF + Rangka Besi Hollow | M2 | 89.94 | 715000 | 64307100 | B.040 | Survei pasar (estimasi)
4 | Pek. Aluminium Composite Panel Iron Grey Colour PVDF + Rangka Besi Hollow | M2 | 92.37 | 715000 | 66044550 | B.040 | Survei pasar (estimasi)
5 | Pek. Kisi - Kisi Atap | Set | 2 | 41800000 | 83600000 | B.234 | Lump sum estimasi - verifikasi gambar
6 | Pek. Wall Panel Eksterior | Set | 2 | 49500000 | 99000000 | B.235 | Lump sum estimasi - verifikasi gambar
7 | Pek. Papan Nama Gedung + Lampu LED | Set | 1 | 13200000 | 13200000 | B.236 | Survei pasar (estimasi)
IV.3 | PEKERJAAN FINISHING LANTAI
A | LANTAI 1
1 | Pek. Floor Hardener Area Workshop dan Rabat Entrance | M2 | 570.84 | 147840 | 84392986 | B.237 | Survei pasar (estimasi)
2 | Pek. Epoxy Flooring 2000 Micron Area Workshop | M2 | 533.96 | 433070 | 231242057 | B.238 | Survei pasar (estimasi)
3 | Pek. Tegel Granite Tile Type Polished Ukuran 60 X 60 cm Area Ruang Kelas | M2 | 162.15 | 513931 | 83333912 | A.33 | Analisa AHSP (koefisien)
4 | Pek. Tegel Granite Tile Type Unpolished Ukuran 60 X 60 cm Kamar Mandi | M2 | 40.04 | 467731 | 18727949 | A.34 | Analisa AHSP (koefisien)
5 | Pek. Plint Granite Tile 10x60 | M' | 90.54 | 63745 | 5771472 | A.36 | Analisa AHSP (koefisien)
IV.4 | PEKERJAAN PAVING BLOCK
1 | Pek. Paving Blok 8cm K-300 (Include Pasir Urug) | M2 | 565.01 | 226710 | 128093417 | A.38 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Pengecoran (Pengunci Paving) | M3 | 6.66 | 1605610 | 10693363 | A.16 | Analisa AHSP (koefisien)
IV.5 | PEKERJAAN PINTU, JENDELA DAN VENTILASI
LANTAI 1
1 | Pek. Pintu Utama (P-01) + Aksesoris | Set | 2 | 10098000 | 20196000 | B.239 | Lump sum estimasi - verifikasi gambar
2 | Pek. Pintu Ruang Kelas (P-02) + Aksesoris | Set | 3 | 5049000 | 15147000 | B.240 | Lump sum estimasi - verifikasi gambar
3 | Pek. Pintu Kamar Mandi (P-03) + Aksesoris | Set | 7 | 2791800 | 19542600 | B.241 | Lump sum estimasi - verifikasi gambar
4 | Pek. Pintu Kamar Mandi Difabel (P-04) + Aksesoris | Set | 1 | 3682800 | 3682800 | B.242 | Lump sum estimasi - verifikasi gambar
5 | Pek. Jendela (J-01) + Aksesoris | Set | 6 | 3326400 | 19958400 | B.058 | Lump sum estimasi - verifikasi gambar
6 | Pek. Jendela (J-02) + Aksesoris | Set | 4 | 3801600 | 15206400 | B.243 | Lump sum estimasi - verifikasi gambar
7 | Pek. Jendela (J-03) + Aksesoris | Set | 6 | 3088800 | 18532800 | B.244 | Lump sum estimasi - verifikasi gambar
8 | Pek. Jendela (J-04) + Aksesoris | Set | 2 | 2138400 | 4276800 | B.245 | Lump sum estimasi - verifikasi gambar
9 | Pek. Jalusi Tralis (JT-01) + Aksesoris | Set | 16 | 1485000 | 23760000 | B.246 | Lump sum estimasi - verifikasi gambar
10 | Pek. Jalusi Tralis (JT-02) + Aksesoris | Set | 2 | 1485000 | 2970000 | B.246 | Lump sum estimasi - verifikasi gambar
11 | Pek. Ventilasi (V-01) + Aksesoris | Set | 4 | 1009800 | 4039200 | B.059 | Lump sum estimasi - verifikasi gambar
12 | Pek. Railing Ramp Akses Difabel | M' | 17.6 | 948750 | 16698000 | B.247 | Survei pasar (estimasi)
IV.6 | PEKERJAAN ATAP DAN LANGIT-LANGIT
A | PEKERJAAN LANGIT-LANGIT
LANTAI 1
1 | Pek. Rangka Plafond Metal Hollow 4 x 4 (Modul 60 x 60) | M2 | 224.37 | 113025 | 25359419 | A.39 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Langit-Langit Gypsum | M2 | 182.8 | 99605 | 18207794 | A.40 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Langit-Langit GRC | M2 | 41.58 | 157850 | 6563403 | A.41 | Analisa AHSP (koefisien)
4 | Pek. Manhole | Bh | 2 | 2238500 | 4477000 | B.248 | Survei pasar (estimasi)
B | PEKERJAAN ATAP
1 | Pek. Screed Dak, 1SP:5PP | M2 | 37.05 | 78914 | 2923764 | A.42 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Waterproofing Membrane Bakar | M2 | 37.05 | 187220 | 6936501 | A.43 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Atap Spandek (Area Baja WF) | M2 | 604.23 | 254375 | 153701006 | B.249 | Survei pasar (estimasi)
4 | Pek. Aluminium Foil + Thermal Foam Insulation 10mm | M2 | 604.23 | 112200 | 67794606 | B.250 | Survei pasar (estimasi)
5 | Pek. Nok Atap Spandek | M' | 36.12 | 226875 | 8194725 | B.251 | Survei pasar (estimasi)
6 | Pek. Atap Spandek + Rangka Kuda-Kuda Baja Ringan | M2 | 205.21 | 474375 | 97346494 | B.252 | Survei pasar (estimasi)
IV.7 | PEKERJAAN PENGECATAN
1 | Pek. Cat Dinding Interior | M2 | 1242.48 | 38744 | 48138645 | A.44 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Cat Dinding Eksterior | M2 | 212.12 | 47896 | 10159700 | A.45 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Cat Langit-Langit | M2 | 224.37 | 28932 | 6491473 | A.46 | Analisa AHSP (koefisien)
IV.8 | PEKERJAAN SALURAN DAN RABAT KELILING BANGUNAN
1 | Pek. Pasangan Rolag 1/2 Bata, Camp. 1 Pc : 5 Ps (Area Tangga) | M2 | 21.83 | 247478 | 5402445 | A.24 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Pasangan Rolag 1/2 Bata, Camp. 1 Pc : 5 Ps (Area Saluran) | M2 | 270.32 | 247478 | 66898253 | A.24 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Plesteran Dinding, Campuran 1 Pc : 5 Ps, tebal 15 mm | M2 | 413.04 | 103703 | 42833487 | A.27 | Analisa AHSP (koefisien)
4 | Pek. Acian Dinding | M2 | 413.04 | 58982 | 24361925 | A.30 | Analisa AHSP (koefisien)
5 | Pek. Bak Kontrol | Bh | 4 | 1518000 | 6072000 | B.065 | Survei pasar (estimasi)
6 | Pek. Urugan Pasir | M2 | 11.36 | 23568 | 267732 | A.49 | Analisa AHSP (koefisien)
7 | Pek. Rabat Beton Keliling Gedung f'c = 7,5 Mpa K-100 (T=7cm) | M3 | 13.39 | 1386820 | 18569520 | A.15 | Analisa AHSP (koefisien)
8 | Pek. Lantai Saluran beton f'c = 7,5 Mpa K-100 (T=5cm) | M3 | 1.77 | 1386820 | 2454671 | A.15 | Analisa AHSP (koefisien)
9 | Pek. Kolom 11 x 11 (Termasuk Bekisting Dan Pembesian) | M' | 78.57 | 246954 | 19403176 | A.22 | Analisa AHSP (koefisien)
10 | Pek. Balok dan Latei 10 x 15 (Termasuk Bekisting Dan Pembesian) | M' | 235.72 | 238292 | 56170190 | A.23 | Analisa AHSP (koefisien)
| JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTURAL (WORKSHOP LAS) |  |  |  | 2669851369
V | PEKERJAAN MEKANIKAL (WORKSHOP LAS)
A | PEMASANGAN FIRE EXTINGUISER
1 | Fire Extinguiser Type ABC Powder 3 KG, Lantai 1 | Unit | 4 | 715000 | 2860000 | B.066 | Survei pasar (estimasi)
B | PEKERJAAN TATA UDARA
Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Unit AC Termasuk Instalasi Kabel Power Indoor, Kabel Kontrol, Pipa Refrigerant, Drain AC, Perangkat
perlengkapan lainnya, Material Bantu dan Test Commisioning.
1 | Unit AC, kapasitas : 18.000 Btu/h; Type Wall Mounted Inverter | Unit | 5 | 12650000 | 63250000 | B.253 | Survei pasar (estimasi)
2 | Instalasi Pipa Refrigerant 1/2"x1/4'' berisolasi + Kabel NYY 3 x 4 mm2 dan aksesoris | m' | 25 | 313500 | 7837500 | B.254 | Survei pasar (estimasi)
3 | Instalasi Pipa Drain AC, Pipa PVC AW Ø 1" Berisolasi + Aksesoris | m' | 30 | 93500 | 2805000 | B.255 | Survei pasar (estimasi)
4 | Instalasi Indoor AC, NYM 3 x 4 mm2 + Pipa Conduit | Titik | 6 | 357500 | 2145000 | B.256 | Survei pasar (estimasi)
| JUMLAH PEKERJAAN MEKANIKAL (WORKSHOP LAS) |  |  |  | 78897500
VI | PEKERJAAN PLUMBING (WORKSHOP LAS)
VI.1 | PEKERJAAN SANITAIR
1 | Kloset Duduk; Water Closer flow rate 4,5/3 L Dual Flush + Aksesoris | Unit | 4 | 2964500 | 11858000 | B.119 | Survei pasar (estimasi)
2 | Kloset Duduk Difabel; Water Closer flow rate 4,5/3 L Dual Flush + Aksesoris | Unit | 1 | 4658500 | 4658500 | B.120 | Survei pasar (estimasi)
3 | Jet Washer Toilet | Unit | 5 | 360525 | 1802625 | B.121 | Survei pasar (estimasi)
4 | Hand Drail Difabel | Unit | 1 | 1996500 | 1996500 | B.129 | Survei pasar (estimasi)
5 | Hand Bar Difabel | Unit | 1 | 1633500 | 1633500 | B.130 | Survei pasar (estimasi)
6 | Floor Drain | Unit | 4 | 208725 | 834900 | B.122 | Survei pasar (estimasi)
7 | Kran Air | Unit | 4 | 234025 | 936100 | B.123 | Survei pasar (estimasi)
8 | Wastafel Toilet | Unit | 4 | 1149500 | 4598000 | B.257 | Survei pasar (estimasi)
9 | Kran Air Wastafel flow rate 4 L/m | Unit | 4 | 465850 | 1863400 | B.258 | Survei pasar (estimasi)
VI.2 | PEKERJAAN SUMBER AIR BERSIH DAN PERPOMPAAN
A | Pek. Mesin Pompa Distribusi
1 | Pompa Booster | Unit | 1 | 15950000 | 15950000 | B.259 | Survei pasar (estimasi)
Kap. 60 Lpm
2 | Gate Valve PPR dia 32 mm | Unit | 4 | 423500 | 1694000 | B.260 | Survei pasar (estimasi)
1 | Check Valve dia 32 mm | Unit | 1 | 462000 | 462000 | B.261 | Survei pasar (estimasi)
B | Pek. Pemasangan Water Tank
1 | Tandon Air Stainless Steel, Kap 2200 Liter | Unit | 2 | 21450000 | 42900000 | B.145 | Survei pasar (estimasi)
| Test and Commisioning | Ls | 1 | 1650000 | 1650000 | B.146 | Survei pasar (estimasi)
VI.3 | PEKERJAAN INSTALASI AIR BERSIH
A | Instalasi Pipa Air Bersih
1 | Pipa PPR PN 10 Ø 50 mm + Aksesoris | M' | 14 | 159500 | 2233000 | B.147 | Survei pasar (estimasi)
2 | Pipa PPR PN 10 Ø 32 mm + Aksesoris | M' | 16 | 85800 | 1372800 | B.148 | Survei pasar (estimasi)
3 | Pipa PPR PN 10 Ø 25 mm + Aksesoris | M' | 70 | 63800 | 4466000 | B.149 | Survei pasar (estimasi)
4 | Pipa PPR PN 10 Ø 20 mm + Aksesoris | M' | 30 | 52800 | 1584000 | B.150 | Survei pasar (estimasi)
VI.4 | PEKERJAAN INSTALASI AIR BEKAS (GREY WATER)
A | Instalasi Pipa Air Bekas
1 | Pipa PVC Type AW Diameter 4"; Pipa Utama + Aksesoris | M' | 12 | 181500 | 2178000 | B.152 | Survei pasar (estimasi)
2 | Pipa PVC Type AW Diameter 3" + Aksesoris | M' | 20 | 126500 | 2530000 | B.153 | Survei pasar (estimasi)
3 | Clean Out PVC 4" | Bh | 2 | 313500 | 627000 | B.156 | Survei pasar (estimasi)
VI.5 | PEKERJAAN INSTALASI AIR KOTOR
A | Instalasi Pipa Air Kotor
1 | Pipa PVC Type AW Diameter 6" + Aksesoris | M' | 15 | 291500 | 4372500 | B.158 | Survei pasar (estimasi)
2 | Pipa PVC Type AW Diameter 4" + Aksesoris | M' | 17 | 181500 | 3085500 | B.152 | Survei pasar (estimasi)
3 | Clean Out PVC 6" | Bh | 2 | 467500 | 935000 | B.160 | Survei pasar (estimasi)
4 | Septicktank Bioseptic (2 M3) | Set | 1 | 15950000 | 15950000 | B.262 | Survei pasar (estimasi)
5 | Pekerjaan Sumur Resapan + Aksesoris | Set | 1 | 4950000 | 4950000 | B.157 | Survei pasar (estimasi)
VI.6 | PEKERJAAN INSTALASI AIR HUJAN
A | Instalasi Air Hujan Roof Top / Dak
1 | Pipa PVC Type AW Diameter 4" + Aksesoris | M' | 59 | 181500 | 10708500 | B.152 | Survei pasar (estimasi)
2 | Pipa PVC Type AW Diameter 4" + Aksesoris (Menuju Saluran Kawasan) | M' | 20 | 181500 | 3630000 | B.152 | Survei pasar (estimasi)
3 | Pek. Talang Air Hujan Uk. 30x25 (Plat Aluminium 0,3mm, Hollow 5x5 dan Siku 4x4) + Aksesoris | M' | 85 | 360525 | 30644625 | B.263 | Survei pasar (estimasi)
4 | Roof Drain | Bh | 10 | 533500 | 5335000 | B.163 | Survei pasar (estimasi)
5 | Grouting Lubang Roof Drain | Titik | 10 | 137500 | 1375000 | B.164 | Survei pasar (estimasi)
| JUMLAH PEKERJAAN PLUMBING (WORKSHOP LAS) |  |  |  | 188814450
VII | PEKERJAAN ELEKTRIKAL (WORKSHOP LAS)
VII.1 | PEKERJAAN PANEL LISTRIK & RAK KABEL
A | Pek. Panel Listrik
1 | Panel LP/PP-1 | Set | 1 | 10450000 | 10450000 | B.167 | Lump sum estimasi - verifikasi gambar
B | Pek. Rak Kabel
1 | Ukuran 40 cm, termasuk sambungan & penunjangya | m' | 48.76 | 423500 | 20649860 | B.173 | Survei pasar (estimasi)
VII.2 | PEKERJAAN INSTALASI STOP KONTAK DAN ARMATUR PENERANGAN
A | Pekerjaan Instalasi & Armatur Lantai
1 | Lampu Downlight LED 7 W; Downlight LED 7 Watt | Bh | 6 | 107525 | 645150 | B.175 | Survei pasar (estimasi)
2 | Lampu Downlight LED 13 W; Downlight LED 13 Watt | Bh | 8 | 170775 | 1366200 | B.176 | Survei pasar (estimasi)
3 | Lampu Panel 40 W; Lampu Panel LED 40 Watt | Bh | 16 | 499675 | 7994800 | B.177 | Survei pasar (estimasi)
4 | Lampu High Bay LED 100 Watt | Bh | 12 | 1834250 | 22011000 | B.264 | Survei pasar (estimasi)
5 | Saklar Tunggal | Bh | 8 | 72600 | 580800 | B.179 | Survei pasar (estimasi)
6 | Saklar Ganda | Bh | 6 | 99000 | 594000 | B.180 | Survei pasar (estimasi)
7 | Stop Kontak 3 Phase | Bh | 2 | 376200 | 752400 | B.265 | Survei pasar (estimasi)
8 | Stop Kontak | Bh | 12 | 81840 | 982080 | B.181 | Survei pasar (estimasi)
9 | Exhaust Fan 8" | Bh | 5 | 487025 | 2435125 | B.182 | Survei pasar (estimasi)
10 | Instalasi penerangan, NYM 3 x 2,5 mm2 + Pipa Conduit | Titik | 30 | 236500 | 7095000 | B.183 | Survei pasar (estimasi)
11 | Instalasi stop kontak, NYM 3 x 2,5 mm2 + Pipa Conduit | Titik | 28 | 258500 | 7238000 | B.184 | Survei pasar (estimasi)
12 | Instalasi Exhaust Fan, NYM 3 x 2,5 mm2 + Pipa Conduit | Titik | 5 | 236500 | 1182500 | B.185 | Survei pasar (estimasi)
13 | Test and Commisioning | Ls | 1 | 1650000 | 1650000 | B.146 | Survei pasar (estimasi)
VII.3 | PEKERJAAN INSTALASI FIRE ALARM
A | Pek. Peralatan Utama
1 | MCFA 5 Zone Konvensional + Battery | Unit | 1 | 9350000 | 9350000 | B.266 | Survei pasar (estimasi)
3 | Instalasi Daya Alat Dari Panel Arus Lemah Ke Unit, NYM 3 x 2,5 mm2 + Pipa Conduit | Titik | 1 | 495000 | 495000 | B.204 | Survei pasar (estimasi)
B | Pekerjaan Instalasi Fire Alarm
1 | TB-FA | Unit | 1 | 715000 | 715000 | B.205 | Survei pasar (estimasi)
2 | Kabel Power Dari MCFA Ke TBFA-1 | M' | 12 | 52800 | 633600 | B.206 | Survei pasar (estimasi)
4 | Smoke Detector | Bh | 5 | 436425 | 2182125 | B.208 | Survei pasar (estimasi)
5 | Manual Break Glass | Bh | 1 | 360525 | 360525 | B.209 | Survei pasar (estimasi)
6 | Bell Alarm | Bh | 1 | 487025 | 487025 | B.210 | Survei pasar (estimasi)
7 | Lampu Indikator | Bh | 1 | 208725 | 208725 | B.211 | Survei pasar (estimasi)
8 | Instalasi Detector Fire Alarm, Kabel NYA 2(1x 1,5) mm didalam Pipa Conduit PVC 20mm | Titik | 5 | 324500 | 1622500 | B.212 | Survei pasar (estimasi)
9 | Instalasi Bell & Indikator Fire Alarm, Kabel NYA 2(1x 1,5) mm didalam Pipa Conduit PVC 20mm | Titik | 1 | 324500 | 324500 | B.212 | Survei pasar (estimasi)
10 | Instalasi Manual Break Fire Alarm, Kabel NYA 2(1x 1,5) mm didalam Pipa Conduit PVC 20mm | Titik | 1 | 324500 | 324500 | B.212 | Survei pasar (estimasi)
VII.3 | PEKERJAAN SISTEM PENTANAHAN (GROUNDING)
A | Pekerjaan Penangkal Petir
1 | Stil Penangkal Petir | Unit | 14 | 4235000 | 59290000 | B.267 | Survei pasar (estimasi)
2 | Kabel BC 50 mm + Accesoris | M' | 40 | 115500 | 4620000 | B.225 | Survei pasar (estimasi)
3 | Pek. Grounding System Max. 5 Ohm | Lot | 1 | 10450000 | 10450000 | B.268 | Lump sum estimasi - verifikasi gambar
Copper Rod. Clamp Rod, BAR CU
4 | Bak Kontrol | Ls | 1 | 1375000 | 1375000 | B.223 | Survei pasar (estimasi)
B | Pekerjaan Grounding Arus Kuat
1 | Bor untuk Grounding, termasuk pipa galvanize 1'' dan Kabel BC 10mm (mencapai tahanan 2 ohm) | Lot | 1 | 13750000 | 13750000 | B.269 | Lump sum estimasi - verifikasi gambar
2 | Kabel BC 50 mm dari Kabel Grounding Vertikal | M' | 40 | 115500 | 4620000 | B.225 | Survei pasar (estimasi)
3 | Bak Kontrol | Ls | 1 | 1375000 | 1375000 | B.223 | Survei pasar (estimasi)
| JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL (WORKSHOP LAS) |  |  |  | 197810415
| JUMLAH WORKSHOP BERAT (LAS) |  |  |  | 5683028385
C | WORKSHOP BERAT (MEKANIK)
II | PEKERJAAN TANAH (WORKSHOP MEKANIK)
A | Pekerjaan Tanah Area Poer Plat dan Tie Beam
1 | Pek. Galian Tanah | M3 | 85.2 | 105050 | 8950260 | A.01 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Buangan Bekas Galian | M3 | 85.2 | 113135 | 9639102 | A.02 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Urugan Pasir Poer Plat dan Tie Beam | M3 | 7.1 | 470250 | 3338775 | A.04 | Analisa AHSP (koefisien)
B | Pekerjaan Peninggian Lantai
1 | Pek. Timbunan | M3 | 521.62 | 211750 | 110453035 | A.05 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Pemadatan Tanah | M3 | 521.62 | 25355 | 13225675 | A.06 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Urugan Pasir | M3 | 53.28 | 470250 | 25054920 | A.04 | Analisa AHSP (koefisien)
| JUMLAH PEKERJAAN TANAH (WORKSHOP MEKANIK) |  |  |  | 170661767
III | PEKERJAAN STRUKTURAL (WORKSHOP MEKANIK)
III.1 | PEKERJAAN STRUKTUR BAWAH
A | Pekerjaan Pondasi Tiang (dalam 15 m)
1 | Pengadaan tiang pancang Dia.40 spun pile runcing (panjang 10 m) | btg | 142 | 7480000 | 1062160000 | B.037 | Survei pasar (estimasi)
2 | Biaya pemancangan (Crawler Crane + Driver Hammer) | m | 1065 | 181500 | 193297500 | B.038 | Survei pasar (estimasi)
3 | Biaya Penyambungan tiang | m | 89.22 | 104500 | 9323490 | B.270 | Survei pasar (estimasi)
4 | Biaya Pemotongan Kepala Tiang Pancang | titik | 71 | 313500 | 22258500 | B.039 | Survei pasar (estimasi)
5 | Pek. Urugan Pasir Isian Lubang Tiang Pancang | M3 | 47.05 | 470250 | 22125263 | A.04 | Analisa AHSP (koefisien)
6 | Pek. Pembesian Angkur Lubang Pancang | Kg | 1727.61 | 23191 | 40065004 | A.19 | Analisa AHSP (koefisien)
7 | Pek. Beton f'c = 25 Mpa (isian beton 1 meter) | M3 | 3.49 | 1747048 | 6097198 | A.17 | Analisa AHSP (koefisien)
B | Pekerjaan Poerplat PP1
1 | Pek. Lantai Kerja beton f'c = 7,4 Mpa K-100 | M3 | 3.2 | 1386820 | 4437824 | A.15 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Beton f'c = 30 MPa | M3 | 25.92 | 1803236 | 46739877 | A.18 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Pembesian | Kg | 2600.99 | 23191 | 60319559 | A.19 | Analisa AHSP (koefisien)
4 | Pek. Bekisting | M2 | 57.6 | 398959 | 22980038 | A.20 | Analisa AHSP (koefisien)
C | Pekerjaan Poerplat PP2
1 | Pek. Lantai Kerja beton f'c = 7,4 Mpa K-100 | M3 | 0.5 | 1386820 | 693410 | A.15 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Beton f'c = 30 MPa | M3 | 2.8 | 1803236 | 5049061 | A.18 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Pembesian | Kg | 291.28 | 23191 | 6755074 | A.19 | Analisa AHSP (koefisien)
4 | Pek. Bekisting | M2 | 11.2 | 398959 | 4468341 | A.20 | Analisa AHSP (koefisien)
D | Pekerjaan Kolom Pedestal 40X60 (KP1)
1 | Pek. Beton f'c = 30 MPa | M3 | 5.76 | 1803236 | 10386639 | A.18 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Pembesian | Kg | 960.42 | 23191 | 22273100 | A.19 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Bekisting | M2 | 48 | 398959 | 19150032 | A.20 | Analisa AHSP (koefisien)
E | Pekerjaan Kolom Pedestal 40X40 (KP2)
1 | Pek. Beton f'c = 30 MPa | M3 | 1.23 | 1803236 | 2217980 | A.18 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Pembesian | Kg | 271.24 | 23191 | 6290327 | A.19 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Bekisting | M2 | 12.32 | 398959 | 4915175 | A.20 | Analisa AHSP (koefisien)
F | Pekerjaan Tie Beam 30x50
1 | Pek. Lantai Kerja beton f'c = 7,4 Mpa K-100 | M3 | 4.09 | 1386820 | 5672094 | A.15 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Beton f'c = 30 MPa | M3 | 40.85 | 1803236 | 73662191 | A.18 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Pembesian | Kg | 8267.16 | 23191 | 191723708 | A.19 | Analisa AHSP (koefisien)
4 | Pek. Bekisting | M2 | 272.3 | 398959 | 108636536 | A.20 | Analisa AHSP (koefisien)
G | Pekerjaan Sloof 15x20
1 | Pek. Beton f'c = 25 MPa | M3 | 1.26 | 1747048 | 2201280 | A.17 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Pembesian | Kg | 328.53 | 23191 | 7618939 | A.19 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Bekisting | M2 | 16.83 | 398959 | 6714480 | A.20 | Analisa AHSP (koefisien)
III.2 | PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 1
Termasuk Pekerjaan Pengecatan Zincromate (Anti Karat), Pengelasan, dan Perakitan
A | Pekerjaan Struktur Baja Lantai 1
1 | Pek. Base Plate Kolom BJ 37 Uk. 450X275X10 | kg | 155.43 | 23320 | 3624628 | A.47 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Base Plate Kolom BJ 37 Uk. 300X200X10 | kg | 32.97 | 23320 | 768860 | A.47 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Angkur Ø19 | Bh | 64 | 57200 | 3660800 | B.229 | Survei pasar (estimasi)
4 | Pek. Angkur Ø16 | Bh | 28 | 41800 | 1170400 | B.230 | Survei pasar (estimasi)
5 | Pek. Grouting | M3 | 0.13 | 27225000 | 3539250 | B.231 | Survei pasar (estimasi)
6 | Pek. Kolom Baja WF 350 x 175 x 7 x 11 mm El. 0m | kg | 4712 | 23320 | 109883840 | A.47 | Analisa AHSP (koefisien)
7 | Pek. Kolom Baja WF 200 x 100 x 5,5 x 8 mm El. 0m | kg | 562.107 | 23320 | 13108335 | A.47 | Analisa AHSP (koefisien)
8 | Pek. Balok Baja WF 200 x 100 x 5,5 x 8 mm El. 4,8m | kg | 2124.888 | 23320 | 49552388 | A.47 | Analisa AHSP (koefisien)
9 | Pek. Balok Baja WF 200 x 100 x 5,5 x 8 mm El. 6m | kg | 2124.888 | 23320 | 49552388 | A.47 | Analisa AHSP (koefisien)
10 | Pek. Balok Baja WF 150 x 75 x 5 x 7 mm El. 3,68m | kg | 1055.25 | 23320 | 24608430 | A.47 | Analisa AHSP (koefisien)
11 | Pek. Joint Plate Tebal 12mm | kg | 200.85 | 23320 | 4683822 | A.47 | Analisa AHSP (koefisien)
12 | Pek. Joint Plate Tebal 10mm | kg | 34.7 | 23320 | 809204 | A.47 | Analisa AHSP (koefisien)
13 | Pek. Baut HTB M16 | Bh | 378 | 52800 | 19958400 | B.232 | Survei pasar (estimasi)
14 | Pek. Erection Baja include Pengelasan + Pengecatan zinc chromate | Kg | 10579.13 | 14430 | 152656846 | A.48 | Analisa AHSP (koefisien)
B | Pekerjaan Plat Lantai (T=12cm)
1 | Pek. Lantai Kerja beton f'c = 7,4 Mpa K-100 | M3 | 34.41 | 1386820 | 47720476 | A.15 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Beton f'c = 25 MPa | M3 | 92.68 | 1747048 | 161916409 | A.17 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Wiremesh M8 2 Lapis | Kg | 9649.69 | 26098 | 251837610 | A.21 | Analisa AHSP (koefisien)
C | Pekerjaan Plat Lantai Dak (T=10cm)
1 | Pek. Beton f'c = 25 MPa | M3 | 1.5 | 1747048 | 2620572 | A.17 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Pembesian | Kg | 165.64 | 23191 | 3841357 | A.19 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Bekisting | M2 | 15.02 | 398959 | 5992364 | A.20 | Analisa AHSP (koefisien)
D | Pekerjaan Kolom 15x30 (K3)
1 | Pek. Beton f'c = 25 MPa | M3 | 1.3 | 1747048 | 2271162 | A.17 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Pembesian | Kg | 187.17 | 23191 | 4340659 | A.19 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Bekisting | M2 | 23.08 | 398959 | 9207974 | A.20 | Analisa AHSP (koefisien)
E | Pekerjaan Kolom 25x25 (K4)
1 | Pek. Beton f'c = 25 MPa | M3 | 1.07 | 1747048 | 1869341 | A.17 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Pembesian | Kg | 131.95 | 23191 | 3060052 | A.19 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Bekisting | M2 | 17.2 | 398959 | 6862095 | A.20 | Analisa AHSP (koefisien)
F | Pekerjaan Balok 25x25
1 | Pek. Beton f'c = 25 MPa | M3 | 0.45 | 1747048 | 786172 | A.17 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Pembesian | Kg | 59.06 | 23191 | 1369660 | A.19 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Bekisting | M2 | 5.4 | 398959 | 2154379 | A.20 | Analisa AHSP (koefisien)
G | Pekerjaan Balok 15x20
1 | Pek. Beton f'c = 25 MPa | M3 | 1.35 | 1747048 | 2358515 | A.17 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Pembesian | Kg | 343.62 | 23191 | 7968891 | A.19 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Bekisting | M2 | 23.4 | 398959 | 9335641 | A.20 | Analisa AHSP (koefisien)
H | Pekerjaan Meja Beton
1 | Pek. Beton K 175 | M3 | 0.08 | 1605610 | 128449 | A.16 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Pembesian | Kg | 24.65 | 23191 | 571658 | A.19 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Bekisting | M2 | 0.75 | 398959 | 299219 | A.20 | Analisa AHSP (koefisien)
I | Pekerjaan Kolom Praktis, Balok Praktis, dan Balok Latei (Arsitek)
1 | Pek. Kolom 11 x 11 (Termasuk Bekisting Dan Pembesian) | M' | 200.22 | 246954 | 49445130 | A.22 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Balok dan Latei 10 x 15 (Termasuk Bekisting Dan Pembesian) | M' | 52.89 | 238292 | 12603264 | A.23 | Analisa AHSP (koefisien)
III.3 | PEKERJAAN STRUKTUR ATAP
1 | Pek. Rangka Atap Baja WF 250 x 125 x 6 x 9 mm | kg | 3230.25 | 23320 | 75329430 | A.47 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Gording CNP 150 x 50 x 20 x 2,3mm | kg | 3314.52 | 23320 | 77294606 | A.47 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Joint Plate Tebal 12mm | kg | 70.89 | 23320 | 1653155 | A.47 | Analisa AHSP (koefisien)
4 | Pek. Top Plate Tebal 10mm | kg | 71.44 | 23320 | 1665981 | A.47 | Analisa AHSP (koefisien)
5 | Pek. Besi Siku 75x75x6 | Kg | 108.2 | 23320 | 2523224 | A.47 | Analisa AHSP (koefisien)
6 | Pek. Baut HTB M16 | Bh | 196 | 52800 | 10348800 | B.232 | Survei pasar (estimasi)
7 | Pek. Voute | kg | 435.12 | 23320 | 10146998 | A.47 | Analisa AHSP (koefisien)
8 | Pek. Bracing Rangka Atap Besi Ø 12 mm | Kg | 181.24 | 23320 | 4226517 | A.47 | Analisa AHSP (koefisien)
9 | Pek. Trekstang Ø 10 mm | Kg | 116.1 | 23320 | 2707452 | A.47 | Analisa AHSP (koefisien)
10 | Pek. Jarum keras M-12 | bh | 24 | 41800 | 1003200 | B.233 | Survei pasar (estimasi)
11 | Pek. Erection Baja include Pengelasan + Pengecatan zinc chromate | Kg | 6544.77 | 14430 | 94441031 | A.48 | Analisa AHSP (koefisien)
| JUMLAH PEKERJAAN STRUKTURAL (WORKSHOP MEKANIK) |  |  |  | 3275711654
IV | PEKERJAAN ARSITEKTURAL (WORKSHOP MEKANIK)
IV.1 | PEKERJAAN FINISHING DINDING
A | LANTAI 1
1 | Pek. Pasangan Dinding Bata Ringan AAC T=10cm | M2 | 652.56 | 265023 | 172943409 | A.26 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Angkur Dinding | Kg | 161.19 | 23191 | 3738157 | A.19 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Plesteran Bata Ringan | M2 | 1305.12 | 103703 | 135344859 | A.27 | Analisa AHSP (koefisien)
4 | Pek. Plesteran Beton | M2 | 149.48 | 103703 | 15501524 | A.27 | Analisa AHSP (koefisien)
5 | Pek. Plesteran Trasram Bata Ringan | M2 | 50.85 | 107987 | 5491139 | A.28 | Analisa AHSP (koefisien)
6 | Pek. Acian | M2 | 1454.6 | 58982 | 85795217 | A.30 | Analisa AHSP (koefisien)
7 | Pek. Dinding Granite Tile Ukuran 30 X 60 cm Area KM/WC | M2 | 61.93 | 448305 | 27763529 | A.31 | Analisa AHSP (koefisien)
IV.2 | PEKERJAAN FASADE
1 | Pek. Aluminium Composite Panel Light Grey White Colour PVDF + Rangka Besi Hollow | M2 | 115.27 | 715000 | 82418050 | B.040 | Survei pasar (estimasi)
2 | Pek. Aluminium Composite Panel White Colour PVDF + Rangka Besi Hollow | M2 | 545.05 | 715000 | 389710750 | B.040 | Survei pasar (estimasi)
3 | Pek. Aluminium Composite Panel Dark Grey Colour PVDF + Rangka Besi Hollow | M2 | 89.94 | 715000 | 64307100 | B.040 | Survei pasar (estimasi)
4 | Pek. Aluminium Composite Panel Iron Grey Colour PVDF + Rangka Besi Hollow | M2 | 92.37 | 715000 | 66044550 | B.040 | Survei pasar (estimasi)
5 | Pek. Kisi - Kisi Atap | Set | 2 | 41800000 | 83600000 | B.234 | Lump sum estimasi - verifikasi gambar
6 | Pek. Wall Panel Eksterior | Set | 2 | 49500000 | 99000000 | B.235 | Lump sum estimasi - verifikasi gambar
7 | Pek. Papan Nama Gedung + Lampu LED | Set | 1 | 13200000 | 13200000 | B.236 | Survei pasar (estimasi)
IV.3 | PEKERJAAN FINISHING LANTAI
A | LANTAI 1
1 | Pek. Floor Hardener Area Workshop dan Rabat Entrance | M2 | 570.84 | 147840 | 84392986 | B.237 | Survei pasar (estimasi)
2 | Pek. Epoxy Flooring 2000 Micron Area Workshop | M2 | 533.96 | 433070 | 231242057 | B.238 | Survei pasar (estimasi)
3 | Pek. Tegel Granite Tile Type Polished Ukuran 60 X 60 cm Area Ruang Kelas | M2 | 162.15 | 513931 | 83333912 | A.33 | Analisa AHSP (koefisien)
4 | Pek. Tegel Granite Tile Type Unpolished Ukuran 60 X 60 cm Kamar Mandi | M2 | 40.04 | 467731 | 18727949 | A.34 | Analisa AHSP (koefisien)
5 | Pek. Plint Granite Tile 10x60 | M' | 90.54 | 63745 | 5771472 | A.36 | Analisa AHSP (koefisien)
IV.4 | PEKERJAAN PAVING BLOCK
1 | Pek. Paving Blok 8cm K-300 (Include Pasir Urug) | M2 | 565.01 | 226710 | 128093417 | A.38 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Pengecoran (Pengunci Paving) | M3 | 6.66 | 1605610 | 10693363 | A.16 | Analisa AHSP (koefisien)
IV.5 | PEKERJAAN PINTU, JENDELA DAN VENTILASI
LANTAI 1
1 | Pek. Pintu Utama (P-01) + Aksesoris | Set | 2 | 10098000 | 20196000 | B.239 | Lump sum estimasi - verifikasi gambar
2 | Pek. Pintu Ruang Kelas (P-02) + Aksesoris | Set | 3 | 5049000 | 15147000 | B.240 | Lump sum estimasi - verifikasi gambar
3 | Pek. Pintu Kamar Mandi (P-03) + Aksesoris | Set | 7 | 2791800 | 19542600 | B.241 | Lump sum estimasi - verifikasi gambar
4 | Pek. Pintu Kamar Mandi Difabel (P-04) + Aksesoris | Set | 1 | 3682800 | 3682800 | B.242 | Lump sum estimasi - verifikasi gambar
4 | Pek. Jendela (J-01) + Aksesoris | Set | 6 | 3326400 | 19958400 | B.058 | Lump sum estimasi - verifikasi gambar
5 | Pek. Jendela (J-02) + Aksesoris | Set | 4 | 3801600 | 15206400 | B.243 | Lump sum estimasi - verifikasi gambar
6 | Pek. Jendela (J-03) + Aksesoris | Set | 6 | 3088800 | 18532800 | B.244 | Lump sum estimasi - verifikasi gambar
7 | Pek. Jendela (J-04) + Aksesoris | Set | 2 | 2138400 | 4276800 | B.245 | Lump sum estimasi - verifikasi gambar
8 | Pek. Jalusi Tralis (JT-01) + Aksesoris | Set | 16 | 1485000 | 23760000 | B.246 | Lump sum estimasi - verifikasi gambar
9 | Pek. Jalusi Tralis (JT-02) + Aksesoris | Set | 2 | 1485000 | 2970000 | B.246 | Lump sum estimasi - verifikasi gambar
10 | Pek. Ventilasi (V-01) + Aksesoris | Set | 4 | 1009800 | 4039200 | B.059 | Lump sum estimasi - verifikasi gambar
11 | Pek. Railing Ramp Akses Difabel | M' | 17.6 | 948750 | 16698000 | B.247 | Survei pasar (estimasi)
IV.6 | PEKERJAAN ATAP DAN LANGIT-LANGIT
A | PEKERJAAN LANGIT-LANGIT
LANTAI 1
1 | Pek. Rangka Plafond Metal Hollow 4 x 4 (Modul 60 x 60) | M2 | 224.37 | 113025 | 25359419 | A.39 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Langit-Langit Gypsum | M2 | 182.8 | 99605 | 18207794 | A.40 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Langit-Langit GRC | M2 | 41.58 | 157850 | 6563403 | A.41 | Analisa AHSP (koefisien)
4 | Pek. Manhole | Bh | 2 | 2238500 | 4477000 | B.248 | Survei pasar (estimasi)
B | PEKERJAAN ATAP
1 | Pek. Screed Dak, 1SP:5PP | M2 | 37.05 | 78914 | 2923764 | A.42 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Waterproofing Membrane Bakar | M2 | 37.05 | 187220 | 6936501 | A.43 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Atap Spandek (Area Baja WF) | M2 | 604.23 | 254375 | 153701006 | B.249 | Survei pasar (estimasi)
4 | Pek. Aluminium Foil + Thermal Foam Insulation 8mm | M2 | 604.23 | 95040 | 57426019 | B.271 | Survei pasar (estimasi)
5 | Pek. Nok Atap Spandek | M' | 36.12 | 226875 | 8194725 | B.251 | Survei pasar (estimasi)
6 | Pek. Atap Spandek + Rangka Kuda-Kuda Baja Ringan | M2 | 205.21 | 474375 | 97346494 | B.252 | Survei pasar (estimasi)
IV.7 | PEKERJAAN PENGECATAN
1 | Pek. Cat Dinding Interior | M2 | 1242.48 | 38744 | 48138645 | A.44 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Cat Dinding Eksterior | M2 | 212.12 | 47896 | 10159700 | A.45 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Cat Langit-Langit | M2 | 224.37 | 28932 | 6491473 | A.46 | Analisa AHSP (koefisien)
IV.8 | PEKERJAAN SALURAN DAN RABAT KELILING BANGUNAN
1 | Pek. Pasangan Rolag 1/2 Bata, Camp. 1 Pc : 5 Ps (Area Tangga) | M2 | 21.83 | 247478 | 5402445 | A.24 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Pasangan Rolag 1/2 Bata, Camp. 1 Pc : 5 Ps (Area Saluran) | M2 | 270.32 | 247478 | 66898253 | A.24 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Plesteran Dinding, Campuran 1 Pc : 5 Ps, tebal 15 mm | M2 | 413.04 | 103703 | 42833487 | A.27 | Analisa AHSP (koefisien)
4 | Pek. Acian Dinding | M2 | 413.04 | 58982 | 24361925 | A.30 | Analisa AHSP (koefisien)
5 | Pek. Bak Kontrol | Bh | 4 | 1518000 | 6072000 | B.065 | Survei pasar (estimasi)
6 | Pek. Urugan Pasir | M2 | 11.36 | 23568 | 267732 | A.49 | Analisa AHSP (koefisien)
7 | Pek. Rabat Beton Keliling Gedung f'c = 7,5 Mpa K-100 (T=7cm) | M3 | 13.39 | 1386820 | 18569520 | A.15 | Analisa AHSP (koefisien)
8 | Pek. Lantai Saluran beton f'c = 7,5 Mpa K-100 (T=5cm) | M3 | 1.77 | 1386820 | 2454671 | A.15 | Analisa AHSP (koefisien)
9 | Pek. Kolom 11 x 11 (Termasuk Bekisting Dan Pembesian) | M' | 78.57 | 246954 | 19403176 | A.22 | Analisa AHSP (koefisien)
10 | Pek. Balok dan Latei 10 x 15 (Termasuk Bekisting Dan Pembesian) | M' | 235.72 | 238292 | 56170190 | A.23 | Analisa AHSP (koefisien)
| JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTURAL (WORKSHOP MEKANIK) |  |  |  | 2659482782
V | PEKERJAAN MEKANIKAL (WORKSHOP MEKANIK)
A | PEMASANGAN FIRE EXTINGUISER
1 | Fire Extinguiser Type ABC Powder 3 KG, Lantai 1 | Unit | 4 | 715000 | 2860000 | B.066 | Survei pasar (estimasi)
B | PEKERJAAN TATA UDARA
Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Unit AC Termasuk Instalasi Kabel Power Indoor, Kabel Kontrol, Pipa Refrigerant, Drain AC, Perangkat
perlengkapan lainnya, Material Bantu dan Test Commisioning.
1 | Unit AC, kapasitas : 18.000 Btu/h; Type Wall Mounted Inverter | Unit | 5 | 12650000 | 63250000 | B.253 | Survei pasar (estimasi)
2 | Instalasi Pipa Refrigerant 1/2"x1/4'' berisolasi + Kabel NYY 3 x 4 mm2 dan aksesoris | m' | 25 | 313500 | 7837500 | B.254 | Survei pasar (estimasi)
3 | Instalasi Pipa Drain AC, Pipa PVC AW Ø 1" Berisolasi + Aksesoris | m' | 30 | 93500 | 2805000 | B.255 | Survei pasar (estimasi)
4 | Instalasi Indoor AC, NYM 3 x 4 mm2 + Pipa Conduit | Titik | 6 | 357500 | 2145000 | B.256 | Survei pasar (estimasi)
| JUMLAH PEKERJAAN MEKANIKAL (WORKSHOP MEKANIK) |  |  |  | 78897500
VI | PEKERJAAN PLUMBING (WORKSHOP MEKANIK)
VI.1 | PEKERJAAN SANITAIR
1 | Kloset Duduk; Water Closer flow rate 4,5/3 L Dual Flush + Aksesoris | Unit | 4 | 2964500 | 11858000 | B.119 | Survei pasar (estimasi)
2 | Kloset Duduk Difabel; Water Closer flow rate 4,5/3 L Dual Flush + Aksesoris | Unit | 1 | 4658500 | 4658500 | B.120 | Survei pasar (estimasi)
3 | Jet Washer Toilet | Unit | 4 | 360525 | 1442100 | B.121 | Survei pasar (estimasi)
4 | Hand Drail Difabel | Unit | 1 | 1996500 | 1996500 | B.129 | Survei pasar (estimasi)
5 | Hand Bar Difabel | Unit | 1 | 1633500 | 1633500 | B.130 | Survei pasar (estimasi)
6 | Floor Drain | Unit | 4 | 208725 | 834900 | B.122 | Survei pasar (estimasi)
7 | Kran Air | Unit | 4 | 234025 | 936100 | B.123 | Survei pasar (estimasi)
8 | Wastafel Toilet | Unit | 4 | 1149500 | 4598000 | B.257 | Survei pasar (estimasi)
9 | Kran Air Wastafel flow rate 4 L/m | Unit | 4 | 465850 | 1863400 | B.258 | Survei pasar (estimasi)
VI.2 | PEKERJAAN SUMBER AIR BERSIH DAN PERPOMPAAN
A | Pek. Mesin Pompa Distribusi
1 | Pompa Booster Sumur Dangkal Grundfos JP 4 - 47 PT | Unit | 1 | 9350000 | 9350000 | B.272 | Survei pasar (estimasi)
Kap. 60 Lpm
2 | Gate Valve PPR dia 32 mm | Unit | 4 | 423500 | 1694000 | B.260 | Survei pasar (estimasi)
1 | Check Valve dia 32 mm | Unit | 1 | 462000 | 462000 | B.261 | Survei pasar (estimasi)
B | Pek. Pemasangan Water Tank
1 | Tandon Air Stainless Steel, Kap 2200 Liter | Unit | 2 | 21450000 | 42900000 | B.145 | Survei pasar (estimasi)
| Test and Commisioning | Ls | 1 | 1650000 | 1650000 | B.146 | Survei pasar (estimasi)
VI.3 | PEKERJAAN INSTALASI AIR BERSIH
A | Instalasi Pipa Air Bersih
1 | Pipa PPR PN 10 Ø 50 mm + Aksesoris | M' | 14 | 159500 | 2233000 | B.147 | Survei pasar (estimasi)
1 | Pipa PPR PN 10 Ø 32 mm + Aksesoris | M' | 16 | 85800 | 1372800 | B.148 | Survei pasar (estimasi)
2 | Pipa PPR PN 10 Ø 25 mm + Aksesoris | M' | 70 | 63800 | 4466000 | B.149 | Survei pasar (estimasi)
3 | Pipa PPR PN 10 Ø 20 mm + Aksesoris | M' | 30 | 52800 | 1584000 | B.150 | Survei pasar (estimasi)
VI.4 | PEKERJAAN INSTALASI AIR BEKAS (GREY WATER)
A | Instalasi Pipa Air Bekas
1 | Pipa PVC Type AW Diameter 4"; Pipa Utama + Aksesoris | M' | 12 | 181500 | 2178000 | B.152 | Survei pasar (estimasi)
2 | Pipa PVC Type AW Diameter 3" + Aksesoris | M' | 20 | 126500 | 2530000 | B.153 | Survei pasar (estimasi)
3 | Clean Out PVC 4" | Bh | 2 | 313500 | 627000 | B.156 | Survei pasar (estimasi)
VI.5 | PEKERJAAN INSTALASI AIR KOTOR
A | Instalasi Pipa Air Kotor
1 | Pipa PVC Type AW Diameter 6" + Aksesoris | M' | 15 | 291500 | 4372500 | B.158 | Survei pasar (estimasi)
2 | Pipa PVC Type AW Diameter 4" + Aksesoris | M' | 17 | 181500 | 3085500 | B.152 | Survei pasar (estimasi)
3 | Clean Out PVC 6" | Bh | 2 | 467500 | 935000 | B.160 | Survei pasar (estimasi)
4 | Septicktank Bioseptic (2 M3) | Set | 1 | 15950000 | 15950000 | B.262 | Survei pasar (estimasi)
5 | Pekerjaan Sumur Resapan + Aksesoris | Set | 1 | 4950000 | 4950000 | B.157 | Survei pasar (estimasi)
VI.6 | PEKERJAAN INSTALASI AIR HUJAN
A | Instalasi Air Hujan Roof Top / Dak
1 | Pipa PVC Type AW Diameter 4" + Aksesoris | M' | 58.4 | 181500 | 10599600 | B.152 | Survei pasar (estimasi)
2 | Pipa PVC Type AW Diameter 4" + Aksesoris (Menuju Saluran Kawasan) | M' | 20 | 181500 | 3630000 | B.152 | Survei pasar (estimasi)
3 | Pek. Talang Air Hujan Uk. 30x25 (Plat Aluminium 0,3mm, Hollow 5x5 dan Siku 4x4) + Aksesoris | M' | 84.6 | 360525 | 30500415 | B.263 | Survei pasar (estimasi)
4 | Roof Drain | Bh | 10 | 533500 | 5335000 | B.163 | Survei pasar (estimasi)
5 | Grouting Lubang Roof Drain | Titik | 10 | 137500 | 1375000 | B.164 | Survei pasar (estimasi)
| JUMLAH PEKERJAAN PLUMBING (WORKSHOP MEKANIK) |  |  |  | 181600815
VII | PEKERJAAN ELEKTRIKAL (WORKSHOP MEKANIK)
VII.1 | PEKERJAAN PANEL LISTRIK & RAK KABEL
A | Pek. Panel Listrik
1 | Panel LP/PP-1 | Set | 1 | 10450000 | 10450000 | B.167 | Lump sum estimasi - verifikasi gambar
B | Pek. Rak Kabel
1 | Ukuran 40 cm, termasuk sambungan & penunjangya | m' | 48.76 | 423500 | 20649860 | B.173 | Survei pasar (estimasi)
VII.2 | PEKERJAAN INSTALASI STOP KONTAK DAN ARMATUR PENERANGAN
A | Pekerjaan Instalasi & Armatur Lantai
1 | Lampu Downlight LED 7 W; Downlight LED 7 Watt | Bh | 6 | 107525 | 645150 | B.175 | Survei pasar (estimasi)
2 | Lampu Downlight LED 13 W; Downlight LED 13 Watt | Bh | 8 | 170775 | 1366200 | B.176 | Survei pasar (estimasi)
3 | Lampu Panel 40 W; Lampu Panel LED 40 Watt | Bh | 16 | 499675 | 7994800 | B.177 | Survei pasar (estimasi)
4 | Lampu High Bay LED 100 Watt | Bh | 14 | 1834250 | 25679500 | B.264 | Survei pasar (estimasi)
5 | Saklar Tunggal | Bh | 6 | 72600 | 435600 | B.179 | Survei pasar (estimasi)
6 | Saklar Ganda | Bh | 8 | 99000 | 792000 | B.180 | Survei pasar (estimasi)
7 | Stop Kontak 3 Phase | Bh | 2 | 376200 | 752400 | B.265 | Survei pasar (estimasi)
8 | Stop Kontak | Bh | 14 | 81840 | 1145760 | B.181 | Survei pasar (estimasi)
9 | Exhaust Fan 8" | Bh | 5 | 487025 | 2435125 | B.182 | Survei pasar (estimasi)
10 | Instalasi penerangan, NYM 3 x 2,5 mm2 + Pipa Conduit | Titik | 30 | 236500 | 7095000 | B.183 | Survei pasar (estimasi)
11 | Instalasi stop kontak, NYM 3 x 2,5 mm2 + Pipa Conduit | Titik | 30 | 258500 | 7755000 | B.184 | Survei pasar (estimasi)
12 | Instalasi Exhaust Fan, NYM 3 x 2,5 mm2 + Pipa Conduit | Titik | 5 | 236500 | 1182500 | B.185 | Survei pasar (estimasi)
13 | Test and Commisioning | Ls | 1 | 1650000 | 1650000 | B.146 | Survei pasar (estimasi)
VII.3 | PEKERJAAN INSTALASI FIRE ALARM
A | Pek. Peralatan Utama
1 | MCFA 5 Zone Konvensional + Battery | Unit | 1 | 9350000 | 9350000 | B.266 | Survei pasar (estimasi)
3 | Instalasi Daya Alat Dari Panel Arus Lemah Ke Unit, NYM 3 x 2,5 mm2 + Pipa Conduit | Titik | 1 | 495000 | 495000 | B.204 | Survei pasar (estimasi)
B | Pekerjaan Instalasi Fire Alarm
1 | TB-FA | Unit | 1 | 715000 | 715000 | B.205 | Survei pasar (estimasi)
2 | Kabel Power Dari MCFA Ke TBFA-1 | M' | 12 | 52800 | 633600 | B.206 | Survei pasar (estimasi)
4 | Smoke Detector | Bh | 5 | 436425 | 2182125 | B.208 | Survei pasar (estimasi)
5 | Manual Break Glass | Bh | 1 | 360525 | 360525 | B.209 | Survei pasar (estimasi)
6 | Bell Alarm | Bh | 1 | 487025 | 487025 | B.210 | Survei pasar (estimasi)
7 | Lampu Indikator | Bh | 1 | 208725 | 208725 | B.211 | Survei pasar (estimasi)
8 | Instalasi Detector Fire Alarm, Kabel NYA 2(1x 1,5) mm didalam Pipa Conduit PVC 20mm | Titik | 5 | 324500 | 1622500 | B.212 | Survei pasar (estimasi)
9 | Instalasi Bell & Indikator Fire Alarm, Kabel NYA 2(1x 1,5) mm didalam Pipa Conduit PVC 20mm | Titik | 1 | 324500 | 324500 | B.212 | Survei pasar (estimasi)
10 | Instalasi Manual Break Fire Alarm, Kabel NYA 2(1x 1,5) mm didalam Pipa Conduit PVC 20mm | Titik | 1 | 324500 | 324500 | B.212 | Survei pasar (estimasi)
VII.3 | PEKERJAAN SISTEM PENTANAHAN (GROUNDING)
A | Pekerjaan Penangkal Petir
1 | Stil Penangkal Petir | Unit | 14 | 4235000 | 59290000 | B.267 | Survei pasar (estimasi)
2 | Kabel BC 50 mm + Accesoris | M' | 40 | 115500 | 4620000 | B.225 | Survei pasar (estimasi)
3 | Pek. Grounding System Max. 5 Ohm | Lot | 1 | 10450000 | 10450000 | B.268 | Lump sum estimasi - verifikasi gambar
Copper Rod. Clamp Rod, BAR CU
4 | Bak Kontrol | Ls | 1 | 1375000 | 1375000 | B.223 | Survei pasar (estimasi)
B | Pekerjaan Grounding Arus Kuat
1 | Bor untuk Grounding, termasuk pipa galvanize 1'' dan Kabel BC 10mm (mencapai tahanan 2 ohm) | Lot | 1 | 13750000 | 13750000 | B.269 | Lump sum estimasi - verifikasi gambar
2 | Kabel BC 50 mm dari Kabel Grounding Vertikal | M' | 40 | 115500 | 4620000 | B.225 | Survei pasar (estimasi)
3 | Bak Kontrol | Ls | 1 | 1375000 | 1375000 | B.223 | Survei pasar (estimasi)
| JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL (WORKSHOP MEKANIK) |  |  |  | 202212395
| JUMLAH WORKSHOP BERAT (MEKANIK) |  |  |  | 6568566913
D | WORKSHOP RINGAN (TIK)
II | PEKERJAAN TANAH (WORKSHOP RINGAN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER (TIK))
A | Pekerjaan Tanah Area Poer Plat, Pondasi Batu Kali dan Saluran Keliling
1 | Pek. Galian Tanah | M3 | 53.88 | 105050 | 5660094 | A.01 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Buangan Bekas Galian | M3 | 47.48 | 113135 | 5371650 | A.02 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Urugan Kembali Bekas Galian | M3 | 6.4 | 65175 | 417120 | A.03 | Analisa AHSP (koefisien)
B | Pekerjaan Peninggian Lantai
1 | Pek. Timbunan | M3 | 645.23 | 211750 | 136627453 | A.05 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Pemadatan Tanah | M3 | 645.23 | 25355 | 16359807 | A.06 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Tanah Subur | M3 | 41.24 | 237600 | 9798624 | A.07 | Analisa AHSP (koefisien)
| JUMLAH PEKERJAAN TANAH (WORKSHOP RINGAN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER (TIK)) |  |  |  | 174234748
III | PEKERJAAN STRUKTURAL (WORKSHOP RINGAN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER (TIK))
III.A | PEKERJAAN STRUKTUR BAWAH
A | Pekerjaan Pondasi Tiang (dalam 6 m)
1 | Pengadaan tiang pancang Dia.40 spun pile runcing (panjang 6 m) | btg | 40 | 4510000 | 180400000 | B.228 | Survei pasar (estimasi)
2 | Biaya pemancangan (Crawler Crane + Driver Hammer) | m | 240 | 181500 | 43560000 | B.038 | Survei pasar (estimasi)
3 | Biaya Pemotongan Kepala Tiang Pancang | titik | 40 | 313500 | 12540000 | B.039 | Survei pasar (estimasi)
4 | Pek. Urugan Pasir Isian Lubang Tiang Pancang | M3 | 35.33 | 470250 | 16613933 | A.04 | Analisa AHSP (koefisien)
5 | Pek. Pembesian Angkur Lubang Pancang | Kg | 2702.95 | 23191 | 62684113 | A.19 | Analisa AHSP (koefisien)
6 | Pek. Beton f'c = 25 MPa | M3 | 1.96 | 1747048 | 3424214 | A.17 | Analisa AHSP (koefisien)
B | Pekerjaan Pilecap 200X100
1 | Pek. Urugan Pasir | M3 | 2.64 | 470250 | 1241460 | A.04 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Lantai Kerja beton f'c = 7,4 Mpa K-100 | M3 | 2.64 | 1386820 | 3661205 | A.15 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Beton f'c = 30 MPa | M3 | 20 | 1803236 | 36064720 | A.18 | Analisa AHSP (koefisien)
4 | Pek. Pembesian | Kg | 1457.01 | 23191 | 33789519 | A.19 | Analisa AHSP (koefisien)
5 | Pek. Bekisting | M2 | 60 | 398959 | 23937540 | A.20 | Analisa AHSP (koefisien)
C | Pekerjaan Tie Beam (TB) 25x50
1 | Pek. Urugan Pasir | M3 | 2.48 | 470250 | 1166220 | A.04 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Lantai Kerja beton f'c = 7,4 Mpa K-100 | M3 | 2.48 | 1386820 | 3439314 | A.15 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Beton f'c = 30 MPa | M3 | 25.7 | 1803236 | 46343165 | A.18 | Analisa AHSP (koefisien)
4 | Pek. Pembesian | Kg | 3656.09 | 23191 | 84788383 | A.19 | Analisa AHSP (koefisien)
5 | Pek. Bekisting | M2 | 205.6 | 398959 | 82025970 | A.20 | Analisa AHSP (koefisien)
D | Pekerjaan Kolom Pedestal (K1) 40x40
1 | Pek. Beton f'c = 30 MPa | M3 | 3.52 | 1803236 | 6347391 | A.18 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Pembesian | Kg | 649.65 | 23191 | 15066033 | A.19 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Bekisting | M2 | 35.2 | 398959 | 14043357 | A.20 | Analisa AHSP (koefisien)
E | Pekerjaan Pondasi Batu Kali
1 | Pek. Pondasi Batu Kali Camp. 1 Pc : 5 PP | M3 | 20.27 | 1456103 | 29515208 | A.13 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Urugan Pasir | M2 | 1.06 | 23568 | 24982 | A.49 | Analisa AHSP (koefisien)
F | Pekerjaan Sloof (SL) 20x30
1 | Pek. Urugan Pasir | M3 | 0.06 | 470250 | 28215 | A.04 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Lantai Kerja beton f'c = 7,4 Mpa K-100 | M3 | 0.06 | 1386820 | 83209 | A.15 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Beton f'c = 25 MPa | M3 | 2.18 | 1747048 | 3808565 | A.17 | Analisa AHSP (koefisien)
4 | Pek. Pembesian | Kg | 439.85 | 23191 | 10200561 | A.19 | Analisa AHSP (koefisien)
5 | Pek. Bekisting | M2 | 21.8 | 398959 | 8697306 | A.20 | Analisa AHSP (koefisien)
III.B | PEKERJAAN STRUKTUR ATAS
A | Pekerjaan Cor Rabat Keliling Bangunan (T=7cm)
1 | Pek. Urugan Pasir | M3 | 2.62 | 470250 | 1232055 | A.04 | Analisa AHSP (koefisien)
1 | Pek. Rabat Keliling Bangunan beton f'c = 7,4 Mpa K-100 (T=7cm) | M3 | 6.98 | 1386820 | 9680004 | A.15 | Analisa AHSP (koefisien)
B | Pekerjaan Cor Ramp Bangunan dan Tangga (T=10cm)
1 | Pek. Urugan Pasir | M3 | 0.92 | 470250 | 432630 | A.04 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Lantai Kerja beton f'c = 7,4 Mpa K-100 | M3 | 0.92 | 1386820 | 1275874 | A.15 | Analisa AHSP (koefisien)
C | Pekerjaan Cor Lantai Bangunan (T=12cm)
1 | Pek. Urugan Pasir | M3 | 28.96 | 470250 | 13618440 | A.04 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Lantai Kerja beton f'c = 7,4 Mpa K-100 | M3 | 28.96 | 1386820 | 40162307 | A.15 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Beton f'c = 25 MPa | M3 | 76.54 | 1747048 | 133719054 | A.17 | Analisa AHSP (koefisien)
4 | Pek. Wiremesh M8 2 Lapis | Kg | 7793.98 | 26098 | 203407290 | A.21 | Analisa AHSP (koefisien)
D | Pekerjaan Kolom (K1) 40x40
1 | Pek. Beton f'c = 25 MPa | M3 | 13.82 | 1747048 | 24144203 | A.17 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Pembesian | Kg | 2487.46 | 23191 | 57686685 | A.19 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Bekisting | M2 | 138.2 | 398959 | 55136134 | A.20 | Analisa AHSP (koefisien)
E | Pekerjaan Kolom (K2) 30x50
1 | Pek. Beton f'c = 25 MPa | M3 | 1.77 | 1747048 | 3092275 | A.17 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Pembesian | Kg | 534.41 | 23191 | 12393502 | A.19 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Bekisting | M2 | 29.4 | 398959 | 11729395 | A.20 | Analisa AHSP (koefisien)
F | Pekerjaan Balok (RB-1) 25x40
1 | Pek. Beton f'c = 25 MPa | M3 | 20.56 | 1747048 | 35919307 | A.17 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Pembesian | Kg | 3120.44 | 23191 | 72366124 | A.19 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Bekisting | M2 | 185.04 | 398959 | 73823373 | A.20 | Analisa AHSP (koefisien)
G | Pekerjaan Balok (RB-2) 20x30
1 | Pek. Beton f'c = 25 MPa | M3 | 6.07 | 1747048 | 10604581 | A.17 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Pembesian | Kg | 1169.85 | 23191 | 27129991 | A.19 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Bekisting | M2 | 70.82 | 398959 | 28254276 | A.20 | Analisa AHSP (koefisien)
H | Pekerjaan Balok (BP-1) 15x30
1 | Pek. Beton f'c = 25 MPa | M3 | 0.47 | 1747048 | 821113 | A.17 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Pembesian | Kg | 118.74 | 23191 | 2753699 | A.19 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Bekisting | M2 | 6.27 | 398959 | 2501473 | A.20 | Analisa AHSP (koefisien)
I | Pekerjaan Balok Tanggulan Dak (10x20)
1 | Pek. Beton f'c = 25 MPa | M3 | 4.12 | 1747048 | 7197838 | A.17 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Pembesian | Kg | 382.43 | 23191 | 8868934 | A.19 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Bekisting | M2 | 82.34 | 398959 | 32850284 | A.20 | Analisa AHSP (koefisien)
J | Pekerjaan Plat Dak (T=12 cm)
1 | Pek. Beton f'c = 25 MPa | M3 | 7.21 | 1747048 | 12596216 | A.17 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Pembesian | Kg | 1830.19 | 23191 | 42443936 | A.19 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Bekisting | M2 | 60.08 | 398959 | 23969457 | A.20 | Analisa AHSP (koefisien)
K | Pekerjaan Kolom Praktis, Balok Praktis, dan Balok Latei (Arsitek)
1 | Pek. Kolom 11 x 11 (Termasuk Bekisting Dan Pembesian) | M' | 232.89 | 246954 | 57513117 | A.22 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Balok dan Latei 10 x 15 (Termasuk Bekisting Dan Pembesian) | M' | 106.22 | 238292 | 25311376 | A.23 | Analisa AHSP (koefisien)
| JUMLAH PEKERJAAN STRUKTURAL (WORKSHOP RINGAN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER (TIK)) |  |  |  | 1756129526
IV | PEKERJAAN ARSITEKTURAL (WORKSHOP RINGAN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER (TIK))
II.3.1 | PEKERJAAN FINISHING DINDING
A | LANTAI 1
1 | Pek. Pasangan Dinding Bata Ringan AAC T=10cm | M2 | 716.6 | 265023 | 189915482 | A.26 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Angkur Dinding | Kg | 168.92 | 23191 | 3917424 | A.19 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Plesteran Bata Ringan | M2 | 1433.2 | 103703 | 148627140 | A.27 | Analisa AHSP (koefisien)
4 | Pek. Plesteran Ciprat | M2 | 27.91 | 67650 | 1888112 | A.29 | Analisa AHSP (koefisien)
5 | Pek. Plesteran Trasram Bata Ringan | M2 | 47.55 | 107987 | 5134782 | A.28 | Analisa AHSP (koefisien)
6 | Pek. Acian Dinding | M2 | 1433.2 | 58982 | 84533002 | A.30 | Analisa AHSP (koefisien)
7 | Pek. Acian Beton | M2 | 239.39 | 58982 | 14119701 | A.30 | Analisa AHSP (koefisien)
8 | Pek. Dinding Granite Tile Ukuran 30 X 60 cm Area KM/WC | M2 | 140.18 | 448305 | 62843395 | A.31 | Analisa AHSP (koefisien)
II.3.2 | PEKERJAAN FASADE
1 | Pek. Aluminium Composite Panel Grey Colour PVDF + Rangka Besi Hollow | M2 | 275.55 | 715000 | 197018250 | B.040 | Survei pasar (estimasi)
2 | Pek. Aluminium Composite Panel Dark Grey Colour PVDF + Rangka Besi Hollow | M2 | 81.5 | 715000 | 58272500 | B.040 | Survei pasar (estimasi)
3 | Pek. Secondary Skin WPC Panel + Rangka Besi Hollow | M2 | 28.75 | 852500 | 24509375 | B.273 | Survei pasar (estimasi)
4 | Pek. Papan Nama Gedung | Set | 1 | 9350000 | 9350000 | B.274 | Survei pasar (estimasi)
5 | Pek. Railing Stainless | Set | 2 | 4950000 | 9900000 | B.275 | Lump sum estimasi - verifikasi gambar
II.3.4 | PEKERJAAN FINISHING LANTAI
A | LANTAI 1
1 | Pek. Granite Tile Type Polished Ukuran 60 X 60 cm Area Dalam Gedung | M2 | 534.54 | 513931 | 274716677 | A.33 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Granite Tile Type Unpolished Ukuran 60 X 60 cm Area Teras | M2 | 138.78 | 467731 | 64911708 | A.34 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Granite Tile Type Unpolished Ukuran 60 X 60 cm Area KM/WC | M2 | 30.91 | 467731 | 14457565 | A.34 | Analisa AHSP (koefisien)
4 | Pek. Plint Granite Tile 10x60 | M' | 246.48 | 63745 | 15711868 | A.36 | Analisa AHSP (koefisien)
II.3.5 | PEKERJAAN PINTU, JENDELA DAN VENTILASI
1 | Pek. Pintu Jendela Utama (PJ-01) Tempered Glass 12mm + Aksesoris | Set | 2 | 19602000 | 39204000 | B.050 | Lump sum estimasi - verifikasi gambar
2 | Pek. Pintu Jendela Utama (PJ-02) Tempered Glass 12mm + Aksesoris | Set | 4 | 17226000 | 68904000 | B.051 | Lump sum estimasi - verifikasi gambar
3 | Pek. Pintu (P-01) + Aksesoris | Set | 2 | 5049000 | 10098000 | B.053 | Lump sum estimasi - verifikasi gambar
4 | Pek. Pintu (P-02) + Aksesoris | Set | 3 | 4276800 | 12830400 | B.054 | Lump sum estimasi - verifikasi gambar
5 | Pek. Pintu Allumunium (P-03) + Aksesoris | Set | 4 | 3801600 | 15206400 | B.276 | Lump sum estimasi - verifikasi gambar
6 | Pek. Pintu Allumunium (P-04) + Aksesoris | Set | 1 | 3801600 | 3801600 | B.276 | Lump sum estimasi - verifikasi gambar
7 | Pek. Jendela (CW-01) Tempered Glass 12mm + Aksesoris | Set | 2 | 11286000 | 22572000 | B.277 | Lump sum estimasi - verifikasi gambar
8 | Pek. Jendela (CW-02) Tempered Glass 12mm + Aksesoris | Set | 2 | 11286000 | 22572000 | B.277 | Lump sum estimasi - verifikasi gambar
9 | Pek. Jendela (J-01) + Aksesoris | Set | 8 | 3326400 | 26611200 | B.058 | Lump sum estimasi - verifikasi gambar
10 | Pek.Ventilasi (V-01) + Aksesoris | Set | 2 | 1009800 | 2019600 | B.059 | Lump sum estimasi - verifikasi gambar
II.3.6 | PEKERJAAN ATAP DAN LANGIT-LANGIT
A | PEKERJAAN LANGIT-LANGIT
1 | Pek. Rangka Plafond Metal Hollow 4 x 4 (Modul 60 x 60) | M2 | 751.27 | 113025 | 84912292 | A.39 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Langit-Langit Gypsum | M2 | 530.65 | 99605 | 52855393 | A.40 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Langit-Langit GRC | M2 | 220.62 | 157850 | 34824867 | A.41 | Analisa AHSP (koefisien)
4 | Pek. Manhole | Bh | 5 | 2238500 | 11192500 | B.248 | Survei pasar (estimasi)
B | PEKERJAAN ATAP
1 | Pek. Screed Dak, 1SP:5PP | M2 | 78.08 | 78914 | 6161605 | A.42 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Waterproofing Membrane Bakar | M2 | 117.12 | 187220 | 21927206 | A.43 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Atap Bitumen + Rangka Baja Ringan | M2 | 615.08 | 495000 | 304464600 | B.278 | Survei pasar (estimasi)
4 | Pek. Lisplank 20x3 | m' | 103 | 125400 | 12916200 | B.064 | Survei pasar (estimasi)
II.3.7 | PEKERJAAN PENGECATAN
1 | Pek. Cat Dinding Interior | M2 | 1387.81 | 38744 | 53769311 | A.44 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Cat Dinding Eksterior | M2 | 284.78 | 47896 | 13639823 | A.45 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Cat Langit-Langit | M2 | 751.27 | 28932 | 21735744 | A.46 | Analisa AHSP (koefisien)
II.3.8 | PEKERJAAN SALURAN KELILING BANGUNAN
1 | Pek. Pasangan Rolag 1/2 Bata, Camp. 1 Pc : 5 Ps | M2 | 204.2 | 247478 | 50535008 | A.24 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Plesteran Dinding Saluran, Campuran 1 Pc : 5 Ps, tebal 15 mm | M2 | 204.2 | 103703 | 21176153 | A.27 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Acian Dinding Saluran | M2 | 204.2 | 58982 | 12044124 | A.30 | Analisa AHSP (koefisien)
4 | Pek. Bak Kontrol | Bh | 4 | 1518000 | 6072000 | B.065 | Survei pasar (estimasi)
5 | Pek. Urugan Pasir | M2 | 1.58 | 23568 | 37237 | A.49 | Analisa AHSP (koefisien)
6 | Pek. Lantai Saluran beton f'c = 7,4 Mpa K-100 (T=5cm) | M3 | 1.36 | 1386820 | 1886075 | A.15 | Analisa AHSP (koefisien)
7 | Pek. Kolom 11 x 11 (Termasuk Bekisting Dan Pembesian) | M' | 31.11 | 246954 | 7682739 | A.22 | Analisa AHSP (koefisien)
8 | Pek. Balok dan Latei 10 x 15 (Termasuk Bekisting Dan Pembesian) | M' | 152.44 | 238292 | 36325232 | A.23 | Analisa AHSP (koefisien)
9 | Pek. Rumput Gajah | M2 | 28 | 40040 | 1121120 | B.279 | Survei pasar (estimasi)
II.3.9 | PEKERJAAN PAVING BLOCK
1 | Pek. Paving Blok 8cm K-300 (Include Pasir Urug) | M2 | 330.25 | 226710 | 74870978 | A.38 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Pengecoran (Pengunci Paving) | M3 | 5.06 | 1605610 | 8124387 | A.16 | Analisa AHSP (koefisien)
| JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTURAL (WORKSHOP RINGAN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER (TIK)) |  |  |  | 2241920775
V | PEKERJAAN MEKANIKAL PLUMBING (WORKSHOP TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER (TIK))
V.1 | PEKERJAAN MEKANIKAL (WORKSHOP TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER (TIK))
A | PEMASANGAN FIRE EXTINGUISER
1 | Fire Extinguiser Type ABC Powder 3 KG | Unit | 8 | 715000 | 5720000 | B.066 | Survei pasar (estimasi)
B | PEKERJAAN TATA UDARA
Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Unit AC Termasuk Instalasi Kabel Power Indoor, Kabel Kontrol, Pipa Refrigerant, Drain AC, Perangkat
perlengkapan lainnya, Material Bantu dan Test Commisioning.
1 | Unit AC, kapasitas : 18.000 Btu/h; Type Wall Mounted Inverter | Unit | 1 | 12650000 | 12650000 | B.253 | Survei pasar (estimasi)
1 | Unit AC, kapasitas : 36.000 Btu/h; Type Ceiling Cassette | Unit | 5 | 31350000 | 156750000 | B.280 | Survei pasar (estimasi)
2 | Instalasi Pipa Refrigerant 1/2"x1/4'' berisolasi + Kabel NYY 3 x 4 mm2 dan aksesoris | m' | 6 | 313500 | 1881000 | B.254 | Survei pasar (estimasi)
2 | Instalasi Pipa Refrigerant 5/8"x3/8'' berisolasi + Kabel NYY 3 x 4 mm2 dan aksesoris | m' | 30 | 401500 | 12045000 | B.281 | Survei pasar (estimasi)
3 | Instalasi Pipa Drain AC, Pipa PVC AW Ø 1" Berisolasi + Aksesoris | m' | 32 | 93500 | 2992000 | B.255 | Survei pasar (estimasi)
4 | Instalasi Indoor AC, NYM 3 x 4 mm2 + Pipa Conduit | Titik | 6 | 357500 | 2145000 | B.256 | Survei pasar (estimasi)
V.2.1 | PEKERJAAN PLUMBING (WORKSHOP TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER (TIK))
A | PEKERJAAN SANITAIR
1 | Kloset Duduk; Water Closer flow rate 4,5/3 L Dual Flush + Aksesoris | Unit | 4 | 2964500 | 11858000 | B.119 | Survei pasar (estimasi)
2 | Kloset Duduk Difabel; Water Closer flow rate 4,5/3 L Dual Flush + Aksesoris | Unit | 1 | 4658500 | 4658500 | B.120 | Survei pasar (estimasi)
3 | Jet Washer Toilet | Unit | 5 | 360525 | 1802625 | B.121 | Survei pasar (estimasi)
4 | Hand Drail Difabel | Unit | 1 | 1996500 | 1996500 | B.129 | Survei pasar (estimasi)
5 | Hand Bar Difabel | Unit | 1 | 1633500 | 1633500 | B.130 | Survei pasar (estimasi)
6 | Floor Drain | Unit | 8 | 208725 | 1669800 | B.122 | Survei pasar (estimasi)
7 | Kran Air | Unit | 4 | 234025 | 936100 | B.123 | Survei pasar (estimasi)
8 | Wastafel Toilet | Unit | 4 | 1149500 | 4598000 | B.257 | Survei pasar (estimasi)
9 | Kran Air Wastafel flow rate 4 L/m | Unit | 4 | 465850 | 1863400 | B.258 | Survei pasar (estimasi)
10 | Urinoir | Unit | 3 | 2117500 | 6352500 | B.282 | Survei pasar (estimasi)
11 | Cermin | Unit | 4 | 786500 | 3146000 | B.131 | Survei pasar (estimasi)
V.2.2 | PEKERJAAN SUMBER AIR BERSIH DAN PERPOMPAAN
A | Pek. Mesin Pompa Distribusi
1 | Pompa Booster | Unit | 1 | 15950000 | 15950000 | B.259 | Survei pasar (estimasi)
Kap. 60 Lpm
2 | Gate Valve PPR dia 32 mm | Unit | 5 | 423500 | 2117500 | B.260 | Survei pasar (estimasi)
1 | Check Valve dia 32 mm | Unit | 2 | 462000 | 924000 | B.261 | Survei pasar (estimasi)
B | Pek. Pemasangan Water Tank
1 | Tandon Air Stainless Steel, Kap 2200 Liter | Unit | 1 | 21450000 | 21450000 | B.145 | Survei pasar (estimasi)
| Test and Commisioning | Ls | 1 | 1650000 | 1650000 | B.146 | Survei pasar (estimasi)
V.2.3 | PEKERJAAN INSTALASI AIR BERSIH
A | Instalasi Pipa Gedung
1 | Pipa PPR PN 10 Ø 32 mm + Aksesoris | M' | 55 | 85800 | 4719000 | B.148 | Survei pasar (estimasi)
2 | Pipa PPR PN 10 Ø 25 mm + Aksesoris | M' | 28 | 63800 | 1786400 | B.149 | Survei pasar (estimasi)
3 | Pipa PPR PN 10 Ø 20 mm + Aksesoris | M' | 75 | 52800 | 3960000 | B.150 | Survei pasar (estimasi)
V.2.4 | PEKERJAAN INSTALASI AIR BEKAS (GREY WATER)
A | Instalasi Pipa Air Bekas
1 | Pipa PVC Type AW Diameter 4" + Aksesoris | M' | 28 | 181500 | 5082000 | B.152 | Survei pasar (estimasi)
2 | Pipa PVC Type AW Diameter 3" + Aksesoris | M' | 48 | 126500 | 6072000 | B.153 | Survei pasar (estimasi)
3 | Pipa PVC Type AW Diameter 2" + Aksesoris | M' | 36 | 79200 | 2851200 | B.283 | Survei pasar (estimasi)
4 | Clean Out PVC 4" | Bh | 1 | 313500 | 313500 | B.156 | Survei pasar (estimasi)
5 | Pipa PVC Type AW Diameter 4"; Dari Saluran Keliling Gedung Workshop Teknik Informatika dan Komputer (TIK) Ke Saluran Kawasan + | M' | 32 | 181500 | 5808000 | B.152 | Survei pasar (estimasi)
V.2.5 | PEKERJAAN INSTALASI AIR KOTOR
A | Instalasi Pipa Air Kotor Lantai 1
1 | Pipa PVC Type AW Diameter 4" + Aksesoris | M' | 28 | 181500 | 5082000 | B.152 | Survei pasar (estimasi)
2 | Clean Out PVC 4" | Bh | 1 | 313500 | 313500 | B.156 | Survei pasar (estimasi)
3 | Septicktank Bioseptic (3 M3) | Bh | 1 | 23650000 | 23650000 | B.284 | Survei pasar (estimasi)
3 | Sumur Resapan (Buis Beton) + Aksesoris | Set | 1 | 4675000 | 4675000 | B.285 | Survei pasar (estimasi)
V.2.6 | PEKERJAAN INSTALASI AIR HUJAN
A | Instalasi Air Hujan Roof Top / Dak
1 | Pipa PVC Type AW Diameter 4" + Aksesoris | M' | 85 | 181500 | 15427500 | B.152 | Survei pasar (estimasi)
2 | Roof Drain | Bh | 6 | 533500 | 3201000 | B.163 | Survei pasar (estimasi)
3 | Grouting Lubang Roof Drain | Titik | 6 | 137500 | 825000 | B.164 | Survei pasar (estimasi)
| JUMLAH PEKERJAAN MEKANIKAL PLUMBING (WORKSHOP TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER (TIK)) |  |  |  | 360555525
VI | PEKERJAAN ELEKTRIKAL (WORKSHOP TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER (TIK))
VI.1 | PEKERJAAN PANEL LISTRIK & KABEL TRAY
A | Pek. Panel Listrik
1 | Panel LP/PP - Workshop Ringan Teknik Informatika dan Komputer (TIK) | Set | 1 | 13750000 | 13750000 | B.286 | Lump sum estimasi - verifikasi gambar
B | Pek. Kabel Tray
1 | Ukuran 40 cm, termasuk sambungan & penunjangya | m' | 40.32 | 423500 | 17075520 | B.173 | Survei pasar (estimasi)
VI.2 | PEKERJAAN INSTALASI STOP KONTAK DAN ARMATUR PENERANGAN
A | Pekerjaan Instalasi & Armatur
1 | Lampu Downlight LED 13 W; Downlight LED 13 Watt | Bh | 67 | 170775 | 11441925 | B.176 | Survei pasar (estimasi)
2 | Lampu Downlight LED 9 W; Downlight Outbow LED 9 Watt | Bh | 14 | 158125 | 2213750 | B.287 | Survei pasar (estimasi)
3 | Lampu Panel 40 W; Lampu Panel LED 40 Watt | Bh | 31 | 499675 | 15489925 | B.177 | Survei pasar (estimasi)
4 | Saklar Tunggal | Bh | 7 | 72600 | 508200 | B.179 | Survei pasar (estimasi)
5 | Saklar Ganda | Bh | 11 | 99000 | 1089000 | B.180 | Survei pasar (estimasi)
6 | Stop Kontak | Bh | 18 | 81840 | 1473120 | B.181 | Survei pasar (estimasi)
7 | Stop Kontak AC | Bh | 6 | 112200 | 673200 | B.288 | Survei pasar (estimasi)
8 | Exhaust Fan 8" | Bh | 4 | 487025 | 1948100 | B.182 | Survei pasar (estimasi)
9 | Instalasi penerangan, NYM 3 x 2,5 mm2 + Pipa Conduit | Titik | 112 | 236500 | 26488000 | B.183 | Survei pasar (estimasi)
10 | Instalasi stop kontak, NYM 3 x 2,5 mm2 + Pipa Conduit | Titik | 18 | 258500 | 4653000 | B.184 | Survei pasar (estimasi)
11 | Instalasi Daya AC, NYM 3 x 4 mm2 + Pipa Conduit | Titik | 6 | 357500 | 2145000 | B.289 | Survei pasar (estimasi)
12 | Instalasi Exhaust Fan, NYM 3 x 2,5 mm2 + Pipa Conduit | Titik | 4 | 236500 | 946000 | B.185 | Survei pasar (estimasi)
VII.3 | PEKERJAAN INSTALASI FIRE ALARM
A | Pek. Peralatan Utama
1 | MCFA 5 Zone Konvensional + Battery | Unit | 1 | 9350000 | 9350000 | B.266 | Survei pasar (estimasi)
3 | Instalasi Daya Alat Dari Panel Arus Lemah Ke Unit, NYM 3 x 2,5 mm2 + Pipa Conduit | Titik | 1 | 495000 | 495000 | B.204 | Survei pasar (estimasi)
B | Pekerjaan Instalasi Fire Alarm
1 | TB-FA | Unit | 1 | 715000 | 715000 | B.205 | Survei pasar (estimasi)
2 | Kabel Power Dari MCFA Ke TBFA-1 | M' | 12 | 52800 | 633600 | B.206 | Survei pasar (estimasi)
4 | Smoke Detector | Bh | 10 | 436425 | 4364250 | B.208 | Survei pasar (estimasi)
5 | Manual Break Glass | Bh | 1 | 360525 | 360525 | B.209 | Survei pasar (estimasi)
6 | Bell Alarm | Bh | 1 | 487025 | 487025 | B.210 | Survei pasar (estimasi)
7 | Lampu Indikator | Bh | 1 | 208725 | 208725 | B.211 | Survei pasar (estimasi)
8 | Instalasi Detector Fire Alarm, Kabel NYA 2(1x 1,5) mm didalam Pipa Conduit PVC 20mm | Titik | 10 | 324500 | 3245000 | B.212 | Survei pasar (estimasi)
9 | Instalasi Bell & Indikator Fire Alarm, Kabel NYA 2(1x 1,5) mm didalam Pipa Conduit PVC 20mm | Titik | 1 | 324500 | 324500 | B.212 | Survei pasar (estimasi)
10 | Instalasi Manual Break Fire Alarm, Kabel NYA 2(1x 1,5) mm didalam Pipa Conduit PVC 20mm | Titik | 1 | 324500 | 324500 | B.212 | Survei pasar (estimasi)
VI.3 | PEKERJAAN SISTEM PENTANAHAN (GROUNDING)
A | Pekerjaan Penangkal Petir
1 | Stil Penangkal Petir | Unit | 15 | 4235000 | 63525000 | B.267 | Survei pasar (estimasi)
2 | Kabel BC 50 mm + Accesoris | M' | 90 | 115500 | 10395000 | B.225 | Survei pasar (estimasi)
3 | Pek. Grounding System Max. 5 Ohm | Lot | 1 | 10450000 | 10450000 | B.268 | Lump sum estimasi - verifikasi gambar
Copper Rod. Clamp Rod, BAR CU
4 | Bak Kontrol | Ls | 1 | 1375000 | 1375000 | B.223 | Survei pasar (estimasi)
B | Pekerjaan Grounding Arus Kuat
1 | Bor untuk Grounding, termasuk pipa galvanize 1'' dan Kabel BC 10mm (mencapai tahanan 2 ohm) | Lot | 1 | 13750000 | 13750000 | B.269 | Lump sum estimasi - verifikasi gambar
2 | Kabel BC 50 mm dari Kabel Grounding Vertikal | M' | 90 | 115500 | 10395000 | B.225 | Survei pasar (estimasi)
3 | Bak Kontrol | Ls | 1 | 1375000 | 1375000 | B.223 | Survei pasar (estimasi)
| JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL (WORKSHOP TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER (TIK)) |  |  |  | 231667865
| JUMLAH WORKSHOP RINGAN (TIK) |  |  |  | 4764508439
E | GARDU PLN DAN POWER HOUSE
II | PEKERJAAN TANAH (PLN)
A | Pekerjaan Tanah Area Poer Plat
1 | Pek. Galian Tanah | M3 | 748.17 | 105050 | 78595259 | A.01 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Buangan Bekas Galian | M3 | 123.15 | 113135 | 13932575 | A.02 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Urugan Kembali Bekas Galian | M3 | 625.02 | 65175 | 40735679 | A.03 | Analisa AHSP (koefisien)
4 | Pek. Urugan Pasir Poer Plat Menerus | M3 | 12.47 | 470250 | 5864018 | A.04 | Analisa AHSP (koefisien)
B | Pekerjaan Peninggian Lantai
1 | Pek. Timbunan | M3 | 275.49 | 211750 | 58335008 | A.05 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Pemadatan Tanah | M3 | 275.49 | 25355 | 6985049 | A.06 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Urugan Pasir | M3 | 14.43 | 470250 | 6785708 | A.04 | Analisa AHSP (koefisien)
| JUMLAH PEKERJAAN TANAH (PLN) |  |  |  | 211233296
III | PEKERJAAN STRUKTURAL (PLN)
III.1 | PEKERJAAN STRUKTUR BAWAH
A | Pekerjaan Poerplat Menerus
1 | Pek. Lantai Kerja beton f'c = 7,4 Mpa K-100 | M3 | 12.47 | 1386820 | 17293645 | A.15 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Beton f'c = 30 MPa | M3 | 89.1 | 1803236 | 160668328 | A.18 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Pembesian | Kg | 8154.51 | 23191 | 189111241 | A.19 | Analisa AHSP (koefisien)
4 | Pek. Bekisting | M2 | 108 | 398959 | 43087572 | A.20 | Analisa AHSP (koefisien)
B | Pekerjaan Kolom Pedestal 45X45
1 | Pek. Beton f'c = 30 MPa | M3 | 10.39 | 1803236 | 18735622 | A.18 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Pembesian | Kg | 1720.78 | 23191 | 39906609 | A.19 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Bekisting | M2 | 92.34 | 398959 | 36839874 | A.20 | Analisa AHSP (koefisien)
C | Pekerjaan Pondasi Batu
1 | Pek. Pas Batu Kali Pas Batu Kali Camp 1Pc:5Pp | M3 | 29.19 | 1456103 | 42503647 | A.13 | Analisa AHSP (koefisien)
D | Pekerjaan Sloof 30X50 (SL)
1 | Pek. Lantai Kerja beton f'c = 7,4 Mpa K-100 | M3 | 2.88 | 1386820 | 3994042 | A.15 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Beton f'c = 25 MPa | M3 | 22.48 | 1747048 | 39273639 | A.17 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Pembesian | Kg | 3721.36 | 23191 | 86302060 | A.19 | Analisa AHSP (koefisien)
4 | Pek. Bekisting | M2 | 149.85 | 398959 | 59784006 | A.20 | Analisa AHSP (koefisien)
E | Pekerjaan Trase 130X70
1 | Pek. Lantai Kerja beton f'c = 7,4 Mpa K-100 | M3 | 2.02 | 1386820 | 2801376 | A.15 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Beton f'c = 25 MPa | M3 | 17.82 | 1747048 | 31132395 | A.17 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Pembesian | Kg | 2672.7 | 23191 | 61982586 | A.19 | Analisa AHSP (koefisien)
4 | Pek. Bekisting | M2 | 283.66 | 398959 | 113168710 | A.20 | Analisa AHSP (koefisien)
III.2 | PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 1
A | Pekerjaan Cor Rabat Lantai (T=15cm)
1 | Pek. Lantai Kerja beton f'c = 7,4 Mpa K-100 | M3 | 14.43 | 1386820 | 20011813 | A.15 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Beton f'c = 25 MPa | M3 | 55.19 | 1747048 | 96419579 | A.17 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Pembesian | Kg | 4619.47 | 23191 | 107130129 | A.19 | Analisa AHSP (koefisien)
B | Pekerjaan Kolom 45X45 (K1)
1 | Pek. Beton f'c = 25 MPa | M3 | 16.4 | 1747048 | 28651587 | A.17 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Pembesian | Kg | 2683.39 | 23191 | 62230497 | A.19 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Bekisting | M2 | 145.8 | 398959 | 58168222 | A.20 | Analisa AHSP (koefisien)
C | Pekerjaan Balok (BL 1) 25X50
1 | Pek. Beton f'c = 25 MPa | M3 | 20.7 | 1747048 | 36163894 | A.17 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Pembesian | Kg | 3743.65 | 23191 | 86818987 | A.19 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Bekisting | M2 | 165.6 | 398959 | 66067610 | A.20 | Analisa AHSP (koefisien)
D | Pekerjaan Balok (BL 2) 20X40
1 | Pek. Beton f'c = 25 MPa | M3 | 10.13 | 1747048 | 17697596 | A.17 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Pembesian | Kg | 1655.15 | 23191 | 38384584 | A.19 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Bekisting | M2 | 101.32 | 398959 | 40422526 | A.20 | Analisa AHSP (koefisien)
E | Pekerjaan Sunscreen Beton 15X60
1 | Pek. Beton K 175 | M3 | 8.41 | 1605610 | 13503180 | A.16 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Pembesian | Kg | 400.93 | 23191 | 9297968 | A.19 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Bekisting | M2 | 126.09 | 398959 | 50304740 | A.20 | Analisa AHSP (koefisien)
F | Pekerjaan Plat Dak (T=12cm)
1 | Pek. Beton f'c = 25 MPa | M3 | 46.42 | 1747048 | 81097968 | A.17 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Pembesian | Kg | 4968.45 | 23191 | 115223324 | A.19 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Bekisting | M2 | 386.87 | 398959 | 154345268 | A.20 | Analisa AHSP (koefisien)
G | Pekerjaan Kolom Praktis, Balok Praktis, dan Balok Latei (Arsitek)
1 | Pek. Kolom 11 x 11 (Termasuk Bekisting Dan Pembesian) | M' | 77.47 | 246954 | 19131526 | A.22 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Balok dan Latei 10 x 15 (Termasuk Bekisting Dan Pembesian) | M' | 48.84 | 238292 | 11638181 | A.23 | Analisa AHSP (koefisien)
| JUMLAH PEKERJAAN STRUKTURAL (PLN) |  |  |  | 2059294531
IV | PEKERJAAN ARSITEKTURAL (PLN)
IV.1 | PEKERJAAN FINISHING DINDING
A | LANTAI 1
1 | Pek. Pasangan Dinding Bata Ringan AAC T=10cm | M2 | 278.31 | 265023 | 73758551 | A.26 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Angkur Dinding | Kg | 105.27 | 23191 | 2441317 | A.19 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Plesteran Bata Ringan | M2 | 514.65 | 103703 | 53370749 | A.27 | Analisa AHSP (koefisien)
4 | Pek. Plesteran Beton | M2 | 369.09 | 103703 | 38275740 | A.27 | Analisa AHSP (koefisien)
5 | Pek. Plesteran Ciprat, Campuran 1 Ps : 2PP | M2 | 41.96 | 67650 | 2838594 | A.29 | Analisa AHSP (koefisien)
6 | Pek. Acian | M2 | 883.74 | 58982 | 52124753 | A.30 | Analisa AHSP (koefisien)
IV.2 | PEKERJAAN PINTU, JENDELA DAN VENTILASI
A | LANTAI 1
1 | Pek. 1 Set Pintu Utama (P-01) + Aksesoris (PLN) | Set | 2 | 10098000 | 20196000 | B.290 | Lump sum estimasi - verifikasi gambar
2 | Pek. Pintu (P-02) + Aksesoris | Set | 1 | 4276800 | 4276800 | B.054 | Lump sum estimasi - verifikasi gambar
3 | Pek. Pintu (P-03) + Aksesoris | Set | 2 | 2791800 | 5583600 | B.055 | Lump sum estimasi - verifikasi gambar
4 | Pek. Jalusi Hollow Besi (V-1) | Set | 6 | 1722600 | 10335600 | B.291 | Lump sum estimasi - verifikasi gambar
5 | Pek. Jalusi Hollow Besi (V-2) | Set | 10 | 1722600 | 17226000 | B.291 | Lump sum estimasi - verifikasi gambar
IV.3 | PEKERJAAN PENGECATAN
1 | Pek. Cat Dinding Interior | M2 | 739.19 | 38744 | 28639177 | A.44 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Cat Dinding Eksterior | M2 | 186.51 | 47896 | 8933083 | A.45 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Expose Langit-Langit | M2 | 386.87 | 50050 | 19362844 | B.292 | Survei pasar (estimasi)
4 | Pek. Screed Dak, 1SP:5PP | M2 | 457.24 | 78914 | 36082637 | A.42 | Analisa AHSP (koefisien)
5 | Pek. Waterproofing Membrane Bakar | M2 | 466.52 | 187220 | 87341874 | A.43 | Analisa AHSP (koefisien)
IV.4 | PEKERJAAN RABAT KELILING BANGUNAN, POT, RAMP, DAN TANGGA
1 | Pek. Pasangan Rolag 1/2 Bata, Camp. 1 Pc : 5 Ps | M2 | 50.8 | 247478 | 12571882 | A.24 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Plesteran Dinding, Campuran 1 Pc : 5 Ps, tebal 15 mm | M2 | 50.8 | 103703 | 5268112 | A.27 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Acian Dinding | M2 | 50.8 | 58982 | 2996286 | A.30 | Analisa AHSP (koefisien)
4 | Pek. Urugan Pasir | M2 | 4.29 | 23568 | 101107 | A.49 | Analisa AHSP (koefisien)
5 | Pek. Lantai Saluran beton f'c = 7,5 Mpa K-100 (T=5cm) | M3 | 5.65 | 1386820 | 7835533 | A.15 | Analisa AHSP (koefisien)
6 | Pek. Cat Saluran | M2 | 50.8 | 47896 | 2433117 | A.45 | Analisa AHSP (koefisien)
7 | Pek. Tanah Subur | M3 | 7.61 | 237600 | 1808136 | A.07 | Analisa AHSP (koefisien)
8 | Pek. Kolom 11 x 11 (Termasuk Bekisting Dan Pembesian) | M' | 16.8 | 246954 | 4148827 | A.22 | Analisa AHSP (koefisien)
9 | Pek. Balok dan Latei 10 x 15 (Termasuk Bekisting Dan Pembesian) | M' | 41.69 | 238292 | 9934393 | A.23 | Analisa AHSP (koefisien)
IV.5 | PEKERJAAN PAVING BLOCK
1 | Pek. Paving Blok 8cm K-300 (Include Pasir Urug) | M2 | 498.25 | 226710 | 112958258 | A.38 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Pengecoran (Pengunci Paving) | M3 | 2.26 | 1605610 | 3628679 | A.16 | Analisa AHSP (koefisien)
| JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTURAL (PLN) |  |  |  | 624471649
V | PEKERJAAN MEKANIKAL (PLN)
A | PEMASANGAN FIRE EXTINGUISER
1 | Fire Extinguiser Type ABC Powder 3 KG, Lantai 1 | Unit | 4 | 715000 | 2860000 | B.066 | Survei pasar (estimasi)
B | Instalasi Air Hujan Gardu PLN dan Power House
1 | Pipa PVC Type AW Diameter 4" + Aksesoris | M' | 52.64 | 181500 | 9554160 | B.152 | Survei pasar (estimasi)
2 | Roof Drain | Bh | 8 | 533500 | 4268000 | B.163 | Survei pasar (estimasi)
3 | Grouting Lubang Roof Drain | Titik | 8 | 137500 | 1100000 | B.164 | Survei pasar (estimasi)
| JUMLAH PEKERJAAN MEKANIKAL (PLN) |  |  |  | 17782160
VI | PEKERJAAN ELEKTRIKAL (PLN)
VI.1 | PEKERJAAN LISTRIK POWER HOUSE
A | Pekerjaan Sumber Listrik
1 | Biaya Sambung Daya 500 kVa + Biaya UJL + Biaya SLO | Lot | 1 | 495000000 | 495000000 | B.293 | Lump sum estimasi - verifikasi gambar
Include dengan biaya penambahan/perluasan jaringan/gardu
B | Pekerjaan Listrik Tegangan Menengah
1 | Cubicle Incoming Manual & Outgoing Motorized, lengkap dengan Surge Aresster | Set | 1 | 379500000 | 379500000 | B.294 | Lump sum estimasi - verifikasi gambar
- Cubicle IM Manual, Incoming LBS SM6 IM Man, use CIT manual mechanism
- Cubicle QM Motorized, Outgoing LBS QM Man, Mech CL-2, Man 220 Vac
- Fusarc 63A ( 3 pcs ) & Endplate Kiri & Kanan
- Aksessories dan Terminanting
2 | Transformer 630 KVA - 40kV berikut Aksessories dan Terminating | Unit | 1 | 533500000 | 533500000 | B.295 | Lump sum estimasi - verifikasi gambar
- Oil Type
- 630 KVA, 20KV-400/231 V dyn 5 3pahse 50 Hz on + Connector 70 mm
- Aksessories dan Terminanting
3 | Test dan Commisioning | Ls | 1 | 1650000 | 1650000 | B.146 | Survei pasar (estimasi)
C | Pek. Pengkabelan dan Grounding Listrik Tegangan Menengah
C.1 Pek. Pengkabelan Listrik Tegangan Menengah
1 | Kabel dari Sub Station / KWH PLN ke Incoming Cubicle TM, Kabel N2XSY 3 x 1 x 70 mm | m' | 30 | 770000 | 23100000 | B.296 | Survei pasar (estimasi)
2 | Kabel dari Outgoing Cubicle TM ke Incoming Trafo, Kabel N2XSY 3 x 1 x 70 mm | m' | 75 | 770000 | 57750000 | B.296 | Survei pasar (estimasi)
3 | Kabel Dari Trafo ke Panel LVMDP+INTERLOCK, Kabel NYY 2 x 4 x 240 mm2 | m' | 25 | 3190000 | 79750000 | B.297 | Survei pasar (estimasi)
4 | Kabel Dari Genset ke Panel LVMDP+INTERLOCK, Kabel NYY 3 x 4 x 185 mm2 | m' | 10 | 3520000 | 35200000 | B.298 | Survei pasar (estimasi)
3 | Kabel Ladder 300 x 100 mm (type W) | m' | 27 | 533500 | 14404500 | B.299 | Survei pasar (estimasi)
C.2 Pek. Grounding Listrik Tegangan Menengah
1 Bor untuk Grounding, termasuk pipa Galvanize 1'' dan kabel BC 95 mm ( Nilai Resistance Max. 2 ohm ) Ttk 1,00
2 | Kabel BC 70 mm, dari bak kontrol ke Trafo dan Cubicle TM | m' | 12 | 148500 | 1782000 | B.300 | Survei pasar (estimasi)
C.3 Pek. Tegangan Rendah
1 | Panel LVMDP | Unit | 1 | 302500000 | 302500000 | B.301 | Lump sum estimasi - verifikasi gambar
2 | Panel Power House | Unit | 1 | 93500000 | 93500000 | B.302 | Lump sum estimasi - verifikasi gambar
D | Pekerjaan Genset dan Panel ATS AMF
1 | Genset Silent 500kVA+ Panel ATS/AMF 630 kVA | Set | 1 | 1155000000 | 1155000000 | B.303 | Lump sum estimasi - verifikasi gambar
VI.2 | PEKERJAAN INSTALASI STOP KONTAK DAN ARMATUR PENERANGAN
A | Pekerjaan Instalasi & Armatur Lantai 1
1 | Lampu TL LED 2x18 Watt | Bh | 14 | 360525 | 5047350 | B.304 | Survei pasar (estimasi)
2 | Lampu Downlight Outbow 14 Watt | Bh | 22 | 221375 | 4870250 | B.305 | Survei pasar (estimasi)
3 | Saklar Tunggal | Bh | 2 | 72600 | 145200 | B.179 | Survei pasar (estimasi)
4 | Saklar Ganda | Bh | 2 | 99000 | 198000 | B.180 | Survei pasar (estimasi)
5 | Stop Kontak | Bh | 5 | 81840 | 409200 | B.181 | Survei pasar (estimasi)
6 | Instalasi penerangan, NYM 3 x 2,5 mm2 + Pipa Conduit | Titik | 36 | 236500 | 8514000 | B.183 | Survei pasar (estimasi)
7 | Instalasi stop kontak, NYM 3 x 2,5 mm2 + Pipa Conduit | Titik | 5 | 258500 | 1292500 | B.184 | Survei pasar (estimasi)
8 | Exhause Fan Wall Mounted 10 Inch | Titik | 14 | 613525 | 8589350 | B.306 | Survei pasar (estimasi)
9 | Test and Commisioning | Ls | 1 | 1650000 | 1650000 | B.146 | Survei pasar (estimasi)
| JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL (PLN) |  |  |  | 3203352350
| JUMLAH GARDU PLN DAN POWER HOUSE |  |  |  | 6116133986
F | PUMP HOUSE
II | PEKERJAAN TANAH (PUMP HOUSE)
A | Pekerjaan Tanah Area Poer Plat dan Rollag Bata
1 | Pek. Galian Tanah | M3 | 479.23 | 105050 | 50343112 | A.01 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Buangan Bekas Galian | M3 | 365.2 | 113135 | 41316902 | A.02 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Urugan Kembali Bekas Galian | M3 | 114.03 | 65175 | 7431905 | A.03 | Analisa AHSP (koefisien)
4 | Pek. Urugan Pasir Poer Plat Menerus | M3 | 4 | 470250 | 1881000 | A.04 | Analisa AHSP (koefisien)
B | Pekerjaan Peninggian Lantai
1 | Pek. Timbunan | M3 | 41.39 | 211750 | 8764333 | A.05 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Pemadatan Tanah | M3 | 41.39 | 25355 | 1049443 | A.06 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Urugan Pasir | M3 | 4.02 | 470250 | 1890405 | A.04 | Analisa AHSP (koefisien)
| JUMLAH PEKERJAAN TANAH (PUMP HOUSE) |  |  |  | 112677100
III | PEKERJAAN STRUKTURAL (PUMP HOUSE)
III.3.1 | PEKERJAAN STRUKTUR BAWAH
A | Pekerjaan Poerplat Menerus
1 | Pek. Lantai Kerja beton f'c = 7,4 Mpa K-100 | M3 | 4 | 1386820 | 5547280 | A.15 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Beton f'c = 30 MPa | M3 | 28.29 | 1803236 | 51013546 | A.18 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Pembesian | Kg | 3337.33 | 23191 | 77396020 | A.19 | Analisa AHSP (koefisien)
4 | Pek. Bekisting | M2 | 35.82 | 398959 | 14290711 | A.20 | Analisa AHSP (koefisien)
B | Pekerjaan Kolom Pedestal 45X45 (PD1)
1 | Pek. Beton f'c = 30 MPa | M3 | 4.62 | 1803236 | 8330950 | A.18 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Pembesian | Kg | 930.31 | 23191 | 21574819 | A.19 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Bekisting | M2 | 41.07 | 398959 | 16385246 | A.20 | Analisa AHSP (koefisien)
C | Pekerjaan Pondasi Batu
1 | Pek. Urugan Pasir | M3 | 2 | 470250 | 940500 | A.04 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Batu Kosong (Aanstamping) | M3 | 8 | 832128 | 6657024 | A.12 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Pas Batu Kali Pas Batu Kali Camp 1Pc:5Pp | M3 | 22.39 | 1456103 | 32602146 | A.13 | Analisa AHSP (koefisien)
D | Pekerjaan Sloof (SL1) 30X50
1 | Pek. Lantai Kerja beton f'c = 7,4 Mpa K-100 | M3 | 0.13 | 1386820 | 180287 | A.15 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Beton f'c = 25 MPa | M3 | 6.59 | 1747048 | 11513046 | A.17 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Pembesian | Kg | 1032.26 | 23191 | 23939142 | A.19 | Analisa AHSP (koefisien)
4 | Pek. Bekisting | M2 | 48.33 | 398959 | 19281688 | A.20 | Analisa AHSP (koefisien)
III.2.1 | PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 1
A | Pekerjaan Cor Rabat Keliling Bangunan (T=7cm)
1 | Pek. Urugan Pasir | M3 | 3.41 | 470250 | 1603553 | A.04 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Rabat Keliling Bangunan beton f'c = 7,4 Mpa K-100 (T=7cm) | M3 | 4.77 | 1386820 | 6615131 | A.15 | Analisa AHSP (koefisien)
B | Pekerjaan Cor Rabat Lantai (T=15cm)
1 | Pek. Lantai Kerja beton f'c = 7,4 Mpa K-100 | M3 | 4.38 | 1386820 | 6074272 | A.15 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Beton f'c = 25 MPa | M3 | 15.13 | 1747048 | 26432836 | A.17 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Pembesian | Kg | 1222.89 | 23191 | 28360042 | A.19 | Analisa AHSP (koefisien)
C | Pekerjaan Kolom 45X45 (K1)
1 | Pek. Beton f'c = 25 MPa | M3 | 5.92 | 1747048 | 10342524 | A.17 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Pembesian | Kg | 1293.9 | 23191 | 30006835 | A.19 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Bekisting | M2 | 52.62 | 398959 | 20993223 | A.20 | Analisa AHSP (koefisien)
D | Pekerjaan Kolom 15X30 (K2)
1 | Pek. Beton f'c = 25 MPa | M3 | 0.54 | 1747048 | 943406 | A.17 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Pembesian | Kg | 186.53 | 23191 | 4325817 | A.19 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Bekisting | M2 | 2.7 | 398959 | 1077189 | A.20 | Analisa AHSP (koefisien)
E | Pekerjaan Balok (BL1) 25X50
1 | Pek. Beton f'c = 25 MPa | M3 | 7.08 | 1747048 | 12369100 | A.17 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Pembesian | Kg | 2074.44 | 23191 | 48108338 | A.19 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Bekisting | M2 | 56.64 | 398959 | 22597038 | A.20 | Analisa AHSP (koefisien)
F | Pekerjaan Balok (BL2) 20X40
1 | Pek. Beton f'c = 25 MPa | M3 | 3.82 | 1747048 | 6673723 | A.17 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Pembesian | Kg | 906.08 | 23191 | 21012901 | A.19 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Bekisting | M2 | 38.2 | 398959 | 15240234 | A.20 | Analisa AHSP (koefisien)
G | Pekerjaan Sunscreen Beton 15X60
1 | Pek. Beton K 175 | M3 | 4.64 | 1605610 | 7450030 | A.16 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Pembesian | Kg | 217.18 | 23191 | 5036621 | A.19 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Bekisting | M2 | 85.07 | 398959 | 33939442 | A.20 | Analisa AHSP (koefisien)
H | Pekerjaan Plat Dak (T=12cm)
1 | Pek. Beton f'c = 25 MPa | M3 | 16.13 | 1747048 | 28179884 | A.17 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Pembesian | Kg | 1721.18 | 23191 | 39915885 | A.19 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Bekisting | M2 | 134.56 | 398959 | 53683923 | A.20 | Analisa AHSP (koefisien)
I | Pekerjaan Kolom Praktis, Balok Praktis, dan Balok Latei (Arsitek)
2 | Pek. Balok dan Latei 10 x 15 (Termasuk Bekisting Dan Pembesian) | M' | 18.22 | 238292 | 4341680 | A.23 | Analisa AHSP (koefisien)
| JUMLAH PEKERJAAN STRUKTURAL (PUMP HOUSE) |  |  |  | 724976032
IV | PEKERJAAN ARSITEKTURAL (PUMP HOUSE)
II.3.1 | PEKERJAAN FINISHING DINDING
A | LANTAI 1
1 | Pek. Pasangan Dinding Bata Ringan AAC T=10cm | M2 | 83.9 | 265023 | 22235430 | A.26 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Angkur Dinding | Kg | 57.8 | 23191 | 1340440 | A.19 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Plesteran Bata Ringan | M2 | 167.8 | 103703 | 17401363 | A.27 | Analisa AHSP (koefisien)
4 | Pek. Plesteran Beton | M2 | 171.84 | 103703 | 17820324 | A.27 | Analisa AHSP (koefisien)
5 | Pek. Plesteran Ciprat, Campuran 1 Ps : 2PP | M2 | 8.7 | 67650 | 588555 | A.29 | Analisa AHSP (koefisien)
6 | Pek. Acian | M2 | 167.8 | 58982 | 9897180 | A.30 | Analisa AHSP (koefisien)
7 | Pek. Acian Beton | M2 | 171.84 | 58982 | 10135467 | A.30 | Analisa AHSP (koefisien)
II.3.2 | PEKERJAAN PINTU, JENDELA DAN VENTILASI
A | LANTAI 1
1 | Pek. 1 Set Pintu Utama (P-01) + Aksesoris (PLN) | Set | 2 | 10098000 | 20196000 | B.290 | Lump sum estimasi - verifikasi gambar
2 | Pek. Jalusi Hollow Besi (V-01) | Set | 8 | 1722600 | 13780800 | B.291 | Lump sum estimasi - verifikasi gambar
3 | Pek. Jalusi Hollow Besi (V-02) | Set | 2 | 1722600 | 3445200 | B.291 | Lump sum estimasi - verifikasi gambar
II.3.7 | PEKERJAAN PENGECATAN
1 | Pek. Cat Dinding Interior | M2 | 255.74 | 38744 | 9908391 | A.44 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Cat Dinding Eksterior | M2 | 83.9 | 47896 | 4018474 | A.45 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Screed Dak, 1SP:5PP | M2 | 165 | 78914 | 13020810 | A.42 | Analisa AHSP (koefisien)
4 | Pek. Waterproofing Membrane Bakar | M2 | 165 | 187220 | 30891300 | A.43 | Analisa AHSP (koefisien)
II.3.8 | PEKERJAAN RABAT, RAMP, DAN SALURAN KELILING BANGUNAN
1 | Pek. Pasangan Rolag 1/2 Bata, Camp. 1 Pc : 5 Ps (Area Saluran) | M2 | 26.44 | 247478 | 6543318 | A.24 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Pasangan Rolag 1 Bata, Camp. 1 Pc : 5 Ps (Area Rabat dan Ramp) | M2 | 50.95 | 497596 | 25352516 | A.25 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Angkur Dinding | Kg | 32.45 | 23191 | 752548 | A.19 | Analisa AHSP (koefisien)
4 | Pek. Plesteran Dinding, Campuran 1 Pc : 5 Ps, tebal 15 mm | M2 | 103.83 | 103703 | 10767482 | A.27 | Analisa AHSP (koefisien)
5 | Pek. Acian Dinding | M2 | 103.83 | 58982 | 6124101 | A.30 | Analisa AHSP (koefisien)
6 | Pek. Bak Kontrol | Bh | 4 | 1518000 | 6072000 | B.065 | Survei pasar (estimasi)
7 | Pek. Urugan Pasir | M2 | 0.96 | 23568 | 22625 | A.49 | Analisa AHSP (koefisien)
8 | Pek. Cat Saluran | M2 | 103.83 | 47896 | 4973042 | A.45 | Analisa AHSP (koefisien)
9 | Pek. Lantai Saluran beton f'c = 7,4 Mpa K-100 (T=5cm) | M3 | 0.96 | 1386820 | 1331347 | A.15 | Analisa AHSP (koefisien)
10 | Pek. Kolom 11 x 11 (Termasuk Bekisting Dan Pembesian) | M' | 20 | 246954 | 4939080 | A.22 | Analisa AHSP (koefisien)
11 | Pek. Balok dan Latei 10 x 15 (Termasuk Bekisting Dan Pembesian) | M' | 46.22 | 238292 | 11013856 | A.23 | Analisa AHSP (koefisien)
II.3.9 | PEKERJAAN PAVING BLOCK
1 | Pek. Paving Blok 8cm K-300 (Include Pasir Urug) | M2 | 264.23 | 226710 | 59903583 | A.38 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Pengecoran (Pengunci Paving) | M3 | 2.43 | 1605610 | 3901632 | A.16 | Analisa AHSP (koefisien)
| JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTURAL (PUMP HOUSE) |  |  |  | 316376864
V | PEKERJAAN MEKANIKAL (PUMP HOUSE)
A | PEMASANGAN FIRE EXTINGUISER
1 | Fire Extinguiser Type ABC Powder 3 KG, Lantai 1 | Unit | 2 | 715000 | 1430000 | B.066 | Survei pasar (estimasi)
A | Instalasi Sistem Hydrant Pump House
Peralatan Utama Sistem Pemadam Kebakaran
1 | Electric Fire Pump | Set | 1 | 203500000 | 203500000 | B.307 | Lump sum estimasi - verifikasi gambar
1 unit Control panel , 1 Unit Electric Fire Pump Controller Standard To NFPA 20/ULFM
Fire Pump Specialties & Accessories : A compound of Suction pressure gauge and Dischange pressure gauge , automatic air release valve , casing relive valve
2 | Diesel Fire Pump | Set | 1 | 434500000 | 434500000 | B.308 | Lump sum estimasi - verifikasi gambar
Diesel Engine Complete With :
Standard To NFPA 20/ULFM
Heat Exchanger Cooling System
Lead Acid Batteries With Cables
Standard Muffler ( Silinecr And Flexible Connector)
Fuel Tank 1000 L
Battery Charger ( Built ln The Controller)
Over Speed Shut Down Protection ( Connection To Signal Alarm/Pilot Lamp ln The Controller )
Double Solenoid Stater
Include with :
1 unit Control panel ,1 Unit Diesel Engine Fire Pump Controller Standard To NFPA /ULFM
Fire Pump Specialties & Accessories : Suction and Dischange pressure gauge , automatic air vent. , Main Relief Valve Ø 6" x 6" , Waste Cone Ø 6" x 8" , Fire Pump Flow Meter , Ø 6" , Butt Welding
3 | Jockey Fire Pump | Set | 1 | 60500000 | 60500000 | B.309 | Lump sum estimasi - verifikasi gambar
type : Vertical Multistage, Centrifugal Pump Electric Motor Driven
capacity : 25 GPM
Head : 140 m
power : 3.0 KW,380 V,3 PH,50 HZ
rotation : 3000 RPM
Lokasi : Pump House
Include with :
1 unit Control panelS tandard UL
4 | Pipa BS Sch 40 dia 200 mm | M' | 25 | 3135000 | 78375000 | B.310 | Survei pasar (estimasi)
5 | Pipa BS Sch 40 dia 150 mm | M' | 30 | 2145000 | 64350000 | B.311 | Survei pasar (estimasi)
6 | Pipa BS Sch 40 dia 125 mm | M' | 10 | 1815000 | 18150000 | B.312 | Survei pasar (estimasi)
| JUMLAH PEKERJAAN MEKANIKAL (PUMP HOUSE) |  |  |  | 860805000
VI | PEKERJAAN PLUMBING (PUMP HOUSE)
A | Instalasi Sistem Air Bersih
Peralatan Utama Sistem Air Bersih
1 | Pompa Distribusi Air Bersih Kawasan | Set | 1 | 137500000 | 137500000 | B.313 | Lump sum estimasi - verifikasi gambar
Kapasitas : 300 L/menit x 2
Head : 41 meter
Type : High-pressure multistage centrifugal pump
Daya Listrik 4KW
Data Listrik 380 V/3 Ph/50 Hz
Putaran 2.900 Rpm
Suction Size : DN 50, PN 16
Discharge Size : DN 50, PN 16
1 Set Terdiri dari 2 Pompa lengkap Panel Inverter System
Operation System : 1. Pararel Alternate
2. Controlled by WLC Electrode
3. Inverter System
Lengkap dengan komponen sebagai berikut :
- Pump & Electromotor ( 2 )
- Quick closing check valve
- Gate Valve
- Pressure gauge
- Pressure switch
- Flow switch
2 | Pipa BS Sch 40 dia 150 mm | M' | 30 | 2145000 | 64350000 | B.311 | Survei pasar (estimasi)
3 | Pipa BS Sch 40 dia 80 mm | M' | 10 | 1045000 | 10450000 | B.314 | Survei pasar (estimasi)
4 | Gate Valve Diameter 150 mm/16 k | Bh | 4 | 9350000 | 37400000 | B.315 | Survei pasar (estimasi)
B | Instalasi Air Hujan Pump House
1 | Pipa PVC Type AW Diameter 4" + Aksesoris | M' | 26.32 | 181500 | 4777080 | B.152 | Survei pasar (estimasi)
2 | Roof Drain | Bh | 4 | 533500 | 2134000 | B.163 | Survei pasar (estimasi)
3 | Grouting Lubang Roof Drain | Titik | 4 | 137500 | 550000 | B.164 | Survei pasar (estimasi)
| JUMLAH PEKERJAAN PLUMBING (PUMP HOUSE) |  |  |  | 257161080
VII | PEKERJAAN ELEKTRIKAL (PUMP HOUSE)
II.1 | PEKERJAAN PANEL LISTRIK
B | Pek. Panel Listrik
1 | Panel LP/PP Pump House | Set | 1 | 11550000 | 11550000 | B.316 | Lump sum estimasi - verifikasi gambar
II.2 | PEKERJAAN INSTALASI STOP KONTAK DAN ARMATUR PENERANGAN
A | Pekerjaan Instalasi & Armatur Lantai 1
1 | Lampu TL LED 2x18 Watt | Bh | 5 | 360525 | 1802625 | B.304 | Survei pasar (estimasi)
2 | Lampu Downlight Outbow 14 Watt | Bh | 10 | 221375 | 2213750 | B.305 | Survei pasar (estimasi)
3 | Saklar Ganda | Bh | 1 | 99000 | 99000 | B.180 | Survei pasar (estimasi)
4 | Stop Kontak | Bh | 2 | 81840 | 163680 | B.181 | Survei pasar (estimasi)
5 | Instalasi penerangan, NYM 3 x 2,5 mm2 + Pipa Conduit | Titik | 15 | 236500 | 3547500 | B.183 | Survei pasar (estimasi)
6 | Instalasi stop kontak, NYM 3 x 2,5 mm2 + Pipa Conduit | Titik | 2 | 258500 | 517000 | B.184 | Survei pasar (estimasi)
7 | Exhause Fan Wall Mounted 10 Inch | Titik | 4 | 613525 | 2454100 | B.306 | Survei pasar (estimasi)
8 | Test and Commisioning | Ls | 1 | 1650000 | 1650000 | B.146 | Survei pasar (estimasi)
| JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL (PUMP HOUSE) |  |  |  | 23997655
| JUMLAH PUMP HOUSE |  |  |  | 2295993731
G | FASILITAS UMUM (FASUM)
I | PEKERJAAN PEMATANGAN LAHAN KAWASAN
A | Pekerjaan Pematangan Lahan / Leveling Kawasan
1 | Pek. Cut n Fill Kawasan Menggunakan Alat Berat | M3 | 71714.38 | 66715 | 4784424862 | A.08 | Analisa AHSP (koefisien)
| JUMLAH PEKERJAAN PEMATANGAN LAHAN KAWASAN |  |  |  | 4784424862
I | PEKERJAAN TURAP LEVELING LAHAN KAWASAN
A | Pekerjaan Turap Pematangan Lahan
1 | Pek. Turap Pasangan Batu Camp. 1 Pc : 4 Ps | M3 | 4408.35 | 1516977 | 6687365558 | A.14 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Pipa Drainase Turap PVC AW 2" | M | 220.42 | 79200 | 17457264 | B.317 | Survei pasar (estimasi)
| JUMLAH PEKERJAAN TURAP LEVELING LAHAN KAWASAN |  |  |  | 6704822822
II | PEKERJAAN GALIAN JALUR KABEL DAN JALAN KAWASAN
A | Pekerjaan Tanah
1 | Pek. Galian Tanah (Kabel dan Pipa) | M3 | 236.88 | 143550 | 34004124 | A.11 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Urugan Pasir (landasan kabel) t=5cm | M3 | 19.74 | 470250 | 9282735 | A.04 | Analisa AHSP (koefisien)
Pekerjaan Jalan Kawasan
B | Pekerjaan Tanah
1 | Pek. Penyiapan Badan Jalan | M2 | 4158 | 19305 | 80270190 | A.10 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian | M3 | 415.8 | 76340 | 31742172 | A.09 | Analisa AHSP (koefisien)
| JUMLAH PEKERJAAN GALIAN JALUR KABEL DAN JALAN KAWASAN |  |  |  | 155299221
III | PEKERJAAN ELEKTRIKAL KAWASAN
A | PANEL MDP OUTDOOR
1 | Panel Outdoor MDP 3; type IP65 | Unit | 1 | 41800000 | 41800000 | B.318 | Lump sum estimasi - verifikasi gambar
2 | Panel Outdoor MDP 5; type IP65 | Unit | 1 | 57200000 | 57200000 | B.319 | Lump sum estimasi - verifikasi gambar
3 | Panel Outdoor MDP 7; type IP65 | Unit | 1 | 74800000 | 74800000 | B.320 | Lump sum estimasi - verifikasi gambar
4 | Panel Outdoor MDP 9; type IP65 | Unit | 1 | 41800000 | 41800000 | B.321 | Lump sum estimasi - verifikasi gambar
A | KABEL FEEDER
Pek. Kabel Feeder Panel LVMDP
1 | Kabel Dari Panel LVMDP+INTERLOCK ke Panel Outdoor MDP 3; Kabel NYFGBY 4 x 50 mm2 | M' | 50 | 572000 | 28600000 | B.322 | Survei pasar (estimasi)
2 | Kabel Dari Panel LVMDP+INTERLOCK ke Panel Outdoor MDP 5; Kabel NYFGBY 4 x 70 mm2 | M' | 155 | 803000 | 124465000 | B.323 | Survei pasar (estimasi)
3 | Kabel Dari Panel LVMDP+INTERLOCK ke Panel Outdoor MDP 7; Kabel NYFGBY 4 x 120 mm2 | M' | 230 | 1375000 | 316250000 | B.324 | Survei pasar (estimasi)
4 | Kabel Dari Panel LVMDP+INTERLOCK ke Panel Outdoor MDP 9; Kabel NYFGBY 4 x 35 mm2 | M' | 185 | 451000 | 83435000 | B.325 | Survei pasar (estimasi)
5 | Kabel Dari Panel LVMDP+INTERLOCK ke Panel Power House, Kabel NYY 4 x 4 mm2 | M' | 20 | 93500 | 1870000 | B.326 | Survei pasar (estimasi)
6 | Kabel Dari Panel LVMDP+INTERLOCK ke Panel Gedung Kantor, Kabel NYFGBY 4 x 150 mm2 | M' | 250 | 1705000 | 426250000 | B.327 | Survei pasar (estimasi)
Pek. Kabel Feeder Panel Outdoor
1 | Kabel Dari Panel Panel Outdoor 3 ke Panel W. Teknik Informatika, Kabel NYFGBY 4 x 16 mm2 | M' | 30 | 275000 | 8250000 | B.328 | Survei pasar (estimasi)
2 | Kabel Dari Panel Panel Outdoor 5 ke Panel W. Mekanik, Kabel NYFGBY 4 x 16 mm2 | M' | 70 | 275000 | 19250000 | B.328 | Survei pasar (estimasi)
3 | Kabel Dari Panel Panel Outdoor 7 ke Panel W. Las/Welding, Kabel NYFGBY 4 x 16 mm2 | M' | 70 | 275000 | 19250000 | B.328 | Survei pasar (estimasi)
4 | Kabel Dari Panel Panel Outdoor 9 ke Panel Pump House, Kabel NYFGBY 4 x 16 mm2 | M' | 45 | 275000 | 12375000 | B.328 | Survei pasar (estimasi)
| JUMLAH PEKERJAAN ELEKTRIKAL KAWASAN |  |  |  | 1255595000
IV | PEKERJAAN SISTEM PEMADAM KEBAKARAN HYDRANT KAWASAN
Instalasi Pemipaan dan Perlengkapan Outdoor
1 | Instalasi Pipa BSP Sch. 40 Dia. 100 mm berikut isolasi pipa | M' | 855 | 1375000 | 1175625000 | B.329 | Survei pasar (estimasi)
3 | Outdoor Hydrant Box ( OHB ) + Selang dan Nozzle | Bh | 6 | 9350000 | 56100000 | B.330 | Survei pasar (estimasi)
4 | Hydrant Pillar Two Way Type | Bh | 6 | 12650000 | 75900000 | B.331 | Survei pasar (estimasi)
5 | Gate Valve 16K Dia. 100 mm | Bh | 6 | 5335000 | 32010000 | B.332 | Survei pasar (estimasi)
| JUMLAH PEKERJAAN SISTEM PEMADAM KEBAKARAN HYDRANT KAWASAN |  |  |  | 1339635000
V | PEKERJAAN SUMBER AIR BERSIH DAN WATER TANK KAWASAN
A | Pekerjaan Sumber Air Bersih Kawasan
1 | Pek. Sumur Dalam | Unit | 1 | 203500000 | 203500000 | B.333 | Lump sum estimasi - verifikasi gambar
Pengadaan dan pemasangan Pompa Sumur Dalam
Type : Submersible Pump
Daya : 3 HP
Lengkap Dengan Screen, proteksi, instalasi kabel daya/pemipaan (casing), dll
Kabel jenis waterproof, lengkap Panel Kontrol, dll
Pemipaan sampai ke Tangki Panel FRP
Peralatan penunjang, Gate Valve, Check Valve, Meter air, Bak Kontrol, dan accessories lainnya.
Pengeboran dalam sampai mendapatkan Kapasitas air Min. 2liter/Detik (Jernih)
Pekerjaan harus mengikuti/memenuhi Standard DepKes-RI
2 | Check Valve dia 40 mm | Bh | 2 | 572000 | 1144000 | B.334 | Survei pasar (estimasi)
3 | Gate Valve dia 40 mm | Bh | 2 | 495000 | 990000 | B.335 | Survei pasar (estimasi)
B | Pekerjaan Water Tank Kawasan
1 | Pemasangan Water Tank Tanki Panel FRP; Kap; 300M3 | Unit | 1 | 753500000 | 753500000 | B.336 | Lump sum estimasi - verifikasi gambar
Pemipaan untuk drain, over flow tanki FRP
Peralatan penunjang, Gate Valve, Check Valve dan accessories lainnya.
C | Instalasi Pemipaan Air Bersih Kawasan
1 | Instalasi Pemipaan Pipa PPR PN-10, 50 mm | M' | 1020 | 137500 | 140250000 | B.337 | Survei pasar (estimasi)
2 | Gate Valve PPR PN dia. 50 mm | Bh | 3 | 533500 | 1600500 | B.338 | Survei pasar (estimasi)
| JUMLAH PEKERJAAN SUMBER AIR BERSIH DAN WATER TANK KAWASAN |  |  |  | 1100984500
VI | PEKERJAAN IPAL KOMUNAL
A | Pekerjaan IPAL Komunal
BioFilter Anaerobic Aerobic
1 | BioFilter Anaerobic Aerobic Clarifier Packed 10m3/hari | Lot | 1 | 467500000 | 467500000 | B.339 | Lump sum estimasi - verifikasi gambar
BioFilter Anaerobic Aerobic
- Kapasitas : 10m3
- Type : Vertical Cylinder Tank, Conical bottom + Bak
- Material : Fiberglass
- Kelengkapan : Inlet dan Outlet Port, Overflow pipe, Air Diffuser
- Jumlah : 1 Unit
Air Blower
- Kapasitas : 200 - 240 Liter/Menit
- Tekanan Kerja : 0,045 Mpa
- Casing Material : Cast Iron
- Kelengkapan : Check Valve, Gate Valve, Timer Controler, Air Inteke Pipe, Air Dilevery pipe
- Jumlah : 2 Set
Effulent Pump
- Kapasitas : 150 Liter/Menit
- Motor : 0,4 KW / 220 V / 50 Hz / 1 ph
- Type : Submesible, non clogging
- Operasi : Automatic and Manual
- Kelengkapan : Check Valve, Ball Valve, Level Switch
- Jumlah : 1 Unit
Circulation Pump
- Kapasitas : 150 Liter/Menit
- Motor : 0,4 KW / 220 V / 50 Hz / 1 ph
- Type : Submesible, non clogging
- Operasi : Automatic and Manual
- Kelengkapan : Check Valve, Ball Valve, Level Switch
- Jumlah : 1 Unit
Sand Filter
- Kapasitas : 15 Lpm
- Type : Vertical Pressure Filter
- Operasi : Manual Backwash and Rinse
- Material Tanki : Fiberglass
- Kelengkapan : Fine gravel, Silica, Filter Strainer
- Jumlah : 1 Set
Carbon Filter
- Kapasitas : 15 Lpm
- Type : Vertical Pressure Filter
- Operasi : Manual Backwash and Rinse
- Material Tanki : Fiberglass
- Kelengkapan : Fine gravel, Silica, Filter Strainer
- Jumlah : 1 Set
Interconnection Pipe and Valve
- Material : PVC class AW
- Kelengkapan : Fitting, Clamp, Support
- Jumlah : 1 Lot
Control Panel
- Type : Outdoor, Wall Mounted
- Material : Steel Sheet, powder Coating
- Kegunaan : Mengontrol Semua peralatan motor
- Kelengkapan : MCB, Pilot Lamp, Lock, Selector Switch, bush barr, timer teben, internal wiring, conduit
- Jumlah : 1 Set
B | Pekerjaan Bak SUMP PIT (6 Unit)
A | Pekerjaan Tanah
1 | Pek. Galian Tanah | M3 | 23.76 | 105050 | 2495988 | A.01 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Buangan Bekas Galian | M3 | 23.76 | 113135 | 2688088 | A.02 | Analisa AHSP (koefisien)
B | Pekerjaan Beton
1 | Pek. Urugan Pasir | M3 | 0.79 | 470250 | 371498 | A.04 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Lantai Kerja beton f'c = 7,5 Mpa | M3 | 0.79 | 1386820 | 1095588 | A.15 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Beton F'c = 25 MPa | M3 | 7.46 | 1747048 | 13032978 | A.17 | Analisa AHSP (koefisien)
4 | Pek. Pembesian | Kg | 632.99 | 23191 | 14679671 | A.19 | Analisa AHSP (koefisien)
5 | Pek. Bekisting | M2 | 115.2 | 398959 | 45960077 | A.20 | Analisa AHSP (koefisien)
C | Pekerjaan Aksesoris
1 | Pek. Plat Perforated Tebal 3mm , Lubang uk. 10mm | M2 | 7.8 | 866525 | 6758895 | B.340 | Survei pasar (estimasi)
2 | Pek. Grill Penutup Sump Pit | Set | 12 | 1443750 | 17325000 | B.341 | Survei pasar (estimasi)
D | Pekerjaan Pompa Sump Pit
1 | Pompa Pompa Sump Pit Air Kotor 150 Liter/Menit, Submersible Pump | Unit | 6 | 7150000 | 42900000 | B.342 | Survei pasar (estimasi)
E | Pekerjaan Pipa Air Limbah Antar Sump Pit
1 | Pipa PVC Type AW Diameter 2" + Aksesoris | m' | 550 | 79200 | 43560000 | B.283 | Survei pasar (estimasi)
| JUMLAH PEKERJAAN IPAL KOMUNAL |  |  |  | 658367783
VII | PEKERJAAN TPS LB3
VII.1 | PEKERJAAN TANAH DAN STRUKTUR BAWAH
A | Pekerjaan Tanah
1 | Pek. Galian Tanah | M3 | 11.36 | 105050 | 1193368 | A.01 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Buangan Bekas Galian | M3 | 9.17 | 113135 | 1037448 | A.02 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Urugan Kembali Bekas Galian | M3 | 2.19 | 65175 | 142733 | A.03 | Analisa AHSP (koefisien)
B | Pekerjaan Peninggian Lantai
1 | Pek. Timbunan | M3 | 5.47 | 211750 | 1158273 | A.05 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Pemadatan Tanah | M3 | 5.47 | 25355 | 138692 | A.06 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Urugan Pasir | M3 | 0.35 | 470250 | 164588 | A.04 | Analisa AHSP (koefisien)
A | Pekerjaan Pondasi Batu
1 | Pek. Urugan Pasir | M3 | 0.57 | 470250 | 268043 | A.04 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Batu Kosong (Aanstamping) | M3 | 2.27 | 832128 | 1888931 | A.12 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Pas Batu Kali Pas Batu Kali Camp 1Pc:5Pp | M3 | 5.03 | 1456103 | 7324198 | A.13 | Analisa AHSP (koefisien)
B | Pekerjaan Sloof 25X15
1 | Pek. Beton F'c = 25 MPa | M3 | 0.45 | 1747048 | 786172 | A.17 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Pembesian | Kg | 105.19 | 23191 | 2439461 | A.19 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Bekisting | M2 | 5.98 | 398959 | 2385775 | A.20 | Analisa AHSP (koefisien)
VII.2 | PEKERJAAN STRUKTUR ATAS
A | Pekerjaan Cor Rabat Lantai (T=15cm)
1 | Pek. Lantai Kerja beton f'c = 7,5 Mpa | M3 | 0.48 | 1386820 | 665674 | A.15 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Beton F'c = 25 MPa | M3 | 1.44 | 1747048 | 2515749 | A.17 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Wiremesh M8 1 Lapis | Kg | 52.31 | 26098 | 1365186 | A.21 | Analisa AHSP (koefisien)
B | Pekerjaan Kolom 15x20
1 | Pek. Beton F'c = 25 MPa | M3 | 0.36 | 1747048 | 628937 | A.17 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Pembesian | Kg | 92.23 | 23191 | 2138906 | A.19 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Bekisting | M2 | 8.4 | 398959 | 3351256 | A.20 | Analisa AHSP (koefisien)
C | Pekerjaan Ringbalk 15x20
1 | Pek. Beton F'c = 25 MPa | M3 | 0.33 | 1747048 | 576526 | A.17 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Pembesian | Kg | 70.06 | 23191 | 1624761 | A.19 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Bekisting | M2 | 6.14 | 398959 | 2449608 | A.20 | Analisa AHSP (koefisien)
D | Pekerjaan Kolom Praktis, Balok Praktis, dan Balok Latei (Arsitek)
1 | Pek. Kolom 11 x 11 (Termasuk Bekisting Dan Pembesian) | M' | 9.12 | 246954 | 2252220 | A.22 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Balok dan Latei 10 x 15 (Termasuk Bekisting Dan Pembesian) | M' | 14.34 | 238292 | 3417107 | A.23 | Analisa AHSP (koefisien)
VII.3 | PEKERJAAN ARSITEKTURAL
VII.3.1 | PEKERJAAN FINISHING DINDING
1 | Pek. Pasangan Dinding Bata Ringan AAC T=10cm | M2 | 19.74 | 265023 | 5231554 | A.26 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Angkur Dinding | Kg | 28.04 | 23191 | 650276 | A.19 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Plesteran Bata Ringan | M2 | 39.48 | 103703 | 4094194 | A.27 | Analisa AHSP (koefisien)
4 | Pek. Plesteran Beton | M2 | 15.44 | 103703 | 1601174 | A.27 | Analisa AHSP (koefisien)
5 | Pek. Acian Dinding dan Beton | M2 | 54.92 | 58982 | 3239291 | A.30 | Analisa AHSP (koefisien)
VII.3.2 | PEKERJAAN FINISHING LANTAI
1 | Pek. Floor Hardener | M2 | 7.49 | 147840 | 1107322 | B.237 | Survei pasar (estimasi)
2 | Pek. Epoxy Flooring 2000 Micron | M2 | 7.49 | 433070 | 3243694 | B.238 | Survei pasar (estimasi)
VII.3.3 | PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA
1 | Pek. Pintu P1 (Material Aluminium Mesh) + Aksesoris | Set | 1 | 3801600 | 3801600 | B.343 | Lump sum estimasi - verifikasi gambar
2 | Pek. Jendela J1 (Material Aluminium Mesh) + Aksesoris | Set | 1 | 1485000 | 1485000 | B.344 | Lump sum estimasi - verifikasi gambar
3 | Pek. Jendela J2 ( Material Aluminium Mesh) + Aksesoris | Set | 2 | 1722600 | 3445200 | B.345 | Lump sum estimasi - verifikasi gambar
4 | Pek. Grill Penutup Saluran | Set | 1 | 2136750 | 2136750 | B.346 | Survei pasar (estimasi)
VII.3.4 | PEKERJAAN ATAP
1 | Pek. Nok Atap Spandek | M' | 5.43 | 226875 | 1231931 | B.251 | Survei pasar (estimasi)
2 | Pek. Atap Spandek Berpasir + Rangka Kuda-Kuda Baja Ringan | M2 | 22.45 | 543125 | 12193156 | B.347 | Survei pasar (estimasi)
VII.3.5 | PEKERJAAN PENGECATAN
1 | Pek. Cat Dinding Interior | M2 | 27.46 | 38744 | 1063910 | A.44 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Cat Dinding Exterior | M2 | 27.46 | 47896 | 1315224 | A.45 | Analisa AHSP (koefisien)
VII.3.6 | PEKERJAAN KOMPONEN TPS LB3
1 | Pek. Drum HDPE Kapasitas 200L | Set | 3 | 2035000 | 6105000 | B.348 | Survei pasar (estimasi)
2 | Pek. Tempat Sampah Fiberglass Kapasitas 120L | Set | 1 | 1375000 | 1375000 | B.349 | Survei pasar (estimasi)
VII.4 | PEKERJAAN SANITAIR
1 | Wastafel | Unit | 1 | 1149500 | 1149500 | B.257 | Survei pasar (estimasi)
2 | Kran Wastafel | Unit | 1 | 465850 | 465850 | B.258 | Survei pasar (estimasi)
VII.5 | PEKERJAAN INSTALASI STOP KONTAK DAN ARMATUR PENERANGAN
1 | Lampu Downlight LED 13 W; Downlight LED 13 Watt | Bh | 2 | 170775 | 341550 | B.176 | Survei pasar (estimasi)
2 | Saklar Tunggal | Bh | 1 | 72600 | 72600 | B.179 | Survei pasar (estimasi)
3 | Stop Kontak | Bh | 1 | 81840 | 81840 | B.181 | Survei pasar (estimasi)
4 | Instalasi penerangan, NYM 3 x 2,5 mm2 + Pipa Conduit | Titik | 2 | 236500 | 473000 | B.183 | Survei pasar (estimasi)
5 | Instalasi stop kontak, NYM 3 x 2,5 mm2 + Pipa Conduit | Titik | 1 | 258500 | 258500 | B.184 | Survei pasar (estimasi)
| JUMLAH PEKERJAAN TPS LB3 |  |  |  | 96076728
VIII | PEKERJAAN TPS 3R
VIII.1 | PEKERJAAN TANAH DAN STRUKTUR BAWAH
A | Pekerjaan Tanah
1 | Pek. Galian Tanah | M3 | 18.97 | 105050 | 1992798 | A.01 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Buangan Bekas Galian | M3 | 15.33 | 113135 | 1734360 | A.02 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Urugan Kembali Bekas Galian | M3 | 3.64 | 65175 | 237237 | A.03 | Analisa AHSP (koefisien)
B | Pekerjaan Peninggian Lantai
1 | Pek. Timbunan | M3 | 15.28 | 211750 | 3235540 | A.05 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Pemadatan Tanah | M3 | 15.28 | 25355 | 387424 | A.06 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Urugan Pasir | M3 | 0.9 | 470250 | 423225 | A.04 | Analisa AHSP (koefisien)
A | Pekerjaan Pondasi Batu
1 | Pek. Urugan Pasir | M3 | 0.95 | 470250 | 446738 | A.04 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Batu Kosong (Aanstamping) | M3 | 3.79 | 832128 | 3153765 | A.12 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Pas Batu Kali Pas Batu Kali Camp 1Pc:5Pp | M3 | 8.39 | 1456103 | 12216704 | A.13 | Analisa AHSP (koefisien)
B | Pekerjaan Sloof 15X30
1 | Pek. Beton F'c = 25 MPa | M3 | 0.9 | 1747048 | 1572343 | A.17 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Pembesian | Kg | 183.09 | 23191 | 4246040 | A.19 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Bekisting | M2 | 11.98 | 398959 | 4779529 | A.20 | Analisa AHSP (koefisien)
VIII.2 | PEKERJAAN STRUKTUR ATAS
A | Pekerjaan Cor Rabat Lantai (T=15cm)
1 | Pek. Lantai Kerja beton f'c = 7,5 Mpa | M3 | 0.96 | 1386820 | 1331347 | A.15 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Beton F'c = 25 MPa | M3 | 2.89 | 1747048 | 5048969 | A.17 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Wiremesh M8 1 Lapis | Kg | 104.84 | 26098 | 2736114 | A.21 | Analisa AHSP (koefisien)
B | Pekerjaan Kolom 15x20
1 | Pek. Beton F'c = 25 MPa | M3 | 0.58 | 1747048 | 1013288 | A.17 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Pembesian | Kg | 147.06 | 23191 | 3410468 | A.19 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Bekisting | M2 | 13.44 | 398959 | 5362009 | A.20 | Analisa AHSP (koefisien)
C | Pekerjaan Ringbalk 15x20
1 | Pek. Beton F'c = 25 MPa | M3 | 0.56 | 1747048 | 978347 | A.17 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Pembesian | Kg | 117.33 | 23191 | 2721000 | A.19 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Bekisting | M2 | 10.32 | 398959 | 4117257 | A.20 | Analisa AHSP (koefisien)
D | Pekerjaan Meja Beton
1 | Pek. Beton F'c = 25 MPa | M3 | 0.14 | 1747048 | 244587 | A.17 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Pembesian | Kg | 7.36 | 23191 | 170686 | A.19 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Bekisting | M2 | 1.4 | 398959 | 558543 | A.20 | Analisa AHSP (koefisien)
E | Pekerjaan Kolom Praktis, Balok Praktis, dan Balok Latei (Arsitek)
1 | Pek. Kolom 11 x 11 (Termasuk Bekisting Dan Pembesian) | M' | 13.55 | 246954 | 3346227 | A.22 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Balok dan Latei 10 x 15 (Termasuk Bekisting Dan Pembesian) | M' | 18.4 | 238292 | 4384573 | A.23 | Analisa AHSP (koefisien)
VIII.3 | PEKERJAAN ARSITEKTURAL
VIII.3.1 | PEKERJAAN FINISHING DINDING
1 | Pek. Pasangan Dinding Bata Ringan AAC T=10cm | M2 | 34.36 | 265023 | 9106190 | A.26 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Angkur Dinding | Kg | 36.99 | 23191 | 857835 | A.19 | Analisa AHSP (koefisien)
3 | Pek. Plesteran Bata Ringan | M2 | 68.72 | 103703 | 7126470 | A.27 | Analisa AHSP (koefisien)
4 | Pek. Plesteran Beton | M2 | 23.03 | 103703 | 2388280 | A.27 | Analisa AHSP (koefisien)
5 | Pek. Acian Dinding dan Beton | M2 | 91.75 | 58982 | 5411599 | A.30 | Analisa AHSP (koefisien)
VIII.3.2 | PEKERJAAN FINISHING LANTAI
1 | Pek. Floor Hardener | M2 | 19.24 | 147840 | 2844442 | B.237 | Survei pasar (estimasi)
VIII.3.3 | PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA
1 | Pek. Pintu P1 (Material Aluminium Mesh) + Aksesoris | Set | 1 | 3801600 | 3801600 | B.343 | Lump sum estimasi - verifikasi gambar
2 | Pek. Jendela J1 (Material Aluminium Mesh) + Aksesoris | Set | 1 | 1485000 | 1485000 | B.344 | Lump sum estimasi - verifikasi gambar
3 | Pek. Railing Material Metal Mesh | Set | 1 | 3388000 | 3388000 | B.350 | Lump sum estimasi - verifikasi gambar
4 | Pek. Grill Penutup Saluran | Set | 2 | 2136750 | 4273500 | B.346 | Survei pasar (estimasi)
VIII.3.4 | PEKERJAAN ATAP DAN LANGIT-LANGIT
A | PEKERJAAN LANGIT-LANGIT
1 | Pek. Rangka Plafond Metal Hollow 4 x 4 (Modul 60 x 60) | M2 | 19.48 | 113025 | 2201727 | A.39 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Langit-Langit Gypsum | M2 | 19.48 | 99605 | 1940305 | A.40 | Analisa AHSP (koefisien)
B | PEKERJAAN ATAP
1 | Pek. Nok Atap Spandek | M' | 8.93 | 226875 | 2025994 | B.251 | Survei pasar (estimasi)
2 | Pek. Atap Spandek Berpasir + Rangka Kuda-Kuda Baja Ringan | M2 | 41.7 | 543125 | 22648313 | B.347 | Survei pasar (estimasi)
VIII.3.5 | PEKERJAAN PENGECATAN
1 | Pek. Cat Dinding Interior | M2 | 45.87 | 38744 | 1777187 | A.44 | Analisa AHSP (koefisien)
2 | Pek. Cat Dinding Exterior | M2 | 45.87 | 47896 | 2196990 | A.45 | Analisa AHSP (koefisien)
VIII.3.6 | PEKERJAAN KOMPONEN TPS 3R
1 | Pek. Drum Komposter Kapasitas 200L | Set | 2 | 7150000 | 14300000 | B.351 | Survei pasar (estimasi)
2 | Pek. Alat Pencacah Sampah Tipe CR-500 | Set | 1 | 93500000 | 93500000 | B.352 | Survei pasar (estimasi)
3 | Pek. Tempat Sampah Fiberglass Kapasitas 120L | Set | 4 | 1375000 | 5500000 | B.349 | Survei pasar (estimasi)
VIII.4 | PEKERJAAN SANITAIR
1 | Kitchen Sink | Unit | 1 | 1996500 | 1996500 | B.124 | Survei pasar (estimasi)
2 | Keran Kitchen Sink | Unit | 1 | 574750 | 574750 | B.125 | Survei pasar (estimasi)
VII.5 | PEKERJAAN INSTALASI STOP KONTAK DAN ARMATUR PENERANGAN
1 | Lampu Downlight LED 13 W; Downlight LED 13 Watt | Bh | 3 | 170775 | 512325 | B.176 | Survei pasar (estimasi)
2 | Saklar Tunggal | Bh | 1 | 72600 | 72600 | B.179 | Survei pasar (estimasi)
3 | Stop Kontak | Bh | 2 | 81840 | 163680 | B.181 | Survei pasar (estimasi)
4 | Instalasi penerangan, NYM 3 x 2,5 mm2 + Pipa Conduit | Titik | 3 | 236500 | 709500 | B.183 | Survei pasar (estimasi)
5 | Instalasi stop kontak, NYM 3 x 2,5 mm2 + Pipa Conduit | Titik | 2 | 258500 | 517000 | B.184 | Survei pasar (estimasi)
VII.6 | PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK
1 | Hanger MCB BOX | Set | 1 | 1375000 | 1375000 | B.353 | Survei pasar (estimasi)
2 | Kabel Dari Panel W. Las/Welding ke hanger MCB Box , Kabel NYY 3 x 4 mm2 + Pipa PVC AW Dia. 1" | m' | 70 | 104500 | 7315000 | B.354 | Survei pasar (estimasi)
| JUMLAH PEKERJAAN TPS 3R |  |  |  | 269858905
| JUMLAH FASILITAS UMUM (FASUM) |  |  |  | 16365064821
| TOTAL PEKERJAAN KONSTRUKSI GEDUNG (Pendahuluan + A s/d F) |  |  |  | 39994781820
| TOTAL PEKERJAAN FASILITAS UMUM (FASUM) |  |  |  | 16365064821
| REAL COST BIAYA KONSTRUKSI |  |  |  | 56359846641

## Analisa Harga Satuan
ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN (AHSP)
Pembangunan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Morowali Utara - Kab. Morowali Utara, TA 2026
Koefisien mengacu pola SNI / Permen PUPR No. 8 Tahun 2023 (disederhanakan & disesuaikan). Harga dasar dari lembar "Harga Bahan dan Tenaga" (estimasi). Overhead & profit dari lembar Informasi Proyek.
Overhead & Profit (%) |  | 10%
BAGIAN A - ANALISA BERBASIS KOEFISIEN (TENAGA - BAHAN - PERALATAN)
A.01 | Galian tanah biasa (excavator + perapihan manual) | m3 |  |  |  | Permen PUPR 8/2023 (disesuaikan, mekanis)
No | Uraian komponen | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp)
A. TENAGA KERJA
1 | Pekerja [L01] | OH | 0.3 | 135000 | 40500
2 | Mandor [L09] | OH | 0.015 | 200000 | 3000
| Jumlah Tenaga Kerja |  |  |  | 43500
C. PERALATAN
1 | Excavator PC-200 (incl. operator & BBM) [E01] | jam | 0.08 | 650000 | 52000
| Jumlah Peralatan |  |  |  | 52000
| D. JUMLAH (A+B+C) |  |  |  | 95500
| E. Overhead & Profit |  | 10% |  | 9550
| F. HARGA SATUAN PEKERJAAN per m3 (D+E, dibulatkan) |  |  |  | 105050
A.02 | Buangan bekas galian (angkut dump truck jarak +/- 3 km) | m3 |  |  |  | AHSP alat berat, disesuaikan
No | Uraian komponen | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp)
A. TENAGA KERJA
1 | Pekerja [L01] | OH | 0.05 | 135000 | 6750
2 | Mandor [L09] | OH | 0.003 | 200000 | 600
| Jumlah Tenaga Kerja |  |  |  | 7350
C. PERALATAN
1 | Excavator PC-200 (incl. operator & BBM) [E01] | jam | 0.05 | 650000 | 32500
2 | Dump truck 10 ton (incl. operator & BBM) [E02] | jam | 0.14 | 450000 | 63000
| Jumlah Peralatan |  |  |  | 95500
| D. JUMLAH (A+B+C) |  |  |  | 102850
| E. Overhead & Profit |  | 10% |  | 10285
| F. HARGA SATUAN PEKERJAAN per m3 (D+E, dibulatkan) |  |  |  | 113135
A.03 | Urugan kembali bekas galian + pemadatan | m3 |  |  |  | Permen PUPR 8/2023
No | Uraian komponen | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp)
A. TENAGA KERJA
1 | Pekerja [L01] | OH | 0.35 | 135000 | 47250
2 | Mandor [L09] | OH | 0.0175 | 200000 | 3500
| Jumlah Tenaga Kerja |  |  |  | 50750
C. PERALATAN
1 | Stamper / plate compactor [E08] | jam | 0.1 | 85000 | 8500
| Jumlah Peralatan |  |  |  | 8500
| D. JUMLAH (A+B+C) |  |  |  | 59250
| E. Overhead & Profit |  | 10% |  | 5925
| F. HARGA SATUAN PEKERJAAN per m3 (D+E, dibulatkan) |  |  |  | 65175
A.04 | Urugan pasir (dipadatkan) | m3 |  |  |  | Permen PUPR 8/2023
No | Uraian komponen | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp)
A. TENAGA KERJA
1 | Pekerja [L01] | OH | 0.3 | 135000 | 40500
2 | Mandor [L09] | OH | 0.015 | 200000 | 3000
| Jumlah Tenaga Kerja |  |  |  | 43500
B. BAHAN
1 | Pasir urug [M03] | m3 | 1.2 | 320000 | 384000
| Jumlah Bahan |  |  |  | 384000
| D. JUMLAH (A+B+C) |  |  |  | 427500
| E. Overhead & Profit |  | 10% |  | 42750
| F. HARGA SATUAN PEKERJAAN per m3 (D+E, dibulatkan) |  |  |  | 470250
A.05 | Timbunan tanah pilihan (datang) + perataan | m3 |  |  |  | AHSP, disesuaikan
No | Uraian komponen | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp)
A. TENAGA KERJA
1 | Pekerja [L01] | OH | 0.2 | 135000 | 27000
2 | Mandor [L09] | OH | 0.01 | 200000 | 2000
| Jumlah Tenaga Kerja |  |  |  | 29000
B. BAHAN
1 | Tanah timbunan pilihan [M19] | m3 | 1.2 | 120000 | 144000
| Jumlah Bahan |  |  |  | 144000
C. PERALATAN
1 | Excavator PC-200 (incl. operator & BBM) [E01] | jam | 0.03 | 650000 | 19500
| Jumlah Peralatan |  |  |  | 19500
| D. JUMLAH (A+B+C) |  |  |  | 192500
| E. Overhead & Profit |  | 10% |  | 19250
| F. HARGA SATUAN PEKERJAAN per m3 (D+E, dibulatkan) |  |  |  | 211750
A.06 | Pemadatan tanah per lapis | m3 |  |  |  | AHSP, disesuaikan
No | Uraian komponen | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp)
A. TENAGA KERJA
1 | Pekerja [L01] | OH | 0.1 | 135000 | 13500
2 | Mandor [L09] | OH | 0.005 | 200000 | 1000
| Jumlah Tenaga Kerja |  |  |  | 14500
B. BAHAN
1 | Air kerja [M07] | m3 | 0.05 | 35000 | 1750
| Jumlah Bahan |  |  |  | 1750
C. PERALATAN
1 | Stamper / plate compactor [E08] | jam | 0.08 | 85000 | 6800
| Jumlah Peralatan |  |  |  | 6800
| D. JUMLAH (A+B+C) |  |  |  | 23050
| E. Overhead & Profit |  | 10% |  | 2305
| F. HARGA SATUAN PEKERJAAN per m3 (D+E, dibulatkan) |  |  |  | 25355
A.07 | Tanah subur (top soil) + penghamparan | m3 |  |  |  | AHSP, disesuaikan
No | Uraian komponen | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp)
A. TENAGA KERJA
1 | Pekerja [L01] | OH | 0.3 | 135000 | 40500
2 | Mandor [L09] | OH | 0.015 | 200000 | 3000
| Jumlah Tenaga Kerja |  |  |  | 43500
B. BAHAN
1 | Tanah subur (top soil) [M20] | m3 | 1.15 | 150000 | 172500
| Jumlah Bahan |  |  |  | 172500
| D. JUMLAH (A+B+C) |  |  |  | 216000
| E. Overhead & Profit |  | 10% |  | 21600
| F. HARGA SATUAN PEKERJAAN per m3 (D+E, dibulatkan) |  |  |  | 237600
A.08 | Cut & fill kawasan dengan alat berat | m3 |  |  |  | AHSP alat berat, disesuaikan
No | Uraian komponen | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp)
A. TENAGA KERJA
1 | Pekerja [L01] | OH | 0.02 | 135000 | 2700
| Jumlah Tenaga Kerja |  |  |  | 2700
C. PERALATAN
1 | Excavator PC-200 (incl. operator & BBM) [E01] | jam | 0.025 | 650000 | 16250
2 | Bulldozer D6 (incl. operator & BBM) [E03] | jam | 0.02 | 750000 | 15000
3 | Dump truck 10 ton (incl. operator & BBM) [E02] | jam | 0.05 | 450000 | 22500
4 | Vibro roller (incl. operator & BBM) [E04] | jam | 0.01 | 420000 | 4200
| Jumlah Peralatan |  |  |  | 57950
| D. JUMLAH (A+B+C) |  |  |  | 60650
| E. Overhead & Profit |  | 10% |  | 6065
| F. HARGA SATUAN PEKERJAAN per m3 (D+E, dibulatkan) |  |  |  | 66715
A.09 | Timbunan pilihan dari sumber galian (jalan kawasan) | m3 |  |  |  | AHSP alat berat, disesuaikan
No | Uraian komponen | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp)
A. TENAGA KERJA
1 | Pekerja [L01] | OH | 0.1 | 135000 | 13500
2 | Mandor [L09] | OH | 0.005 | 200000 | 1000
| Jumlah Tenaga Kerja |  |  |  | 14500
C. PERALATAN
1 | Excavator PC-200 (incl. operator & BBM) [E01] | jam | 0.03 | 650000 | 19500
2 | Dump truck 10 ton (incl. operator & BBM) [E02] | jam | 0.06 | 450000 | 27000
3 | Vibro roller (incl. operator & BBM) [E04] | jam | 0.02 | 420000 | 8400
| Jumlah Peralatan |  |  |  | 54900
| D. JUMLAH (A+B+C) |  |  |  | 69400
| E. Overhead & Profit |  | 10% |  | 6940
| F. HARGA SATUAN PEKERJAAN per m3 (D+E, dibulatkan) |  |  |  | 76340
A.10 | Penyiapan badan jalan (grading & pemadatan) | m2 |  |  |  | AHSP alat berat, disesuaikan
No | Uraian komponen | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp)
A. TENAGA KERJA
1 | Pekerja [L01] | OH | 0.05 | 135000 | 6750
2 | Mandor [L09] | OH | 0.003 | 200000 | 600
| Jumlah Tenaga Kerja |  |  |  | 7350
C. PERALATAN
1 | Motor grader (incl. operator & BBM) [E05] | jam | 0.01 | 600000 | 6000
2 | Vibro roller (incl. operator & BBM) [E04] | jam | 0.01 | 420000 | 4200
| Jumlah Peralatan |  |  |  | 10200
| D. JUMLAH (A+B+C) |  |  |  | 17550
| E. Overhead & Profit |  | 10% |  | 1755
| F. HARGA SATUAN PEKERJAAN per m2 (D+E, dibulatkan) |  |  |  | 19305
A.11 | Galian tanah manual untuk kabel & pipa | m3 |  |  |  | Permen PUPR 8/2023
No | Uraian komponen | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp)
A. TENAGA KERJA
1 | Pekerja [L01] | OH | 0.9 | 135000 | 121500
2 | Mandor [L09] | OH | 0.045 | 200000 | 9000
| Jumlah Tenaga Kerja |  |  |  | 130500
| D. JUMLAH (A+B+C) |  |  |  | 130500
| E. Overhead & Profit |  | 10% |  | 13050
| F. HARGA SATUAN PEKERJAAN per m3 (D+E, dibulatkan) |  |  |  | 143550
A.12 | Pasangan batu kosong (aanstamping) | m3 |  |  |  | SNI/Permen PUPR 8/2023
No | Uraian komponen | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp)
A. TENAGA KERJA
1 | Pekerja [L01] | OH | 0.78 | 135000 | 105300
2 | Tukang Batu / Tukang Plester [L02] | OH | 0.26 | 170000 | 44200
3 | Kepala Tukang [L08] | OH | 0.026 | 190000 | 4940
4 | Mandor [L09] | OH | 0.039 | 200000 | 7800
| Jumlah Tenaga Kerja |  |  |  | 162240
B. BAHAN
1 | Batu kosong (aanstamping) [M06] | m3 | 1.2 | 380000 | 456000
2 | Pasir urug [M03] | m3 | 0.432 | 320000 | 138240
| Jumlah Bahan |  |  |  | 594240
| D. JUMLAH (A+B+C) |  |  |  | 756480
| E. Overhead & Profit |  | 10% |  | 75648
| F. HARGA SATUAN PEKERJAAN per m3 (D+E, dibulatkan) |  |  |  | 832128
A.13 | Pasangan batu kali 1 PC : 5 PP | m3 |  |  |  | SNI/Permen PUPR 8/2023
No | Uraian komponen | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp)
A. TENAGA KERJA
1 | Pekerja [L01] | OH | 1.5 | 135000 | 202500
2 | Tukang Batu / Tukang Plester [L02] | OH | 0.75 | 170000 | 127500
3 | Kepala Tukang [L08] | OH | 0.075 | 190000 | 14250
4 | Mandor [L09] | OH | 0.075 | 200000 | 15000
| Jumlah Tenaga Kerja |  |  |  | 359250
B. BAHAN
1 | Batu kali [M05] | m3 | 1.2 | 400000 | 480000
2 | Semen Portland (PC) [M01] | kg | 163 | 1760 | 286880
3 | Pasir pasang [M02] | m3 | 0.52 | 380000 | 197600
| Jumlah Bahan |  |  |  | 964480
| D. JUMLAH (A+B+C) |  |  |  | 1323730
| E. Overhead & Profit |  | 10% |  | 132373
| F. HARGA SATUAN PEKERJAAN per m3 (D+E, dibulatkan) |  |  |  | 1456103
A.14 | Pasangan batu kali 1 PC : 4 PP (turap) | m3 |  |  |  | SNI/Permen PUPR 8/2023
No | Uraian komponen | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp)
A. TENAGA KERJA
1 | Pekerja [L01] | OH | 1.5 | 135000 | 202500
2 | Tukang Batu / Tukang Plester [L02] | OH | 0.75 | 170000 | 127500
3 | Kepala Tukang [L08] | OH | 0.075 | 190000 | 14250
4 | Mandor [L09] | OH | 0.075 | 200000 | 15000
| Jumlah Tenaga Kerja |  |  |  | 359250
B. BAHAN
1 | Batu kali [M05] | m3 | 1.2 | 400000 | 480000
2 | Semen Portland (PC) [M01] | kg | 202 | 1760 | 355520
3 | Pasir pasang [M02] | m3 | 0.485 | 380000 | 184300
| Jumlah Bahan |  |  |  | 1019820
| D. JUMLAH (A+B+C) |  |  |  | 1379070
| E. Overhead & Profit |  | 10% |  | 137907
| F. HARGA SATUAN PEKERJAAN per m3 (D+E, dibulatkan) |  |  |  | 1516977
A.15 | Lantai kerja beton K-100 (f'c 7,4 MPa) | m3 |  |  |  | SNI 7394:2008
No | Uraian komponen | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp)
A. TENAGA KERJA
1 | Pekerja [L01] | OH | 1.2 | 135000 | 162000
2 | Tukang Batu / Tukang Plester [L02] | OH | 0.2 | 170000 | 34000
3 | Kepala Tukang [L08] | OH | 0.02 | 190000 | 3800
4 | Mandor [L09] | OH | 0.06 | 200000 | 12000
| Jumlah Tenaga Kerja |  |  |  | 211800
B. BAHAN
1 | Semen Portland (PC) [M01] | kg | 247 | 1760 | 434720
2 | Pasir pasang [M02] | m3 | 0.621 | 380000 | 235980
3 | Kerikil / split beton [M04] | m3 | 0.689 | 480000 | 330720
4 | Air kerja [M07] | m3 | 0.215 | 35000 | 7525
| Jumlah Bahan |  |  |  | 1008945
C. PERALATAN
1 | Concrete mixer 0.35 m3 [E06] | jam | 0.2 | 125000 | 25000
2 | Concrete vibrator [E07] | jam | 0.25 | 60000 | 15000
| Jumlah Peralatan |  |  |  | 40000
| D. JUMLAH (A+B+C) |  |  |  | 1260745
| E. Overhead & Profit |  | 10% |  | 126074.5
| F. HARGA SATUAN PEKERJAAN per m3 (D+E, dibulatkan) |  |  |  | 1386820
A.16 | Beton K-175 | m3 |  |  |  | SNI 7394:2008
No | Uraian komponen | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp)
A. TENAGA KERJA
1 | Pekerja [L01] | OH | 1.65 | 135000 | 222750
2 | Tukang Batu / Tukang Plester [L02] | OH | 0.275 | 170000 | 46750
3 | Kepala Tukang [L08] | OH | 0.028 | 190000 | 5320
4 | Mandor [L09] | OH | 0.082 | 200000 | 16400
| Jumlah Tenaga Kerja |  |  |  | 291220
B. BAHAN
1 | Semen Portland (PC) [M01] | kg | 326 | 1760 | 573760
2 | Pasir pasang [M02] | m3 | 0.543 | 380000 | 206340
3 | Kerikil / split beton [M04] | m3 | 0.71 | 480000 | 340800
4 | Air kerja [M07] | m3 | 0.215 | 35000 | 7525
| Jumlah Bahan |  |  |  | 1128425
C. PERALATAN
1 | Concrete mixer 0.35 m3 [E06] | jam | 0.2 | 125000 | 25000
2 | Concrete vibrator [E07] | jam | 0.25 | 60000 | 15000
| Jumlah Peralatan |  |  |  | 40000
| D. JUMLAH (A+B+C) |  |  |  | 1459645
| E. Overhead & Profit |  | 10% |  | 145964.5
| F. HARGA SATUAN PEKERJAAN per m3 (D+E, dibulatkan) |  |  |  | 1605610
A.17 | Beton f'c 25 MPa (setara K-300) | m3 |  |  |  | SNI 7394:2008
No | Uraian komponen | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp)
A. TENAGA KERJA
1 | Pekerja [L01] | OH | 1.65 | 135000 | 222750
2 | Tukang Batu / Tukang Plester [L02] | OH | 0.275 | 170000 | 46750
3 | Kepala Tukang [L08] | OH | 0.028 | 190000 | 5320
4 | Mandor [L09] | OH | 0.082 | 200000 | 16400
| Jumlah Tenaga Kerja |  |  |  | 291220
B. BAHAN
1 | Semen Portland (PC) [M01] | kg | 413 | 1760 | 726880
2 | Pasir pasang [M02] | m3 | 0.486 | 380000 | 184680
3 | Kerikil / split beton [M04] | m3 | 0.704 | 480000 | 337920
4 | Air kerja [M07] | m3 | 0.215 | 35000 | 7525
| Jumlah Bahan |  |  |  | 1257005
C. PERALATAN
1 | Concrete mixer 0.35 m3 [E06] | jam | 0.2 | 125000 | 25000
2 | Concrete vibrator [E07] | jam | 0.25 | 60000 | 15000
| Jumlah Peralatan |  |  |  | 40000
| D. JUMLAH (A+B+C) |  |  |  | 1588225
| E. Overhead & Profit |  | 10% |  | 158822.5
| F. HARGA SATUAN PEKERJAAN per m3 (D+E, dibulatkan) |  |  |  | 1747048
A.18 | Beton f'c 30 MPa (setara K-350) | m3 |  |  |  | SNI 7394:2008
No | Uraian komponen | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp)
A. TENAGA KERJA
1 | Pekerja [L01] | OH | 1.65 | 135000 | 222750
2 | Tukang Batu / Tukang Plester [L02] | OH | 0.275 | 170000 | 46750
3 | Kepala Tukang [L08] | OH | 0.028 | 190000 | 5320
4 | Mandor [L09] | OH | 0.082 | 200000 | 16400
| Jumlah Tenaga Kerja |  |  |  | 291220
B. BAHAN
1 | Semen Portland (PC) [M01] | kg | 448 | 1760 | 788480
2 | Pasir pasang [M02] | m3 | 0.476 | 380000 | 180880
3 | Kerikil / split beton [M04] | m3 | 0.69 | 480000 | 331200
4 | Air kerja [M07] | m3 | 0.215 | 35000 | 7525
| Jumlah Bahan |  |  |  | 1308085
C. PERALATAN
1 | Concrete mixer 0.35 m3 [E06] | jam | 0.2 | 125000 | 25000
2 | Concrete vibrator [E07] | jam | 0.25 | 60000 | 15000
| Jumlah Peralatan |  |  |  | 40000
| D. JUMLAH (A+B+C) |  |  |  | 1639305
| E. Overhead & Profit |  | 10% |  | 163930.5
| F. HARGA SATUAN PEKERJAAN per m3 (D+E, dibulatkan) |  |  |  | 1803236
A.19 | Pembesian (fabrikasi & pemasangan) | kg |  |  |  | SNI/Permen PUPR 8/2023
No | Uraian komponen | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp)
A. TENAGA KERJA
1 | Pekerja [L01] | OH | 0.007 | 135000 | 945
2 | Tukang Besi / Pembesian [L04] | OH | 0.007 | 170000 | 1190
3 | Kepala Tukang [L08] | OH | 0.0007 | 190000 | 133
4 | Mandor [L09] | OH | 0.0004 | 200000 | 80
| Jumlah Tenaga Kerja |  |  |  | 2348
B. BAHAN
1 | Besi beton polos / ulir [M08] | kg | 1.05 | 17500 | 18375
2 | Kawat beton (bendrat) [M09] | kg | 0.015 | 24000 | 360
| Jumlah Bahan |  |  |  | 18735
| D. JUMLAH (A+B+C) |  |  |  | 21083
| E. Overhead & Profit |  | 10% |  | 2108.3
| F. HARGA SATUAN PEKERJAAN per kg (D+E, dibulatkan) |  |  |  | 23191
A.20 | Bekisting beton (kolom/balok/plat/sloof) | m2 |  |  |  | SNI/Permen PUPR 8/2023 (disesuaikan, 3x pakai)
No | Uraian komponen | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp)
A. TENAGA KERJA
1 | Pekerja [L01] | OH | 0.52 | 135000 | 70200
2 | Tukang Kayu / Bekisting [L03] | OH | 0.26 | 170000 | 44200
3 | Kepala Tukang [L08] | OH | 0.026 | 190000 | 4940
4 | Mandor [L09] | OH | 0.026 | 200000 | 5200
| Jumlah Tenaga Kerja |  |  |  | 124540
B. BAHAN
1 | Kayu balok kelas II/III [M10] | m3 | 0.012 | 5200000 | 62400
2 | Papan kayu bekisting [M11] | m3 | 0.015 | 4800000 | 72000
3 | Plywood 12 mm [M12] | lbr | 0.25 | 235000 | 58750
4 | Paku biasa [M13] | kg | 0.3 | 26000 | 7800
5 | Minyak bekisting [M14] | ltr | 0.15 | 28000 | 4200
6 | Dolken kayu galam [M15] | btg | 1.5 | 22000 | 33000
| Jumlah Bahan |  |  |  | 238150
| D. JUMLAH (A+B+C) |  |  |  | 362690
| E. Overhead & Profit |  | 10% |  | 36269
| F. HARGA SATUAN PEKERJAAN per m2 (D+E, dibulatkan) |  |  |  | 398959
A.21 | Wiremesh M8 (pasang) | kg |  |  |  | AHSP, disesuaikan
No | Uraian komponen | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp)
A. TENAGA KERJA
1 | Pekerja [L01] | OH | 0.01 | 135000 | 1350
2 | Tukang Besi / Pembesian [L04] | OH | 0.01 | 170000 | 1700
3 | Mandor [L09] | OH | 0.001 | 200000 | 200
| Jumlah Tenaga Kerja |  |  |  | 3250
B. BAHAN
1 | Wiremesh M8 [M21] | kg | 1.05 | 19500 | 20475
| Jumlah Bahan |  |  |  | 20475
| D. JUMLAH (A+B+C) |  |  |  | 23725
| E. Overhead & Profit |  | 10% |  | 2372.5
| F. HARGA SATUAN PEKERJAAN per kg (D+E, dibulatkan) |  |  |  | 26098
A.22 | Kolom praktis 11x11 (beton K-175 + besi + bekisting) | m1 |  |  |  | Turunan A.16 + A.19 + A.20
No | Uraian komponen | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp)
B. BAHAN
1 | Beton K-175 (sub-analisa, sebelum O&P) | m3 | 0.0127 | 1459645 | 18537.4915
2 | Pembesian (fabrikasi & pemasangan) (sub-analisa, sebelum O&P) | kg | 2.2 | 21083 | 46382.6
3 | Bekisting beton (kolom/balok/plat/sloof) (sub-analisa, sebelum O&P) | m2 | 0.44 | 362690 | 159583.6
| Jumlah Bahan |  |  |  | 224503.6915
| D. JUMLAH (A+B+C) |  |  |  | 224503.6915
| E. Overhead & Profit |  | 10% |  | 22450.3691
| F. HARGA SATUAN PEKERJAAN per m1 (D+E, dibulatkan) |  |  |  | 246954
A.23 | Balok praktis / latei 10x15 (beton K-175 + besi + bekisting) | m1 |  |  |  | Turunan A.16 + A.19 + A.20
No | Uraian komponen | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp)
B. BAHAN
1 | Beton K-175 (sub-analisa, sebelum O&P) | m3 | 0.0158 | 1459645 | 23062.391
2 | Pembesian (fabrikasi & pemasangan) (sub-analisa, sebelum O&P) | kg | 2.3 | 21083 | 48490.9
3 | Bekisting beton (kolom/balok/plat/sloof) (sub-analisa, sebelum O&P) | m2 | 0.4 | 362690 | 145076
| Jumlah Bahan |  |  |  | 216629.291
| D. JUMLAH (A+B+C) |  |  |  | 216629.291
| E. Overhead & Profit |  | 10% |  | 21662.9291
| F. HARGA SATUAN PEKERJAAN per m1 (D+E, dibulatkan) |  |  |  | 238292
A.24 | Pasangan bata merah 1/2 bata 1 PC : 5 PP (rolag) | m2 |  |  |  | SNI/Permen PUPR 8/2023
No | Uraian komponen | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp)
A. TENAGA KERJA
1 | Pekerja [L01] | OH | 0.3 | 135000 | 40500
2 | Tukang Batu / Tukang Plester [L02] | OH | 0.1 | 170000 | 17000
3 | Kepala Tukang [L08] | OH | 0.01 | 190000 | 1900
4 | Mandor [L09] | OH | 0.015 | 200000 | 3000
| Jumlah Tenaga Kerja |  |  |  | 62400
B. BAHAN
1 | Bata merah press [M16] | bh | 70 | 1800 | 126000
2 | Semen Portland (PC) [M01] | kg | 11.5 | 1760 | 20240
3 | Pasir pasang [M02] | m3 | 0.043 | 380000 | 16340
| Jumlah Bahan |  |  |  | 162580
| D. JUMLAH (A+B+C) |  |  |  | 224980
| E. Overhead & Profit |  | 10% |  | 22498
| F. HARGA SATUAN PEKERJAAN per m2 (D+E, dibulatkan) |  |  |  | 247478
A.25 | Pasangan bata merah 1 bata 1 PC : 5 PP (rolag) | m2 |  |  |  | SNI/Permen PUPR 8/2023
No | Uraian komponen | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp)
A. TENAGA KERJA
1 | Pekerja [L01] | OH | 0.6 | 135000 | 81000
2 | Tukang Batu / Tukang Plester [L02] | OH | 0.2 | 170000 | 34000
3 | Kepala Tukang [L08] | OH | 0.02 | 190000 | 3800
4 | Mandor [L09] | OH | 0.03 | 200000 | 6000
| Jumlah Tenaga Kerja |  |  |  | 124800
B. BAHAN
1 | Bata merah press [M16] | bh | 140 | 1800 | 252000
2 | Semen Portland (PC) [M01] | kg | 23.5 | 1760 | 41360
3 | Pasir pasang [M02] | m3 | 0.09 | 380000 | 34200
| Jumlah Bahan |  |  |  | 327560
| D. JUMLAH (A+B+C) |  |  |  | 452360
| E. Overhead & Profit |  | 10% |  | 45236
| F. HARGA SATUAN PEKERJAAN per m2 (D+E, dibulatkan) |  |  |  | 497596
A.26 | Pasangan dinding bata ringan AAC t=10 cm | m2 |  |  |  | Permen PUPR 8/2023 (disesuaikan)
No | Uraian komponen | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp)
A. TENAGA KERJA
1 | Pekerja [L01] | OH | 0.3 | 135000 | 40500
2 | Tukang Batu / Tukang Plester [L02] | OH | 0.12 | 170000 | 20400
3 | Kepala Tukang [L08] | OH | 0.012 | 190000 | 2280
4 | Mandor [L09] | OH | 0.015 | 200000 | 3000
| Jumlah Tenaga Kerja |  |  |  | 66180
B. BAHAN
1 | Bata ringan AAC t=10 cm [M17] | m3 | 0.105 | 1450000 | 152250
2 | Perekat bata ringan (thin bed) [M18] | kg | 5 | 4500 | 22500
| Jumlah Bahan |  |  |  | 174750
| D. JUMLAH (A+B+C) |  |  |  | 240930
| E. Overhead & Profit |  | 10% |  | 24093
| F. HARGA SATUAN PEKERJAAN per m2 (D+E, dibulatkan) |  |  |  | 265023
A.27 | Plesteran 1 PC : 5 PP tebal 15 mm | m2 |  |  |  | SNI/Permen PUPR 8/2023
No | Uraian komponen | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp)
A. TENAGA KERJA
1 | Pekerja [L01] | OH | 0.3 | 135000 | 40500
2 | Tukang Batu / Tukang Plester [L02] | OH | 0.15 | 170000 | 25500
3 | Kepala Tukang [L08] | OH | 0.015 | 190000 | 2850
4 | Mandor [L09] | OH | 0.015 | 200000 | 3000
| Jumlah Tenaga Kerja |  |  |  | 71850
B. BAHAN
1 | Semen Portland (PC) [M01] | kg | 7.776 | 1760 | 13685.76
2 | Pasir pasang [M02] | m3 | 0.023 | 380000 | 8740
| Jumlah Bahan |  |  |  | 22425.76
| D. JUMLAH (A+B+C) |  |  |  | 94275.76
| E. Overhead & Profit |  | 10% |  | 9427.576
| F. HARGA SATUAN PEKERJAAN per m2 (D+E, dibulatkan) |  |  |  | 103703
A.28 | Plesteran trasram 1 PC : 2 PP tebal 15 mm | m2 |  |  |  | SNI/Permen PUPR 8/2023
No | Uraian komponen | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp)
A. TENAGA KERJA
1 | Pekerja [L01] | OH | 0.3 | 135000 | 40500
2 | Tukang Batu / Tukang Plester [L02] | OH | 0.15 | 170000 | 25500
3 | Kepala Tukang [L08] | OH | 0.015 | 190000 | 2850
4 | Mandor [L09] | OH | 0.015 | 200000 | 3000
| Jumlah Tenaga Kerja |  |  |  | 71850
B. BAHAN
1 | Semen Portland (PC) [M01] | kg | 11.5 | 1760 | 20240
2 | Pasir pasang [M02] | m3 | 0.016 | 380000 | 6080
| Jumlah Bahan |  |  |  | 26320
| D. JUMLAH (A+B+C) |  |  |  | 98170
| E. Overhead & Profit |  | 10% |  | 9817
| F. HARGA SATUAN PEKERJAAN per m2 (D+E, dibulatkan) |  |  |  | 107987
A.29 | Plesteran ciprat 1 PC : 2 PP | m2 |  |  |  | SNI/Permen PUPR 8/2023
No | Uraian komponen | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp)
A. TENAGA KERJA
1 | Pekerja [L01] | OH | 0.2 | 135000 | 27000
2 | Tukang Batu / Tukang Plester [L02] | OH | 0.1 | 170000 | 17000
3 | Kepala Tukang [L08] | OH | 0.01 | 190000 | 1900
4 | Mandor [L09] | OH | 0.01 | 200000 | 2000
| Jumlah Tenaga Kerja |  |  |  | 47900
B. BAHAN
1 | Semen Portland (PC) [M01] | kg | 6 | 1760 | 10560
2 | Pasir pasang [M02] | m3 | 0.008 | 380000 | 3040
| Jumlah Bahan |  |  |  | 13600
| D. JUMLAH (A+B+C) |  |  |  | 61500
| E. Overhead & Profit |  | 10% |  | 6150
| F. HARGA SATUAN PEKERJAAN per m2 (D+E, dibulatkan) |  |  |  | 67650
A.30 | Acian | m2 |  |  |  | SNI/Permen PUPR 8/2023
No | Uraian komponen | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp)
A. TENAGA KERJA
1 | Pekerja [L01] | OH | 0.2 | 135000 | 27000
2 | Tukang Batu / Tukang Plester [L02] | OH | 0.1 | 170000 | 17000
3 | Kepala Tukang [L08] | OH | 0.01 | 190000 | 1900
4 | Mandor [L09] | OH | 0.01 | 200000 | 2000
| Jumlah Tenaga Kerja |  |  |  | 47900
B. BAHAN
1 | Semen Portland (PC) [M01] | kg | 3.25 | 1760 | 5720
| Jumlah Bahan |  |  |  | 5720
| D. JUMLAH (A+B+C) |  |  |  | 53620
| E. Overhead & Profit |  | 10% |  | 5362
| F. HARGA SATUAN PEKERJAAN per m2 (D+E, dibulatkan) |  |  |  | 58982
A.31 | Dinding granite tile 30x60 area KM/WC | m2 |  |  |  | Permen PUPR 8/2023 (disesuaikan)
No | Uraian komponen | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp)
A. TENAGA KERJA
1 | Pekerja [L01] | OH | 0.35 | 135000 | 47250
2 | Tukang Keramik / Finishing [L07] | OH | 0.35 | 170000 | 59500
3 | Kepala Tukang [L08] | OH | 0.035 | 190000 | 6650
4 | Mandor [L09] | OH | 0.018 | 200000 | 3600
| Jumlah Tenaga Kerja |  |  |  | 117000
B. BAHAN
1 | Granite tile 30x60 (dinding KM/WC) [M34] | m2 | 1.05 | 215000 | 225750
2 | Perekat keramik / granite [M35] | kg | 8 | 5500 | 44000
3 | Nat keramik [M36] | kg | 0.8 | 26000 | 20800
| Jumlah Bahan |  |  |  | 290550
| D. JUMLAH (A+B+C) |  |  |  | 407550
| E. Overhead & Profit |  | 10% |  | 40755
| F. HARGA SATUAN PEKERJAAN per m2 (D+E, dibulatkan) |  |  |  | 448305
A.32 | Dinding granite tile 50x50 area KM/WC | m2 |  |  |  | Permen PUPR 8/2023 (disesuaikan)
No | Uraian komponen | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp)
A. TENAGA KERJA
1 | Pekerja [L01] | OH | 0.35 | 135000 | 47250
2 | Tukang Keramik / Finishing [L07] | OH | 0.35 | 170000 | 59500
3 | Kepala Tukang [L08] | OH | 0.035 | 190000 | 6650
4 | Mandor [L09] | OH | 0.018 | 200000 | 3600
| Jumlah Tenaga Kerja |  |  |  | 117000
B. BAHAN
1 | Granite tile 50x50 unpolished (KM/WC) [M33] | m2 | 1.05 | 205000 | 215250
2 | Perekat keramik / granite [M35] | kg | 8 | 5500 | 44000
3 | Nat keramik [M36] | kg | 0.8 | 26000 | 20800
| Jumlah Bahan |  |  |  | 280050
| D. JUMLAH (A+B+C) |  |  |  | 397050
| E. Overhead & Profit |  | 10% |  | 39705
| F. HARGA SATUAN PEKERJAAN per m2 (D+E, dibulatkan) |  |  |  | 436755
A.33 | Lantai granite tile 60x60 polished | m2 |  |  |  | Permen PUPR 8/2023 (disesuaikan)
No | Uraian komponen | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp)
A. TENAGA KERJA
1 | Pekerja [L01] | OH | 0.35 | 135000 | 47250
2 | Tukang Keramik / Finishing [L07] | OH | 0.35 | 170000 | 59500
3 | Kepala Tukang [L08] | OH | 0.035 | 190000 | 6650
4 | Mandor [L09] | OH | 0.018 | 200000 | 3600
| Jumlah Tenaga Kerja |  |  |  | 117000
B. BAHAN
1 | Granite tile 60x60 polished [M31] | m2 | 1.05 | 265000 | 278250
2 | Perekat keramik / granite [M35] | kg | 6 | 5500 | 33000
3 | Semen Portland (PC) [M01] | kg | 6 | 1760 | 10560
4 | Pasir pasang [M02] | m3 | 0.02 | 380000 | 7600
5 | Nat keramik [M36] | kg | 0.8 | 26000 | 20800
| Jumlah Bahan |  |  |  | 350210
| D. JUMLAH (A+B+C) |  |  |  | 467210
| E. Overhead & Profit |  | 10% |  | 46721
| F. HARGA SATUAN PEKERJAAN per m2 (D+E, dibulatkan) |  |  |  | 513931
A.34 | Lantai granite tile 60x60 unpolished | m2 |  |  |  | Permen PUPR 8/2023 (disesuaikan)
No | Uraian komponen | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp)
A. TENAGA KERJA
1 | Pekerja [L01] | OH | 0.35 | 135000 | 47250
2 | Tukang Keramik / Finishing [L07] | OH | 0.35 | 170000 | 59500
3 | Kepala Tukang [L08] | OH | 0.035 | 190000 | 6650
4 | Mandor [L09] | OH | 0.018 | 200000 | 3600
| Jumlah Tenaga Kerja |  |  |  | 117000
B. BAHAN
1 | Granite tile 60x60 unpolished [M32] | m2 | 1.05 | 225000 | 236250
2 | Perekat keramik / granite [M35] | kg | 6 | 5500 | 33000
3 | Semen Portland (PC) [M01] | kg | 6 | 1760 | 10560
4 | Pasir pasang [M02] | m3 | 0.02 | 380000 | 7600
5 | Nat keramik [M36] | kg | 0.8 | 26000 | 20800
| Jumlah Bahan |  |  |  | 308210
| D. JUMLAH (A+B+C) |  |  |  | 425210
| E. Overhead & Profit |  | 10% |  | 42521
| F. HARGA SATUAN PEKERJAAN per m2 (D+E, dibulatkan) |  |  |  | 467731
A.35 | Lantai granite tile 50x50 unpolished (KM/WC) | m2 |  |  |  | Permen PUPR 8/2023 (disesuaikan)
No | Uraian komponen | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp)
A. TENAGA KERJA
1 | Pekerja [L01] | OH | 0.35 | 135000 | 47250
2 | Tukang Keramik / Finishing [L07] | OH | 0.35 | 170000 | 59500
3 | Kepala Tukang [L08] | OH | 0.035 | 190000 | 6650
4 | Mandor [L09] | OH | 0.018 | 200000 | 3600
| Jumlah Tenaga Kerja |  |  |  | 117000
B. BAHAN
1 | Granite tile 50x50 unpolished (KM/WC) [M33] | m2 | 1.05 | 205000 | 215250
2 | Perekat keramik / granite [M35] | kg | 6 | 5500 | 33000
3 | Semen Portland (PC) [M01] | kg | 6 | 1760 | 10560
4 | Pasir pasang [M02] | m3 | 0.02 | 380000 | 7600
5 | Nat keramik [M36] | kg | 0.8 | 26000 | 20800
| Jumlah Bahan |  |  |  | 287210
| D. JUMLAH (A+B+C) |  |  |  | 404210
| E. Overhead & Profit |  | 10% |  | 40421
| F. HARGA SATUAN PEKERJAAN per m2 (D+E, dibulatkan) |  |  |  | 444631
A.36 | Plint granite tile 10x60 | m1 |  |  |  | AHSP, disesuaikan
No | Uraian komponen | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp)
A. TENAGA KERJA
1 | Pekerja [L01] | OH | 0.05 | 135000 | 6750
2 | Tukang Keramik / Finishing [L07] | OH | 0.1 | 170000 | 17000
3 | Mandor [L09] | OH | 0.005 | 200000 | 1000
| Jumlah Tenaga Kerja |  |  |  | 24750
B. BAHAN
1 | Granite tile 60x60 polished [M31] | m2 | 0.11 | 265000 | 29150
2 | Perekat keramik / granite [M35] | kg | 0.5 | 5500 | 2750
3 | Nat keramik [M36] | kg | 0.05 | 26000 | 1300
| Jumlah Bahan |  |  |  | 33200
| D. JUMLAH (A+B+C) |  |  |  | 57950
| E. Overhead & Profit |  | 10% |  | 5795
| F. HARGA SATUAN PEKERJAAN per m1 (D+E, dibulatkan) |  |  |  | 63745
A.37 | Step nosing granite | m1 |  |  |  | AHSP, disesuaikan
No | Uraian komponen | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp)
A. TENAGA KERJA
1 | Pekerja [L01] | OH | 0.1 | 135000 | 13500
2 | Tukang Keramik / Finishing [L07] | OH | 0.15 | 170000 | 25500
3 | Mandor [L09] | OH | 0.01 | 200000 | 2000
| Jumlah Tenaga Kerja |  |  |  | 41000
B. BAHAN
1 | Step nosing granite [M37] | m1 | 1.05 | 165000 | 173250
2 | Perekat keramik / granite [M35] | kg | 0.8 | 5500 | 4400
| Jumlah Bahan |  |  |  | 177650
| D. JUMLAH (A+B+C) |  |  |  | 218650
| E. Overhead & Profit |  | 10% |  | 21865
| F. HARGA SATUAN PEKERJAAN per m1 (D+E, dibulatkan) |  |  |  | 240515
A.38 | Paving block 8 cm K-300 + pasir urug | m2 |  |  |  | Permen PUPR 8/2023 (disesuaikan)
No | Uraian komponen | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp)
A. TENAGA KERJA
1 | Pekerja [L01] | OH | 0.2 | 135000 | 27000
2 | Tukang Batu / Tukang Plester [L02] | OH | 0.1 | 170000 | 17000
3 | Mandor [L09] | OH | 0.01 | 200000 | 2000
| Jumlah Tenaga Kerja |  |  |  | 46000
B. BAHAN
1 | Paving block 8 cm K-300 [M38] | m2 | 1.02 | 135000 | 137700
2 | Pasir urug [M03] | m3 | 0.07 | 320000 | 22400
| Jumlah Bahan |  |  |  | 160100
| D. JUMLAH (A+B+C) |  |  |  | 206100
| E. Overhead & Profit |  | 10% |  | 20610
| F. HARGA SATUAN PEKERJAAN per m2 (D+E, dibulatkan) |  |  |  | 226710
A.39 | Rangka plafon metal hollow 4x4 modul 60x60 | m2 |  |  |  | AHSP, disesuaikan
No | Uraian komponen | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp)
A. TENAGA KERJA
1 | Pekerja [L01] | OH | 0.15 | 135000 | 20250
2 | Tukang Kayu / Bekisting [L03] | OH | 0.15 | 170000 | 25500
3 | Mandor [L09] | OH | 0.01 | 200000 | 2000
| Jumlah Tenaga Kerja |  |  |  | 47750
B. BAHAN
1 | Hollow galvanis 40x40 [M39] | m1 | 3.4 | 14500 | 49300
2 | Sekrup & aksesori plafon [M42] | kg | 0.15 | 38000 | 5700
| Jumlah Bahan |  |  |  | 55000
| D. JUMLAH (A+B+C) |  |  |  | 102750
| E. Overhead & Profit |  | 10% |  | 10275
| F. HARGA SATUAN PEKERJAAN per m2 (D+E, dibulatkan) |  |  |  | 113025
A.40 | Plafon gypsum 9 mm (finishing compound) | m2 |  |  |  | AHSP, disesuaikan
No | Uraian komponen | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp)
A. TENAGA KERJA
1 | Pekerja [L01] | OH | 0.1 | 135000 | 13500
2 | Tukang Kayu / Bekisting [L03] | OH | 0.12 | 170000 | 20400
3 | Mandor [L09] | OH | 0.006 | 200000 | 1200
| Jumlah Tenaga Kerja |  |  |  | 35100
B. BAHAN
1 | Gypsum board 9 mm [M40] | m2 | 1.05 | 45000 | 47250
2 | Compound / plamir gypsum [M43] | kg | 0.35 | 18000 | 6300
3 | Sekrup & aksesori plafon [M42] | kg | 0.05 | 38000 | 1900
| Jumlah Bahan |  |  |  | 55450
| D. JUMLAH (A+B+C) |  |  |  | 90550
| E. Overhead & Profit |  | 10% |  | 9055
| F. HARGA SATUAN PEKERJAAN per m2 (D+E, dibulatkan) |  |  |  | 99605
A.41 | Plafon GRC 6 mm | m2 |  |  |  | AHSP, disesuaikan
No | Uraian komponen | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp)
A. TENAGA KERJA
1 | Pekerja [L01] | OH | 0.1 | 135000 | 13500
2 | Tukang Kayu / Bekisting [L03] | OH | 0.12 | 170000 | 20400
3 | Mandor [L09] | OH | 0.006 | 200000 | 1200
| Jumlah Tenaga Kerja |  |  |  | 35100
B. BAHAN
1 | GRC board 6 mm [M41] | m2 | 1.05 | 98000 | 102900
2 | Compound / plamir gypsum [M43] | kg | 0.2 | 18000 | 3600
3 | Sekrup & aksesori plafon [M42] | kg | 0.05 | 38000 | 1900
| Jumlah Bahan |  |  |  | 108400
| D. JUMLAH (A+B+C) |  |  |  | 143500
| E. Overhead & Profit |  | 10% |  | 14350
| F. HARGA SATUAN PEKERJAAN per m2 (D+E, dibulatkan) |  |  |  | 157850
A.42 | Screed atap 1 SP : 5 PP tebal 3 cm | m2 |  |  |  | SNI/Permen PUPR 8/2023
No | Uraian komponen | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp)
A. TENAGA KERJA
1 | Pekerja [L01] | OH | 0.2 | 135000 | 27000
2 | Tukang Batu / Tukang Plester [L02] | OH | 0.1 | 170000 | 17000
3 | Mandor [L09] | OH | 0.01 | 200000 | 2000
| Jumlah Tenaga Kerja |  |  |  | 46000
B. BAHAN
1 | Semen Portland (PC) [M01] | kg | 7.5 | 1760 | 13200
2 | Pasir pasang [M02] | m3 | 0.033 | 380000 | 12540
| Jumlah Bahan |  |  |  | 25740
| D. JUMLAH (A+B+C) |  |  |  | 71740
| E. Overhead & Profit |  | 10% |  | 7174
| F. HARGA SATUAN PEKERJAAN per m2 (D+E, dibulatkan) |  |  |  | 78914
A.43 | Waterproofing membrane bakar | m2 |  |  |  | AHSP, disesuaikan
No | Uraian komponen | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp)
A. TENAGA KERJA
1 | Pekerja [L01] | OH | 0.1 | 135000 | 13500
2 | Tukang Batu / Tukang Plester [L02] | OH | 0.1 | 170000 | 17000
3 | Mandor [L09] | OH | 0.01 | 200000 | 2000
| Jumlah Tenaga Kerja |  |  |  | 32500
B. BAHAN
1 | Membrane waterproofing bakar 3 mm [M44] | m2 | 1.15 | 108000 | 124200
2 | Primer bitumen [M45] | kg | 0.3 | 45000 | 13500
| Jumlah Bahan |  |  |  | 137700
| D. JUMLAH (A+B+C) |  |  |  | 170200
| E. Overhead & Profit |  | 10% |  | 17020
| F. HARGA SATUAN PEKERJAAN per m2 (D+E, dibulatkan) |  |  |  | 187220
A.44 | Cat dinding interior (plamir + dasar + 2x penutup) | m2 |  |  |  | SNI/Permen PUPR 8/2023
No | Uraian komponen | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp)
A. TENAGA KERJA
1 | Pekerja [L01] | OH | 0.02 | 135000 | 2700
2 | Tukang Cat [L05] | OH | 0.063 | 165000 | 10395
3 | Kepala Tukang [L08] | OH | 0.0063 | 190000 | 1197
4 | Mandor [L09] | OH | 0.0033 | 200000 | 660
| Jumlah Tenaga Kerja |  |  |  | 14952
B. BAHAN
1 | Plamir tembok [M25] | kg | 0.1 | 22000 | 2200
2 | Cat dasar tembok (alkali resisting primer) [M26] | kg | 0.1 | 42000 | 4200
3 | Cat tembok interior [M27] | kg | 0.26 | 52000 | 13520
4 | Ampelas [M30] | lbr | 0.05 | 7000 | 350
| Jumlah Bahan |  |  |  | 20270
| D. JUMLAH (A+B+C) |  |  |  | 35222
| E. Overhead & Profit |  | 10% |  | 3522.2
| F. HARGA SATUAN PEKERJAAN per m2 (D+E, dibulatkan) |  |  |  | 38744
A.45 | Cat dinding eksterior (plamir + dasar + 2x penutup) | m2 |  |  |  | SNI/Permen PUPR 8/2023
No | Uraian komponen | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp)
A. TENAGA KERJA
1 | Pekerja [L01] | OH | 0.02 | 135000 | 2700
2 | Tukang Cat [L05] | OH | 0.063 | 165000 | 10395
3 | Kepala Tukang [L08] | OH | 0.0063 | 190000 | 1197
4 | Mandor [L09] | OH | 0.0033 | 200000 | 660
| Jumlah Tenaga Kerja |  |  |  | 14952
B. BAHAN
1 | Plamir tembok [M25] | kg | 0.1 | 22000 | 2200
2 | Cat dasar tembok (alkali resisting primer) [M26] | kg | 0.1 | 42000 | 4200
3 | Cat tembok eksterior [M28] | kg | 0.28 | 78000 | 21840
4 | Ampelas [M30] | lbr | 0.05 | 7000 | 350
| Jumlah Bahan |  |  |  | 28590
| D. JUMLAH (A+B+C) |  |  |  | 43542
| E. Overhead & Profit |  | 10% |  | 4354.2
| F. HARGA SATUAN PEKERJAAN per m2 (D+E, dibulatkan) |  |  |  | 47896
A.46 | Cat langit-langit / plafon | m2 |  |  |  | SNI/Permen PUPR 8/2023
No | Uraian komponen | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp)
A. TENAGA KERJA
1 | Pekerja [L01] | OH | 0.02 | 135000 | 2700
2 | Tukang Cat [L05] | OH | 0.063 | 165000 | 10395
3 | Kepala Tukang [L08] | OH | 0.0063 | 190000 | 1197
4 | Mandor [L09] | OH | 0.0033 | 200000 | 660
| Jumlah Tenaga Kerja |  |  |  | 14952
B. BAHAN
1 | Plamir tembok [M25] | kg | 0.1 | 22000 | 2200
2 | Cat plafon [M29] | kg | 0.2 | 44000 | 8800
3 | Ampelas [M30] | lbr | 0.05 | 7000 | 350
| Jumlah Bahan |  |  |  | 11350
| D. JUMLAH (A+B+C) |  |  |  | 26302
| E. Overhead & Profit |  | 10% |  | 2630.2
| F. HARGA SATUAN PEKERJAAN per m2 (D+E, dibulatkan) |  |  |  | 28932
A.47 | Pengadaan & fabrikasi baja struktur (WF/CNP/plat/siku/besi) | kg |  |  |  | AHSP, disesuaikan
No | Uraian komponen | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp)
A. TENAGA KERJA
1 | Pekerja [L01] | OH | 0.01 | 135000 | 1350
2 | Tukang Las [L06] | OH | 0.006 | 190000 | 1140
3 | Kepala Tukang [L08] | OH | 0.0006 | 190000 | 114
4 | Mandor [L09] | OH | 0.0006 | 200000 | 120
| Jumlah Tenaga Kerja |  |  |  | 2724
B. BAHAN
1 | Baja profil struktural BJ-37 (WF/CNP/plat/siku) [M22] | kg | 1.03 | 17200 | 17716
2 | Elektroda las [M23] | kg | 0.005 | 38000 | 190
| Jumlah Bahan |  |  |  | 17906
C. PERALATAN
1 | Mesin las / genset las [E10] | jam | 0.006 | 95000 | 570
| Jumlah Peralatan |  |  |  | 570
| D. JUMLAH (A+B+C) |  |  |  | 21200
| E. Overhead & Profit |  | 10% |  | 2120
| F. HARGA SATUAN PEKERJAAN per kg (D+E, dibulatkan) |  |  |  | 23320
A.48 | Erection baja (pengelasan + cat zinc chromate) | kg |  |  |  | AHSP, disesuaikan
No | Uraian komponen | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp)
A. TENAGA KERJA
1 | Pekerja [L01] | OH | 0.02 | 135000 | 2700
2 | Tukang Las [L06] | OH | 0.012 | 190000 | 2280
3 | Kepala Tukang [L08] | OH | 0.0012 | 190000 | 228
4 | Mandor [L09] | OH | 0.001 | 200000 | 200
| Jumlah Tenaga Kerja |  |  |  | 5408
B. BAHAN
1 | Elektroda las [M23] | kg | 0.03 | 38000 | 1140
2 | Cat dasar zinc chromate [M24] | kg | 0.04 | 72000 | 2880
| Jumlah Bahan |  |  |  | 4020
C. PERALATAN
1 | Mobile crane 25 ton (incl. operator) [E09] | jam | 0.003 | 850000 | 2550
2 | Mesin las / genset las [E10] | jam | 0.012 | 95000 | 1140
| Jumlah Peralatan |  |  |  | 3690
| D. JUMLAH (A+B+C) |  |  |  | 13118
| E. Overhead & Profit |  | 10% |  | 1311.8
| F. HARGA SATUAN PEKERJAAN per kg (D+E, dibulatkan) |  |  |  | 14430
A.49 | Urugan pasir t=5 cm | m2 |  |  |  | Turunan A.04
No | Uraian komponen | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp)
A. TENAGA KERJA
1 | Pekerja [L01] | OH | 0.015 | 135000 | 2025
2 | Mandor [L09] | OH | 0.001 | 200000 | 200
| Jumlah Tenaga Kerja |  |  |  | 2225
B. BAHAN
1 | Pasir urug [M03] | m3 | 0.06 | 320000 | 19200
| Jumlah Bahan |  |  |  | 19200
| D. JUMLAH (A+B+C) |  |  |  | 21425
| E. Overhead & Profit |  | 10% |  | 2142.5
| F. HARGA SATUAN PEKERJAAN per m2 (D+E, dibulatkan) |  |  |  | 23568
BAGIAN B - HARGA SATUAN PEKERJAAN PAKET / PERALATAN / SURVEI PASAR (harga bahan/peralatan + upah pasang)
Kolom biru = input. Dasar: S = survei/pasar (estimasi), L = lump sum estimasi - WAJIB diverifikasi dengan gambar/spesifikasi teknis & penawaran vendor.
Kode | Uraian pekerjaan / barang | Satuan | Harga bahan/peralatan (Rp) | Upah/pasang (% dari harga) | Jumlah (Rp) | Overhead & Profit (Rp) | HARGA SATUAN (Rp)
B.001 | Papan nama proyek 1 m2 | Ls | 1200000 | 0% | 1200000 | 120000 | 1320000
B.002 | Barak pekerja semi permanen 36 m2 (Rp 1.500.000/m2) | Set | 54000000 | 0% | 54000000 | 5400000 | 59400000
B.003 | Direksi keet 16 m2 (Rp 2.200.000/m2) | Set | 35200000 | 0% | 35200000 | 3520000 | 38720000
B.004 | Pengukuran & pemasangan bowplank | Ls | 18000000 | 0% | 18000000 | 1800000 | 19800000
B.005 | PDA test per titik (incl. mobilisasi tim) | titik | 8500000 | 0% | 8500000 | 850000 | 9350000
B.006 | Mobilisasi/demobilisasi alat pancang + personil | Ls | 285000000 | 0% | 285000000 | 28500000 | 313500000
B.007 | Boring test per titik | titik | 15000000 | 0% | 15000000 | 1500000 | 16500000
B.008 | Sondir per titik | titik | 3500000 | 0% | 3500000 | 350000 | 3850000
B.009 | Sewa drone per bulan | Bulan | 2500000 | 0% | 2500000 | 250000 | 2750000
B.010 | CCTV outdoor wifi | Bh | 3500000 | 0% | 3500000 | 350000 | 3850000
B.011 | Pemantauan & pengujian lingkungan 2x (getaran, bising, air, udara) | Set | 85000000 | 0% | 85000000 | 8500000 | 93500000
B.012 | Pembongkaran bangunan eksisting | m2 | 85000 | 0% | 85000 | 8500 | 93500
B.013 | Pengukuran topografi kawasan | Ls | 65000000 | 0% | 65000000 | 6500000 | 71500000
B.014 | Dokumen RKK, RKPPL, RMLLP, RMPK | Set | 12000000 | 0% | 12000000 | 1200000 | 13200000
B.015 | Prosedur & instruksi kerja | Set | 6000000 | 0% | 6000000 | 600000 | 6600000
B.016 | Pelaporan penerapan SMKK | Set | 8000000 | 0% | 8000000 | 800000 | 8800000
B.017 | Induksi keselamatan konstruksi (safety induction) | OB | 1250000 | 0% | 1250000 | 125000 | 1375000
B.018 | Pengarahan keselamatan (safety briefing) | OB | 750000 | 0% | 750000 | 75000 | 825000
B.019 | Patroli keselamatan konstruksi | durasi | 1500000 | 0% | 1500000 | 150000 | 1650000
B.020 | Simulasi keselamatan konstruksi (tanggap darurat) | Ls | 5000000 | 0% | 5000000 | 500000 | 5500000
B.021 | Spanduk / banner K3 | lb | 450000 | 0% | 450000 | 45000 | 495000
B.022 | Poster / leaflet K3 | lb | 250000 | 0% | 250000 | 25000 | 275000
B.023 | Papan informasi keselamatan konstruksi | bh | 1500000 | 0% | 1500000 | 150000 | 1650000
B.024 | Pagar pengaman area proyek (seng + rangka) | m | 185000 | 0% | 185000 | 18500 | 203500
B.025 | Topi pelindung (safety helmet) | bh | 85000 | 0% | 85000 | 8500 | 93500
B.026 | Pelindung mata (goggles) | bh | 55000 | 0% | 55000 | 5500 | 60500
B.027 | Masker / respirator | bh | 75000 | 0% | 75000 | 7500 | 82500
B.028 | Sarung tangan (safety gloves) | psg | 45000 | 0% | 45000 | 4500 | 49500
B.029 | Sepatu keselamatan | psg | 380000 | 0% | 380000 | 38000 | 418000
B.030 | Rompi keselamatan | bh | 85000 | 0% | 85000 | 8500 | 93500
B.031 | Peralatan P3K | Set | 3500000 | 0% | 3500000 | 350000 | 3850000
B.032 | Rambu K3 (petunjuk/larangan/peringatan/kewajiban/informasi) | bh | 350000 | 0% | 350000 | 35000 | 385000
B.033 | Rambu pekerjaan sementara | bh | 450000 | 0% | 450000 | 45000 | 495000
B.034 | Rambu jalur evakuasi | bh | 250000 | 0% | 250000 | 25000 | 275000
B.035 | APAR 3 kg | bh | 650000 | 0% | 650000 | 65000 | 715000
B.036 | Bendera K3 | bh | 150000 | 0% | 150000 | 15000 | 165000
B.037 | Spun pile Dia. 40 cm panjang 10 m (supply, delivered) | btg | 6800000 | 0% | 6800000 | 680000 | 7480000
B.038 | Pemancangan spun pile (crawler crane + diesel hammer) | m | 165000 | 0% | 165000 | 16500 | 181500
B.039 | Pemotongan kepala tiang pancang | titik | 285000 | 0% | 285000 | 28500 | 313500
B.040 | ACP PVDF 4 mm + rangka hollow galvanis | M2 | 520000 | 25% | 650000 | 65000 | 715000
B.041 | Kisi-kisi woodplank fasade 1 (FD1) - lump sum | Set | 165000000 | 0% | 165000000 | 16500000 | 181500000
B.042 | Secondary skin plat cutting FD2 + rangka - lump sum | Set | 195000000 | 0% | 195000000 | 19500000 | 214500000
B.043 | Secondary skin plat cutting FD3 + rangka - lump sum | Set | 165000000 | 0% | 165000000 | 16500000 | 181500000
B.044 | Curtain wall CW1 kaca stopsol tempered 6 mm - lump sum | Set | 120000000 | 0% | 120000000 | 12000000 | 132000000
B.045 | Curtain wall CW2 kaca stopsol tempered 6 mm - lump sum | Set | 95000000 | 0% | 95000000 | 9500000 | 104500000
B.046 | Curtain wall CW3 kaca stopsol 5 mm - lump sum | Set | 60000000 | 0% | 60000000 | 6000000 | 66000000
B.047 | Pergola entrance (ACP + acrylic) - lump sum | Set | 85000000 | 0% | 85000000 | 8500000 | 93500000
B.048 | Logo gedung & papan nama + lampu LED | M2 | 4500000 | 0% | 4500000 | 450000 | 4950000
B.049 | Railing stainless + acrylic 5 mm | m1 | 2100000 | 10% | 2310000 | 231000 | 2541000
B.050 | Pintu/jendela utama PJ-01 tempered glass 12 mm + aksesoris | Set | 16500000 | 8% | 17820000 | 1782000 | 19602000
B.051 | Pintu/jendela utama PJ-02 tempered glass 12 mm + aksesoris | Set | 14500000 | 8% | 15660000 | 1566000 | 17226000
B.052 | Pintu PJ-03 + aksesoris | Set | 9500000 | 8% | 10260000 | 1026000 | 11286000
B.053 | Pintu P-01 + aksesoris | Set | 4250000 | 8% | 4590000 | 459000 | 5049000
B.054 | Pintu P-02 + aksesoris | Set | 3600000 | 8% | 3888000 | 388800 | 4276800
B.055 | Pintu P-03 (KM/WC) + aksesoris | Set | 2350000 | 8% | 2538000 | 253800 | 2791800
B.056 | Pintu P-04 (difabel) + aksesoris | Set | 3100000 | 8% | 3348000 | 334800 | 3682800
B.057 | Pintu shaft (PS) + aksesoris | Set | 2200000 | 8% | 2376000 | 237600 | 2613600
B.058 | Jendela J-01 aluminium kaca 5 mm + aksesoris | Set | 2800000 | 8% | 3024000 | 302400 | 3326400
B.059 | Ventilasi V-01 jalusi aluminium + aksesoris | Set | 850000 | 8% | 918000 | 91800 | 1009800
B.060 | Ventilasi V-02 + aksesoris | Set | 650000 | 8% | 702000 | 70200 | 772200
B.061 | Pintu P-05 + aksesoris | Set | 3000000 | 8% | 3240000 | 324000 | 3564000
B.062 | Atap bitumen | M2 | 195000 | 25% | 243750 | 24375 | 268125
B.063 | Nok atap bitumen | M1 | 145000 | 25% | 181250 | 18125 | 199375
B.064 | Lisplank 20x3 | m1 | 95000 | 20% | 114000 | 11400 | 125400
B.065 | Bak kontrol pasangan bata + tutup | Bh | 1150000 | 20% | 1380000 | 138000 | 1518000
B.066 | Fire extinguisher ABC powder 3 kg | Unit | 650000 | 0% | 650000 | 65000 | 715000
B.067 | Indoor VRF wall mounted 7.500 BTU/h | Unit | 7800000 | 0% | 7800000 | 780000 | 8580000
B.068 | Indoor VRF wall mounted 12.300 BTU/h | Unit | 9200000 | 0% | 9200000 | 920000 | 10120000
B.069 | Indoor VRF wall mounted 19.100 BTU/h | Unit | 11800000 | 0% | 11800000 | 1180000 | 12980000
B.070 | Indoor VRF 4-way cassette 15.400 BTU/h | Unit | 12500000 | 0% | 12500000 | 1250000 | 13750000
B.071 | Indoor VRF 4-way cassette 19.100 BTU/h | Unit | 14500000 | 0% | 14500000 | 1450000 | 15950000
B.072 | Indoor VRF 4-way cassette 24.200 BTU/h | Unit | 17500000 | 0% | 17500000 | 1750000 | 19250000
B.073 | Indoor VRF wall mounted 15.400 BTU/h | Unit | 10500000 | 0% | 10500000 | 1050000 | 11550000
B.074 | Indoor VRF 4-way cassette 28.000 BTU/h | Unit | 19500000 | 0% | 19500000 | 1950000 | 21450000
B.075 | Indoor VRF 4-way cassette 30.700 BTU/h | Unit | 21500000 | 0% | 21500000 | 2150000 | 23650000
B.076 | Split wall mounted inverter 17.000 BTU/h | Unit | 9500000 | 0% | 9500000 | 950000 | 10450000
B.077 | Outdoor VRF high COP 191.080 BTU/h | Unit | 285000000 | 0% | 285000000 | 28500000 | 313500000
B.078 | Outdoor VRF high COP 210.188 BTU/h | Unit | 315000000 | 0% | 315000000 | 31500000 | 346500000
B.079 | Y-branch refrigerant | Unit | 1850000 | 0% | 1850000 | 185000 | 2035000
B.080 | Wired remote controller | Unit | 950000 | 0% | 950000 | 95000 | 1045000
B.081 | Wireless remote controller | Unit | 1250000 | 0% | 1250000 | 125000 | 1375000
B.082 | Central controller AC smart | Unit | 8500000 | 0% | 8500000 | 850000 | 9350000
B.083 | Instalasi module outdoor VRF | Set | 8500000 | 0% | 8500000 | 850000 | 9350000
B.084 | Dudukan outdoor beton K-175 | Module | 2850000 | 0% | 2850000 | 285000 | 3135000
B.085 | Tray kabel & pipa (slot angle) | m1 | 285000 | 0% | 285000 | 28500 | 313500
B.086 | Instalasi indoor wall mounted + bracket | Unit | 1250000 | 0% | 1250000 | 125000 | 1375000
B.087 | Instalasi ceiling cassette + hanger | Unit | 1650000 | 0% | 1650000 | 165000 | 1815000
B.088 | Instalasi centralized controller | Unit | 650000 | 0% | 650000 | 65000 | 715000
B.089 | Instalasi set split wall mounted + bracket | Unit | 1850000 | 0% | 1850000 | 185000 | 2035000
B.090 | Pipa pair refrigerant 1/4"-1/2" + insulasi | m1 | 245000 | 0% | 245000 | 24500 | 269500
B.091 | Pipa refrigerant ASTM B280 1/4" + insulasi | m1 | 95000 | 0% | 95000 | 9500 | 104500
B.092 | Pipa refrigerant ASTM B280 3/8" + insulasi | m1 | 125000 | 0% | 125000 | 12500 | 137500
B.093 | Pipa refrigerant ASTM B280 1/2" + insulasi | m1 | 155000 | 0% | 155000 | 15500 | 170500
B.094 | Pipa refrigerant ASTM B280 5/8" + insulasi | m1 | 185000 | 0% | 185000 | 18500 | 203500
B.095 | Pipa refrigerant ASTM B280 3/4" + insulasi | m1 | 235000 | 0% | 235000 | 23500 | 258500
B.096 | Pipa refrigerant ASTM B280 7/8" + insulasi | m1 | 285000 | 0% | 285000 | 28500 | 313500
B.097 | Pipa refrigerant ASTM B280 1-1/8" + insulasi | m1 | 365000 | 0% | 365000 | 36500 | 401500
B.098 | Instalasi branch refrigerant | Set | 650000 | 0% | 650000 | 65000 | 715000
B.099 | Pipa drain PVC 1/2" + insulasi | m1 | 52000 | 0% | 52000 | 5200 | 57200
B.100 | Pipa drain PVC 1" + insulasi | m1 | 68000 | 0% | 68000 | 6800 | 74800
B.101 | Pipa drain PVC 2" + insulasi | m1 | 98000 | 0% | 98000 | 9800 | 107800
B.102 | Hanger & support pipa refrigerant tipe I | Set | 185000 | 0% | 185000 | 18500 | 203500
B.103 | Hanger & support pipa refrigerant tipe VI 3" | Set | 225000 | 0% | 225000 | 22500 | 247500
B.104 | Hanger & support pipa drain tipe I | Set | 125000 | 0% | 125000 | 12500 | 137500
B.105 | Hanger & support pipa drain tipe II 1" | Set | 95000 | 0% | 95000 | 9500 | 104500
B.106 | Hanger & support pipa drain tipe V 3" | Set | 165000 | 0% | 165000 | 16500 | 181500
B.107 | Kabel NYY 4x35 mm2 + BC 10 mm2 (supply + pasang) | m1 | 590000 | 0% | 590000 | 59000 | 649000
B.108 | Kabel NYY 4x25 mm2 + BC 10 mm2 (supply + pasang) | m1 | 440000 | 0% | 440000 | 44000 | 484000
B.109 | Kabel NYY 4x16 mm2 + BC 10 mm2 (supply + pasang) | m1 | 330000 | 0% | 330000 | 33000 | 363000
B.110 | Kabel NYM 3x2,5 mm2 + conduit | m1 | 32000 | 0% | 32000 | 3200 | 35200
B.111 | Kabel komunikasi AWG 18 pair + conduit | m1 | 68000 | 0% | 68000 | 6800 | 74800
B.112 | Refrigerant R32 tambahan | /100gr | 95000 | 0% | 95000 | 9500 | 104500
B.113 | Refrigerant R410A tambahan | Ls | 3500000 | 0% | 3500000 | 350000 | 3850000
B.114 | Testing sistem VRF (leak, vakum, megger, tegangan, phasa) | Ls | 8500000 | 0% | 8500000 | 850000 | 9350000
B.115 | Commissioning sistem VRF | Ls | 12500000 | 0% | 12500000 | 1250000 | 13750000
B.116 | Testing pipa drain | Ls | 2500000 | 0% | 2500000 | 250000 | 2750000
B.117 | Lift penumpang 400 kg, 2 stop, roomless (supply + install + commissioning) | Set | 785000000 | 0% | 785000000 | 78500000 | 863500000
B.118 | Instalasi listrik lift NYY 3x6 mm2 | m1 | 95000 | 0% | 95000 | 9500 | 104500
B.119 | Kloset duduk dual flush + aksesoris | Unit | 2450000 | 10% | 2695000 | 269500 | 2964500
B.120 | Kloset duduk difabel dual flush + aksesoris | Unit | 3850000 | 10% | 4235000 | 423500 | 4658500
B.121 | Jet washer toilet | Unit | 285000 | 15% | 327750 | 32775 | 360525
B.122 | Floor drain | Unit | 165000 | 15% | 189750 | 18975 | 208725
B.123 | Kran air | Unit | 185000 | 15% | 212750 | 21275 | 234025
B.124 | Kitchen sink | Unit | 1650000 | 10% | 1815000 | 181500 | 1996500
B.125 | Kran kitchen sink | Unit | 475000 | 10% | 522500 | 52250 | 574750
B.126 | Wastafel full set + kran | Set | 1350000 | 10% | 1485000 | 148500 | 1633500
B.127 | Wastafel difabel | Unit | 2150000 | 10% | 2365000 | 236500 | 2601500
B.128 | Kran wastafel difabel | Unit | 650000 | 10% | 715000 | 71500 | 786500
B.129 | Hand rail difabel | Unit | 1650000 | 10% | 1815000 | 181500 | 1996500
B.130 | Hand bar difabel | Unit | 1350000 | 10% | 1485000 | 148500 | 1633500
B.131 | Cermin | Unit | 650000 | 10% | 715000 | 71500 | 786500
B.132 | Hand shower set + sink tap | Unit | 850000 | 10% | 935000 | 93500 | 1028500
B.133 | Pompa booster semi jet 83 lpm head 61 m | Unit | 18500000 | 0% | 18500000 | 1850000 | 20350000
B.134 | Instalasi WLC (water level control) | M1 | 150000 | 0% | 150000 | 15000 | 165000
B.135 | Header pipa GIP 4" + coating | M1 | 1250000 | 0% | 1250000 | 125000 | 1375000
B.136 | Gate valve 65 mm 10K | Unit | 2450000 | 0% | 2450000 | 245000 | 2695000
B.137 | Check valve 65 mm 10K | Unit | 2850000 | 0% | 2850000 | 285000 | 3135000
B.138 | Gate valve bronze 25 mm | Bh | 385000 | 0% | 385000 | 38500 | 423500
B.139 | Pressure switch | Bh | 450000 | 0% | 450000 | 45000 | 495000
B.140 | Pressure gauge | Bh | 350000 | 0% | 350000 | 35000 | 385000
B.141 | Strainer 65 mm 10K | Unit | 2150000 | 0% | 2150000 | 215000 | 2365000
B.142 | Flexible joint 65 mm 10K | Bh | 1650000 | 0% | 1650000 | 165000 | 1815000
B.143 | Water level control | Unit | 950000 | 0% | 950000 | 95000 | 1045000
B.144 | Instalasi daya pompa NYY 3x4 mm2 | M1 | 62000 | 0% | 62000 | 6200 | 68200
B.145 | Tandon air stainless steel 2200 L | Unit | 19500000 | 0% | 19500000 | 1950000 | 21450000
B.146 | Test & commissioning (sesuai BoQ) | Ls | 1500000 | 0% | 1500000 | 150000 | 1650000
B.147 | Pipa PPR PN-10 Ø50 + aksesoris | M1 | 145000 | 0% | 145000 | 14500 | 159500
B.148 | Pipa PPR PN-10 Ø32 + aksesoris | M1 | 78000 | 0% | 78000 | 7800 | 85800
B.149 | Pipa PPR PN-10 Ø25 + aksesoris | M1 | 58000 | 0% | 58000 | 5800 | 63800
B.150 | Pipa PPR PN-10 Ø20 + aksesoris | M1 | 48000 | 0% | 48000 | 4800 | 52800
B.151 | Gate valve PPR 2" | Bh | 585000 | 0% | 585000 | 58500 | 643500
B.152 | Pipa PVC AW 4" + aksesoris | M1 | 165000 | 0% | 165000 | 16500 | 181500
B.153 | Pipa PVC AW 3" + aksesoris | M1 | 115000 | 0% | 115000 | 11500 | 126500
B.154 | Pipa PVC AW 1-1/4" + aksesoris | M1 | 52000 | 0% | 52000 | 5200 | 57200
B.155 | Clean out stainless 4" | Bh | 850000 | 0% | 850000 | 85000 | 935000
B.156 | Clean out PVC 4" | Bh | 285000 | 0% | 285000 | 28500 | 313500
B.157 | Sumur resapan + aksesoris | Set | 4500000 | 0% | 4500000 | 450000 | 4950000
B.158 | Pipa PVC AW 6" + aksesoris | M1 | 265000 | 0% | 265000 | 26500 | 291500
B.159 | Clean out stainless 6" | Bh | 1250000 | 0% | 1250000 | 125000 | 1375000
B.160 | Clean out PVC 6" | Bh | 425000 | 0% | 425000 | 42500 | 467500
B.161 | Septictank biofil 10 m3 | Bh | 42000000 | 0% | 42000000 | 4200000 | 46200000
B.162 | Septictank biofil 1 m3 | Bh | 8500000 | 0% | 8500000 | 850000 | 9350000
B.163 | Roof drain | Bh | 485000 | 0% | 485000 | 48500 | 533500
B.164 | Grouting lubang roof drain | Titik | 125000 | 0% | 125000 | 12500 | 137500
B.165 | Panel MDP gedung kantor | Set | 65000000 | 0% | 65000000 | 6500000 | 71500000
B.166 | Panel SDP | Set | 28000000 | 0% | 28000000 | 2800000 | 30800000
B.167 | Panel LP/PP | Set | 9500000 | 0% | 9500000 | 950000 | 10450000
B.168 | Panel LP/PP | Set | 9500000 | 0% | 9500000 | 950000 | 10450000
B.169 | Panel AC | Set | 22000000 | 0% | 22000000 | 2200000 | 24200000
B.170 | Kabel feeder NYY 4x35 mm2 (supply + pasang) | m1 | 440000 | 0% | 440000 | 44000 | 484000
B.171 | Kabel feeder NYY 4x10 mm2 (supply + pasang) | m1 | 150000 | 0% | 150000 | 15000 | 165000
B.172 | Kabel feeder NYY 4x16 mm2 (supply + pasang) | m1 | 225000 | 0% | 225000 | 22500 | 247500
B.173 | Kabel tray 40 cm arus kuat + penunjang | m1 | 385000 | 0% | 385000 | 38500 | 423500
B.174 | Kabel tray 40 cm arus lemah + penunjang | m1 | 365000 | 0% | 365000 | 36500 | 401500
B.175 | Lampu downlight LED 7 W | Bh | 85000 | 15% | 97750 | 9775 | 107525
B.176 | Lampu downlight LED 13 W | Bh | 135000 | 15% | 155250 | 15525 | 170775
B.177 | Lampu panel LED 40 W | Bh | 395000 | 15% | 454250 | 45425 | 499675
B.178 | LED strip kuning | M1 | 95000 | 15% | 109250 | 10925 | 120175
B.179 | Saklar tunggal | Bh | 55000 | 20% | 66000 | 6600 | 72600
B.180 | Saklar ganda | Bh | 75000 | 20% | 90000 | 9000 | 99000
B.181 | Stop kontak | Bh | 62000 | 20% | 74400 | 7440 | 81840
B.182 | Exhaust fan 8" | Bh | 385000 | 15% | 442750 | 44275 | 487025
B.183 | Instalasi titik penerangan NYM 3x2,5 + conduit | Titik | 215000 | 0% | 215000 | 21500 | 236500
B.184 | Instalasi titik stop kontak NYM 3x2,5 + conduit | Titik | 235000 | 0% | 235000 | 23500 | 258500
B.185 | Instalasi titik exhaust fan NYM 3x2,5 + conduit | Titik | 215000 | 0% | 215000 | 21500 | 236500
B.186 | DVR 16 channel + hardisk 4 TB | Set | 12500000 | 0% | 12500000 | 1250000 | 13750000
B.187 | Monitor TV LED 32" + bracket | Unit | 4250000 | 0% | 4250000 | 425000 | 4675000
B.188 | UPS 1300 VA | bh | 2850000 | 0% | 2850000 | 285000 | 3135000
B.189 | Power distribution unit | Set | 1250000 | 0% | 1250000 | 125000 | 1375000
B.190 | CCTV dome | Unit | 1650000 | 0% | 1650000 | 165000 | 1815000
B.191 | CCTV fix | Unit | 1450000 | 0% | 1450000 | 145000 | 1595000
B.192 | Instalasi kabel CCTV RG59 + power | Titik | 585000 | 0% | 585000 | 58500 | 643500
B.193 | Rak equipment tata suara | Unit | 4250000 | 0% | 4250000 | 425000 | 4675000
B.194 | Mic paging | Unit | 1850000 | 0% | 1850000 | 185000 | 2035000
B.195 | Volume control | Unit | 285000 | 0% | 285000 | 28500 | 313500
B.196 | Ceiling speaker 6 W | Unit | 265000 | 0% | 265000 | 26500 | 291500
B.197 | Power amplifier 1x480 W | Unit | 8500000 | 0% | 8500000 | 850000 | 9350000
B.198 | Instalasi kabel speaker NYMHY 2x1,5 + conduit | M1 | 38000 | 0% | 38000 | 3800 | 41800
B.199 | Mixer frame USB input | Unit | 4850000 | 0% | 4850000 | 485000 | 5335000
B.200 | Column speaker | Unit | 1650000 | 0% | 1650000 | 165000 | 1815000
B.201 | Power amplifier 1x120 W | Unit | 3250000 | 0% | 3250000 | 325000 | 3575000
B.202 | MCFA 10 zone konvensional + battery | Unit | 14500000 | 0% | 14500000 | 1450000 | 15950000
B.203 | Annunciator panel | Unit | 5500000 | 0% | 5500000 | 550000 | 6050000
B.204 | Instalasi daya alat arus lemah | Titik | 450000 | 0% | 450000 | 45000 | 495000
B.205 | Terminal box fire alarm | Unit | 650000 | 0% | 650000 | 65000 | 715000
B.206 | Kabel power MCFA ke TB-FA | M1 | 48000 | 0% | 48000 | 4800 | 52800
B.207 | Heat detector ROR | Bh | 385000 | 15% | 442750 | 44275 | 487025
B.208 | Smoke detector | Bh | 345000 | 15% | 396750 | 39675 | 436425
B.209 | Manual break glass | Bh | 285000 | 15% | 327750 | 32775 | 360525
B.210 | Bell alarm | Bh | 385000 | 15% | 442750 | 44275 | 487025
B.211 | Lampu indikator fire alarm | Bh | 165000 | 15% | 189750 | 18975 | 208725
B.212 | Instalasi kabel fire alarm NYA 2(1x1,5) + conduit | Titik | 295000 | 0% | 295000 | 29500 | 324500
B.213 | Penyambungan jaringan internet baru | Set | 7500000 | 0% | 7500000 | 750000 | 8250000
B.214 | Switch hub 24 port | Unit | 6500000 | 0% | 6500000 | 650000 | 7150000
B.215 | Rack server 6U | Unit | 3500000 | 0% | 3500000 | 350000 | 3850000
B.216 | Access point Tenda i24 | Bh | 650000 | 0% | 650000 | 65000 | 715000
B.217 | Outlet data | Bh | 85000 | 15% | 97750 | 9775 | 107525
B.218 | Instalasi kabel UTP Cat.6 + conduit | M1 | 42000 | 0% | 42000 | 4200 | 46200
B.219 | Air terminal ESE radius 100 m + connector | Unit | 32000000 | 0% | 32000000 | 3200000 | 35200000
B.220 | Tiang pipa galvanized 2" | M1 | 285000 | 0% | 285000 | 28500 | 313500
B.221 | Down conductor BC 70 + conduit | M1 | 165000 | 0% | 165000 | 16500 | 181500
B.222 | Bor grounding + BC 95 (R 2 ohm) | Lot | 18500000 | 0% | 18500000 | 1850000 | 20350000
B.223 | Bak kontrol grounding | Ls | 1250000 | 0% | 1250000 | 125000 | 1375000
B.224 | Kabel BC 70 mm | M1 | 135000 | 0% | 135000 | 13500 | 148500
B.225 | Kabel BC 50 mm | M1 | 105000 | 0% | 105000 | 10500 | 115500
B.226 | Kabel BC 4 mm + aksesoris | M1 | 28000 | 0% | 28000 | 2800 | 30800
B.227 | Grounding system maks. 1 ohm | Lot | 22500000 | 0% | 22500000 | 2250000 | 24750000
B.228 | Spun pile Dia. 40 cm panjang 6 m (supply, delivered) | btg | 4100000 | 0% | 4100000 | 410000 | 4510000
B.229 | Angkur Ø19 mm | Bh | 52000 | 0% | 52000 | 5200 | 57200
B.230 | Angkur Ø16 mm | Bh | 38000 | 0% | 38000 | 3800 | 41800
B.231 | Non-shrink grouting | M3 | 22500000 | 10% | 24750000 | 2475000 | 27225000
B.232 | Baut HTB M16 (supply + pasang) | Bh | 48000 | 0% | 48000 | 4800 | 52800
B.233 | Jarum keras M-12 | bh | 38000 | 0% | 38000 | 3800 | 41800
B.234 | Kisi-kisi atap workshop - lump sum | Set | 38000000 | 0% | 38000000 | 3800000 | 41800000
B.235 | Wall panel eksterior - lump sum | Set | 45000000 | 0% | 45000000 | 4500000 | 49500000
B.236 | Papan nama gedung + lampu LED | Set | 12000000 | 0% | 12000000 | 1200000 | 13200000
B.237 | Floor hardener | M2 | 105000 | 28% | 134400 | 13440 | 147840
B.238 | Epoxy flooring 2000 micron | M2 | 310000 | 27% | 393700 | 39370 | 433070
B.239 | Pintu utama workshop P-01 + aksesoris | Set | 8500000 | 8% | 9180000 | 918000 | 10098000
B.240 | Pintu ruang kelas P-02 + aksesoris | Set | 4250000 | 8% | 4590000 | 459000 | 5049000
B.241 | Pintu KM P-03 + aksesoris | Set | 2350000 | 8% | 2538000 | 253800 | 2791800
B.242 | Pintu KM difabel P-04 + aksesoris | Set | 3100000 | 8% | 3348000 | 334800 | 3682800
B.243 | Jendela J-02 + aksesoris | Set | 3200000 | 8% | 3456000 | 345600 | 3801600
B.244 | Jendela J-03 + aksesoris | Set | 2600000 | 8% | 2808000 | 280800 | 3088800
B.245 | Jendela J-04 + aksesoris | Set | 1800000 | 8% | 1944000 | 194400 | 2138400
B.246 | Jalusi tralis + aksesoris | Set | 1250000 | 8% | 1350000 | 135000 | 1485000
B.247 | Railing ramp akses difabel | M1 | 750000 | 15% | 862500 | 86250 | 948750
B.248 | Manhole besi + tutup | Bh | 1850000 | 10% | 2035000 | 203500 | 2238500
B.249 | Atap spandek 0,5 mm (area rangka baja WF) | M2 | 185000 | 25% | 231250 | 23125 | 254375
B.250 | Aluminium foil + thermal foam 10 mm | M2 | 85000 | 20% | 102000 | 10200 | 112200
B.251 | Nok atap spandek | M1 | 165000 | 25% | 206250 | 20625 | 226875
B.252 | Atap spandek + rangka baja ringan | M2 | 345000 | 25% | 431250 | 43125 | 474375
B.253 | Split inverter 18.000 BTU/h wall mounted | Unit | 11500000 | 0% | 11500000 | 1150000 | 12650000
B.254 | Pipa refrigerant 1/2"x1/4" berisolasi + kabel NYY 3x4 | m1 | 285000 | 0% | 285000 | 28500 | 313500
B.255 | Pipa drain AC PVC AW 1" berisolasi | m1 | 85000 | 0% | 85000 | 8500 | 93500
B.256 | Instalasi daya indoor AC NYM 3x4 + conduit | Titik | 325000 | 0% | 325000 | 32500 | 357500
B.257 | Wastafel | Unit | 950000 | 10% | 1045000 | 104500 | 1149500
B.258 | Kran wastafel | Unit | 385000 | 10% | 423500 | 42350 | 465850
B.259 | Pompa booster | Unit | 14500000 | 0% | 14500000 | 1450000 | 15950000
B.260 | Gate valve PPR 32 mm | Unit | 385000 | 0% | 385000 | 38500 | 423500
B.261 | Check valve 32 mm | Unit | 420000 | 0% | 420000 | 42000 | 462000
B.262 | Septictank biofil 2 m3 | Set | 14500000 | 0% | 14500000 | 1450000 | 15950000
B.263 | Talang air hujan 30x25 (aluminium 0,3 mm + rangka) | M1 | 285000 | 15% | 327750 | 32775 | 360525
B.264 | Lampu high bay LED 100 W | Bh | 1450000 | 15% | 1667500 | 166750 | 1834250
B.265 | Stop kontak 3 phase | Bh | 285000 | 20% | 342000 | 34200 | 376200
B.266 | MCFA 5 zone konvensional + battery | Unit | 8500000 | 0% | 8500000 | 850000 | 9350000
B.267 | Stil penangkal petir | Unit | 3850000 | 0% | 3850000 | 385000 | 4235000
B.268 | Grounding system maks. 5 ohm | Lot | 9500000 | 0% | 9500000 | 950000 | 10450000
B.269 | Bor grounding + BC 10 (R 2 ohm) | Lot | 12500000 | 0% | 12500000 | 1250000 | 13750000
B.270 | Penyambungan tiang pancang (las + plat sambung) | m | 95000 | 0% | 95000 | 9500 | 104500
B.271 | Aluminium foil + thermal foam 8 mm | M2 | 72000 | 20% | 86400 | 8640 | 95040
B.272 | Pompa booster sumur dangkal Grundfos JP 4-47 PT | Unit | 8500000 | 0% | 8500000 | 850000 | 9350000
B.273 | Secondary skin WPC panel + rangka hollow | M2 | 620000 | 25% | 775000 | 77500 | 852500
B.274 | Papan nama gedung | Set | 8500000 | 0% | 8500000 | 850000 | 9350000
B.275 | Railing stainless - lump sum | Set | 4500000 | 0% | 4500000 | 450000 | 4950000
B.276 | Pintu aluminium + aksesoris | Set | 3200000 | 8% | 3456000 | 345600 | 3801600
B.277 | Jendela CW tempered glass 12 mm + aksesoris | Set | 9500000 | 8% | 10260000 | 1026000 | 11286000
B.278 | Atap bitumen + rangka baja ringan | M2 | 360000 | 25% | 450000 | 45000 | 495000
B.279 | Rumput gajah (supply + tanam) | M2 | 28000 | 30% | 36400 | 3640 | 40040
B.280 | AC ceiling cassette 36.000 BTU/h | Unit | 28500000 | 0% | 28500000 | 2850000 | 31350000
B.281 | Pipa refrigerant 5/8"x3/8" berisolasi + kabel NYY 3x4 | m1 | 365000 | 0% | 365000 | 36500 | 401500
B.282 | Urinoir | Unit | 1750000 | 10% | 1925000 | 192500 | 2117500
B.283 | Pipa PVC AW 2" + aksesoris | M1 | 72000 | 0% | 72000 | 7200 | 79200
B.284 | Septictank biofil 3 m3 | Bh | 21500000 | 0% | 21500000 | 2150000 | 23650000
B.285 | Sumur resapan buis beton + aksesoris | Set | 4250000 | 0% | 4250000 | 425000 | 4675000
B.286 | Panel LP/PP workshop TIK | Set | 12500000 | 0% | 12500000 | 1250000 | 13750000
B.287 | Lampu downlight outbow LED 9 W | Bh | 125000 | 15% | 143750 | 14375 | 158125
B.288 | Stop kontak AC | Bh | 85000 | 20% | 102000 | 10200 | 112200
B.289 | Instalasi daya AC NYM 3x4 + conduit | Titik | 325000 | 0% | 325000 | 32500 | 357500
B.290 | Pintu utama gardu PLN (baja) + aksesoris | Set | 8500000 | 8% | 9180000 | 918000 | 10098000
B.291 | Jalusi hollow besi | Set | 1450000 | 8% | 1566000 | 156600 | 1722600
B.292 | Finishing expose langit-langit beton | M2 | 35000 | 30% | 45500 | 4550 | 50050
B.293 | Biaya sambung daya PLN 500 kVA + UJL + SLO | Lot | 450000000 | 0% | 450000000 | 45000000 | 495000000
B.294 | Cubicle TM incoming manual & outgoing motorized + surge arrester | Set | 345000000 | 0% | 345000000 | 34500000 | 379500000
B.295 | Transformer 630 kVA + aksesoris + terminating | Unit | 485000000 | 0% | 485000000 | 48500000 | 533500000
B.296 | Kabel N2XSY 3x1x70 mm TM (supply + pasang) | m1 | 700000 | 0% | 700000 | 70000 | 770000
B.297 | Kabel NYY 2x(4x240) mm2 trafo-LVMDP | m1 | 2900000 | 0% | 2900000 | 290000 | 3190000
B.298 | Kabel NYY 3x(4x185) mm2 genset-LVMDP | m1 | 3200000 | 0% | 3200000 | 320000 | 3520000
B.299 | Kabel ladder 300x100 mm | m1 | 485000 | 0% | 485000 | 48500 | 533500
B.300 | Kabel BC 70 mm ke trafo & cubicle | m1 | 135000 | 0% | 135000 | 13500 | 148500
B.301 | Panel LVMDP + interlock | Unit | 275000000 | 0% | 275000000 | 27500000 | 302500000
B.302 | Panel power house | Unit | 85000000 | 0% | 85000000 | 8500000 | 93500000
B.303 | Genset silent 500 kVA + panel ATS/AMF | Set | 1050000000 | 0% | 1050000000 | 105000000 | 1155000000
B.304 | Lampu TL LED 2x18 W | Bh | 285000 | 15% | 327750 | 32775 | 360525
B.305 | Lampu downlight outbow 14 W | Bh | 175000 | 15% | 201250 | 20125 | 221375
B.306 | Exhaust fan wall mounted 10" | Titik | 485000 | 15% | 557750 | 55775 | 613525
B.307 | Electric fire pump | Set | 185000000 | 0% | 185000000 | 18500000 | 203500000
B.308 | Diesel fire pump | Set | 395000000 | 0% | 395000000 | 39500000 | 434500000
B.309 | Jockey fire pump | Set | 55000000 | 0% | 55000000 | 5500000 | 60500000
B.310 | Pipa BS sch.40 Ø200 | M1 | 2850000 | 0% | 2850000 | 285000 | 3135000
B.311 | Pipa BS sch.40 Ø150 | M1 | 1950000 | 0% | 1950000 | 195000 | 2145000
B.312 | Pipa BS sch.40 Ø125 | M1 | 1650000 | 0% | 1650000 | 165000 | 1815000
B.313 | Pompa distribusi air bersih kawasan | Set | 125000000 | 0% | 125000000 | 12500000 | 137500000
B.314 | Pipa BS sch.40 Ø80 | M1 | 950000 | 0% | 950000 | 95000 | 1045000
B.315 | Gate valve 16K Ø150 | Bh | 8500000 | 0% | 8500000 | 850000 | 9350000
B.316 | Panel LP/PP pump house | Set | 10500000 | 0% | 10500000 | 1050000 | 11550000
B.317 | Pipa drainase turap PVC AW 2" | M | 72000 | 0% | 72000 | 7200 | 79200
B.318 | Panel outdoor MDP 3 IP65 | Unit | 38000000 | 0% | 38000000 | 3800000 | 41800000
B.319 | Panel outdoor MDP 5 IP65 | Unit | 52000000 | 0% | 52000000 | 5200000 | 57200000
B.320 | Panel outdoor MDP 7 IP65 | Unit | 68000000 | 0% | 68000000 | 6800000 | 74800000
B.321 | Panel outdoor MDP 9 IP65 | Unit | 38000000 | 0% | 38000000 | 3800000 | 41800000
B.322 | Kabel NYFGBY 4x50 mm2 (supply + pasang) | M1 | 520000 | 0% | 520000 | 52000 | 572000
B.323 | Kabel NYFGBY 4x70 mm2 (supply + pasang) | M1 | 730000 | 0% | 730000 | 73000 | 803000
B.324 | Kabel NYFGBY 4x120 mm2 (supply + pasang) | M1 | 1250000 | 0% | 1250000 | 125000 | 1375000
B.325 | Kabel NYFGBY 4x35 mm2 (supply + pasang) | M1 | 410000 | 0% | 410000 | 41000 | 451000
B.326 | Kabel NYY 4x4 mm2 (supply + pasang) | M1 | 85000 | 0% | 85000 | 8500 | 93500
B.327 | Kabel NYFGBY 4x150 mm2 (supply + pasang) | M1 | 1550000 | 0% | 1550000 | 155000 | 1705000
B.328 | Kabel NYFGBY 4x16 mm2 (supply + pasang) | M1 | 250000 | 0% | 250000 | 25000 | 275000
B.329 | Pipa BSP sch.40 Ø100 + isolasi (hydrant) | M1 | 1250000 | 0% | 1250000 | 125000 | 1375000
B.330 | Outdoor hydrant box + selang + nozzle | Bh | 8500000 | 0% | 8500000 | 850000 | 9350000
B.331 | Hydrant pillar two way | Bh | 11500000 | 0% | 11500000 | 1150000 | 12650000
B.332 | Gate valve 16K Ø100 | Bh | 4850000 | 0% | 4850000 | 485000 | 5335000
B.333 | Sumur dalam (bor + pompa submersible 3 HP + kelengkapan) | Unit | 185000000 | 0% | 185000000 | 18500000 | 203500000
B.334 | Check valve 40 mm | Bh | 520000 | 0% | 520000 | 52000 | 572000
B.335 | Gate valve 40 mm | Bh | 450000 | 0% | 450000 | 45000 | 495000
B.336 | Tangki panel FRP 300 m3 (supply + pasang) | Unit | 685000000 | 0% | 685000000 | 68500000 | 753500000
B.337 | Instalasi pipa PPR PN-10 50 mm | M1 | 125000 | 0% | 125000 | 12500 | 137500
B.338 | Gate valve PPR 50 mm | Bh | 485000 | 0% | 485000 | 48500 | 533500
B.339 | IPAL biofilter anaerob-aerob 10 m3/hari (lengkap blower, pompa, filter, panel) | Lot | 425000000 | 0% | 425000000 | 42500000 | 467500000
B.340 | Plat perforated 3 mm | M2 | 685000 | 15% | 787750 | 78775 | 866525
B.341 | Grill penutup sump pit | Set | 1250000 | 5% | 1312500 | 131250 | 1443750
B.342 | Pompa sump pit submersible 150 L/menit | Unit | 6500000 | 0% | 6500000 | 650000 | 7150000
B.343 | Pintu P1 aluminium mesh + aksesoris | Set | 3200000 | 8% | 3456000 | 345600 | 3801600
B.344 | Jendela J1 aluminium mesh + aksesoris | Set | 1250000 | 8% | 1350000 | 135000 | 1485000
B.345 | Jendela J2 aluminium mesh + aksesoris | Set | 1450000 | 8% | 1566000 | 156600 | 1722600
B.346 | Grill penutup saluran | Set | 1850000 | 5% | 1942500 | 194250 | 2136750
B.347 | Atap spandek berpasir + rangka baja ringan | M2 | 395000 | 25% | 493750 | 49375 | 543125
B.348 | Drum HDPE 200 L (TPS LB3) | Set | 1850000 | 0% | 1850000 | 185000 | 2035000
B.349 | Tempat sampah fiberglass 120 L | Set | 1250000 | 0% | 1250000 | 125000 | 1375000
B.350 | Railing metal mesh | Set | 2800000 | 10% | 3080000 | 308000 | 3388000
B.351 | Drum komposter 200 L | Set | 6500000 | 0% | 6500000 | 650000 | 7150000
B.352 | Alat pencacah sampah CR-500 | Set | 85000000 | 0% | 85000000 | 8500000 | 93500000
B.353 | Hanger MCB box | Set | 1250000 | 0% | 1250000 | 125000 | 1375000
B.354 | Kabel NYY 3x4 + pipa PVC AW 1" | m1 | 95000 | 0% | 95000 | 9500 | 104500

## Harga Bahan dan Tenaga
DAFTAR HARGA SATUAN DASAR: TENAGA KERJA, BAHAN DAN PERALATAN
Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah - Tahun Anggaran 2026
CATATAN: seluruh harga pada lembar ini adalah ESTIMASI PERENCANA (dokumen HSD/AHSP resmi Kab. Morowali Utara TA 2026 belum tersedia saat penyusunan). Ganti sel biru dengan harga resmi; seluruh analisa, RAB, rekap, dan kurva S akan terhitung ulang otomatis.
Kode | Uraian | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Keterangan / Dasar
A. UPAH TENAGA KERJA (per Orang-Hari)
L01 | Pekerja | OH | 135000 | Estimasi - ganti dgn HSD Upah Kab. Morowali Utara 2026
L02 | Tukang Batu / Tukang Plester | OH | 170000 | Estimasi - ganti dgn HSD Upah Kab. Morowali Utara 2026
L03 | Tukang Kayu / Bekisting | OH | 170000 | Estimasi - ganti dgn HSD Upah Kab. Morowali Utara 2026
L04 | Tukang Besi / Pembesian | OH | 170000 | Estimasi - ganti dgn HSD Upah Kab. Morowali Utara 2026
L05 | Tukang Cat | OH | 165000 | Estimasi - ganti dgn HSD Upah Kab. Morowali Utara 2026
L06 | Tukang Las | OH | 190000 | Estimasi - ganti dgn HSD Upah Kab. Morowali Utara 2026
L07 | Tukang Keramik / Finishing | OH | 170000 | Estimasi - ganti dgn HSD Upah Kab. Morowali Utara 2026
L08 | Kepala Tukang | OH | 190000 | Estimasi - ganti dgn HSD Upah Kab. Morowali Utara 2026
L09 | Mandor | OH | 200000 | Estimasi - ganti dgn HSD Upah Kab. Morowali Utara 2026
B. BAHAN
M01 | Semen Portland (PC) | kg | 1760 | Estimasi harga di lokasi (delivered) - ganti dgn HSD Bahan 2026
M02 | Pasir pasang | m3 | 380000 | Estimasi harga di lokasi (delivered) - ganti dgn HSD Bahan 2026
M03 | Pasir urug | m3 | 320000 | Estimasi harga di lokasi (delivered) - ganti dgn HSD Bahan 2026
M04 | Kerikil / split beton | m3 | 480000 | Estimasi harga di lokasi (delivered) - ganti dgn HSD Bahan 2026
M05 | Batu kali | m3 | 400000 | Estimasi harga di lokasi (delivered) - ganti dgn HSD Bahan 2026
M06 | Batu kosong (aanstamping) | m3 | 380000 | Estimasi harga di lokasi (delivered) - ganti dgn HSD Bahan 2026
M07 | Air kerja | m3 | 35000 | Estimasi harga di lokasi (delivered) - ganti dgn HSD Bahan 2026
M08 | Besi beton polos / ulir | kg | 17500 | Estimasi harga di lokasi (delivered) - ganti dgn HSD Bahan 2026
M09 | Kawat beton (bendrat) | kg | 24000 | Estimasi harga di lokasi (delivered) - ganti dgn HSD Bahan 2026
M10 | Kayu balok kelas II/III | m3 | 5200000 | Estimasi harga di lokasi (delivered) - ganti dgn HSD Bahan 2026
M11 | Papan kayu bekisting | m3 | 4800000 | Estimasi harga di lokasi (delivered) - ganti dgn HSD Bahan 2026
M12 | Plywood 12 mm | lbr | 235000 | Estimasi harga di lokasi (delivered) - ganti dgn HSD Bahan 2026
M13 | Paku biasa | kg | 26000 | Estimasi harga di lokasi (delivered) - ganti dgn HSD Bahan 2026
M14 | Minyak bekisting | ltr | 28000 | Estimasi harga di lokasi (delivered) - ganti dgn HSD Bahan 2026
M15 | Dolken kayu galam | btg | 22000 | Estimasi harga di lokasi (delivered) - ganti dgn HSD Bahan 2026
M16 | Bata merah press | bh | 1800 | Estimasi harga di lokasi (delivered) - ganti dgn HSD Bahan 2026
M17 | Bata ringan AAC t=10 cm | m3 | 1450000 | Estimasi harga di lokasi (delivered) - ganti dgn HSD Bahan 2026
M18 | Perekat bata ringan (thin bed) | kg | 4500 | Estimasi harga di lokasi (delivered) - ganti dgn HSD Bahan 2026
M19 | Tanah timbunan pilihan | m3 | 120000 | Estimasi harga di lokasi (delivered) - ganti dgn HSD Bahan 2026
M20 | Tanah subur (top soil) | m3 | 150000 | Estimasi harga di lokasi (delivered) - ganti dgn HSD Bahan 2026
M21 | Wiremesh M8 | kg | 19500 | Estimasi harga di lokasi (delivered) - ganti dgn HSD Bahan 2026
M22 | Baja profil struktural BJ-37 (WF/CNP/plat/siku) | kg | 17200 | Estimasi harga di lokasi (delivered) - ganti dgn HSD Bahan 2026
M23 | Elektroda las | kg | 38000 | Estimasi harga di lokasi (delivered) - ganti dgn HSD Bahan 2026
M24 | Cat dasar zinc chromate | kg | 72000 | Estimasi harga di lokasi (delivered) - ganti dgn HSD Bahan 2026
M25 | Plamir tembok | kg | 22000 | Estimasi harga di lokasi (delivered) - ganti dgn HSD Bahan 2026
M26 | Cat dasar tembok (alkali resisting primer) | kg | 42000 | Estimasi harga di lokasi (delivered) - ganti dgn HSD Bahan 2026
M27 | Cat tembok interior | kg | 52000 | Estimasi harga di lokasi (delivered) - ganti dgn HSD Bahan 2026
M28 | Cat tembok eksterior | kg | 78000 | Estimasi harga di lokasi (delivered) - ganti dgn HSD Bahan 2026
M29 | Cat plafon | kg | 44000 | Estimasi harga di lokasi (delivered) - ganti dgn HSD Bahan 2026
M30 | Ampelas | lbr | 7000 | Estimasi harga di lokasi (delivered) - ganti dgn HSD Bahan 2026
M31 | Granite tile 60x60 polished | m2 | 265000 | Estimasi harga di lokasi (delivered) - ganti dgn HSD Bahan 2026
M32 | Granite tile 60x60 unpolished | m2 | 225000 | Estimasi harga di lokasi (delivered) - ganti dgn HSD Bahan 2026
M33 | Granite tile 50x50 unpolished (KM/WC) | m2 | 205000 | Estimasi harga di lokasi (delivered) - ganti dgn HSD Bahan 2026
M34 | Granite tile 30x60 (dinding KM/WC) | m2 | 215000 | Estimasi harga di lokasi (delivered) - ganti dgn HSD Bahan 2026
M35 | Perekat keramik / granite | kg | 5500 | Estimasi harga di lokasi (delivered) - ganti dgn HSD Bahan 2026
M36 | Nat keramik | kg | 26000 | Estimasi harga di lokasi (delivered) - ganti dgn HSD Bahan 2026
M37 | Step nosing granite | m1 | 165000 | Estimasi harga di lokasi (delivered) - ganti dgn HSD Bahan 2026
M38 | Paving block 8 cm K-300 | m2 | 135000 | Estimasi harga di lokasi (delivered) - ganti dgn HSD Bahan 2026
M39 | Hollow galvanis 40x40 | m1 | 14500 | Estimasi harga di lokasi (delivered) - ganti dgn HSD Bahan 2026
M40 | Gypsum board 9 mm | m2 | 45000 | Estimasi harga di lokasi (delivered) - ganti dgn HSD Bahan 2026
M41 | GRC board 6 mm | m2 | 98000 | Estimasi harga di lokasi (delivered) - ganti dgn HSD Bahan 2026
M42 | Sekrup & aksesori plafon | kg | 38000 | Estimasi harga di lokasi (delivered) - ganti dgn HSD Bahan 2026
M43 | Compound / plamir gypsum | kg | 18000 | Estimasi harga di lokasi (delivered) - ganti dgn HSD Bahan 2026
M44 | Membrane waterproofing bakar 3 mm | m2 | 108000 | Estimasi harga di lokasi (delivered) - ganti dgn HSD Bahan 2026
M45 | Primer bitumen | kg | 45000 | Estimasi harga di lokasi (delivered) - ganti dgn HSD Bahan 2026
C. PERALATAN (sewa per jam, incl. operator & BBM)
E01 | Excavator PC-200 (incl. operator & BBM) | jam | 650000 | Estimasi - ganti dgn HSD Alat 2026
E02 | Dump truck 10 ton (incl. operator & BBM) | jam | 450000 | Estimasi - ganti dgn HSD Alat 2026
E03 | Bulldozer D6 (incl. operator & BBM) | jam | 750000 | Estimasi - ganti dgn HSD Alat 2026
E04 | Vibro roller (incl. operator & BBM) | jam | 420000 | Estimasi - ganti dgn HSD Alat 2026
E05 | Motor grader (incl. operator & BBM) | jam | 600000 | Estimasi - ganti dgn HSD Alat 2026
E06 | Concrete mixer 0.35 m3 | jam | 125000 | Estimasi - ganti dgn HSD Alat 2026
E07 | Concrete vibrator | jam | 60000 | Estimasi - ganti dgn HSD Alat 2026
E08 | Stamper / plate compactor | jam | 85000 | Estimasi - ganti dgn HSD Alat 2026
E09 | Mobile crane 25 ton (incl. operator) | jam | 850000 | Estimasi - ganti dgn HSD Alat 2026
E10 | Mesin las / genset las | jam | 95000 | Estimasi - ganti dgn HSD Alat 2026

## Schedule
SCHEDULE PELAKSANAAN (BAR CHART / GANTT) DAN KURVA S
Pekerjaan: Pembangunan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Morowali Utara
Mulai: 02-Nov-2026 ¦ Selesai: 28-Aug-2027 ¦ Durasi: 300 hari kalender (43 minggu)
Sel BIRU (Mulai & Durasi, dalam minggu) dapat diubah. Progres mingguan = bobot / durasi (distribusi seragam per kegiatan).
No | URAIAN KEGIATAN | BOBOT (%) | MULAI (mgg) | DURASI (mgg) | SELESAI (mgg) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
Tanggal awal minggu | time axis 2026-11-02 to 2027-08-23
1 | PENDAHULUAN - PEKERJAAN PERSIAPAN | 1.899% | 1 | 43 | 43 | 0.04417% | 0.04417% | 0.04417% | 0.04417% | 0.04417% | 0.04417% | 0.04417% | 0.04417% | 0.04417% | 0.04417% | 0.04417% | 0.04417% | 0.04417% | 0.04417% | 0.04417% | 0.04417% | 0.04417% | 0.04417% | 0.04417% | 0.04417% | 0.04417% | 0.04417% | 0.04417% | 0.04417% | 0.04417% | 0.04417% | 0.04417% | 0.04417% | 0.04417% | 0.04417% | 0.04417% | 0.04417% | 0.04417% | 0.04417% | 0.04417% | 0.04417% | 0.04417% | 0.04417% | 0.04417% | 0.04417% | 0.04417% | 0.04417% | 0.04417%
2 | KANTOR - PEKERJAAN TANAH (KANTOR) | 0.247% | 6 | 5 | 10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.04939% | 0.04939% | 0.04939% | 0.04939% | 0.04939% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
3 | KANTOR - PEKERJAAN STRUKTURAL (KANTOR) | 8.623% | 9 | 19 | 27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.4538% | 0.4538% | 0.4538% | 0.4538% | 0.4538% | 0.4538% | 0.4538% | 0.4538% | 0.4538% | 0.4538% | 0.4538% | 0.4538% | 0.4538% | 0.4538% | 0.4538% | 0.4538% | 0.4538% | 0.4538% | 0.4538% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
4 | KANTOR - PEKERJAAN ARSITEKTURAL (KANTOR) | 8.838% | 21 | 18 | 38 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.491% | 0.491% | 0.491% | 0.491% | 0.491% | 0.491% | 0.491% | 0.491% | 0.491% | 0.491% | 0.491% | 0.491% | 0.491% | 0.491% | 0.491% | 0.491% | 0.491% | 0.491% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
5 | KANTOR - PEKERJAAN MEKANIKAL (KANTOR) | 4.122% | 28 | 13 | 40 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.3171% | 0.3171% | 0.3171% | 0.3171% | 0.3171% | 0.3171% | 0.3171% | 0.3171% | 0.3171% | 0.3171% | 0.3171% | 0.3171% | 0.3171% | 0% | 0% | 0%
6 | KANTOR - PEKERJAAN PLUMBING (KANTOR) | 0.6665% | 22 | 17 | 38 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.03921% | 0.03921% | 0.03921% | 0.03921% | 0.03921% | 0.03921% | 0.03921% | 0.03921% | 0.03921% | 0.03921% | 0.03921% | 0.03921% | 0.03921% | 0.03921% | 0.03921% | 0.03921% | 0.03921% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
7 | KANTOR - PEKERJAAN ELEKTRIKAL (KANTOR) | 1.45% | 24 | 16 | 39 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0906% | 0.0906% | 0.0906% | 0.0906% | 0.0906% | 0.0906% | 0.0906% | 0.0906% | 0.0906% | 0.0906% | 0.0906% | 0.0906% | 0.0906% | 0.0906% | 0.0906% | 0.0906% | 0% | 0% | 0% | 0%
8 | WORKSHOP LAS - PEKERJAAN TANAH (WORKSHOP LAS) | 0.3028% | 8 | 4 | 11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0757% | 0.0757% | 0.0757% | 0.0757% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
9 | WORKSHOP LAS - PEKERJAAN STRUKTURAL (WORKSHOP LAS) | 4.218% | 11 | 15 | 25 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.2812% | 0.2812% | 0.2812% | 0.2812% | 0.2812% | 0.2812% | 0.2812% | 0.2812% | 0.2812% | 0.2812% | 0.2812% | 0.2812% | 0.2812% | 0.2812% | 0.2812% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
10 | WORKSHOP LAS - PEKERJAAN ARSITEKTURAL (WORKSHOP LAS) | 4.737% | 22 | 12 | 33 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.3948% | 0.3948% | 0.3948% | 0.3948% | 0.3948% | 0.3948% | 0.3948% | 0.3948% | 0.3948% | 0.3948% | 0.3948% | 0.3948% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
11 | WORKSHOP LAS - PEKERJAAN MEKANIKAL (WORKSHOP LAS) | 0.14% | 30 | 6 | 35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.02333% | 0.02333% | 0.02333% | 0.02333% | 0.02333% | 0.02333% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
12 | WORKSHOP LAS - PEKERJAAN PLUMBING (WORKSHOP LAS) | 0.335% | 27 | 9 | 35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.03722% | 0.03722% | 0.03722% | 0.03722% | 0.03722% | 0.03722% | 0.03722% | 0.03722% | 0.03722% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
13 | WORKSHOP LAS - PEKERJAAN ELEKTRIKAL (WORKSHOP LAS) | 0.351% | 29 | 10 | 38 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0351% | 0.0351% | 0.0351% | 0.0351% | 0.0351% | 0.0351% | 0.0351% | 0.0351% | 0.0351% | 0.0351% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
14 | WORKSHOP MEKANIK - PEKERJAAN TANAH (WORKSHOP MEKANIK) | 0.3028% | 9 | 4 | 12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0757% | 0.0757% | 0.0757% | 0.0757% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
15 | WORKSHOP MEKANIK - PEKERJAAN STRUKTURAL (WORKSHOP MEKANIK) | 5.812% | 12 | 15 | 26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.3875% | 0.3875% | 0.3875% | 0.3875% | 0.3875% | 0.3875% | 0.3875% | 0.3875% | 0.3875% | 0.3875% | 0.3875% | 0.3875% | 0.3875% | 0.3875% | 0.3875% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
16 | WORKSHOP MEKANIK - PEKERJAAN ARSITEKTURAL (WORKSHOP MEKANIK) | 4.719% | 23 | 12 | 34 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.3932% | 0.3932% | 0.3932% | 0.3932% | 0.3932% | 0.3932% | 0.3932% | 0.3932% | 0.3932% | 0.3932% | 0.3932% | 0.3932% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
17 | WORKSHOP MEKANIK - PEKERJAAN MEKANIKAL (WORKSHOP MEKANIK) | 0.14% | 31 | 6 | 36 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.02333% | 0.02333% | 0.02333% | 0.02333% | 0.02333% | 0.02333% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
18 | WORKSHOP MEKANIK - PEKERJAAN PLUMBING (WORKSHOP MEKANIK) | 0.3222% | 28 | 9 | 36 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0358% | 0.0358% | 0.0358% | 0.0358% | 0.0358% | 0.0358% | 0.0358% | 0.0358% | 0.0358% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
19 | WORKSHOP MEKANIK - PEKERJAAN ELEKTRIKAL (WORKSHOP MEKANIK) | 0.3588% | 30 | 10 | 39 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.03588% | 0.03588% | 0.03588% | 0.03588% | 0.03588% | 0.03588% | 0.03588% | 0.03588% | 0.03588% | 0.03588% | 0% | 0% | 0% | 0%
20 | WORKSHOP TIK - PEKERJAAN TANAH (WORKSHOP RINGAN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER (TIK)) | 0.3091% | 10 | 4 | 13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.07729% | 0.07729% | 0.07729% | 0.07729% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
21 | WORKSHOP TIK - PEKERJAAN STRUKTURAL (WORKSHOP RINGAN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER (TIK)) | 3.116% | 13 | 14 | 26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.2226% | 0.2226% | 0.2226% | 0.2226% | 0.2226% | 0.2226% | 0.2226% | 0.2226% | 0.2226% | 0.2226% | 0.2226% | 0.2226% | 0.2226% | 0.2226% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
22 | WORKSHOP TIK - PEKERJAAN ARSITEKTURAL (WORKSHOP RINGAN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER (TIK)) | 3.978% | 24 | 12 | 35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.3315% | 0.3315% | 0.3315% | 0.3315% | 0.3315% | 0.3315% | 0.3315% | 0.3315% | 0.3315% | 0.3315% | 0.3315% | 0.3315% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
23 | WORKSHOP TIK - PEKERJAAN MEKANIKAL PLUMBING (WORKSHOP TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER (TIK)) | 0.6397% | 28 | 10 | 37 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.06397% | 0.06397% | 0.06397% | 0.06397% | 0.06397% | 0.06397% | 0.06397% | 0.06397% | 0.06397% | 0.06397% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
24 | WORKSHOP TIK - PEKERJAAN ELEKTRIKAL (WORKSHOP TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER (TIK)) | 0.4111% | 30 | 10 | 39 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.04111% | 0.04111% | 0.04111% | 0.04111% | 0.04111% | 0.04111% | 0.04111% | 0.04111% | 0.04111% | 0.04111% | 0% | 0% | 0% | 0%
25 | GARDU PLN & POWER HOUSE - PEKERJAAN TANAH (PLN) | 0.3748% | 10 | 3 | 12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1249% | 0.1249% | 0.1249% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
26 | GARDU PLN & POWER HOUSE - PEKERJAAN STRUKTURAL (PLN) | 3.654% | 13 | 9 | 21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.406% | 0.406% | 0.406% | 0.406% | 0.406% | 0.406% | 0.406% | 0.406% | 0.406% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
27 | GARDU PLN & POWER HOUSE - PEKERJAAN ARSITEKTURAL (PLN) | 1.108% | 20 | 9 | 28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1231% | 0.1231% | 0.1231% | 0.1231% | 0.1231% | 0.1231% | 0.1231% | 0.1231% | 0.1231% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
28 | GARDU PLN & POWER HOUSE - PEKERJAAN MEKANIKAL (PLN) | 0.03155% | 30 | 3 | 32 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01052% | 0.01052% | 0.01052% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
29 | GARDU PLN & POWER HOUSE - PEKERJAAN ELEKTRIKAL (PLN) | 5.684% | 27 | 14 | 40 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.406% | 0.406% | 0.406% | 0.406% | 0.406% | 0.406% | 0.406% | 0.406% | 0.406% | 0.406% | 0.406% | 0.406% | 0.406% | 0.406% | 0% | 0% | 0%
30 | PUMP HOUSE - PEKERJAAN TANAH (PUMP HOUSE) | 0.1999% | 11 | 3 | 13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.06664% | 0.06664% | 0.06664% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
31 | PUMP HOUSE - PEKERJAAN STRUKTURAL (PUMP HOUSE) | 1.286% | 14 | 8 | 21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1608% | 0.1608% | 0.1608% | 0.1608% | 0.1608% | 0.1608% | 0.1608% | 0.1608% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
32 | PUMP HOUSE - PEKERJAAN ARSITEKTURAL (PUMP HOUSE) | 0.5614% | 20 | 8 | 27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.07017% | 0.07017% | 0.07017% | 0.07017% | 0.07017% | 0.07017% | 0.07017% | 0.07017% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
33 | PUMP HOUSE - PEKERJAAN MEKANIKAL (PUMP HOUSE) | 1.527% | 28 | 6 | 33 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.2546% | 0.2546% | 0.2546% | 0.2546% | 0.2546% | 0.2546% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
34 | PUMP HOUSE - PEKERJAAN PLUMBING (PUMP HOUSE) | 0.4563% | 28 | 6 | 33 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.07605% | 0.07605% | 0.07605% | 0.07605% | 0.07605% | 0.07605% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
35 | PUMP HOUSE - PEKERJAAN ELEKTRIKAL (PUMP HOUSE) | 0.04258% | 29 | 8 | 36 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.005322% | 0.005322% | 0.005322% | 0.005322% | 0.005322% | 0.005322% | 0.005322% | 0.005322% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
36 | FASUM - PEKERJAAN PEMATANGAN LAHAN KAWASAN | 8.489% | 2 | 10 | 11 | 0% | 0.8489% | 0.8489% | 0.8489% | 0.8489% | 0.8489% | 0.8489% | 0.8489% | 0.8489% | 0.8489% | 0.8489% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
37 | FASUM - PEKERJAAN TURAP LEVELING LAHAN KAWASAN | 11.9% | 5 | 14 | 18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.8497% | 0.8497% | 0.8497% | 0.8497% | 0.8497% | 0.8497% | 0.8497% | 0.8497% | 0.8497% | 0.8497% | 0.8497% | 0.8497% | 0.8497% | 0.8497% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
38 | FASUM - PEKERJAAN GALIAN JALUR KABEL DAN JALAN KAWASAN | 0.2755% | 22 | 16 | 37 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01722% | 0.01722% | 0.01722% | 0.01722% | 0.01722% | 0.01722% | 0.01722% | 0.01722% | 0.01722% | 0.01722% | 0.01722% | 0.01722% | 0.01722% | 0.01722% | 0.01722% | 0.01722% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
39 | FASUM - PEKERJAAN MEP KAWASAN (Elektrikal, Hydrant, Air Bersih & Water Tank) | 6.558% | 24 | 16 | 39 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.4099% | 0.4099% | 0.4099% | 0.4099% | 0.4099% | 0.4099% | 0.4099% | 0.4099% | 0.4099% | 0.4099% | 0.4099% | 0.4099% | 0.4099% | 0.4099% | 0.4099% | 0.4099% | 0% | 0% | 0% | 0%
40 | FASUM - PEKERJAAN IPAL | 1.168% | 14 | 20 | 33 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.05841% | 0.05841% | 0.05841% | 0.05841% | 0.05841% | 0.05841% | 0.05841% | 0.05841% | 0.05841% | 0.05841% | 0.05841% | 0.05841% | 0.05841% | 0.05841% | 0.05841% | 0.05841% | 0.05841% | 0.05841% | 0.05841% | 0.05841% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
41 | FASUM - PEKERJAAN TPS LB3 | 0.1705% | 31 | 7 | 37 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.02435% | 0.02435% | 0.02435% | 0.02435% | 0.02435% | 0.02435% | 0.02435% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
42 | FASUM - PEKERJAAN TPS 3R | 0.4788% | 31 | 7 | 37 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0684% | 0.0684% | 0.0684% | 0.0684% | 0.0684% | 0.0684% | 0.0684% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
43 | Testing, commissioning, as-built drawing, serah terima PHO (tanpa bobot RAB) | 0% | 41 | 3 | 43 | bar: 2026-11-02 to 2027-08-23
| RENCANA PROGRES MINGGUAN (%) | 100% |  |  |  | 0.04417% | 0.8931% | 0.8931% | 0.8931% | 1.743% | 1.792% | 1.792% | 1.868% | 2.397% | 2.6% | 2.898% | 2.361% | 2.789% | 2.864% | 2.864% | 2.864% | 2.864% | 2.864% | 2.014% | 2.208% | 2.699% | 2.583% | 2.976% | 3.808% | 3.808% | 3.527% | 3.36% | 3.584% | 3.501% | 3.612% | 3.728% | 3.728% | 3.717% | 2.934% | 2.54% | 2.148% | 2.084% | 1.91% | 1.345% | 0.7672% | 0.04417% | 0.04417% | 0.04417%
| RENCANA PROGRES KUMULATIF (%) |  |  |  |  | 0.04417% | 0.9372% | 1.83% | 2.723% | 4.466% | 6.258% | 8.051% | 9.919% | 12.32% | 14.92% | 17.81% | 20.17% | 22.96% | 25.83% | 28.69% | 31.56% | 34.42% | 37.28% | 39.3% | 41.51% | 44.2% | 46.79% | 49.76% | 53.57% | 57.38% | 60.91% | 64.27% | 67.85% | 71.35% | 74.97% | 78.69% | 82.42% | 86.14% | 89.07% | 91.61% | 93.76% | 95.85% | 97.76% | 99.1% | 99.87% | 99.91% | 99.96% | 100%
REALISASI PROGRES KUMULATIF (%) - isi mingguan
DEVIASI (realisasi - rencana)
| Nilai rencana kumulatif (Rp) |  |  |  |  | 24892820.9302 | 528228128.0605 | 1031563435.1907 | 1534898742.3209 | 2517149965.3083 | 3527239854.4957 | 4537329743.6831 | 5590085074.6204 | 6941283219.4131 | 8406451149.8724 | 10039805639.7317 | 11370432978.5743 | 12942232103.7305 | 14556453901.7032 | 16170675699.676 | 17784897497.6488 | 19399119295.6216 | 21013341093.5944 | 22148646975.7101 | 23392885704.6035 | 24913864397.1081 | 26369702281.3875 | 28047163730.8337 | 30193525561.2173 | 32339887391.6009 | 34327783029.7179 | 36221650333.092 | 38241465672.5788 | 40214676021.6628 | 42250351366.7468 | 44351452814.1642 | 46452554261.5815 | 48547728322.3322 | 50201168699.8495 | 51632985512.2002 | 52843846626.6342 | 54018380582.5265 | 55094876265.6064 | 55852753059.7516 | 56285168178.2093 | 56310060999.1395 | 56334953820.0698 | 56359846641