## Laporan Harian
LAPORAN HARIAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
| PEKERJAAN |  | PEMBANGUNAN KANTOR CABANG
| TAHUN ANGGARAN |  | 2024
| LOKASI |  | KAB. KOLAKA TIMUR
| TANGGAL |  | 05-10-2026
| SUPERVISOR |  | ___________________
No | Uraian Pekerjaan | Target | Satuan | Realisasi | Satuan | Sisa | Hambatan | Keterangan
1 | Pekerjaan Pendahuluan | 1 | Paket | 1 | Paket | 0 | - | Selesai
2 | Galian Pondasi | 500 | M3 | 250 | M3 | 250 | - | Proses
3 | Pengecoran Pondasi | 300 | M3 | 100 | M3 | 200 | Cuaca Hujan | Terhenti
TOTAL |  | 800 |  | 350 |  | 450

## Laporan Mingguan
LAPORAN MINGGUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
| PEKERJAAN |  | PEMBANGUNAN KANTOR CABANG
| PERIODE |  | Minggu 01 Oktober 2024
| LOKASI |  | KAB. KOLAKA TIMUR
No | Uraian Pekerjaan | Target Minggu | Satuan | Realisasi | Satuan | % Progress | Kendala | Rencana Minggu Depan
1 | Pekerjaan Pendahuluan | 1 | Paket | 1 | Paket | 100% | - | Lanjut ke item 2
2 | Galian Pondasi | 200 | M3 | 150 | M3 | 75% | Cuaca | Lanjut galian
3 | Pengecoran Pondasi | 150 | M3 | 0 | M3 | 0% | Belum dimulai | Siap bahan

## Laporan Bulanan
LAPORAN BULANAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
| PEKERJAAN |  | PEMBANGUNAN KANTOR CABANG
| PERIODE |  | Oktober 2024
| LOKASI |  | KAB. KOLAKA TIMUR
No | Uraian Pekerjaan | Target Bulan | Satuan | Realisasi | Satuan | % Akumulasi | Catatan | Prognosa
1 | Pekerjaan Pendahuluan | 1 | Paket | 1 | Paket | 100% | Selesai | Selesai
2 | Galian Pondasi | 500 | M3 | 350 | M3 | 70% | Proses | Selesai Nov
3 | Pengecoran Pondasi | 300 | M3 | 50 | M3 | 17% | Mulai | Selesai Des

## Rekap Tenaga Kerja
REKAPITULASI TENAGA KERJA BULANAN
PERIODE: Oktober 2024
No | Jabatan/Posisi | Rencana (Orang) | Hadir | Absen | Keterangan
1 | Supervisor/Mandor | 2 | 2 | 0 | -
2 | Tukang Utama | 15 | 14 | 1 | 1 orang sakit
3 | Pembantu Tukang | 25 | 24 | 1 | 1 orang izin
4 | Operator Alat | 8 | 8 | 0 | -
5 | Buruh Kasar | 30 | 28 | 2 | 2 orang sakit
| TOTAL | 80 | 76 | 4